## Command Sheet
Remaining Issues | 51
Average WIP | 3
Start Date | 2015-07-13
Forecast likelihoods | Weeks | Date | Target Date | Weeks | Likelihood
50% | 8 | 2015-09-07 | 2015-08-01 | 2.8571 | 0%
80% | 10 | 2015-09-21 | 2015-09-01 | 7.2857 | 34.3%
90% | 11 | 2015-09-28 | 2015-10-01 | 11.5714 | 94.1%
30% | 7 | 2015-08-31 | 2015-11-01 | 16 | 100%
Press F9 to update
Formulas:
Date = B3+[Weeks]*7

## Sample Data
Issue | Cycle Time | Sample Size | 42
1 | 5.2421
2 | 0
3 | 0.94146
4 | 8.0823
5 | 2.0091
6 | 5.7551
7 | 0.96637
8 | 1.121
9 | 0
10 | 0.00054398
11 | 11.8561
12 | 22.1351
13 | 5.845
14 | 10.8672
15 | 0
16 | 0.28576
17 | 0
18 | 0
19 | 1.2299
20 | 0.0023032
21 | 0.13087
22 | 1.1057
23 | 0
24 | 0.0011227
25 | 1.0542
26 | 3.7546
27 | 1.1111
28 | 23.1841
29 | 1.0067
30 | 0.0003125
31 | 2.1986
32 | 1.0435
33 | 0.039896
34 | 0.00020833
35 | 0.0040278
36 | 20.0984
37 | 13.8156
38 | 10.6203
39 | 8.255
40 | 1.0402
41 | 0.10569
42 | 0.079062
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## Simulations
Remaining Issues | 51
Average WIP | 3
Sample Size | 42
Issue
Simulation | Total Days | WIP-Adjusted | Total Weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
1 | 115.1481 | 38.3827 | 5.4832 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 0.0040278 | 1.0067 | 0.94146 | 0.94146 | 1.121 | 10.8672 | 5.2421 | 1.2299 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0 | 8.255 | 0 | 2.0091 | 5.845 | 0.13087 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.121 | 5.7551 | 0 | 5.845 | 0 | 1.0402 | 0.039896 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 10.6203 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.079062 | 5.845 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.13087 | 0.0011227 | 0.0040278 | 0.00054398 | 13.8156 | 2.0091 | 0.0003125 | 10.6203 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.079062 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 0 | 20.0984 | 20.0984 | 0 | 0.079062 | 10.8672 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.0023032 | 0 | 2.0091 | 0 | 0
2 | 175.2602 | 58.4201 | 8.3457 | 2.1986 | 22.1351 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.1057 | 5.845 | 0.039896 | 0.079062 | 1.0435 | 5.7551 | 0 | 0.96637 | 5.7551 | 5.845 | 0.079062 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 0.0003125 | 1.121 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.121 | 13.8156 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.121 | 0.0011227 | 0.94146 | 0.00020833 | 13.8156 | 0 | 0.0011227 | 20.0984 | 23.1841 | 0.96637 | 1.2299 | 1.0067 | 1.121 | 0 | 11.8561 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.079062 | 10.6203 | 5.2421 | 1.0435 | 8.255 | 0.0003125 | 2.1986 | 0.039896 | 1.1111 | 3.7546 | 1.0402 | 5.2421 | 0 | 1.121 | 23.1841 | 0.039896 | 0 | 0.0003125 | 8.0823 | 0 | 0.10569 | 11.8561 | 0.94146 | 0 | 0.94146 | 0.28576 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 0.0003125 | 0 | 1.2299 | 0.00020833 | 0 | 1.1111 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 0.0023032 | 2.0091 | 5.7551 | 0 | 11.8561 | 0.28576 | 0.00054398 | 0
3 | 165.1997 | 55.0666 | 7.8667 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 3.7546 | 0.13087 | 1.121 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.121 | 5.845 | 0.0011227 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.0402 | 0.039896 | 13.8156 | 0.13087 | 10.6203 | 5.845 | 5.2421 | 0.0003125 | 8.255 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 10.8672 | 5.7551 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 5.845 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0 | 0.0003125 | 11.8561 | 0.0011227 | 20.0984 | 0.0040278 | 1.0402 | 0.0040278 | 0.28576 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.079062 | 0.10569 | 0.00054398 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.0542 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.96637 | 0 | 2.0091 | 22.1351 | 11.8561 | 1.0435 | 0.10569 | 10.8672 | 0 | 1.0067 | 0 | 2.1986 | 0.28576 | 5.2421 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.94146 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0
4 | 205.7746 | 68.5915 | 9.7988 | 0 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 0.10569 | 23.1841 | 0 | 1.0067 | 5.2421 | 0 | 0.28576 | 0.94146 | 23.1841 | 0.00054398 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.10569 | 10.8672 | 0 | 0.94146 | 23.1841 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 1.1057 | 13.8156 | 0.0011227 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.0011227 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.0542 | 8.0823 | 0.00054398 | 5.845 | 0.0040278 | 10.6203 | 5.7551 | 22.1351 | 1.1057 | 3.7546 | 2.0091 | 0.0003125 | 0.28576 | 5.2421 | 0.94146 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.10569 | 1.0435 | 2.1986 | 8.0823 | 0.94146 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00020833 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0.00020833 | 1.121 | 0.0011227 | 1.1057 | 1.0542 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 0.94146 | 1.121 | 1.1111 | 1.1111 | 23.1841 | 1.0435 | 0
5 | 151.1667 | 50.3889 | 7.1984 | 0.10569 | 0.00020833 | 0.96637 | 0.0040278 | 1.0542 | 5.2421 | 0 | 1.1111 | 0.00054398 | 0 | 1.2299 | 11.8561 | 0 | 0.94146 | 0.13087 | 10.8672 | 0 | 1.0402 | 0.96637 | 1.1111 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 8.0823 | 1.2299 | 5.845 | 1.1111 | 0.039896 | 1.0402 | 0.0011227 | 0.94146 | 2.1986 | 1.1111 | 5.2421 | 0.94146 | 5.845 | 11.8561 | 0.00054398 | 8.255 | 0.00054398 | 1.0067 | 13.8156 | 5.2421 | 13.8156 | 0 | 13.8156 | 0 | 11.8561 | 1.1111 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.0067 | 0.96637 | 0.0023032 | 1.0542 | 10.8672 | 8.0823 | 2.1986 | 20.0984 | 10.8672 | 3.7546 | 0 | 1.2299 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.0023032 | 5.2421 | 0 | 1.0435 | 1.1111 | 0 | 0.10569 | 1.0402 | 0.00054398 | 0 | 2.1986 | 8.0823 | 5.845 | 0.039896 | 8.255 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.0067 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 0.94146 | 1.2299 | 11.8561 | 1.121 | 0 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.079062
6 | 199.4352 | 66.4784 | 9.4969 | 0.28576 | 0.039896 | 1.1111 | 0.0023032 | 3.7546 | 0 | 1.2299 | 5.7551 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.0067 | 22.1351 | 1.0067 | 20.0984 | 1.0542 | 22.1351 | 0.00054398 | 1.1111 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 0.079062 | 0 | 0 | 5.845 | 10.6203 | 5.7551 | 13.8156 | 2.1986 | 1.1111 | 10.8672 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.0067 | 22.1351 | 0.13087 | 5.2421 | 0 | 0 | 22.1351 | 3.7546 | 0.10569 | 0 | 1.1057 | 0.96637 | 2.1986 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.96637 | 1.2299 | 11.8561 | 1.2299 | 0 | 0.94146 | 1.0435 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.079062 | 1.121 | 0.10569 | 0.00054398 | 0 | 5.2421 | 13.8156 | 0.0040278 | 0.94146 | 2.1986 | 0.10569 | 1.0067 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 23.1841 | 0.00020833 | 8.255 | 0.079062 | 22.1351 | 0 | 5.2421 | 10.8672 | 1.0435 | 0 | 2.0091
7 | 118.5513 | 39.5171 | 5.6453 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 1.2299 | 1.0402 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0.10569 | 1.0542 | 0.0003125 | 0.28576 | 1.0067 | 23.1841 | 0.00020833 | 5.2421 | 23.1841 | 0.0003125 | 0.00054398 | 0 | 0.0023032 | 1.121 | 0.0023032 | 0.13087 | 5.845 | 5.7551 | 1.0435 | 13.8156 | 0 | 0.0003125 | 1.0067 | 1.2299 | 1.0435 | 2.0091 | 0 | 8.0823 | 1.1111 | 5.845 | 0 | 0.13087 | 10.6203 | 0.0011227 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.0011227 | 22.1351 | 10.6203 | 5.845 | 2.0091 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 0.039896 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.0003125 | 1.121 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 5.7551 | 3.7546 | 0.079062 | 0 | 5.2421 | 1.0402 | 23.1841 | 8.0823 | 0.0003125 | 0.28576 | 2.0091 | 8.255 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.2299 | 20.0984 | 0 | 0 | 11.8561 | 0
8 | 150.2514 | 50.0838 | 7.1548 | 0 | 8.255 | 0.00054398 | 0 | 2.0091 | 1.1111 | 8.255 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.1111 | 5.845 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.039896 | 5.845 | 22.1351 | 0.079062 | 8.0823 | 1.1057 | 0 | 10.8672 | 0.94146 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0435 | 0 | 10.6203 | 0.10569 | 0.00054398 | 20.0984 | 2.1986 | 0 | 0.039896 | 0.079062 | 0.0023032 | 0.0040278 | 1.0435 | 0 | 0.0011227 | 0.28576 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 0 | 0.13087 | 10.8672 | 0.0023032 | 0 | 23.1841 | 0 | 11.8561 | 22.1351 | 0 | 22.1351 | 0 | 20.0984 | 0 | 20.0984 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 5.7551 | 2.0091 | 0 | 0 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 0 | 10.8672 | 3.7546 | 1.0067 | 0.079062 | 1.1057 | 3.7546 | 13.8156 | 0 | 0
9 | 175.0889 | 58.363 | 8.3376 | 0.10569 | 1.2299 | 0.96637 | 0 | 1.0435 | 1.0402 | 0.0023032 | 10.6203 | 10.8672 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.13087 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0 | 2.0091 | 0.079062 | 1.0067 | 0.10569 | 0.96637 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.94146 | 10.8672 | 5.2421 | 23.1841 | 0 | 0 | 8.0823 | 22.1351 | 0.0040278 | 0 | 20.0984 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.96637 | 11.8561 | 20.0984 | 2.1986 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.1111 | 20.0984 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 0.0023032 | 0.10569 | 0.00054398 | 0.10569 | 1.0435 | 0 | 1.0067 | 0.96637 | 0.94146 | 10.6203 | 8.255 | 1.1057 | 0 | 0.0023032 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 0.0040278 | 1.0402 | 0.96637 | 5.7551 | 1.121 | 23.1841 | 0.28576 | 5.7551 | 0 | 0.28576 | 20.0984 | 13.8156 | 0.96637 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 5.7551 | 13.8156 | 23.1841 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.121
10 | 156.919 | 52.3063 | 7.4723 | 0.039896 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.0023032 | 1.121 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0435 | 0.079062 | 1.2299 | 13.8156 | 0.13087 | 0 | 1.2299 | 0.00054398 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.28576 | 0.28576 | 5.7551 | 13.8156 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.10569 | 0.0040278 | 0 | 5.2421 | 10.8672 | 2.1986 | 1.0067 | 1.0067 | 2.1986 | 0.00020833 | 0 | 11.8561 | 13.8156 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.96637 | 0.13087 | 2.0091 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.0402 | 0 | 2.1986 | 1.0067 | 0 | 10.6203 | 0.0011227 | 20.0984 | 1.0542 | 0 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 2.0091 | 1.0067 | 0 | 1.2299 | 0.0003125 | 23.1841 | 5.2421 | 1.121 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 1.0542 | 0 | 10.6203 | 1.2299 | 0 | 5.7551 | 0.0040278 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 0.13087 | 5.845
11 | 176.8667 | 58.9556 | 8.4222 | 0 | 1.0067 | 0.94146 | 1.1111 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.0435 | 10.8672 | 13.8156 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.00020833 | 1.1057 | 23.1841 | 0 | 0 | 2.1986 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 23.1841 | 10.6203 | 0 | 0.00054398 | 5.2421 | 5.2421 | 0.96637 | 0.039896 | 0 | 0.0023032 | 3.7546 | 0 | 23.1841 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.96637 | 3.7546 | 2.1986 | 1.1111 | 2.1986 | 10.6203 | 1.1111 | 0 | 0.039896 | 0.13087 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 3.7546 | 13.8156 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 20.0984 | 20.0984 | 0 | 8.255 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 5.2421 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.0003125 | 23.1841 | 23.1841 | 0.079062 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0023032
12 | 103.4364 | 34.4788 | 4.9255 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.28576 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.00020833 | 2.1986 | 0 | 1.0435 | 1.121 | 0 | 1.0402 | 0.96637 | 1.121 | 2.0091 | 0 | 5.845 | 0.0003125 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.121 | 5.845 | 1.1057 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.94146 | 10.6203 | 0.00020833 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.00020833 | 0.13087 | 0.94146 | 0.0023032 | 22.1351 | 0.00054398 | 0 | 11.8561 | 2.1986 | 0 | 0.0011227 | 22.1351 | 0.94146 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 1.1111 | 1.1111 | 3.7546 | 5.7551 | 5.7551 | 0 | 0.10569 | 2.0091 | 0.0003125 | 0.0003125 | 8.0823 | 2.0091 | 10.8672 | 0.0040278 | 8.0823 | 0.96637 | 0.039896 | 1.1111 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0 | 5.845 | 20.0984 | 5.2421 | 13.8156 | 10.6203 | 8.0823 | 1.0067 | 0 | 0.0040278 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.0011227
13 | 156.2619 | 52.0873 | 7.441 | 0 | 0.28576 | 3.7546 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 20.0984 | 13.8156 | 1.0402 | 0.10569 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.96637 | 20.0984 | 0.079062 | 5.7551 | 0 | 1.0542 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.10569 | 8.255 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.039896 | 0.00020833 | 5.845 | 10.6203 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 0 | 2.1986 | 1.0067 | 0 | 0.94146 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 1.121 | 13.8156 | 1.0542 | 0 | 5.7551 | 11.8561 | 0 | 13.8156 | 0.079062 | 10.6203 | 0.0003125 | 1.1111 | 0.00020833 | 1.0435 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.1057 | 2.1986 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 0.28576 | 0.28576 | 3.7546 | 13.8156 | 0 | 0.28576 | 0.10569 | 5.7551 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 1.121 | 0 | 0.28576 | 5.7551 | 0
14 | 138.7716 | 46.2572 | 6.6082 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0.039896 | 0 | 10.6203 | 2.1986 | 0.0011227 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.00054398 | 0.00054398 | 1.1111 | 0.00054398 | 0.13087 | 20.0984 | 2.0091 | 0.0003125 | 2.0091 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0.28576 | 0.96637 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.039896 | 1.0435 | 11.8561 | 1.0402 | 5.845 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 5.2421 | 2.0091 | 1.121 | 0.079062 | 0.96637 | 8.0823 | 20.0984 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.0003125 | 1.1057 | 1.1057 | 0 | 0.13087 | 5.845 | 1.0402 | 0 | 8.255 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.10569 | 11.8561 | 1.2299 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.13087 | 13.8156 | 0 | 1.0542 | 5.7551 | 1.1057 | 8.255 | 5.2421 | 10.6203 | 5.2421 | 11.8561 | 1.0402 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 22.1351 | 0 | 0.079062 | 0
15 | 174.7561 | 58.252 | 8.3217 | 0.96637 | 2.1986 | 8.255 | 0 | 0.13087 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0067 | 3.7546 | 1.2299 | 0 | 3.7546 | 0.0040278 | 23.1841 | 10.6203 | 10.6203 | 8.0823 | 8.0823 | 10.8672 | 22.1351 | 1.1111 | 0 | 8.255 | 0.039896 | 1.0435 | 3.7546 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.1057 | 1.0435 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0.0040278 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 5.2421 | 0.96637 | 0.00054398 | 10.8672 | 0.96637 | 1.0435 | 0.0003125 | 8.255 | 1.0542 | 1.121 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 0 | 10.6203 | 1.0402 | 10.8672 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.0402 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.28576 | 8.255 | 10.8672 | 2.0091 | 0 | 23.1841 | 0.13087 | 0 | 23.1841 | 10.6203 | 1.0542 | 23.1841 | 22.1351 | 22.1351 | 0.079062 | 20.0984 | 1.121 | 22.1351 | 3.7546 | 0.94146 | 1.0542 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 5.845 | 5.2421 | 0.10569 | 10.8672 | 8.0823 | 0 | 0.0003125 | 10.6203 | 0 | 0.96637
16 | 88.5861 | 29.5287 | 4.2184 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0.00054398 | 5.7551 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 10.6203 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 10.8672 | 1.1111 | 22.1351 | 8.255 | 0.28576 | 1.1111 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.0011227 | 0 | 8.255 | 0.0003125 | 0 | 1.0067 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0 | 0.00054398 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 0.0011227 | 10.6203 | 0.13087 | 1.1057 | 0 | 0.94146 | 0.079062 | 1.2299 | 3.7546 | 20.0984 | 0.0011227 | 5.7551 | 1.0067 | 0.0023032 | 5.2421 | 0.00020833 | 20.0984 | 20.0984 | 20.0984 | 8.0823 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 5.845 | 2.0091 | 0.0040278 | 0.28576 | 2.1986
17 | 148.258 | 49.4193 | 7.0599 | 0 | 13.8156 | 23.1841 | 10.6203 | 1.121 | 1.0402 | 1.121 | 1.121 | 5.2421 | 0.039896 | 13.8156 | 1.2299 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 2.0091 | 5.7551 | 0.0040278 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 5.2421 | 3.7546 | 2.0091 | 0.0040278 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.0011227 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.0435 | 5.7551 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 8.255 | 0 | 0.039896 | 20.0984 | 1.0435 | 8.255 | 0.10569 | 3.7546 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.0003125 | 10.8672 | 1.0067 | 0.28576 | 0.0023032 | 8.0823 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.121 | 22.1351 | 0.28576 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.0040278 | 3.7546 | 20.0984 | 0 | 1.121 | 0 | 0.0040278
18 | 184.628 | 61.5427 | 8.7918 | 1.0067 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.00054398 | 13.8156 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 5.7551 | 10.6203 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.0542 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 1.2299 | 3.7546 | 0 | 0.00020833 | 1.0542 | 0.96637 | 8.0823 | 0 | 2.1986 | 0.00020833 | 0.079062 | 8.0823 | 0 | 22.1351 | 20.0984 | 0.0011227 | 0 | 23.1841 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 10.6203 | 5.2421 | 1.121 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.2299 | 5.845 | 0 | 0.079062 | 0.0040278 | 5.7551 | 8.255 | 2.1986 | 13.8156 | 0.10569 | 0.00020833 | 2.1986 | 0.28576 | 0.00020833 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 0.079062 | 1.1111 | 0 | 10.8672 | 0 | 2.1986 | 1.1111 | 13.8156 | 1.0402 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 3.7546 | 22.1351 | 1.0402 | 11.8561 | 0.039896 | 0 | 5.845 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 2.0091 | 8.0823
19 | 214.8565 | 71.6188 | 10.2313 | 0 | 1.0067 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 5.845 | 10.6203 | 23.1841 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.0011227 | 0 | 8.255 | 23.1841 | 0 | 0.0023032 | 5.2421 | 23.1841 | 0 | 0.13087 | 0 | 13.8156 | 2.1986 | 0 | 2.1986 | 0 | 10.6203 | 23.1841 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 1.0542 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.10569 | 1.121 | 2.0091 | 10.6203 | 1.0435 | 1.0402 | 0.039896 | 2.1986 | 0 | 11.8561 | 5.845 | 0 | 10.6203 | 1.1057 | 20.0984 | 1.0067 | 10.6203 | 1.0435 | 0.0011227 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.2299 | 0 | 0.0040278 | 5.2421 | 0 | 5.845 | 1.121 | 10.6203 | 0.10569 | 0.28576
20 | 229.8397 | 76.6132 | 10.9447 | 0 | 1.1057 | 20.0984 | 23.1841 | 8.0823 | 0 | 11.8561 | 0.94146 | 0.0011227 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0067 | 0 | 23.1841 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 0.13087 | 20.0984 | 5.845 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0023032 | 0.0023032 | 1.0402 | 13.8156 | 1.0542 | 0 | 1.0402 | 2.0091 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0 | 0.0023032 | 0.10569 | 0 | 0.00054398 | 11.8561 | 13.8156 | 11.8561 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 0 | 5.7551 | 11.8561 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 0.079062 | 0.10569 | 0 | 0 | 8.0823 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 5.7551 | 0.13087 | 5.845 | 0.13087 | 8.255 | 1.0542 | 0.079062 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.94146 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 0.0023032 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.28576 | 0.00054398 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.0402 | 1.121 | 0 | 8.0823
21 | 154.4247 | 51.4749 | 7.3536 | 1.0067 | 0.0011227 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.0023032 | 11.8561 | 1.2299 | 11.8561 | 0 | 8.255 | 20.0984 | 5.2421 | 0.96637 | 22.1351 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.039896 | 13.8156 | 0.0003125 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 8.255 | 0.0011227 | 0 | 11.8561 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 1.121 | 20.0984 | 1.0067 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 5.2421 | 0 | 8.255 | 1.0402 | 0.079062 | 5.2421 | 5.845 | 11.8561 | 0.94146 | 0.13087 | 10.6203 | 0 | 2.1986 | 1.0067 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.0402 | 0.94146 | 0 | 1.0402 | 0
22 | 181.008 | 60.336 | 8.6194 | 0.10569 | 23.1841 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 1.2299 | 5.845 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.13087 | 0.00054398 | 8.0823 | 10.8672 | 0.0003125 | 3.7546 | 1.0067 | 1.121 | 1.0542 | 0.94146 | 0.94146 | 11.8561 | 0.00054398 | 1.2299 | 1.0402 | 0.039896 | 0 | 10.6203 | 0.10569 | 0.00054398 | 0.0040278 | 20.0984 | 1.1057 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.1057 | 2.0091 | 10.8672 | 11.8561 | 0.00020833 | 0 | 0.96637 | 0.94146 | 5.7551 | 0 | 20.0984 | 11.8561 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.28576 | 8.0823 | 1.1057 | 0.28576 | 0.96637 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.1111 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.1057 | 0.039896 | 2.0091 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0.079062 | 10.6203 | 0.00020833 | 0.0003125 | 1.0435 | 0.13087 | 0 | 0 | 5.845 | 0.0003125 | 8.255 | 8.255 | 2.1986 | 5.845 | 0 | 0.10569
23 | 112.2656 | 37.4219 | 5.346 | 0.0003125 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.00054398 | 0 | 5.845 | 3.7546 | 8.0823 | 10.6203 | 5.7551 | 0 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 1.2299 | 22.1351 | 1.0435 | 1.0402 | 0.0040278 | 1.2299 | 1.1111 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.039896 | 0 | 0.00020833 | 8.255 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.039896 | 2.1986 | 0 | 1.2299 | 10.8672 | 0 | 0.039896 | 3.7546 | 8.0823 | 8.0823 | 20.0984 | 0.13087 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0.28576 | 2.1986 | 1.2299 | 13.8156 | 10.6203 | 1.0542 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.0542 | 1.1057 | 10.8672 | 0 | 10.8672 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 0
24 | 150.0397 | 50.0132 | 7.1447 | 1.0067 | 0.00020833 | 8.255 | 0.96637 | 10.8672 | 0.00020833 | 2.1986 | 0.10569 | 0.13087 | 10.8672 | 0.079062 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.96637 | 0.039896 | 0.28576 | 1.0067 | 23.1841 | 1.0435 | 5.7551 | 8.255 | 0.0003125 | 0 | 11.8561 | 1.0067 | 5.7551 | 0.0040278 | 22.1351 | 0.0040278 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.2299 | 1.2299 | 0.039896 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 0.0011227 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.96637 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 1.2299 | 13.8156 | 0 | 0.079062 | 0 | 5.7551 | 22.1351 | 0.28576 | 0 | 1.0067 | 0.13087 | 0 | 0.13087 | 0.10569 | 0 | 0.0011227 | 5.7551 | 1.1057 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 11.8561 | 0 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 13.8156 | 0.039896 | 0.00020833 | 0.94146 | 1.2299 | 5.7551 | 1.121 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.1057
25 | 184.0177 | 61.3392 | 8.7627 | 8.255 | 0.0003125 | 0.28576 | 0 | 3.7546 | 0 | 5.7551 | 22.1351 | 1.0067 | 10.8672 | 0.96637 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 1.1057 | 1.0435 | 10.6203 | 0 | 0.94146 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0 | 20.0984 | 0.00020833 | 22.1351 | 0.00054398 | 0.94146 | 0 | 1.0402 | 0.10569 | 0 | 0.28576 | 0.039896 | 2.1986 | 0.00020833 | 0.13087 | 1.0067 | 0.079062 | 1.0435 | 0 | 0 | 8.255 | 0.94146 | 11.8561 | 0 | 10.8672 | 5.7551 | 2.0091 | 1.0067 | 5.845 | 0 | 0.96637 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.0011227 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0435 | 20.0984 | 23.1841 | 0.0040278 | 5.7551 | 10.8672 | 5.845 | 0.13087 | 11.8561 | 8.255 | 10.6203 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 8.255 | 0.94146 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 2.0091 | 0.0011227 | 0.10569 | 10.6203 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0
26 | 221.5737 | 73.8579 | 10.5511 | 1.0435 | 10.6203 | 1.0402 | 1.2299 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.00054398 | 5.7551 | 20.0984 | 0.96637 | 0.079062 | 8.0823 | 1.2299 | 23.1841 | 0.0003125 | 0.96637 | 0.0023032 | 0.079062 | 0.13087 | 2.0091 | 5.845 | 0 | 10.8672 | 2.1986 | 20.0984 | 1.1111 | 23.1841 | 1.2299 | 1.0402 | 1.2299 | 1.2299 | 8.255 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.00020833 | 8.255 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 2.1986 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 0.96637 | 0 | 1.1111 | 5.845 | 1.2299 | 13.8156 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.121 | 1.0435 | 2.0091 | 0.079062 | 2.0091 | 8.0823 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.0402 | 0.0003125 | 0 | 0.00054398 | 0.0023032 | 1.1057 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0023032 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 1.0542
27 | 208.3322 | 69.4441 | 9.9206 | 0 | 0.0003125 | 22.1351 | 0 | 1.2299 | 0.10569 | 0 | 20.0984 | 0.13087 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 0 | 2.1986 | 1.0402 | 0.28576 | 1.0067 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 1.0402 | 0.10569 | 11.8561 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.28576 | 5.7551 | 0 | 0.0040278 | 1.0402 | 8.0823 | 10.8672 | 0.00020833 | 20.0984 | 8.0823 | 0.079062 | 0.0011227 | 0.0040278 | 23.1841 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 0 | 5.845 | 0 | 2.1986 | 1.0402 | 0 | 0.0011227 | 1.1057 | 23.1841 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 5.845 | 5.7551 | 2.0091 | 8.255 | 0.10569 | 23.1841 | 0.10569 | 11.8561 | 10.8672 | 0.10569 | 0.00020833 | 0.28576 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.0402 | 8.255 | 0.079062 | 8.0823 | 10.6203 | 1.0542 | 0.28576 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 1.1111 | 8.0823
28 | 132.8257 | 44.2752 | 6.325 | 23.1841 | 0.0040278 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 1.0435 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.1111 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.0023032 | 0.94146 | 8.0823 | 1.0542 | 0 | 1.0435 | 3.7546 | 0.0023032 | 0 | 13.8156 | 3.7546 | 0.0003125 | 0 | 0.96637 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.079062 | 1.0542 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.96637 | 0.0011227 | 0 | 23.1841 | 1.1111 | 1.0435 | 1.1111 | 22.1351 | 2.0091 | 0.0023032 | 1.0435 | 5.7551 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 5.7551 | 0.28576 | 0 | 0.0011227 | 1.121 | 1.0067 | 0 | 0.0011227 | 0.039896 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 2.1986 | 5.845 | 0.039896 | 1.0067 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 23.1841 | 20.0984 | 5.7551 | 0.00020833 | 1.1111 | 0.0011227 | 5.2421 | 0 | 0 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.00054398 | 0 | 5.845 | 10.6203 | 1.0402 | 2.1986 | 1.0542 | 0.10569 | 0
29 | 200.4621 | 66.8207 | 9.5458 | 0 | 0.0040278 | 0.079062 | 0.0003125 | 2.0091 | 0.039896 | 0 | 20.0984 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.0542 | 0.00020833 | 5.2421 | 5.845 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 10.8672 | 23.1841 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.00054398 | 1.1111 | 8.0823 | 2.0091 | 1.0542 | 20.0984 | 0 | 0.10569 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.94146 | 10.8672 | 5.845 | 0 | 0.00020833 | 0 | 5.845 | 5.845 | 1.0542 | 0 | 23.1841 | 1.1057 | 0.039896 | 5.845 | 0 | 1.0435 | 1.0067 | 1.1111 | 0.079062 | 0 | 1.0542 | 10.6203 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.121 | 11.8561 | 0.0011227 | 0.10569 | 11.8561 | 8.255 | 0.039896 | 0.00020833 | 8.255 | 10.8672 | 0.00020833 | 10.8672 | 1.1057 | 0 | 0 | 5.845 | 8.0823 | 23.1841 | 0 | 2.1986 | 11.8561 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.13087 | 5.2421 | 0.13087 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.0003125
30 | 147.0913 | 49.0304 | 7.0043 | 0.0011227 | 1.1057 | 1.0067 | 0 | 0.0023032 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 2.0091 | 20.0984 | 10.8672 | 0.0040278 | 0 | 3.7546 | 5.2421 | 0 | 0 | 2.0091 | 5.845 | 0.0003125 | 5.7551 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.079062 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 10.6203 | 0.13087 | 8.255 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.121 | 11.8561 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 11.8561 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 1.2299 | 5.7551 | 1.2299 | 20.0984 | 11.8561 | 0.13087 | 0.96637 | 0.0011227 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.0542 | 5.7551 | 20.0984 | 0 | 8.255 | 0 | 23.1841 | 2.1986 | 0 | 5.7551 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.0435 | 0.28576 | 22.1351 | 0 | 0 | 5.845 | 0.96637 | 20.0984 | 5.845 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.10569 | 0.28576 | 5.7551 | 13.8156 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.0067 | 0
31 | 176.5391 | 58.8464 | 8.4066 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 5.845 | 8.255 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 10.6203 | 2.1986 | 10.8672 | 1.1111 | 0.039896 | 0.079062 | 0.00020833 | 20.0984 | 0.00020833 | 20.0984 | 2.0091 | 0.039896 | 0 | 20.0984 | 5.845 | 23.1841 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 10.6203 | 1.0542 | 1.121 | 0 | 3.7546 | 0.0023032 | 1.1057 | 0.28576 | 0.0023032 | 0.039896 | 0 | 0 | 8.255 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 8.0823 | 2.0091 | 0 | 0.00054398 | 0.96637 | 2.1986 | 0.0011227 | 1.2299 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 1.1111 | 1.1111 | 0 | 8.0823 | 0 | 5.7551 | 1.1111 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 0.28576 | 0 | 13.8156 | 0.13087 | 5.845 | 8.255 | 0.00020833 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 0.13087 | 0 | 0.13087 | 1.1057
32 | 108.2238 | 36.0746 | 5.1535 | 5.845 | 0.0023032 | 22.1351 | 1.0435 | 5.2421 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0435 | 0.079062 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.96637 | 0 | 2.0091 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 1.2299 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.0435 | 2.1986 | 0.0003125 | 13.8156 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.039896 | 0.039896 | 22.1351 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.96637 | 0 | 5.2421 | 0.94146 | 0.0040278 | 10.6203 | 20.0984 | 5.7551 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 0.00054398 | 0.079062 | 2.1986 | 13.8156 | 20.0984 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.039896 | 0.039896 | 0.079062 | 0.0023032 | 0.079062 | 8.0823 | 0 | 1.0435 | 1.0067 | 1.1057 | 0.94146 | 0.0003125 | 1.0067 | 0 | 0 | 5.845 | 2.1986 | 1.0067 | 8.255 | 8.0823 | 1.2299 | 8.0823 | 0 | 10.6203 | 2.0091 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.079062 | 8.0823 | 13.8156
33 | 102.3002 | 34.1001 | 4.8714 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.0023032 | 0.13087 | 1.121 | 0.0023032 | 0 | 1.1057 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.00054398 | 10.6203 | 0 | 3.7546 | 23.1841 | 0.079062 | 1.0435 | 0.00020833 | 5.845 | 5.845 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.00054398 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.94146 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 1.0402 | 0.079062 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0.96637 | 1.0435 | 0 | 0.96637 | 1.0067 | 0.0003125 | 0 | 1.1057 | 0.94146 | 0.00054398 | 0 | 1.0435 | 0.0023032 | 0 | 0.96637 | 1.0542 | 0 | 2.0091 | 1.1057 | 0 | 0 | 2.1986 | 5.7551 | 0.0040278 | 2.0091 | 0.0011227 | 1.121 | 0 | 8.0823 | 22.1351 | 23.1841 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.1111 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.13087 | 10.8672 | 0.94146 | 0 | 0 | 8.255 | 0.10569 | 0.079062
34 | 98.3418 | 32.7806 | 4.6829 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.0435 | 0.0011227 | 2.1986 | 1.1111 | 0 | 1.0542 | 0.00020833 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.0402 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 2.1986 | 0.0011227 | 0 | 0.039896 | 0 | 2.1986 | 1.0067 | 0.0040278 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 0 | 1.0402 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 2.0091 | 0 | 0 | 8.255 | 1.0542 | 1.1057 | 5.2421 | 1.1057 | 1.0402 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.121 | 0.0011227 | 0 | 1.1057 | 8.255 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.0011227 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0.13087 | 0 | 0.00020833 | 1.1057 | 0 | 0.0011227 | 13.8156 | 0 | 1.1057 | 1.1111 | 0 | 0.0023032 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.28576 | 5.2421 | 0 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 5.2421 | 1.0067 | 10.8672 | 1.121 | 1.2299 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 10.8672
35 | 94.6702 | 31.5567 | 4.5081 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 1.121 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.00020833 | 1.0542 | 0.039896 | 10.8672 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0.28576 | 5.845 | 5.845 | 1.1057 | 0.13087 | 1.1057 | 2.0091 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.0011227 | 23.1841 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.0402 | 1.121 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.039896 | 3.7546 | 0.96637 | 0.10569 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 23.1841 | 0 | 20.0984 | 1.0435 | 0.28576 | 0.13087 | 22.1351 | 0 | 1.2299 | 10.8672 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.96637 | 0.28576 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.0402 | 0.94146 | 0.0023032 | 0 | 0 | 10.8672 | 8.0823 | 0 | 13.8156 | 0.13087 | 1.1111 | 0.079062 | 0 | 11.8561 | 10.6203 | 0.0040278 | 0.10569 | 1.2299 | 0 | 0.0003125 | 5.2421
36 | 176.7285 | 58.9095 | 8.4156 | 5.2421 | 2.0091 | 1.1111 | 0.96637 | 0.0023032 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0 | 1.0067 | 1.1111 | 2.1986 | 5.2421 | 1.121 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 1.0067 | 0.13087 | 0.0040278 | 13.8156 | 0 | 2.0091 | 5.2421 | 0.0011227 | 5.7551 | 22.1351 | 5.7551 | 0 | 2.1986 | 10.8672 | 0.039896 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.0003125 | 1.0067 | 0 | 10.8672 | 20.0984 | 1.0542 | 0.13087 | 0 | 1.0542 | 23.1841 | 1.1057 | 0.00054398 | 0 | 0.00054398 | 1.0402 | 2.0091 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 10.8672 | 0.00020833 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.13087 | 0.0023032 | 0 | 0.13087 | 5.7551 | 0 | 22.1351 | 2.1986 | 2.0091 | 0.96637 | 0.13087 | 10.6203 | 0.079062 | 2.0091 | 13.8156 | 20.0984 | 0.0023032 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.079062 | 0 | 0
37 | 227.4891 | 75.8297 | 10.8328 | 1.1111 | 0.039896 | 0.00054398 | 8.0823 | 0 | 0.00054398 | 0.0003125 | 1.1111 | 0.0003125 | 0.96637 | 10.6203 | 0.0011227 | 0 | 0.96637 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 13.8156 | 0 | 5.845 | 0 | 8.255 | 1.0435 | 0.0011227 | 11.8561 | 0 | 1.1111 | 5.2421 | 0.13087 | 22.1351 | 10.6203 | 1.1057 | 23.1841 | 8.255 | 5.845 | 0 | 1.0402 | 0.0023032 | 23.1841 | 1.0542 | 1.1057 | 10.6203 | 0.00020833 | 1.0067 | 8.0823 | 0 | 13.8156 | 10.6203 | 0.00054398 | 0.96637 | 22.1351 | 1.0542 | 13.8156 | 0 | 0.00054398 | 10.6203 | 0.0040278 | 0.96637 | 22.1351 | 0 | 5.2421 | 11.8561 | 1.1057 | 10.6203 | 8.255 | 0.13087 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.079062 | 22.1351 | 0.94146 | 0.96637 | 0.10569 | 5.845 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 0.94146 | 1.2299 | 22.1351 | 1.1057 | 0 | 1.0435 | 10.8672 | 22.1351 | 0.00020833 | 0 | 1.121 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 20.0984 | 0.0040278
38 | 182.0743 | 60.6914 | 8.6702 | 20.0984 | 1.0402 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 0.96637 | 0 | 23.1841 | 3.7546 | 0.0040278 | 0.28576 | 10.8672 | 0.00020833 | 1.121 | 11.8561 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 0 | 0 | 5.7551 | 2.1986 | 1.0435 | 0.0023032 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.0040278 | 0.10569 | 11.8561 | 22.1351 | 0.28576 | 0 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0.0023032 | 1.1111 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.0067 | 5.2421 | 0 | 0.94146 | 2.0091 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 0 | 0 | 0.0011227 | 11.8561 | 0 | 0.0023032 | 0.0023032 | 22.1351 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.10569 | 0.94146 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.079062 | 20.0984 | 0 | 22.1351 | 0.10569 | 1.0067 | 8.255 | 5.2421 | 1.0067 | 0.13087 | 1.1057 | 0.13087 | 0.10569 | 0.94146 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.00020833 | 0 | 8.0823 | 0
39 | 186.8415 | 62.2805 | 8.8972 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.94146 | 0.00020833 | 5.7551 | 0 | 1.0067 | 0 | 8.255 | 5.845 | 0 | 0.0003125 | 10.6203 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 20.0984 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.1057 | 20.0984 | 0.94146 | 1.1111 | 0.13087 | 0.13087 | 5.845 | 20.0984 | 20.0984 | 3.7546 | 0 | 0.0003125 | 1.0402 | 2.0091 | 0 | 0.00054398 | 0 | 5.7551 | 1.0542 | 0.0023032 | 2.0091 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 5.2421 | 0.28576 | 0 | 2.1986 | 8.0823 | 1.2299 | 0 | 0.96637 | 23.1841 | 0.13087 | 2.1986 | 0.96637 | 1.0435 | 2.1986 | 8.0823 | 10.8672 | 0.13087 | 10.6203 | 0.079062 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.00054398 | 5.2421 | 0.0011227 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.13087 | 0.00054398 | 0.039896 | 0 | 1.0067 | 0 | 10.6203 | 1.0402 | 5.2421 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 8.0823 | 0.94146 | 2.0091 | 0.079062
40 | 222.283 | 74.0943 | 10.5849 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.1057 | 0.079062 | 0.94146 | 0.0023032 | 5.7551 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.96637 | 23.1841 | 0.0040278 | 5.2421 | 11.8561 | 1.0402 | 11.8561 | 5.845 | 0.94146 | 3.7546 | 0 | 1.0402 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.0435 | 0.10569 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 23.1841 | 22.1351 | 0.0003125 | 0.10569 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.1111 | 10.6203 | 5.845 | 0.13087 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 1.0542 | 0.039896 | 8.255 | 0 | 0.0003125 | 23.1841 | 10.6203 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0.00054398 | 0 | 2.1986 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 8.0823 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 0 | 5.2421 | 8.0823 | 2.1986 | 0.96637 | 1.0067 | 1.1111 | 0 | 2.0091 | 22.1351 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 3.7546 | 0.0040278 | 8.0823 | 0.0003125 | 0 | 1.0435 | 5.2421 | 0.96637 | 0 | 5.7551 | 0.10569 | 0 | 1.0067 | 0.00054398 | 0 | 0.28576 | 10.8672 | 0 | 0.0040278
41 | 157.26 | 52.42 | 7.4886 | 20.0984 | 0.10569 | 8.255 | 0 | 0.10569 | 8.0823 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 8.255 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.1111 | 0 | 1.0435 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.00020833 | 20.0984 | 10.8672 | 5.2421 | 0 | 23.1841 | 8.255 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.1111 | 0 | 0.96637 | 1.2299 | 0.10569 | 0.13087 | 0.10569 | 1.1111 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0 | 0.0040278 | 0.10569 | 0.00020833 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 0.0011227 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.10569 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.079062 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.10569 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.96637 | 0 | 5.2421 | 22.1351 | 0.0023032 | 20.0984 | 0 | 0.039896 | 0.28576 | 8.0823
42 | 161.5337 | 53.8446 | 7.6921 | 8.0823 | 5.845 | 0 | 8.255 | 0.079062 | 3.7546 | 2.1986 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 5.845 | 10.8672 | 2.0091 | 0 | 0.0011227 | 5.2421 | 1.1111 | 1.0435 | 0.079062 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.121 | 10.8672 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0 | 11.8561 | 1.0402 | 0.079062 | 0.00020833 | 0.28576 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.10569 | 11.8561 | 3.7546 | 0.0003125 | 13.8156 | 3.7546 | 5.7551 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.0402 | 0.13087 | 2.1986 | 0.0023032 | 8.0823 | 0 | 0 | 5.845 | 1.2299 | 0.0003125 | 0 | 2.1986 | 5.2421 | 0.0023032 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 0.079062 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 0.0011227 | 10.6203 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 5.7551 | 0.28576 | 0 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0.96637 | 5.2421 | 1.0435 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.0067
43 | 187.9962 | 62.6654 | 8.9522 | 0.0003125 | 8.255 | 10.6203 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.28576 | 1.1057 | 13.8156 | 0.94146 | 8.0823 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.00054398 | 10.6203 | 1.0542 | 0 | 10.8672 | 1.121 | 0.28576 | 0.13087 | 5.845 | 0 | 0.10569 | 3.7546 | 0.0011227 | 10.8672 | 0 | 0.13087 | 0.079062 | 5.2421 | 10.8672 | 0.00020833 | 5.7551 | 1.121 | 0.96637 | 0 | 10.6203 | 5.2421 | 0 | 1.0067 | 1.0067 | 0 | 0.28576 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 1.121 | 1.0402 | 13.8156 | 1.0402 | 1.121 | 0.96637 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 20.0984 | 0.28576 | 2.0091 | 1.121 | 1.0542 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.0003125 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0011227 | 1.2299 | 1.1111 | 5.2421 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.28576 | 0
44 | 105.8003 | 35.2668 | 5.0381 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.079062 | 0 | 8.0823 | 0.28576 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.0003125 | 0 | 23.1841 | 3.7546 | 0 | 1.2299 | 13.8156 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.079062 | 0.00020833 | 23.1841 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.10569 | 5.2421 | 0.94146 | 1.0435 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 1.121 | 13.8156 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 5.2421 | 1.1111 | 10.8672 | 0 | 5.845 | 10.6203 | 1.0402 | 0.96637 | 0 | 1.0435 | 0.13087 | 8.0823 | 1.121 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 8.0823 | 11.8561 | 0 | 5.7551 | 2.0091 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 11.8561 | 0.94146 | 0 | 2.0091 | 1.0067 | 20.0984 | 20.0984 | 1.0402 | 1.0542 | 0 | 22.1351 | 8.0823
45 | 124.1702 | 41.3901 | 5.9129 | 0 | 10.6203 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0023032 | 0.0011227 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.039896 | 0.96637 | 23.1841 | 1.0402 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 0.96637 | 5.7551 | 5.845 | 13.8156 | 0.0023032 | 0 | 2.0091 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 0 | 2.1986 | 23.1841 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 1.0542 | 0.0023032 | 1.1057 | 0 | 2.1986 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.13087 | 0.0011227 | 0 | 1.0542 | 0.0040278 | 0 | 1.0542 | 0.13087 | 0 | 8.255 | 5.845 | 0 | 0 | 0.00054398 | 3.7546 | 1.2299 | 0.0040278 | 0 | 0.0040278 | 1.0435 | 0.00020833 | 0.96637 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.121 | 0 | 0.039896 | 1.1057 | 1.121 | 2.1986 | 0.13087 | 22.1351 | 23.1841 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 2.1986 | 5.845 | 0.94146 | 5.845 | 0
46 | 177.739 | 59.2463 | 8.4638 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.0435 | 0.0040278 | 0.96637 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 22.1351 | 1.0542 | 1.1057 | 0.00020833 | 3.7546 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 11.8561 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.28576 | 8.0823 | 22.1351 | 5.845 | 0.079062 | 20.0984 | 1.1057 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0.28576 | 23.1841 | 0.13087 | 8.255 | 0.13087 | 0 | 1.1057 | 0.079062 | 1.1057 | 5.2421 | 1.2299 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.13087 | 0 | 0 | 2.1986 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0067 | 0.96637 | 0 | 1.1111 | 11.8561 | 0.13087 | 1.0067 | 1.0435 | 10.6203 | 11.8561 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 3.7546 | 8.255 | 0 | 23.1841 | 0.28576 | 5.2421 | 2.0091 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 0.96637 | 1.0542 | 0.00020833 | 11.8561 | 5.7551 | 0.28576 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 10.6203
47 | 161.0883 | 53.6961 | 7.6709 | 3.7546 | 0.0040278 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.079062 | 0.00020833 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 5.2421 | 0 | 22.1351 | 2.0091 | 1.0542 | 0.10569 | 1.1057 | 0 | 0.039896 | 5.7551 | 1.0435 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 22.1351 | 0 | 5.845 | 5.845 | 0 | 0.94146 | 13.8156 | 22.1351 | 1.0402 | 1.0402 | 2.0091 | 8.0823 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 10.8672 | 0 | 2.1986 | 0.94146 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.0040278 | 8.0823 | 0.039896 | 0.94146 | 0.96637 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 23.1841 | 0 | 10.6203 | 3.7546 | 1.121 | 22.1351 | 0 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 5.2421 | 0.0023032 | 2.0091 | 5.2421 | 8.0823 | 8.0823 | 22.1351 | 22.1351
48 | 167.0509 | 55.6836 | 7.9548 | 0 | 0.039896 | 0.079062 | 2.0091 | 1.0402 | 20.0984 | 0.00054398 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.13087 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 0 | 0.0023032 | 1.0402 | 0.94146 | 0.079062 | 3.7546 | 8.0823 | 0.00054398 | 1.1057 | 0.10569 | 5.2421 | 20.0984 | 1.2299 | 3.7546 | 0.0040278 | 5.845 | 23.1841 | 0.94146 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 10.8672 | 3.7546 | 5.7551 | 0 | 2.1986 | 5.2421 | 0 | 0.0040278 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.121 | 0.00054398 | 13.8156 | 10.6203 | 2.0091 | 0.28576 | 1.121 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.1111 | 20.0984 | 0 | 23.1841 | 13.8156 | 0.13087 | 1.0067 | 0 | 0.0040278 | 0.94146 | 0.96637 | 5.7551 | 0 | 3.7546 | 1.1111 | 10.6203 | 3.7546 | 0.00020833 | 0.0003125 | 20.0984 | 0 | 5.7551 | 2.1986 | 8.0823 | 5.2421 | 11.8561 | 0
49 | 123.7011 | 41.2337 | 5.8905 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.079062 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.0011227 | 1.0067 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 0.00054398 | 1.0402 | 3.7546 | 0.079062 | 0.94146 | 0 | 0.28576 | 8.0823 | 0 | 1.0067 | 0.0011227 | 0 | 1.2299 | 0.94146 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0 | 1.121 | 0.00020833 | 23.1841 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 0 | 3.7546 | 20.0984 | 8.0823 | 1.1057 | 1.2299 | 5.7551 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.079062 | 0.00054398 | 22.1351 | 0.00020833 | 1.1057 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 20.0984 | 0.94146 | 5.7551 | 3.7546 | 0.28576 | 1.0067 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0435 | 0.079062 | 0 | 5.7551 | 1.0402 | 0 | 20.0984 | 1.0542 | 0.0011227 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 0 | 5.7551 | 1.0542
50 | 145.5182 | 48.5061 | 6.9294 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.00020833 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.13087 | 5.2421 | 0 | 1.0402 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 1.1057 | 22.1351 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 5.845 | 1.2299 | 8.255 | 0 | 0.13087 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.2299 | 1.1057 | 1.1057 | 1.2299 | 0.0040278 | 0.0023032 | 10.6203 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0.039896 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.079062 | 0.079062 | 20.0984 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.00020833 | 1.0402 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.0435 | 0.0023032 | 0 | 0.00020833 | 0
51 | 138.0653 | 46.0218 | 6.5745 | 0 | 0 | 1.1111 | 2.1986 | 2.1986 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.2299 | 0.079062 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.0011227 | 5.845 | 0.0003125 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 13.8156 | 0 | 5.7551 | 13.8156 | 0 | 5.7551 | 1.0067 | 3.7546 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 0 | 0.00054398 | 3.7546 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 10.8672 | 8.0823 | 11.8561 | 0.079062 | 0.0040278 | 8.255 | 0.94146 | 1.2299 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 0.10569 | 2.0091 | 0.10569 | 0.13087 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0.0011227 | 20.0984 | 1.0435 | 0 | 1.121 | 0.00054398 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 0 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 0.039896 | 2.1986 | 2.0091 | 0.96637 | 2.1986 | 8.0823 | 0 | 0.00054398 | 1.1111 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 3.7546 | 0.0003125 | 1.0542 | 0.0011227 | 8.0823 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.00020833 | 13.8156 | 1.0435 | 0 | 5.845
52 | 85.1616 | 28.3872 | 4.0553 | 0 | 0.0040278 | 1.0402 | 1.0542 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 0.10569 | 0 | 0.079062 | 0 | 2.1986 | 1.121 | 0 | 5.845 | 0.00020833 | 1.121 | 22.1351 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 1.0435 | 1.121 | 0.0040278 | 8.0823 | 0 | 8.255 | 0 | 1.121 | 0 | 0.0003125 | 0.13087 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.1057 | 5.2421 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.94146 | 20.0984 | 0 | 2.0091 | 20.0984 | 1.121 | 5.2421 | 0.00020833 | 0.0040278 | 8.255 | 0.0003125 | 22.1351 | 0.96637 | 0.96637 | 0.13087 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 0 | 8.0823 | 0.94146 | 1.0402 | 5.2421 | 0.0011227 | 1.121 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 5.7551 | 5.7551 | 2.1986 | 0.0023032 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.94146 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.96637 | 13.8156 | 10.6203 | 0.10569 | 0.94146 | 23.1841 | 1.121 | 0.0003125 | 0.0003125
53 | 184.8425 | 61.6142 | 8.802 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 3.7546 | 22.1351 | 8.0823 | 0 | 10.8672 | 5.2421 | 0 | 0.079062 | 5.2421 | 5.845 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.13087 | 1.2299 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.00020833 | 0 | 0.28576 | 0 | 5.7551 | 1.1057 | 13.8156 | 5.7551 | 0.13087 | 5.2421 | 8.255 | 0.28576 | 13.8156 | 0 | 1.1057 | 0 | 11.8561 | 20.0984 | 0.0003125 | 0.039896 | 0.28576 | 0 | 5.2421 | 0.96637 | 0.0003125 | 0.13087 | 0.0011227 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 0.039896 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.0003125 | 1.121 | 1.0435 | 22.1351 | 13.8156 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 13.8156 | 0.10569 | 1.0542 | 23.1841 | 0 | 0.079062 | 0.96637 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.96637 | 5.845 | 2.0091 | 5.2421 | 1.0542 | 13.8156 | 0 | 2.1986 | 22.1351 | 0.28576 | 0 | 5.7551 | 0.039896 | 0.0011227 | 11.8561 | 5.7551 | 0 | 1.1111 | 20.0984
54 | 197.3471 | 65.7824 | 9.3975 | 1.0402 | 5.2421 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 5.2421 | 5.7551 | 1.2299 | 0.0003125 | 0 | 2.1986 | 8.255 | 8.255 | 0.0040278 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.0023032 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.28576 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.0023032 | 5.2421 | 0.0023032 | 0.28576 | 0.0023032 | 0.94146 | 0.28576 | 11.8561 | 3.7546 | 0.96637 | 0 | 3.7546 | 0 | 8.255 | 5.845 | 2.0091 | 11.8561 | 0.96637 | 0 | 22.1351 | 13.8156 | 1.1057 | 0.00020833 | 1.0435 | 5.845 | 1.1111 | 0.28576 | 1.0402 | 3.7546 | 23.1841 | 5.2421 | 1.1111 | 1.0435 | 0.96637 | 0.039896 | 0.94146 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.1057 | 1.0067 | 0 | 0.96637 | 20.0984 | 0.0003125 | 2.1986 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.94146 | 8.255 | 1.1111 | 10.6203 | 0 | 0 | 2.1986 | 1.0067 | 0.079062 | 5.2421 | 0.28576 | 1.1111 | 2.0091 | 5.2421 | 13.8156 | 5.845 | 20.0984 | 5.845 | 0 | 0.039896 | 1.0402 | 0.94146 | 0
55 | 150.897 | 50.299 | 7.1856 | 1.2299 | 1.2299 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 3.7546 | 2.1986 | 0.28576 | 3.7546 | 0.94146 | 22.1351 | 11.8561 | 10.6203 | 0.13087 | 8.0823 | 0.10569 | 8.0823 | 0 | 1.0542 | 5.7551 | 0.0011227 | 23.1841 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.1111 | 0.039896 | 0 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 10.8672 | 0.00054398 | 0.039896 | 1.1057 | 0 | 0 | 5.845 | 0.039896 | 0 | 3.7546 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.0003125 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.079062 | 0.00020833 | 0.96637 | 0.0023032 | 1.0402 | 2.0091 | 20.0984 | 1.2299 | 5.845 | 5.845 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.121 | 0.079062 | 0 | 0 | 5.7551 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 5.2421 | 0.00020833 | 0 | 3.7546 | 0 | 11.8561 | 0.079062 | 3.7546 | 0.00054398 | 1.0435 | 11.8561 | 0.96637 | 1.1111 | 2.0091 | 1.0435 | 0.13087 | 23.1841 | 5.7551 | 0.0011227 | 0 | 0.0011227 | 0.96637 | 1.0067 | 8.255
56 | 184.2227 | 61.4076 | 8.7725 | 0.00054398 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 10.8672 | 22.1351 | 8.255 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0402 | 8.0823 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0542 | 2.1986 | 0 | 5.7551 | 1.121 | 1.121 | 0.28576 | 2.1986 | 22.1351 | 0 | 2.0091 | 0.0040278 | 2.1986 | 0.28576 | 0.96637 | 0.13087 | 0 | 0.94146 | 1.121 | 0.00020833 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.1057 | 1.1111 | 8.0823 | 0 | 0.10569 | 0.28576 | 23.1841 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 0 | 0.039896 | 10.8672 | 22.1351 | 1.0402 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 22.1351 | 10.6203 | 1.2299 | 8.255 | 0 | 0.039896 | 1.121 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.10569 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 5.2421 | 2.0091 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 0.079062 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0040278 | 8.255 | 10.8672 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 1.0067 | 0.00054398 | 0.0011227
57 | 153.7979 | 51.266 | 7.3237 | 5.7551 | 1.0435 | 3.7546 | 0.0040278 | 0 | 0 | 11.8561 | 5.2421 | 1.0067 | 0.039896 | 1.0435 | 1.0542 | 2.0091 | 8.255 | 0 | 3.7546 | 23.1841 | 1.0402 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.28576 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 0.039896 | 0 | 5.2421 | 0 | 5.2421 | 2.0091 | 1.1111 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.00054398 | 23.1841 | 0 | 5.2421 | 3.7546 | 0.28576 | 1.0435 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.28576 | 13.8156 | 1.0402 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 5.845 | 1.0542 | 10.6203 | 0.13087 | 0 | 0.13087 | 2.0091 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.0011227 | 10.6203 | 0 | 10.6203 | 0.0011227 | 23.1841 | 1.0435 | 22.1351 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 13.8156 | 0 | 1.1057
58 | 173.2363 | 57.7454 | 8.2493 | 11.8561 | 1.0067 | 10.8672 | 0 | 0.0040278 | 2.0091 | 1.0402 | 8.255 | 23.1841 | 11.8561 | 0.00020833 | 23.1841 | 0 | 3.7546 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.039896 | 10.6203 | 0.0023032 | 0.10569 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 1.1057 | 1.0067 | 0.96637 | 8.255 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0402 | 5.845 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.0542 | 0.28576 | 0 | 0 | 2.0091 | 10.6203 | 5.845 | 1.1111 | 1.121 | 0.0023032 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 0 | 11.8561 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.2299 | 11.8561 | 1.121 | 0.00020833 | 0 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 0.0040278 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 3.7546 | 10.6203 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 0.10569 | 0.00054398 | 1.0402 | 0.079062 | 0.0040278 | 1.0542 | 10.8672 | 0.10569 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 0.10569
59 | 119.0776 | 39.6925 | 5.6704 | 0 | 0 | 0.0011227 | 5.2421 | 0 | 0.10569 | 8.255 | 0.0011227 | 0.00020833 | 2.0091 | 2.0091 | 5.845 | 10.8672 | 0.10569 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 10.6203 | 1.0435 | 0.079062 | 0.96637 | 0.039896 | 8.0823 | 0.00020833 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.0011227 | 1.0402 | 0 | 1.0067 | 2.0091 | 5.845 | 5.2421 | 0.96637 | 0.00020833 | 0 | 0.079062 | 5.845 | 10.6203 | 0.94146 | 11.8561 | 0 | 1.0542 | 2.0091 | 0.0003125 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.0542 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 0.0011227 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 0 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 5.845 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 0 | 23.1841 | 0 | 2.0091 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.121 | 0.13087 | 20.0984 | 3.7546 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0.079062 | 0 | 5.845 | 8.255 | 0 | 0 | 10.6203 | 10.8672 | 0 | 0
60 | 146.7555 | 48.9185 | 6.9884 | 1.1057 | 0.039896 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 22.1351 | 1.0542 | 0 | 1.0402 | 0.10569 | 20.0984 | 0 | 13.8156 | 8.0823 | 0.00020833 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.079062 | 1.0067 | 0.10569 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.0402 | 1.0067 | 0.00020833 | 13.8156 | 0.0011227 | 0 | 0.0023032 | 0.96637 | 0.0023032 | 1.0067 | 0 | 2.0091 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 0.079062 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 13.8156 | 3.7546 | 0.13087 | 0.079062 | 8.0823 | 0 | 0.0003125 | 0.079062 | 5.845 | 0.0023032 | 0 | 0.94146 | 13.8156 | 0.94146 | 3.7546 | 0.94146 | 0.039896 | 0 | 0.0011227 | 8.0823 | 1.2299 | 3.7546 | 2.1986 | 8.0823 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 10.6203 | 0.0011227 | 1.1057 | 0.10569 | 0.96637 | 0.0040278 | 1.1111 | 22.1351 | 10.8672 | 1.1111 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.13087 | 5.7551 | 0 | 0.00020833 | 5.2421
61 | 176.008 | 58.6693 | 8.3813 | 20.0984 | 1.121 | 1.0542 | 0.0003125 | 0.96637 | 0.0003125 | 0 | 0.0011227 | 1.2299 | 20.0984 | 0.13087 | 0.10569 | 2.0091 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 0.0023032 | 0 | 8.255 | 23.1841 | 0.039896 | 0.96637 | 1.0067 | 0 | 0.00054398 | 0 | 2.0091 | 0 | 20.0984 | 1.2299 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 0.94146 | 10.6203 | 0 | 1.1111 | 0.0011227 | 0 | 22.1351 | 10.6203 | 2.0091 | 8.0823 | 11.8561 | 0.96637 | 1.121 | 1.1111 | 0 | 1.121 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.0402 | 0.00020833 | 0.94146 | 3.7546 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0 | 0.0023032 | 22.1351 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 20.0984 | 0 | 2.1986 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.0435 | 23.1841 | 5.845 | 0.00020833 | 10.6203 | 1.0435 | 0.0003125 | 0.0023032 | 2.1986 | 0 | 11.8561 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.28576 | 1.0435 | 0.13087 | 10.6203 | 1.0435 | 5.7551 | 0.96637 | 3.7546 | 0.13087 | 0 | 0.94146 | 1.0067 | 0 | 3.7546 | 0
62 | 122.5736 | 40.8579 | 5.8368 | 0.28576 | 1.0402 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 20.0984 | 0.96637 | 8.255 | 0 | 0.13087 | 0 | 13.8156 | 0.0040278 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 0.039896 | 1.0402 | 0.13087 | 0.00054398 | 22.1351 | 2.0091 | 0.10569 | 0.039896 | 0.10569 | 0 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 0.13087 | 0.0023032 | 0.28576 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.0067 | 0.039896 | 0.13087 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 0.94146 | 2.0091 | 0.0023032 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.1057 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 8.255 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 3.7546 | 3.7546 | 0 | 1.0402 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 23.1841 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.96637 | 0 | 5.7551 | 1.0542 | 0 | 2.0091 | 1.1057 | 20.0984 | 0.10569 | 5.7551 | 0 | 1.0067 | 0 | 10.8672 | 0.079062 | 13.8156 | 0.96637 | 0.0040278 | 2.0091 | 13.8156 | 0.00020833
63 | 182.2623 | 60.7541 | 8.6792 | 1.2299 | 0.96637 | 0 | 1.0402 | 0.10569 | 5.2421 | 1.0435 | 2.1986 | 0.96637 | 0.13087 | 5.7551 | 5.2421 | 0.13087 | 1.121 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 0.0023032 | 1.0402 | 20.0984 | 20.0984 | 13.8156 | 23.1841 | 0.0023032 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.0023032 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0 | 8.255 | 0.94146 | 0 | 20.0984 | 1.0067 | 0.0003125 | 1.0542 | 1.0542 | 23.1841 | 0.13087 | 2.1986 | 0.039896 | 0 | 23.1841 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0067 | 3.7546 | 1.1057 | 0 | 0.96637 | 0.28576 | 11.8561 | 1.0067 | 0.00054398 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.13087 | 10.8672 | 5.2421 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0.039896 | 0 | 3.7546 | 0.0023032 | 23.1841 | 0.0023032 | 0 | 1.1057 | 5.7551 | 2.0091 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 10.8672 | 0.94146 | 1.0542 | 1.1111 | 0 | 5.7551
64 | 224.7 | 74.9 | 10.7 | 3.7546 | 11.8561 | 3.7546 | 23.1841 | 1.1057 | 22.1351 | 0.0040278 | 0.079062 | 22.1351 | 1.1057 | 10.8672 | 0.0040278 | 11.8561 | 10.6203 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 11.8561 | 0.039896 | 1.1057 | 1.2299 | 1.2299 | 5.7551 | 0.13087 | 3.7546 | 0.00020833 | 0 | 23.1841 | 1.121 | 0.0023032 | 0.13087 | 0.13087 | 5.2421 | 0.039896 | 1.1111 | 0 | 8.0823 | 1.0542 | 0.96637 | 0.28576 | 13.8156 | 1.2299 | 1.0435 | 0.94146 | 2.0091 | 1.0435 | 0.96637 | 1.0435 | 2.1986 | 2.1986 | 0 | 10.6203 | 1.0067 | 8.0823 | 0.00020833 | 0.0003125 | 1.1057 | 2.0091 | 0 | 0 | 10.8672 | 5.2421 | 1.1111 | 22.1351 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.079062 | 0.079062 | 1.2299 | 0.00020833 | 10.8672 | 0.039896 | 1.1057 | 11.8561 | 0.079062 | 0 | 0.00020833 | 0.94146 | 1.2299 | 0 | 5.7551 | 2.0091 | 5.845 | 1.0402 | 1.2299 | 13.8156 | 1.1111 | 23.1841 | 0 | 23.1841 | 0 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 1.0435
65 | 229.525 | 76.5083 | 10.9298 | 2.0091 | 0 | 10.8672 | 1.0067 | 1.2299 | 8.255 | 8.255 | 3.7546 | 0.039896 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.2299 | 5.7551 | 0 | 2.1986 | 20.0984 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 0.0003125 | 13.8156 | 1.1057 | 0.10569 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.079062 | 20.0984 | 2.0091 | 5.7551 | 1.0067 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 1.1057 | 0 | 0.0003125 | 0.28576 | 22.1351 | 5.845 | 0 | 23.1841 | 3.7546 | 1.0542 | 0.00020833 | 0 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.00054398 | 1.2299 | 0 | 3.7546 | 0.0040278 | 2.0091 | 1.0402 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.00020833 | 13.8156 | 1.0542 | 23.1841 | 5.7551 | 0.94146 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 1.0067 | 5.2421 | 0 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0.00020833 | 11.8561 | 1.1057 | 2.1986 | 8.0823 | 1.0435 | 0.00054398 | 5.7551 | 0.0011227 | 0.00054398 | 1.0402 | 0 | 0.13087 | 1.0542 | 0 | 0 | 0
66 | 221.6776 | 73.8925 | 10.5561 | 2.0091 | 0 | 8.0823 | 1.0542 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.0402 | 8.0823 | 2.1986 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0542 | 0.0023032 | 0.0023032 | 1.0435 | 22.1351 | 0 | 1.1111 | 5.845 | 0.10569 | 5.7551 | 0.079062 | 0 | 22.1351 | 8.255 | 23.1841 | 0.00020833 | 8.255 | 1.0067 | 1.0435 | 0.10569 | 10.6203 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 1.0542 | 20.0984 | 0.28576 | 0 | 0.079062 | 0 | 22.1351 | 0.039896 | 0.00054398 | 0 | 0.079062 | 11.8561 | 0.0011227 | 1.0435 | 10.6203 | 0.039896 | 20.0984 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0023032 | 11.8561 | 0 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 5.845 | 10.6203 | 22.1351 | 13.8156 | 1.0542 | 1.0402 | 0 | 0.039896 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 3.7546 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 10.6203 | 10.8672 | 0.0040278 | 5.845 | 2.0091 | 0.00020833 | 1.0435
67 | 141.5105 | 47.1702 | 6.7386 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.28576 | 13.8156 | 0.0023032 | 0 | 1.0542 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.96637 | 8.0823 | 22.1351 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.0023032 | 0.079062 | 1.0435 | 1.0067 | 0 | 5.7551 | 0.0040278 | 0.079062 | 5.845 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 1.0542 | 1.1057 | 1.1057 | 0 | 20.0984 | 0.00054398 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.00054398 | 0.10569 | 0 | 3.7546 | 20.0984 | 0.0003125 | 0 | 0.0040278 | 11.8561 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 8.0823 | 1.1057 | 0.0040278 | 1.0542 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 0 | 5.2421 | 0.0003125 | 2.1986 | 0.0023032 | 2.1986 | 1.1111 | 1.121 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 10.8672 | 10.8672
68 | 140.4108 | 46.8036 | 6.6862 | 0.079062 | 8.255 | 5.845 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.0040278 | 23.1841 | 0 | 10.8672 | 1.2299 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.079062 | 11.8561 | 1.1057 | 8.0823 | 0.00020833 | 1.2299 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 5.2421 | 0.10569 | 20.0984 | 2.1986 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.00054398 | 0.079062 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.13087 | 2.0091 | 1.0402 | 0.0040278 | 0.13087 | 0.94146 | 0.94146 | 0.00020833 | 22.1351 | 0.96637 | 0.96637 | 5.7551 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 11.8561 | 22.1351 | 5.7551 | 0.00054398 | 0.94146 | 0 | 5.7551 | 8.0823 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.96637 | 1.2299 | 0 | 10.6203 | 1.0067 | 5.7551 | 0.0011227 | 0 | 1.1057 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.2299 | 20.0984 | 0.039896 | 22.1351 | 0.0040278 | 1.121 | 0 | 11.8561 | 0.13087 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 13.8156 | 0
69 | 202.6093 | 67.5364 | 9.6481 | 8.255 | 0 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0.0011227 | 1.121 | 10.8672 | 1.0435 | 0.10569 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 5.845 | 0.079062 | 0.079062 | 22.1351 | 20.0984 | 0 | 5.845 | 0 | 1.0402 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.079062 | 10.6203 | 0.94146 | 1.0542 | 0 | 1.0067 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 0 | 2.1986 | 0.00020833 | 0.13087 | 0 | 3.7546 | 22.1351 | 8.255 | 2.1986 | 1.0435 | 10.8672 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.00020833 | 0 | 1.121 | 10.6203 | 0.0023032 | 0 | 13.8156 | 1.0435 | 1.1057 | 1.0067 | 0.00054398 | 23.1841 | 0.00020833 | 0 | 0.079062 | 8.0823 | 0 | 1.0542 | 13.8156 | 0.00054398 | 10.8672 | 0 | 1.0402 | 0.00054398 | 23.1841 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 1.0067 | 0.039896 | 0 | 22.1351 | 2.0091 | 1.2299 | 0.079062 | 0.0040278 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.10569
70 | 190.2273 | 63.4091 | 9.0584 | 1.1057 | 5.7551 | 20.0984 | 0.00020833 | 0.039896 | 1.0067 | 0.13087 | 0.10569 | 0 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 10.6203 | 0 | 8.255 | 2.1986 | 1.1057 | 1.0067 | 0.0011227 | 0 | 1.121 | 1.0402 | 1.0067 | 0.00054398 | 1.1057 | 0.00020833 | 20.0984 | 20.0984 | 11.8561 | 0.28576 | 0.0040278 | 13.8156 | 1.0402 | 0 | 1.0435 | 0 | 8.255 | 0.079062 | 3.7546 | 0.00054398 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 11.8561 | 0 | 0.0011227 | 8.255 | 10.6203 | 0.00020833 | 10.6203 | 0.0003125 | 5.845 | 0.96637 | 1.1111 | 8.255 | 23.1841 | 0 | 1.0402 | 3.7546 | 0.00054398 | 0 | 3.7546 | 0.28576 | 5.2421 | 11.8561 | 0.0023032 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0435 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 2.0091 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 8.0823 | 1.0067 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.96637 | 5.7551 | 10.6203 | 23.1841 | 1.0067 | 0.28576 | 0 | 10.8672 | 0.079062 | 2.0091 | 0.10569 | 0 | 0.00054398 | 23.1841 | 1.1057
71 | 143.2941 | 47.7647 | 6.8235 | 8.255 | 2.0091 | 23.1841 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.0003125 | 2.0091 | 1.2299 | 1.2299 | 1.2299 | 0.10569 | 2.1986 | 0.079062 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 3.7546 | 1.0402 | 0.00054398 | 1.0402 | 0 | 20.0984 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.00054398 | 0 | 0.13087 | 1.1111 | 0.0040278 | 0 | 0.0023032 | 11.8561 | 0.0003125 | 0.94146 | 1.0402 | 0 | 1.0402 | 0.28576 | 8.255 | 1.0402 | 1.0435 | 0 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 0 | 0.0023032 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.10569 | 0.10569 | 0.00054398 | 1.0402 | 0 | 0.0023032 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 0.079062 | 0.0040278 | 2.0091 | 23.1841 | 1.0402 | 0.079062 | 0.96637 | 0.00020833 | 3.7546 | 5.7551 | 0.079062 | 10.8672 | 13.8156 | 8.0823 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.079062
72 | 198.0448 | 66.0149 | 9.4307 | 0.0023032 | 0 | 22.1351 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 23.1841 | 0.0040278 | 1.1111 | 8.255 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.0402 | 3.7546 | 1.0435 | 0 | 20.0984 | 8.0823 | 0 | 8.255 | 10.8672 | 1.121 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.0023032 | 13.8156 | 10.8672 | 1.0402 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0402 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.1057 | 1.1111 | 0.079062 | 1.1111 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 2.1986 | 0 | 1.0402 | 1.1057 | 2.1986 | 1.1111 | 1.1057 | 0.10569 | 0 | 20.0984 | 0 | 2.1986 | 0 | 23.1841 | 8.0823 | 13.8156 | 0 | 8.255 | 10.8672 | 0 | 8.255 | 20.0984 | 0 | 1.0542 | 0.0011227 | 0 | 0.039896 | 0.96637 | 1.0067 | 10.6203 | 11.8561 | 0 | 0.079062 | 10.8672 | 0 | 8.255 | 13.8156 | 22.1351 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.1111 | 1.2299 | 0
73 | 134.4462 | 44.8154 | 6.4022 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.121 | 1.0435 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.0003125 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.0402 | 0 | 2.1986 | 8.255 | 0.0003125 | 0.0040278 | 1.0542 | 8.0823 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 10.8672 | 1.0542 | 5.7551 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.0542 | 23.1841 | 0 | 1.0542 | 13.8156 | 0.28576 | 0.94146 | 1.0402 | 0.28576 | 1.0435 | 5.845 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.0040278 | 1.0067 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.28576 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.0023032 | 0.039896 | 23.1841 | 20.0984 | 0.96637 | 1.0542 | 1.0067 | 0.00020833 | 1.0067 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 0.0011227 | 11.8561 | 20.0984 | 5.7551 | 1.0542 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0402 | 8.255 | 0 | 0 | 1.121 | 22.1351 | 1.0402 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.079062 | 0
74 | 263.4695 | 87.8232 | 12.5462 | 0.00020833 | 10.6203 | 0 | 1.0435 | 0.96637 | 2.0091 | 0 | 0.94146 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0.94146 | 1.1111 | 22.1351 | 1.0402 | 0.0011227 | 1.1057 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.0402 | 10.8672 | 1.1057 | 1.121 | 10.8672 | 1.0402 | 13.8156 | 1.0067 | 2.0091 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 3.7546 | 23.1841 | 1.0067 | 0.0023032 | 2.1986 | 1.0067 | 0.0040278 | 23.1841 | 20.0984 | 1.1057 | 5.845 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 0 | 0.0023032 | 10.6203 | 0 | 0.0011227 | 8.0823 | 3.7546 | 0.13087 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 0.94146 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0003125 | 23.1841 | 1.2299 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0.039896 | 8.255 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.0067 | 0.94146 | 5.845 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 1.0542 | 0.94146 | 0.0003125
75 | 138.872 | 46.2907 | 6.613 | 5.845 | 0.10569 | 20.0984 | 0.079062 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 1.1111 | 0.039896 | 0.00054398 | 0 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.0542 | 0 | 0.0011227 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 5.845 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1057 | 0.00054398 | 11.8561 | 13.8156 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.00054398 | 3.7546 | 0 | 1.2299 | 20.0984 | 0 | 10.6203 | 11.8561 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.94146 | 5.7551 | 1.1057 | 8.255 | 0.0003125 | 0 | 0 | 20.0984 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.121 | 3.7546 | 0.94146 | 1.2299 | 1.0402 | 8.255 | 5.845 | 1.1111 | 1.0067 | 0.0040278 | 0.10569 | 1.0402 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.0067 | 5.7551 | 1.121 | 0.039896 | 1.1057 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.0402 | 2.1986 | 1.0402 | 5.2421 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 0
76 | 137.742 | 45.914 | 6.5591 | 0.00020833 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.13087 | 0.0011227 | 0 | 0.00020833 | 5.845 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 1.121 | 0.0023032 | 5.7551 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 13.8156 | 0.0023032 | 8.0823 | 0.10569 | 0.28576 | 13.8156 | 3.7546 | 0.079062 | 1.0067 | 0.94146 | 8.255 | 0.0040278 | 0.0023032 | 8.0823 | 0.0011227 | 1.1057 | 1.121 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 1.0402 | 0.0040278 | 2.0091 | 5.2421 | 1.0435 | 1.1057 | 5.845 | 20.0984 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.039896 | 0 | 0.0003125 | 23.1841 | 0.039896 | 5.7551 | 1.0542 | 8.0823 | 0.10569 | 0 | 0.28576 | 0.94146 | 1.1057 | 0.28576 | 0.039896 | 23.1841 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.0402 | 22.1351 | 1.0542 | 2.0091 | 1.0067 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 20.0984 | 0 | 5.2421 | 5.845 | 0.00020833 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.0003125 | 2.1986 | 20.0984 | 0.0003125 | 0.0040278
77 | 158.1811 | 52.727 | 7.5324 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 3.7546 | 0 | 2.0091 | 1.0067 | 0.13087 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 23.1841 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.0435 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.039896 | 0.0023032 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 0 | 0.079062 | 10.8672 | 11.8561 | 10.6203 | 0.28576 | 0 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0 | 1.121 | 0 | 5.7551 | 8.255 | 0.28576 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.28576 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 0.039896 | 0 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 0.96637 | 10.6203 | 5.845 | 0.10569 | 1.121 | 2.1986 | 0 | 0.13087 | 0.039896 | 0.00020833 | 0.10569 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 1.0067 | 23.1841 | 3.7546 | 0.10569 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.039896 | 0.28576 | 0.10569 | 0.0040278 | 1.121 | 0 | 0 | 5.845 | 11.8561 | 8.255 | 0.00020833 | 0 | 0.039896 | 5.845 | 5.7551 | 11.8561
78 | 122.148 | 40.716 | 5.8166 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.96637 | 0 | 1.0435 | 0.0011227 | 1.121 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.121 | 1.2299 | 20.0984 | 8.0823 | 0 | 13.8156 | 0.0003125 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0 | 1.1057 | 5.7551 | 0 | 0.079062 | 5.845 | 1.2299 | 1.0067 | 1.1057 | 0.00054398 | 20.0984 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 5.2421 | 0.0011227 | 0.079062 | 5.2421 | 8.0823 | 0.039896 | 1.0542 | 8.255 | 0.28576 | 0.94146 | 0 | 11.8561 | 1.0402 | 10.6203 | 5.7551 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.96637 | 3.7546 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.96637 | 0 | 0.13087 | 0.039896 | 1.1111 | 2.1986 | 1.1111 | 5.7551 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 11.8561 | 0 | 13.8156 | 0.0040278 | 13.8156 | 0 | 20.0984 | 1.1057 | 0
79 | 97.7188 | 32.5729 | 4.6533 | 0.10569 | 20.0984 | 1.0067 | 1.0435 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 0.28576 | 0.0011227 | 1.1057 | 5.7551 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.10569 | 0.0023032 | 0 | 0.0003125 | 0.0040278 | 0.00020833 | 2.1986 | 0.94146 | 0.0003125 | 0 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0 | 0 | 8.255 | 8.0823 | 1.0067 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.28576 | 5.2421 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 1.2299 | 0 | 0.0011227 | 0.00054398 | 1.0435 | 0.079062 | 10.6203 | 0.0011227 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.00020833 | 11.8561 | 0.0011227 | 0.13087 | 0.0011227 | 0.13087 | 13.8156 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.10569 | 0.0040278 | 0.13087 | 5.845 | 0.039896 | 0.96637 | 1.1057 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.0542 | 1.0067 | 3.7546 | 0 | 0.079062 | 0.94146 | 0 | 2.1986 | 23.1841 | 20.0984 | 8.255 | 11.8561 | 0.0003125 | 0.00020833 | 10.6203 | 0 | 1.0402 | 1.121 | 0.94146 | 11.8561 | 10.8672
80 | 140.355 | 46.785 | 6.6836 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 1.121 | 0 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 5.2421 | 0.28576 | 0.28576 | 0.079062 | 1.1057 | 0 | 0.96637 | 0.00054398 | 1.2299 | 0.00020833 | 0.10569 | 0 | 8.255 | 8.0823 | 0.96637 | 0 | 0.0011227 | 0.13087 | 10.6203 | 10.6203 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 5.7551 | 23.1841 | 0.0003125 | 0.00054398 | 2.1986 | 0.28576 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 5.845 | 2.0091 | 2.0091 | 11.8561 | 10.8672 | 0.039896 | 0.28576 | 10.8672 | 1.0402 | 1.1111 | 1.0067 | 11.8561 | 3.7546 | 5.2421 | 1.0542 | 0 | 0 | 2.0091 | 10.6203 | 1.1057 | 2.1986 | 10.8672 | 0.0003125 | 0.0040278 | 3.7546 | 0 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.039896 | 0.13087 | 0.96637 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 5.845 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 0.10569 | 8.255 | 23.1841 | 5.7551 | 0.0023032 | 0.96637 | 13.8156 | 20.0984
81 | 216.3873 | 72.1291 | 10.3042 | 1.121 | 22.1351 | 0 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0 | 0 | 11.8561 | 22.1351 | 2.1986 | 8.0823 | 8.255 | 0 | 20.0984 | 0.0003125 | 0.28576 | 1.0067 | 13.8156 | 0 | 20.0984 | 10.8672 | 0 | 0.13087 | 0.10569 | 3.7546 | 5.845 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 22.1351 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.94146 | 23.1841 | 0 | 8.0823 | 0.00054398 | 0.96637 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 0 | 0.0023032 | 0.079062 | 8.0823 | 0.28576 | 8.255 | 1.121 | 3.7546 | 1.1111 | 0.28576 | 0.10569 | 0 | 8.0823 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.039896 | 0.94146 | 5.2421 | 2.1986 | 8.255 | 0 | 5.7551 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 23.1841 | 5.2421 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.1057 | 0.13087 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.13087 | 0.0040278 | 1.0435 | 22.1351
82 | 151.8439 | 50.6146 | 7.2307 | 13.8156 | 1.0067 | 0 | 20.0984 | 5.2421 | 10.6203 | 0 | 1.0435 | 0.00020833 | 1.121 | 8.0823 | 2.1986 | 0.00020833 | 8.255 | 10.6203 | 5.845 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.039896 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.039896 | 5.2421 | 23.1841 | 1.121 | 1.1111 | 0.0023032 | 0 | 1.121 | 0.94146 | 23.1841 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.079062 | 1.2299 | 0 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 2.0091 | 1.1057 | 0 | 1.1057 | 2.0091 | 0 | 1.1057 | 0.10569 | 1.0402 | 1.1057 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.0542 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.1111 | 0 | 1.121 | 1.0542 | 0.28576 | 0 | 1.0067 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 5.7551 | 1.1057 | 0 | 1.2299 | 1.2299 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0.039896 | 10.6203 | 2.1986
83 | 198.4211 | 66.1404 | 9.4486 | 0.039896 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0011227 | 0.00054398 | 22.1351 | 23.1841 | 2.1986 | 0 | 23.1841 | 1.0402 | 2.0091 | 0 | 0.00020833 | 1.0067 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 0.94146 | 1.0067 | 0.039896 | 0.96637 | 2.0091 | 22.1351 | 8.0823 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.2299 | 1.0542 | 10.6203 | 0.28576 | 0.0040278 | 0 | 20.0984 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0 | 3.7546 | 0.94146 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 22.1351 | 8.255 | 1.2299 | 0.00054398 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.039896 | 0 | 10.6203 | 1.0542 | 1.1111 | 0.079062 | 20.0984 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 2.0091 | 5.7551 | 22.1351 | 0.0011227 | 5.845 | 0 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.00020833 | 0.96637 | 1.0402 | 8.255 | 0
84 | 157.8325 | 52.6108 | 7.5158 | 1.0542 | 0.079062 | 0.28576 | 5.7551 | 0 | 0.13087 | 0.0023032 | 0.10569 | 20.0984 | 5.2421 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.0003125 | 0.039896 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.121 | 0 | 5.7551 | 0.94146 | 22.1351 | 2.1986 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 8.255 | 1.0435 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0 | 22.1351 | 0.0040278 | 10.6203 | 0.00054398 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.96637 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 1.1057 | 0.28576 | 2.1986 | 0.039896 | 0 | 0.28576 | 3.7546 | 0.94146 | 0 | 1.1057 | 0 | 20.0984 | 0 | 10.8672 | 1.0542 | 1.0402 | 0.0003125 | 22.1351 | 0 | 0.00054398 | 3.7546 | 1.1057 | 1.0067 | 8.255 | 0 | 5.2421 | 1.0435 | 0 | 0.00054398 | 10.8672 | 3.7546 | 0.0003125 | 2.1986 | 22.1351 | 1.1111 | 2.0091 | 2.1986 | 0 | 0.0040278 | 0 | 2.0091 | 0.0023032 | 1.121 | 0 | 11.8561 | 0.96637 | 1.0435
85 | 188.7231 | 62.9077 | 8.9868 | 0 | 5.7551 | 0 | 3.7546 | 5.845 | 13.8156 | 0.0040278 | 3.7546 | 1.0402 | 0.0040278 | 1.2299 | 0 | 0.0040278 | 1.1057 | 0.0003125 | 22.1351 | 23.1841 | 0.10569 | 0.00020833 | 0 | 5.2421 | 1.1111 | 0 | 0.0003125 | 0 | 13.8156 | 5.2421 | 0.00020833 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 0.96637 | 5.845 | 1.121 | 23.1841 | 1.1057 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0011227 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 0 | 5.7551 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 1.0067 | 2.0091 | 5.7551 | 20.0984 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.94146 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.96637 | 3.7546 | 20.0984 | 0.00054398 | 5.845 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.10569 | 10.8672 | 0.00020833 | 3.7546 | 0.00054398 | 0 | 1.2299 | 0.0011227 | 2.1986 | 22.1351 | 0.13087 | 0 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 2.1986 | 23.1841 | 0 | 0
86 | 265.765 | 88.5883 | 12.6555 | 1.121 | 8.255 | 8.255 | 10.6203 | 0 | 20.0984 | 1.0435 | 8.255 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 8.0823 | 2.1986 | 13.8156 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 0.0023032 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 10.6203 | 0.96637 | 0.28576 | 0 | 0.94146 | 0.10569 | 1.0067 | 22.1351 | 0 | 8.255 | 5.2421 | 22.1351 | 1.1057 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 0.0040278 | 13.8156 | 1.0067 | 13.8156 | 0 | 0 | 8.0823 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 0.0023032 | 10.8672 | 0.00020833 | 3.7546 | 0.0003125 | 3.7546 | 2.1986 | 1.2299 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0.28576 | 0.039896 | 1.121 | 10.6203 | 1.2299 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 8.255 | 8.255 | 0.94146 | 0.0023032 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 0.0011227 | 23.1841 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0003125 | 5.845 | 1.0435 | 8.0823 | 0.0003125 | 0.00020833 | 1.0542 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 5.7551 | 2.0091 | 0 | 1.2299 | 0.13087 | 8.255 | 11.8561 | 0 | 20.0984
87 | 205.9788 | 68.6596 | 9.8085 | 1.0402 | 0.00020833 | 0.00020833 | 5.7551 | 0.039896 | 0 | 20.0984 | 0.0040278 | 1.121 | 0.10569 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 0.079062 | 0.00054398 | 0.13087 | 0.0003125 | 0.0023032 | 3.7546 | 10.8672 | 0 | 11.8561 | 10.6203 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0.0003125 | 2.0091 | 5.845 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 0.0040278 | 1.2299 | 0 | 22.1351 | 1.0435 | 23.1841 | 0.0011227 | 22.1351 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 2.0091 | 8.255 | 0 | 2.0091 | 3.7546 | 1.1057 | 11.8561 | 0 | 1.0067 | 2.0091 | 8.255 | 0.0003125 | 0.039896 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 0.00020833 | 0.00020833 | 1.121 | 0 | 11.8561 | 11.8561 | 8.0823 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.0402 | 2.1986 | 0.94146 | 0.039896 | 3.7546 | 22.1351 | 0.0023032 | 0.039896 | 0.94146 | 0 | 0.10569 | 13.8156 | 11.8561
88 | 173.5005 | 57.8335 | 8.2619 | 0 | 22.1351 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 2.1986 | 0.13087 | 0.0040278 | 11.8561 | 10.8672 | 0 | 0.0003125 | 11.8561 | 1.0542 | 0 | 1.121 | 0.079062 | 13.8156 | 8.0823 | 0.96637 | 1.1111 | 1.1057 | 0.039896 | 0.00054398 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.28576 | 1.2299 | 23.1841 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 0.079062 | 13.8156 | 1.0435 | 23.1841 | 2.0091 | 0.039896 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0435 | 23.1841 | 0.0003125 | 10.8672 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0 | 0.13087 | 0.94146 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.00020833 | 0.039896 | 0.13087 | 11.8561 | 1.1057 | 0 | 0 | 5.845 | 8.255 | 0.079062 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0040278 | 3.7546
89 | 125.0997 | 41.6999 | 5.9571 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0040278 | 0.0040278 | 3.7546 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 5.2421 | 11.8561 | 0 | 0.0040278 | 3.7546 | 0.96637 | 0 | 0.10569 | 3.7546 | 0 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 1.0542 | 3.7546 | 23.1841 | 1.0402 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.1057 | 0.0023032 | 10.8672 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 0.0011227 | 2.1986 | 3.7546 | 1.0435 | 0 | 3.7546 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 13.8156 | 0.10569 | 0.0040278 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 0 | 3.7546 | 1.1111 | 22.1351 | 1.0435 | 1.1111 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.00020833 | 5.2421 | 1.0067 | 0 | 5.845 | 0.00020833 | 1.0402 | 2.0091 | 0.0011227 | 0 | 0.0011227 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.10569 | 5.2421 | 5.2421 | 0.00054398 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 0.0040278 | 0 | 13.8156 | 5.7551 | 5.845
90 | 176.7923 | 58.9308 | 8.4187 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 10.6203 | 1.2299 | 0.13087 | 0.94146 | 0.00054398 | 13.8156 | 1.1057 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.079062 | 1.2299 | 1.1111 | 0 | 0 | 2.0091 | 23.1841 | 0.079062 | 5.845 | 1.2299 | 0.96637 | 1.0542 | 11.8561 | 0.94146 | 5.7551 | 0 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.00054398 | 5.845 | 0.10569 | 20.0984 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.0011227 | 0 | 8.255 | 8.0823 | 0 | 23.1841 | 0 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.94146 | 0 | 2.1986 | 0 | 8.255 | 13.8156 | 0.96637 | 0.0011227 | 0.0003125 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.0067 | 0 | 5.2421 | 0.0011227 | 22.1351 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.0040278 | 2.0091 | 1.0435 | 0.00054398 | 1.0067 | 13.8156 | 0.079062 | 10.6203 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 2.0091 | 8.255 | 0.00054398 | 1.0435 | 1.0402 | 5.7551 | 0.00054398 | 1.1057 | 1.2299 | 1.2299 | 0.039896 | 23.1841 | 0.00020833
91 | 197.7902 | 65.9301 | 9.4186 | 1.0435 | 0.13087 | 1.1057 | 23.1841 | 0.0040278 | 1.1057 | 0 | 5.2421 | 10.8672 | 1.0542 | 0.039896 | 5.845 | 0 | 3.7546 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 1.0402 | 1.0435 | 0.0003125 | 0.13087 | 5.845 | 0.00020833 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 5.2421 | 23.1841 | 0 | 0.0011227 | 0 | 2.1986 | 22.1351 | 0.0023032 | 0.079062 | 1.1057 | 0.10569 | 5.845 | 10.8672 | 10.6203 | 10.6203 | 0.0040278 | 0.039896 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.079062 | 2.0091 | 0.0011227 | 0 | 0.0003125 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.1057 | 5.7551 | 23.1841 | 0 | 0 | 10.6203 | 3.7546 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.28576 | 5.7551 | 0 | 22.1351 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 0 | 5.845 | 0 | 5.7551 | 0.0011227 | 0 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0040278 | 0 | 1.0542 | 10.6203 | 0.00054398
92 | 190.8448 | 63.6149 | 9.0878 | 3.7546 | 0.13087 | 0.0003125 | 1.1111 | 22.1351 | 10.8672 | 23.1841 | 0.96637 | 5.845 | 1.0402 | 0 | 8.0823 | 0 | 2.1986 | 8.0823 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00054398 | 0.079062 | 0.0023032 | 0.10569 | 0.00020833 | 8.0823 | 5.2421 | 0.96637 | 0 | 0.00020833 | 0.00020833 | 1.121 | 0 | 20.0984 | 0.039896 | 0.96637 | 10.6203 | 20.0984 | 1.0067 | 8.255 | 1.1057 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0402 | 20.0984 | 0 | 0.0003125 | 1.0542 | 1.0067 | 0.28576 | 0.039896 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.28576 | 8.0823 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 0.039896 | 8.255 | 5.2421 | 0.00020833 | 0 | 10.8672 | 0.13087 | 0.0023032 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 0 | 10.6203 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.0402 | 11.8561 | 0.10569 | 8.0823 | 8.255 | 1.0435 | 0.0023032 | 0.94146 | 0 | 5.845 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.0402
93 | 176.3389 | 58.7796 | 8.3971 | 22.1351 | 1.1057 | 0.0040278 | 5.845 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.94146 | 11.8561 | 0.079062 | 0.13087 | 10.8672 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 0.0023032 | 0.00020833 | 8.0823 | 2.0091 | 1.0067 | 0.00020833 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 2.1986 | 3.7546 | 20.0984 | 22.1351 | 5.7551 | 5.2421 | 0.039896 | 0.079062 | 2.0091 | 3.7546 | 0.0023032 | 1.2299 | 23.1841 | 0.039896 | 5.2421 | 3.7546 | 1.1057 | 2.1986 | 1.0542 | 5.7551 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.0023032 | 0.96637 | 1.2299 | 0.0003125 | 2.0091 | 11.8561 | 0.0023032 | 0.94146 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 0.0011227 | 1.0435 | 5.845 | 0.96637 | 23.1841 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.039896 | 0.079062 | 0 | 0.00020833 | 2.0091 | 1.1111 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.10569 | 8.0823 | 0 | 1.121 | 1.0435
94 | 102.3615 | 34.1205 | 4.8744 | 13.8156 | 1.121 | 5.845 | 0 | 2.1986 | 1.0435 | 0 | 8.255 | 0 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0 | 1.0435 | 2.1986 | 5.845 | 0 | 0.0011227 | 2.0091 | 0.96637 | 3.7546 | 0.94146 | 0.28576 | 1.0067 | 0.13087 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.13087 | 1.0067 | 1.2299 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.94146 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0542 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 10.8672 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 0.28576 | 23.1841 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.079062 | 0 | 5.845 | 0 | 0.10569 | 0.28576 | 0.079062 | 0 | 0.0023032 | 23.1841 | 1.0542 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.96637 | 5.7551 | 8.0823 | 0 | 0.96637 | 0.079062 | 1.121 | 1.2299 | 3.7546 | 1.1057 | 10.8672 | 0 | 10.6203 | 23.1841 | 0.0003125 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.10569 | 0.0011227 | 0 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 20.0984 | 13.8156 | 0.94146 | 10.6203
95 | 132.2005 | 44.0668 | 6.2953 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0.00020833 | 20.0984 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.079062 | 0.039896 | 10.6203 | 3.7546 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.0040278 | 1.0067 | 8.0823 | 0.96637 | 10.6203 | 5.2421 | 0.0023032 | 13.8156 | 0 | 1.0402 | 0.94146 | 0 | 8.255 | 0 | 8.255 | 0.0003125 | 0.10569 | 0.079062 | 5.2421 | 10.6203 | 1.0067 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.079062 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.2299 | 0.96637 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 0.10569 | 1.0435 | 1.0542 | 22.1351 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.0003125 | 2.0091 | 0 | 20.0984 | 0 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0067 | 0.13087 | 0.00020833 | 0 | 1.1111 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 0.00020833 | 1.121 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 1.1111 | 8.255 | 1.0435
96 | 146.7183 | 48.9061 | 6.9866 | 0.00020833 | 10.8672 | 0 | 0.0003125 | 0.00054398 | 2.0091 | 0.0023032 | 5.845 | 5.2421 | 0 | 1.0435 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 8.255 | 3.7546 | 3.7546 | 0.10569 | 0 | 0.0011227 | 0.039896 | 20.0984 | 0.00054398 | 0.0011227 | 1.0542 | 0 | 5.2421 | 5.2421 | 0.00054398 | 0 | 0.0011227 | 5.7551 | 0.13087 | 22.1351 | 1.0067 | 8.0823 | 0.0023032 | 0.0003125 | 8.0823 | 0.10569 | 1.0542 | 10.6203 | 1.121 | 0 | 0.96637 | 5.7551 | 0.039896 | 8.255 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 0.0003125 | 0 | 2.1986 | 0.10569 | 0.00020833 | 11.8561 | 0.00054398 | 1.0435 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0435 | 0.079062 | 8.255 | 13.8156 | 8.255 | 0.13087 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.00020833 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0402 | 5.2421 | 1.0067 | 0.0011227 | 1.0402 | 1.0435 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.0542 | 0.039896 | 11.8561 | 1.1057 | 0.079062 | 0 | 0.0040278 | 0
97 | 259.9647 | 86.6549 | 12.3793 | 0.13087 | 20.0984 | 5.2421 | 8.0823 | 8.255 | 0 | 0 | 13.8156 | 22.1351 | 0 | 1.1057 | 22.1351 | 1.0402 | 20.0984 | 13.8156 | 23.1841 | 0.00020833 | 0 | 1.121 | 0.00020833 | 13.8156 | 2.1986 | 0.10569 | 1.121 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 0.96637 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 1.0067 | 5.7551 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0 | 0.0003125 | 1.0542 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.0011227 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0023032 | 5.845 | 0 | 0 | 5.845 | 8.255 | 0.96637 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.13087 | 0 | 0.28576 | 1.0542 | 0 | 0.0003125 | 0.94146 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0435 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 10.8672 | 0.0011227 | 10.6203 | 0.0040278 | 0.13087 | 0.0023032 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.0011227 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 23.1841 | 1.0067 | 1.0067 | 0 | 8.255
98 | 172.3268 | 57.4423 | 8.206 | 1.121 | 8.0823 | 1.121 | 5.845 | 0 | 0 | 8.255 | 2.1986 | 0.00020833 | 1.0067 | 1.0067 | 10.6203 | 0 | 0.0023032 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0040278 | 10.6203 | 0.00020833 | 1.1057 | 1.0067 | 3.7546 | 11.8561 | 11.8561 | 5.2421 | 0.28576 | 13.8156 | 0 | 1.1111 | 1.2299 | 0.10569 | 1.0435 | 2.0091 | 1.0435 | 10.6203 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 0.039896 | 0 | 8.255 | 0 | 10.6203 | 0.94146 | 0 | 11.8561 | 0.0040278 | 0.96637 | 0.079062 | 0 | 1.1057 | 1.1057 | 5.7551 | 0.10569 | 5.7551 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 8.0823 | 0.039896 | 8.0823 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 10.6203 | 0 | 11.8561 | 0 | 11.8561 | 10.6203 | 1.0402 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.96637 | 22.1351 | 1.0402 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.079062
99 | 133.6888 | 44.5629 | 6.3661 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 1.2299 | 0 | 0 | 11.8561 | 8.0823 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.00054398 | 5.2421 | 0.0011227 | 0.96637 | 5.7551 | 5.2421 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.039896 | 0.0011227 | 5.7551 | 1.2299 | 8.255 | 8.255 | 10.8672 | 0 | 10.8672 | 0 | 2.1986 | 1.2299 | 1.1057 | 2.1986 | 0.039896 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 0.0003125 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.0023032 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0.00020833 | 2.0091 | 5.7551 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.94146 | 10.8672 | 0 | 0.0023032 | 1.0067 | 0.96637 | 5.2421 | 1.0435 | 5.845 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.0067 | 8.0823 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.039896 | 23.1841 | 2.0091 | 11.8561 | 8.0823 | 10.6203 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 5.845 | 8.255 | 8.255
100 | 178.6649 | 59.555 | 8.5079 | 5.845 | 0 | 2.1986 | 0.079062 | 0 | 1.121 | 1.2299 | 0 | 0.00054398 | 0.96637 | 3.7546 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.28576 | 2.0091 | 8.255 | 0.28576 | 0.10569 | 22.1351 | 10.8672 | 5.2421 | 0 | 1.1057 | 1.2299 | 0 | 5.2421 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0.13087 | 5.2421 | 0 | 0.0003125 | 1.1057 | 1.0435 | 0.96637 | 23.1841 | 1.0542 | 1.1057 | 13.8156 | 1.2299 | 5.2421 | 0.0040278 | 5.2421 | 1.1057 | 20.0984 | 0.00020833 | 0.94146 | 2.1986 | 0 | 0 | 8.0823 | 11.8561 | 0 | 23.1841 | 1.2299 | 0 | 3.7546 | 0.00020833 | 5.7551 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0 | 8.0823 | 0.10569 | 0.28576 | 0.28576 | 22.1351 | 0 | 10.6203 | 13.8156 | 10.8672 | 23.1841 | 1.0402 | 1.2299 | 1.0542 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 0.079062 | 1.0435 | 11.8561 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.1057 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0.00054398 | 2.1986 | 5.7551 | 1.121 | 0 | 0.079062
101 | 137.8321 | 45.944 | 6.5634 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.28576 | 8.0823 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0435 | 3.7546 | 0.13087 | 10.8672 | 1.1111 | 0 | 13.8156 | 0 | 20.0984 | 1.121 | 0.96637 | 0.0011227 | 1.0067 | 0 | 5.845 | 0 | 1.0402 | 0.00054398 | 0.0040278 | 10.6203 | 11.8561 | 3.7546 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 5.7551 | 2.1986 | 0 | 0.039896 | 0 | 5.7551 | 1.121 | 1.121 | 1.1111 | 1.0435 | 20.0984 | 2.1986 | 0 | 8.255 | 0.039896 | 8.0823 | 1.0402 | 23.1841 | 11.8561 | 0 | 0.28576 | 20.0984 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 5.845 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.94146 | 22.1351 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.28576 | 0.039896 | 0.039896 | 0 | 1.1057 | 1.0542 | 2.1986 | 0
102 | 171.4798 | 57.1599 | 8.1657 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.0402 | 11.8561 | 0.0011227 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 20.0984 | 1.0435 | 3.7546 | 1.0402 | 2.0091 | 20.0984 | 5.2421 | 0.94146 | 10.6203 | 20.0984 | 0 | 0.0011227 | 22.1351 | 2.0091 | 0.079062 | 3.7546 | 0 | 1.0542 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 3.7546 | 0 | 1.2299 | 5.7551 | 0 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 1.1111 | 1.0067 | 0 | 0.28576 | 0.28576 | 2.1986 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.0040278 | 3.7546 | 3.7546 | 0.28576 | 1.0402 | 0.0011227 | 0.0040278 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.2299 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.00020833 | 1.0067 | 5.7551 | 0.079062 | 0.0040278 | 13.8156 | 2.1986 | 1.0435 | 0.079062 | 5.845 | 0.0003125
103 | 105.9123 | 35.3041 | 5.0434 | 0.0011227 | 0.13087 | 5.845 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.0542 | 0.00054398 | 0.28576 | 8.255 | 0 | 0.28576 | 3.7546 | 0 | 11.8561 | 8.0823 | 0 | 1.0435 | 8.255 | 0 | 1.0402 | 0.00054398 | 20.0984 | 0 | 0.039896 | 0.0023032 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.2299 | 0.28576 | 3.7546 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0 | 1.0402 | 0.00054398 | 1.0402 | 2.1986 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 0 | 0.039896 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.10569 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.00054398 | 5.845 | 8.255 | 5.7551 | 3.7546 | 0.0040278 | 0.13087 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 0.94146 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 1.0402 | 0.0011227 | 5.2421 | 0 | 2.0091 | 1.0402 | 2.1986 | 0.0003125 | 13.8156 | 0.079062 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 1.1111 | 1.1057 | 0 | 3.7546
104 | 186.4596 | 62.1532 | 8.879 | 1.0542 | 23.1841 | 3.7546 | 0.0011227 | 1.121 | 1.121 | 20.0984 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 22.1351 | 1.0542 | 0.0003125 | 0.039896 | 1.0402 | 0.0011227 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 0.0040278 | 0 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 1.2299 | 1.0402 | 0.079062 | 1.0542 | 1.1057 | 20.0984 | 22.1351 | 1.0067 | 1.2299 | 0.00054398 | 1.0067 | 0.039896 | 0.94146 | 5.845 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 1.0542 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 8.255 | 0.96637 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 23.1841 | 5.2421 | 0 | 0 | 10.8672 | 13.8156 | 0.079062 | 0 | 20.0984 | 0.0023032 | 0.0040278 | 1.0402 | 11.8561 | 0.0003125 | 0.28576 | 8.255 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 5.845 | 5.845 | 0 | 2.1986 | 2.1986 | 5.7551 | 0 | 23.1841 | 0.00020833 | 3.7546 | 0
105 | 154.8419 | 51.614 | 7.3734 | 11.8561 | 0 | 1.0542 | 0.039896 | 0 | 23.1841 | 10.8672 | 0 | 0.00020833 | 1.0067 | 0.00054398 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.0067 | 5.845 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.00054398 | 1.0542 | 1.121 | 0.00054398 | 1.0067 | 1.0542 | 23.1841 | 22.1351 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 1.2299 | 5.845 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 1.1111 | 0.10569 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 8.255 | 0.96637 | 1.1057 | 8.0823 | 10.8672 | 0.0023032 | 0.0003125 | 1.121 | 0.0003125 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.0435 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.1057 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 8.0823 | 0 | 5.7551 | 2.0091 | 1.0542 | 10.8672 | 0.0003125 | 0.0023032 | 5.7551 | 0 | 1.2299 | 5.2421 | 1.2299 | 0.96637 | 23.1841 | 0 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.96637 | 0.28576 | 0.0003125 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032
106 | 136.4695 | 45.4898 | 6.4985 | 0.039896 | 8.0823 | 0 | 13.8156 | 0.079062 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.13087 | 0.94146 | 1.2299 | 2.0091 | 0 | 0.0023032 | 0 | 8.0823 | 0.039896 | 0 | 8.255 | 0.0040278 | 20.0984 | 1.1057 | 1.0542 | 10.8672 | 0.039896 | 5.2421 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 3.7546 | 5.2421 | 0.13087 | 0.94146 | 0 | 11.8561 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 0.0003125 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.10569 | 23.1841 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 2.0091 | 0.039896 | 20.0984 | 0.079062 | 10.8672 | 0.10569 | 1.121 | 0.00054398 | 10.8672 | 5.845 | 0 | 0 | 10.8672 | 13.8156 | 0.0011227 | 0 | 0.039896 | 5.2421 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 0 | 1.0067 | 0.10569 | 1.2299 | 5.7551 | 5.845 | 1.2299 | 0 | 1.0542 | 0
107 | 218.0241 | 72.6747 | 10.3821 | 0 | 3.7546 | 0.0011227 | 1.2299 | 20.0984 | 1.0542 | 0 | 0 | 5.7551 | 10.6203 | 0 | 11.8561 | 8.255 | 23.1841 | 3.7546 | 0 | 1.0435 | 2.0091 | 5.2421 | 0.00054398 | 0.079062 | 10.8672 | 0.039896 | 11.8561 | 0.00054398 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 8.0823 | 5.7551 | 22.1351 | 0 | 0.0023032 | 11.8561 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.079062 | 10.6203 | 0 | 1.2299 | 5.845 | 1.2299 | 0.96637 | 0.96637 | 0.13087 | 5.2421 | 0.039896 | 1.0067 | 0.039896 | 0.13087 | 22.1351 | 23.1841 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 0.0023032 | 1.1111 | 0.10569 | 0.0003125 | 0.94146 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.2299 | 3.7546 | 0 | 0 | 3.7546 | 8.255 | 1.0542 | 0.28576 | 22.1351 | 0 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.0542 | 0.0011227 | 1.0402 | 1.0435 | 0.13087 | 23.1841 | 23.1841 | 10.6203 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 0 | 22.1351
108 | 128.8855 | 42.9618 | 6.1374 | 0.079062 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.0003125 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.121 | 23.1841 | 1.1111 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.0003125 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 8.255 | 0.13087 | 0.00020833 | 8.0823 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.96637 | 5.2421 | 11.8561 | 0 | 8.255 | 1.2299 | 2.0091 | 0.0011227 | 20.0984 | 0.039896 | 1.0402 | 0 | 1.121 | 3.7546 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.1111 | 8.255 | 0 | 5.845 | 0.0003125 | 8.255 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.0435 | 11.8561 | 3.7546 | 1.0067 | 0.0023032 | 0 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 20.0984 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.0067 | 1.0542 | 10.6203 | 5.2421 | 22.1351 | 0.079062 | 0.0040278 | 1.0542 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.0067 | 0.079062 | 2.1986 | 1.1111 | 3.7546
109 | 260.6058 | 86.8686 | 12.4098 | 0.0023032 | 10.8672 | 1.1111 | 0.10569 | 0.00054398 | 0.0011227 | 11.8561 | 5.845 | 10.8672 | 0.00054398 | 13.8156 | 1.0402 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 13.8156 | 0.039896 | 10.6203 | 8.0823 | 0.039896 | 0.0003125 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 8.0823 | 3.7546 | 0.00020833 | 0.28576 | 0.00054398 | 22.1351 | 22.1351 | 8.0823 | 22.1351 | 0 | 1.1111 | 0.96637 | 20.0984 | 0.94146 | 0.079062 | 0.13087 | 23.1841 | 0.039896 | 5.2421 | 20.0984 | 10.8672 | 2.1986 | 1.0067 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.0067 | 22.1351 | 3.7546 | 2.0091 | 0 | 0.0040278 | 0.96637 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.0040278 | 5.2421 | 22.1351 | 0.079062 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.10569 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0402 | 0.0003125 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.121
110 | 261.0323 | 87.0108 | 12.4301 | 5.7551 | 0 | 13.8156 | 1.2299 | 1.2299 | 1.0542 | 0.96637 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 2.1986 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 22.1351 | 0.0011227 | 1.2299 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 8.255 | 1.121 | 0 | 23.1841 | 0 | 23.1841 | 0.039896 | 22.1351 | 0 | 1.121 | 20.0984 | 20.0984 | 1.0542 | 5.2421 | 0 | 1.121 | 0 | 0.28576 | 0 | 5.7551 | 0.0003125 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 11.8561 | 0.0003125 | 23.1841 | 20.0984 | 8.255 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.079062 | 0.10569 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.0542 | 2.0091 | 0.28576 | 0.94146 | 0.00054398 | 0.96637 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 8.255 | 0.0003125 | 8.255 | 20.0984 | 0.00020833 | 0.96637 | 0.0011227 | 5.845 | 0 | 0 | 22.1351 | 5.7551 | 5.845 | 0.28576 | 0 | 0.94146 | 1.121 | 0.00054398 | 11.8561 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.0011227 | 0
111 | 164.025 | 54.675 | 7.8107 | 0.28576 | 23.1841 | 0.10569 | 0 | 0.94146 | 1.121 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 22.1351 | 5.2421 | 5.2421 | 0.039896 | 0.0023032 | 0.0023032 | 8.255 | 0.079062 | 1.121 | 1.2299 | 1.0542 | 23.1841 | 1.0542 | 2.1986 | 2.1986 | 23.1841 | 0.039896 | 13.8156 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.10569 | 5.845 | 0.079062 | 1.0542 | 5.2421 | 1.1111 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.10569 | 5.2421 | 0.0011227 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0.28576 | 0.10569 | 0.0011227 | 1.0542 | 0.00020833 | 0 | 23.1841 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 1.0542 | 1.2299 | 5.845 | 23.1841 | 0.079062 | 0.94146 | 10.8672 | 23.1841 | 1.121 | 0.0023032 | 1.2299 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.28576 | 0.13087 | 0.96637 | 0.0003125 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0.00020833 | 10.6203 | 1.1111 | 0.00054398 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.0040278
112 | 135.9983 | 45.3328 | 6.4761 | 5.2421 | 0 | 2.0091 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.13087 | 0 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 1.0542 | 3.7546 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.0003125 | 20.0984 | 20.0984 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 5.845 | 0.039896 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 0.94146 | 0.0011227 | 0 | 0.0003125 | 5.845 | 1.0402 | 10.6203 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0.0011227 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.0040278 | 0 | 0 | 2.1986 | 20.0984 | 0 | 0.28576 | 1.0402 | 3.7546 | 0 | 0.039896 | 1.0402 | 0.0040278 | 1.2299 | 20.0984 | 0 | 2.1986 | 23.1841 | 0 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 2.1986 | 22.1351 | 3.7546 | 1.0067 | 5.845 | 23.1841 | 0.10569 | 0 | 0.00054398 | 1.121 | 0.0040278 | 0
113 | 132.6895 | 44.2298 | 6.3185 | 2.0091 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 3.7546 | 0.94146 | 0 | 0.10569 | 10.8672 | 0.0003125 | 0 | 20.0984 | 10.8672 | 0 | 8.255 | 1.0435 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 0 | 2.1986 | 2.1986 | 1.121 | 0.96637 | 0 | 5.7551 | 0.0040278 | 0.0011227 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 0 | 10.8672 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.121 | 0.28576 | 22.1351 | 0.28576 | 2.1986 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.10569 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0.039896 | 0.0011227 | 1.1111 | 5.2421 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 1.1111 | 1.0402 | 0 | 0.96637 | 1.0542 | 0.00054398 | 5.845 | 0 | 10.8672 | 0 | 8.255 | 1.1057 | 23.1841 | 0 | 1.1111 | 0.10569 | 11.8561 | 0 | 2.1986 | 0.0023032 | 1.0435 | 0.10569 | 0.0040278 | 8.0823 | 8.255 | 10.6203 | 23.1841 | 1.0542 | 0.10569 | 0
114 | 133.2626 | 44.4209 | 6.3458 | 5.7551 | 1.121 | 0.0023032 | 8.0823 | 0.94146 | 0 | 0 | 8.0823 | 3.7546 | 0.94146 | 0.0011227 | 1.0402 | 0 | 1.0542 | 22.1351 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 2.0091 | 0 | 10.8672 | 1.0402 | 0 | 23.1841 | 1.0402 | 0.10569 | 0.13087 | 0.079062 | 0.00020833 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 0 | 3.7546 | 0.00020833 | 0.039896 | 0 | 8.255 | 0.10569 | 0 | 1.1057 | 0.0003125 | 0 | 5.2421 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.13087 | 11.8561 | 0 | 22.1351 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 22.1351 | 0.0023032 | 11.8561 | 1.1057 | 0.28576 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 0 | 5.845 | 0.13087 | 0.10569 | 0 | 0.28576 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 1.2299 | 5.7551 | 0 | 2.1986 | 0 | 20.0984 | 1.0067 | 5.845 | 0 | 20.0984 | 0.0011227 | 0 | 8.0823 | 0.039896 | 8.0823 | 0 | 23.1841
115 | 250.2266 | 83.4089 | 11.9156 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 0 | 0.96637 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 10.6203 | 0 | 1.0067 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0067 | 1.1111 | 23.1841 | 5.2421 | 13.8156 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 1.0402 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0402 | 13.8156 | 1.1111 | 0.0003125 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 23.1841 | 0.0040278 | 10.6203 | 2.0091 | 1.0435 | 2.0091 | 8.255 | 2.1986 | 0.0011227 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 5.845 | 0 | 3.7546 | 1.0067 | 1.1057 | 0.039896 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.121 | 8.255 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.94146 | 0.0023032 | 0.0003125 | 10.6203 | 0 | 0.079062 | 22.1351 | 20.0984 | 2.0091 | 0 | 11.8561 | 0.10569 | 0.10569 | 0 | 13.8156 | 5.2421 | 8.255 | 1.121 | 10.6203 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0067 | 1.0067 | 3.7546 | 0.00054398 | 0 | 3.7546 | 10.8672
116 | 184.7064 | 61.5688 | 8.7955 | 0.00020833 | 0.039896 | 0.10569 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 0.00020833 | 0 | 10.8672 | 1.121 | 8.0823 | 1.1111 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0542 | 0.039896 | 10.8672 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0011227 | 0 | 20.0984 | 13.8156 | 0.96637 | 0 | 1.2299 | 0 | 10.8672 | 1.1111 | 0.10569 | 0.10569 | 0 | 10.6203 | 5.845 | 0 | 0.0023032 | 0.039896 | 1.2299 | 20.0984 | 0 | 13.8156 | 0 | 8.0823 | 1.121 | 13.8156 | 1.0542 | 1.1111 | 0 | 0.00054398 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0067 | 0.079062 | 0.13087 | 0.10569 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 2.1986 | 0.13087 | 8.0823 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 5.7551 | 0.039896 | 11.8561 | 3.7546 | 23.1841 | 1.1111 | 0.0023032 | 1.121 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0.10569 | 0.28576 | 0 | 0.00054398 | 1.121 | 0.28576 | 3.7546 | 1.1057
117 | 181.3635 | 60.4545 | 8.6364 | 0.28576 | 5.7551 | 2.1986 | 1.1057 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 20.0984 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.0542 | 1.0435 | 0.00054398 | 0.94146 | 0 | 5.7551 | 1.121 | 0.0003125 | 20.0984 | 0.0011227 | 5.845 | 1.0435 | 1.121 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 2.0091 | 0.00020833 | 1.1057 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0542 | 5.7551 | 0.00054398 | 0.10569 | 1.1111 | 5.845 | 11.8561 | 0.00054398 | 0 | 5.2421 | 0.10569 | 8.255 | 23.1841 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 5.845 | 1.121 | 1.0067 | 0.96637 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.2299 | 0 | 0 | 20.0984 | 22.1351 | 0 | 1.1111 | 0.0003125 | 1.121 | 0.00054398 | 0.0003125 | 1.0067 | 0 | 1.0402 | 0 | 5.2421 | 10.8672 | 0.94146 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.00054398 | 0.0003125 | 0 | 13.8156 | 1.1057 | 0.10569 | 0.00020833 | 0.039896 | 0.00020833
118 | 169.2756 | 56.4252 | 8.0607 | 13.8156 | 0.13087 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 0 | 2.0091 | 0.96637 | 0 | 11.8561 | 0.00054398 | 1.0067 | 0.13087 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.94146 | 0 | 1.121 | 0.0023032 | 8.0823 | 2.1986 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 10.8672 | 11.8561 | 0 | 0.00020833 | 3.7546 | 13.8156 | 2.0091 | 11.8561 | 20.0984 | 1.1057 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.13087 | 10.8672 | 0.0023032 | 1.121 | 8.255 | 1.0067 | 1.1057 | 0.039896 | 0.10569 | 3.7546 | 0.0040278 | 8.0823 | 1.0542 | 0.13087 | 1.0067 | 0 | 1.0542 | 0 | 8.255 | 3.7546 | 1.0067 | 1.0402 | 0 | 0 | 2.1986 | 3.7546 | 0.0023032 | 0 | 22.1351 | 0.94146 | 1.0402 | 1.121 | 8.0823 | 20.0984 | 10.8672 | 8.255 | 0.13087 | 0 | 0 | 5.845 | 1.0542 | 5.2421 | 0 | 13.8156
119 | 172.5733 | 57.5244 | 8.2178 | 20.0984 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 0 | 10.6203 | 0.0003125 | 23.1841 | 0.0023032 | 0.10569 | 22.1351 | 1.0435 | 0.0011227 | 1.0402 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 10.8672 | 5.7551 | 2.0091 | 1.121 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0.96637 | 20.0984 | 1.2299 | 0 | 0.079062 | 1.0402 | 0.0011227 | 13.8156 | 0 | 5.2421 | 0.13087 | 0.0023032 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 11.8561 | 1.1111 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 0.00054398 | 0.0023032 | 1.121 | 13.8156 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0.0003125 | 2.0091 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.28576 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.13087 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.0003125 | 0.079062 | 1.121 | 1.0402 | 1.1111 | 8.0823 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.13087 | 1.0542 | 1.1111 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 5.2421 | 0.0003125 | 0 | 8.255 | 10.6203
120 | 184.5701 | 61.5234 | 8.7891 | 1.0067 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 5.845 | 1.0402 | 2.1986 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.121 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.0023032 | 0.00020833 | 23.1841 | 1.121 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.0011227 | 0 | 0.00020833 | 0 | 2.0091 | 1.1111 | 8.255 | 0 | 10.6203 | 3.7546 | 1.1111 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.1057 | 8.255 | 0 | 22.1351 | 0.28576 | 1.1057 | 0 | 2.0091 | 11.8561 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 0.079062 | 22.1351 | 0 | 10.6203 | 0.94146 | 0.10569 | 11.8561 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 5.7551
121 | 143.7429 | 47.9143 | 6.8449 | 3.7546 | 0.10569 | 5.2421 | 0.039896 | 0.0040278 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 13.8156 | 23.1841 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 1.0067 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 0.10569 | 0.0003125 | 1.0542 | 0 | 0.94146 | 0.0040278 | 0.00020833 | 5.2421 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 5.845 | 0.0040278 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 0.28576 | 0 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 0 | 11.8561 | 0 | 8.255 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 2.1986 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 11.8561 | 1.1111 | 0.039896 | 8.255 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0067 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 11.8561 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.28576 | 2.1986 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 22.1351 | 8.255 | 10.8672 | 1.0542 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 0.94146 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 0 | 0.00020833 | 0.13087 | 0.0003125 | 0.0023032 | 10.6203 | 20.0984 | 0 | 0.28576 | 0.0023032 | 0
122 | 172.6441 | 57.548 | 8.2211 | 0 | 5.7551 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.13087 | 0 | 1.1057 | 22.1351 | 1.121 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 23.1841 | 0.94146 | 0.079062 | 1.0067 | 1.1057 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.039896 | 13.8156 | 2.0091 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 0 | 1.0067 | 1.0435 | 0.079062 | 8.0823 | 0 | 1.121 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 22.1351 | 10.6203 | 22.1351 | 0.0023032 | 1.121 | 0.039896 | 0 | 1.1111 | 20.0984 | 1.1111 | 0.079062 | 0.10569 | 0.0023032 | 0.0011227 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.96637 | 13.8156 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.94146 | 8.255 | 0.94146 | 0.28576 | 1.1057 | 5.7551 | 0.10569 | 20.0984 | 0.28576 | 8.0823 | 5.7551 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 5.845 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 1.1057 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.96637
123 | 174.7911 | 58.2637 | 8.3234 | 1.0067 | 0.079062 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0435 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0.96637 | 0.94146 | 0.94146 | 22.1351 | 1.121 | 10.6203 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.13087 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 1.0435 | 1.1057 | 0 | 3.7546 | 20.0984 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.13087 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.96637 | 2.1986 | 0.00054398 | 1.1111 | 23.1841 | 0.039896 | 0.28576 | 0 | 0.94146 | 0 | 23.1841 | 8.255 | 0.00054398 | 5.845 | 0.0003125 | 0.079062 | 8.255 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.28576 | 0.079062 | 2.1986 | 1.0067 | 0.0011227 | 0.28576 | 2.1986 | 1.1057 | 0.94146 | 1.2299 | 0.0040278 | 3.7546 | 0 | 0.0040278 | 1.0435 | 3.7546 | 0 | 0.28576 | 0.13087 | 0.0040278 | 13.8156 | 8.0823 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 1.0542 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.0435 | 5.7551 | 0 | 0.039896 | 22.1351 | 0
124 | 197.323 | 65.7743 | 9.3963 | 1.0435 | 0.0023032 | 0.079062 | 1.2299 | 0 | 0.0003125 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 0.94146 | 0 | 8.255 | 22.1351 | 1.1057 | 20.0984 | 0 | 0.0003125 | 0.039896 | 0.079062 | 1.121 | 13.8156 | 10.8672 | 0 | 0 | 5.845 | 0.0023032 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 0.13087 | 0 | 8.0823 | 5.2421 | 0.0011227 | 0.28576 | 23.1841 | 10.6203 | 23.1841 | 8.255 | 0.28576 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.0067 | 0.96637 | 0 | 10.6203 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.2299 | 0 | 11.8561 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 0.28576 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 8.255 | 10.6203 | 0.0040278 | 1.2299 | 10.6203 | 1.121 | 8.0823 | 5.7551 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 3.7546 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 0.00020833 | 0 | 8.255 | 0 | 22.1351 | 0.0040278 | 0 | 5.7551 | 1.2299 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.28576 | 2.1986
125 | 135.4605 | 45.1535 | 6.4505 | 0 | 0 | 1.1111 | 20.0984 | 0 | 0.039896 | 1.121 | 5.845 | 0.13087 | 0.0003125 | 3.7546 | 1.0067 | 3.7546 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.0542 | 2.0091 | 2.0091 | 0.10569 | 0.0011227 | 0.28576 | 0 | 11.8561 | 11.8561 | 13.8156 | 1.121 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.039896 | 0.96637 | 1.0067 | 0.28576 | 5.845 | 0.0023032 | 0 | 0.079062 | 8.0823 | 0 | 0.039896 | 2.1986 | 0.13087 | 5.7551 | 1.1111 | 8.0823 | 5.2421 | 0.13087 | 1.2299 | 8.255 | 0 | 0.94146 | 23.1841 | 1.0435 | 0 | 10.6203 | 0.0003125 | 0.13087 | 10.8672 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.1057 | 1.1111 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.0003125 | 8.255 | 23.1841 | 5.845 | 1.0542 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398
126 | 229.3504 | 76.4501 | 10.9214 | 5.2421 | 23.1841 | 1.0067 | 10.6203 | 1.1111 | 0 | 13.8156 | 0 | 10.8672 | 2.1986 | 1.0435 | 10.8672 | 0 | 0 | 2.1986 | 11.8561 | 22.1351 | 0.94146 | 0.00054398 | 0.28576 | 13.8156 | 3.7546 | 1.0542 | 1.0067 | 8.0823 | 1.1057 | 5.7551 | 22.1351 | 0 | 0 | 5.845 | 1.121 | 11.8561 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.0011227 | 1.0542 | 13.8156 | 1.1111 | 2.0091 | 13.8156 | 0.10569 | 1.121 | 1.121 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.94146 | 13.8156 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.039896 | 3.7546 | 0 | 2.0091 | 11.8561 | 0.00054398 | 0 | 0.079062 | 20.0984 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 1.2299 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 0 | 0.0011227 | 0 | 3.7546 | 20.0984 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.0011227 | 0.96637 | 0 | 1.121 | 22.1351 | 0 | 0.039896 | 0.039896 | 10.6203 | 0 | 2.1986 | 1.0542 | 1.2299
127 | 173.8946 | 57.9649 | 8.2807 | 2.0091 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.00054398 | 23.1841 | 0.28576 | 0.079062 | 0.00054398 | 0 | 0.0023032 | 0 | 2.0091 | 5.7551 | 0 | 8.255 | 8.255 | 0 | 5.2421 | 0.0011227 | 0 | 22.1351 | 1.0435 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 0.0011227 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.00020833 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 3.7546 | 1.2299 | 8.255 | 0.0040278 | 8.255 | 0.0003125 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 0.96637 | 0.00020833 | 23.1841 | 1.0542 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.039896 | 11.8561 | 23.1841 | 1.2299 | 0.10569 | 0 | 0.00054398 | 0.10569 | 10.6203 | 8.255 | 1.1057 | 0.0003125 | 1.0402 | 0 | 2.0091 | 0.039896 | 0 | 5.845 | 0 | 22.1351 | 2.1986 | 0 | 0 | 8.255 | 0.94146 | 0.13087 | 0.00054398 | 1.1057 | 1.2299 | 0.00020833 | 0.96637 | 0.00054398 | 10.8672 | 13.8156
128 | 106.0261 | 35.342 | 5.0489 | 0 | 0.0003125 | 3.7546 | 1.0067 | 0.0003125 | 0.039896 | 0.079062 | 8.255 | 1.0542 | 0 | 1.0402 | 11.8561 | 1.0542 | 0.00054398 | 0 | 2.0091 | 3.7546 | 0 | 23.1841 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.28576 | 0.13087 | 0.96637 | 0.13087 | 0.0011227 | 0 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 5.845 | 11.8561 | 1.121 | 0 | 0.079062 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 2.0091 | 0 | 5.7551 | 13.8156 | 2.1986 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 0.039896 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.96637 | 0 | 22.1351 | 0.00020833 | 8.255 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 0.0040278 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 2.1986 | 11.8561 | 5.2421 | 5.2421 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 8.255 | 5.7551 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 5.2421 | 1.1111 | 0 | 0.039896 | 10.6203 | 0.0040278 | 1.0067 | 0
129 | 107.3993 | 35.7998 | 5.1143 | 2.0091 | 13.8156 | 0 | 5.7551 | 0.039896 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 0.079062 | 0 | 2.1986 | 0.94146 | 0.0011227 | 0 | 1.0435 | 1.0067 | 0.00054398 | 0.28576 | 1.0435 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 10.6203 | 23.1841 | 0.0003125 | 1.0067 | 0.0040278 | 10.8672 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 0.13087 | 0 | 1.1057 | 0.10569 | 2.0091 | 0.10569 | 0 | 5.845 | 0 | 1.121 | 1.0435 | 10.6203 | 5.7551 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 1.1111 | 13.8156 | 22.1351 | 5.845 | 1.0435 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.13087 | 10.6203 | 0.94146 | 0 | 13.8156 | 10.8672 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.0023032 | 23.1841 | 0 | 1.1057 | 0 | 10.8672 | 5.845 | 8.0823 | 0 | 1.2299 | 1.0067 | 0 | 20.0984 | 1.2299 | 0.94146 | 10.6203 | 0.96637 | 1.0402 | 8.0823 | 1.2299 | 0 | 0.00020833 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.0402 | 3.7546 | 0 | 0 | 10.6203 | 5.845 | 0.079062
130 | 184.1044 | 61.3681 | 8.7669 | 0.0040278 | 0.0011227 | 2.1986 | 22.1351 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.0011227 | 0 | 10.6203 | 0.96637 | 0 | 5.7551 | 1.121 | 10.6203 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.2299 | 0 | 1.121 | 22.1351 | 11.8561 | 0.0040278 | 0 | 0 | 2.1986 | 22.1351 | 0 | 5.7551 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 10.6203 | 0.94146 | 0.94146 | 0 | 1.0402 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0 | 5.845 | 13.8156 | 0 | 1.0542 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.0023032 | 3.7546 | 0 | 5.2421 | 0 | 23.1841 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.94146 | 0.0040278 | 0 | 0.00020833 | 2.1986 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 1.0435 | 10.8672 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 8.255 | 0.00020833 | 5.2421 | 0.00020833 | 2.1986 | 0.10569 | 23.1841 | 0 | 1.0067 | 0
131 | 150.7754 | 50.2585 | 7.1798 | 1.0067 | 0 | 2.0091 | 11.8561 | 2.0091 | 0.13087 | 5.2421 | 1.0402 | 0.0003125 | 11.8561 | 0 | 0.13087 | 0.0040278 | 1.0067 | 5.845 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 0.0040278 | 1.0435 | 1.0435 | 5.7551 | 5.845 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.0542 | 1.0067 | 0.0011227 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 8.255 | 0.94146 | 0.0003125 | 2.1986 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.2299 | 2.0091 | 0.079062 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0402 | 0.13087 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.0040278 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 1.121 | 5.2421 | 0.94146 | 5.2421 | 5.2421 | 0 | 8.0823 | 8.0823 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.0011227 | 1.1057 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 1.0067 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0
132 | 142.5182 | 47.5061 | 6.7866 | 0 | 0.28576 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.2299 | 0 | 8.255 | 0.079062 | 0.039896 | 0 | 5.845 | 10.8672 | 0 | 0.0040278 | 0.0023032 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.0023032 | 0 | 1.1057 | 0.0023032 | 1.0402 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 0.13087 | 23.1841 | 11.8561 | 0.0011227 | 10.8672 | 0.0040278 | 11.8561 | 1.121 | 0.0023032 | 0.0003125 | 1.1111 | 0.0003125 | 0.079062 | 0.28576 | 0.10569 | 1.0402 | 10.6203 | 2.0091 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 5.845 | 0.0011227 | 0.10569 | 0.0023032 | 3.7546 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.039896 | 1.121 | 22.1351 | 1.1111 | 0.94146 | 0.13087 | 0 | 0.94146 | 1.0435 | 0.00054398 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 0.00054398 | 1.2299 | 1.0435 | 0.0011227 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 1.0067 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 1.0542 | 0.96637 | 0.96637 | 8.255 | 0.10569 | 0.28576 | 10.6203 | 3.7546 | 1.1111 | 0.0011227 | 0 | 1.1111 | 0.00054398
133 | 181.8813 | 60.6271 | 8.661 | 1.0402 | 0 | 11.8561 | 0.0040278 | 1.2299 | 0.0003125 | 0 | 1.0067 | 1.0402 | 8.255 | 0 | 20.0984 | 22.1351 | 0 | 0.96637 | 0.0011227 | 1.0067 | 0.13087 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.10569 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.1057 | 20.0984 | 22.1351 | 5.2421 | 0.0011227 | 0.96637 | 8.0823 | 0.94146 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.00054398 | 8.0823 | 5.845 | 3.7546 | 0 | 8.255 | 0.10569 | 0 | 13.8156 | 8.0823 | 1.0542 | 0.94146 | 0 | 10.8672 | 1.0435 | 1.0402 | 3.7546 | 20.0984 | 0 | 10.8672 | 0.00054398 | 0.00054398 | 5.7551 | 2.0091 | 0 | 2.0091 | 1.0402 | 0.0011227 | 3.7546 | 0 | 0.0011227 | 22.1351 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0435 | 1.121 | 0.0003125 | 0 | 23.1841 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0.039896 | 1.1111 | 1.2299 | 0 | 0.00054398 | 1.1111 | 5.845 | 0.079062 | 5.7551 | 10.6203 | 0.0040278 | 0.10569 | 1.0542 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 22.1351 | 8.0823 | 0.0003125
134 | 194.5585 | 64.8528 | 9.2647 | 0.28576 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0435 | 1.0542 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.00020833 | 8.255 | 0 | 0 | 0.0003125 | 2.0091 | 0 | 0.10569 | 1.1057 | 3.7546 | 22.1351 | 0.28576 | 0.00020833 | 5.845 | 0 | 5.845 | 13.8156 | 0.94146 | 1.0542 | 11.8561 | 8.255 | 2.0091 | 0 | 0.0003125 | 0 | 5.845 | 0.079062 | 22.1351 | 2.0091 | 0.28576 | 0 | 23.1841 | 8.0823 | 0.0023032 | 1.2299 | 10.8672 | 23.1841 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 0 | 1.121 | 5.7551 | 0.039896 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 0.00020833 | 8.0823 | 8.0823 | 22.1351 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 0.94146 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.121 | 1.0067 | 0.079062 | 0.0011227 | 0.10569 | 5.7551 | 0 | 5.2421 | 0 | 23.1841 | 0.28576 | 0.079062 | 11.8561 | 0.96637 | 0 | 0.00020833 | 5.7551 | 0 | 0.079062 | 22.1351
135 | 78.9271 | 26.309 | 3.7584 | 0.28576 | 0.10569 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.1111 | 0.0023032 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00054398 | 1.0067 | 10.8672 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.0023032 | 0 | 13.8156 | 2.1986 | 1.121 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0 | 0.039896 | 11.8561 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 0.00054398 | 0.28576 | 1.1057 | 5.2421 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 0.94146 | 0.96637 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 0.0003125 | 8.255 | 0 | 0 | 8.0823 | 11.8561 | 0 | 0.10569 | 1.0542 | 0 | 0.0011227 | 10.8672 | 0.10569 | 1.0402 | 0.0040278 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.00020833 | 5.2421 | 3.7546 | 0 | 22.1351 | 0.0011227 | 5.2421 | 1.1057 | 1.121 | 1.2299 | 10.6203 | 5.845 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 3.7546 | 0.28576 | 0 | 0
136 | 234.424 | 78.1413 | 11.163 | 23.1841 | 22.1351 | 11.8561 | 5.7551 | 5.845 | 13.8156 | 5.2421 | 0.079062 | 0.00054398 | 10.6203 | 5.2421 | 2.0091 | 20.0984 | 0.0023032 | 22.1351 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0023032 | 1.2299 | 2.1986 | 0.28576 | 0.00054398 | 0 | 10.8672 | 5.2421 | 1.1111 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.94146 | 3.7546 | 8.0823 | 0.0040278 | 1.1057 | 0 | 22.1351 | 3.7546 | 0.94146 | 0 | 0.13087 | 0.00020833 | 23.1841 | 0.94146 | 0.039896 | 1.2299 | 0 | 10.8672 | 1.1057 | 0.00020833 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.00020833 | 5.2421 | 0.0040278 | 0 | 0.13087 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.96637 | 0.10569 | 1.1111 | 8.255 | 3.7546 | 0.94146 | 5.2421 | 1.0542 | 11.8561 | 13.8156 | 1.0402 | 5.2421 | 0 | 5.845 | 5.7551 | 1.0435 | 1.2299
137 | 130.0412 | 43.3471 | 6.1924 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.94146 | 0.0040278 | 13.8156 | 0 | 0.13087 | 1.121 | 0.13087 | 0.00020833 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.0435 | 23.1841 | 0.00020833 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.28576 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.94146 | 5.845 | 13.8156 | 0.13087 | 0 | 1.1111 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.13087 | 0.0003125 | 0.00054398 | 8.0823 | 5.7551 | 0.96637 | 10.8672 | 0.13087 | 0.079062 | 0.0003125 | 0 | 0.94146 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 0 | 5.845 | 5.845 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.28576 | 3.7546 | 1.121 | 0 | 0.00054398 | 23.1841 | 1.0542 | 2.1986 | 5.2421 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.0003125 | 10.8672 | 0 | 2.0091 | 5.2421 | 2.1986 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.079062 | 10.8672
138 | 147.3057 | 49.1019 | 7.0146 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 20.0984 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.13087 | 0.0011227 | 5.845 | 0 | 0.00020833 | 13.8156 | 0.00020833 | 5.2421 | 0.94146 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 8.0823 | 10.8672 | 0 | 0.94146 | 0.13087 | 0 | 22.1351 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.0011227 | 1.0435 | 0.0040278 | 1.0542 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0 | 1.2299 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.0003125 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.0011227 | 0 | 22.1351 | 20.0984 | 0 | 0.94146 | 0 | 5.2421 | 1.1057 | 1.1057 | 22.1351 | 5.845 | 0.00054398 | 8.255 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 10.8672 | 10.8672 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.94146 | 5.2421 | 1.2299 | 1.0542 | 0.96637 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.0402 | 0.0011227 | 0.079062 | 0.0011227 | 0 | 10.6203 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.0402 | 0
139 | 147.9403 | 49.3134 | 7.0448 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.0542 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 0.0040278 | 0.00054398 | 10.6203 | 0.0040278 | 5.845 | 0.28576 | 3.7546 | 0 | 0.00020833 | 0.13087 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.1057 | 8.255 | 0 | 0.28576 | 11.8561 | 8.0823 | 5.7551 | 5.2421 | 1.1057 | 1.1111 | 0.13087 | 0 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 0 | 1.1111 | 0.039896 | 0.28576 | 13.8156 | 5.2421 | 0 | 13.8156 | 1.0542 | 0.28576 | 5.2421 | 0.039896 | 0 | 1.2299 | 1.0067 | 5.7551 | 1.2299 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.00020833 | 0.13087 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 10.6203 | 0.13087 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.0023032 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 5.7551 | 0 | 22.1351 | 1.0435 | 0 | 2.1986 | 1.0435 | 1.2299 | 0
140 | 151.9216 | 50.6405 | 7.2344 | 5.2421 | 1.121 | 0 | 0 | 20.0984 | 13.8156 | 8.255 | 2.0091 | 8.255 | 5.2421 | 8.255 | 2.0091 | 0 | 20.0984 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.1111 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 2.0091 | 1.0067 | 0.94146 | 0 | 2.1986 | 0.0023032 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 5.2421 | 1.0542 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.1111 | 0 | 8.255 | 1.1057 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0067 | 1.0435 | 23.1841 | 22.1351 | 0 | 1.0542 | 10.6203 | 0 | 13.8156 | 5.7551 | 0.079062 | 3.7546 | 0 | 1.1111 | 3.7546 | 0.13087 | 0.039896 | 2.0091 | 0 | 11.8561 | 0.10569 | 1.121 | 10.6203 | 1.0402 | 0.0011227 | 0.00054398 | 1.2299 | 0 | 1.1057 | 11.8561 | 10.8672 | 0
141 | 179.3388 | 59.7796 | 8.5399 | 0.00054398 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 0.96637 | 1.121 | 1.2299 | 0.0040278 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 0.079062 | 0.13087 | 5.7551 | 0.00054398 | 23.1841 | 1.1111 | 1.121 | 8.255 | 0 | 0.0040278 | 0 | 5.845 | 0.28576 | 1.1111 | 0 | 5.845 | 1.0402 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.0067 | 0.00054398 | 0.94146 | 20.0984 | 2.1986 | 0.00054398 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 5.7551 | 0 | 1.2299 | 0 | 22.1351 | 2.1986 | 1.2299 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 10.8672 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.079062 | 20.0984 | 1.0067 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0023032 | 0 | 8.0823 | 0.96637 | 8.0823 | 0 | 0 | 5.7551 | 5.7551 | 1.2299 | 0.0040278 | 23.1841 | 1.0402 | 0.10569 | 0.039896 | 0.10569 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.00020833 | 0.079062 | 1.0435 | 1.121 | 10.6203 | 0.94146 | 1.0402 | 1.0402
142 | 256.5225 | 85.5075 | 12.2154 | 0.28576 | 0.28576 | 20.0984 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0542 | 0 | 23.1841 | 0 | 2.1986 | 13.8156 | 5.845 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 10.8672 | 23.1841 | 23.1841 | 13.8156 | 0.10569 | 0.0040278 | 1.2299 | 0 | 1.0067 | 5.7551 | 0.13087 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 5.845 | 0 | 0.0011227 | 23.1841 | 8.255 | 20.0984 | 0.0003125 | 1.0402 | 0 | 1.2299 | 1.121 | 0.28576 | 5.2421 | 13.8156 | 1.1111 | 10.6203 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 0 | 13.8156 | 0.0011227 | 0.94146 | 10.6203 | 2.1986 | 5.7551 | 0.079062 | 1.0067 | 0 | 5.845 | 8.0823 | 0.079062 | 22.1351 | 1.0067 | 0.0023032 | 5.2421 | 0.96637 | 1.0542 | 0 | 1.0402 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 22.1351 | 23.1841 | 0.0023032 | 8.0823 | 1.121 | 1.0402 | 0 | 8.0823 | 0.079062 | 11.8561 | 0 | 0 | 5.845 | 1.0435 | 8.0823 | 20.0984 | 3.7546
143 | 150.6512 | 50.2171 | 7.1739 | 0.0023032 | 20.0984 | 1.0067 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0003125 | 3.7546 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.00020833 | 0.96637 | 10.8672 | 0.00054398 | 1.0435 | 0 | 0.94146 | 20.0984 | 1.1111 | 0.0011227 | 0.28576 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 10.8672 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.1057 | 1.0067 | 3.7546 | 11.8561 | 22.1351 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 0.0003125 | 8.255 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.039896 | 1.121 | 0 | 0 | 5.7551 | 23.1841 | 2.0091 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 23.1841 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 1.0542 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.96637 | 0 | 1.121 | 0.079062 | 0.00054398 | 1.0542 | 1.1111 | 10.6203 | 3.7546 | 1.0542 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 0 | 0.13087 | 11.8561 | 0 | 1.0435 | 1.0542 | 0
144 | 255.5236 | 85.1745 | 12.1678 | 5.845 | 0 | 3.7546 | 0.079062 | 0 | 0 | 2.0091 | 11.8561 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.039896 | 1.1057 | 0 | 0.96637 | 1.0067 | 0 | 10.6203 | 1.1111 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 13.8156 | 0 | 11.8561 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 1.1057 | 2.1986 | 0.0011227 | 11.8561 | 20.0984 | 0 | 8.0823 | 20.0984 | 0.0011227 | 8.255 | 11.8561 | 23.1841 | 13.8156 | 0 | 0 | 5.845 | 0.0003125 | 0.0011227 | 22.1351 | 0.10569 | 2.0091 | 2.1986 | 1.0067 | 0 | 0.13087 | 1.121 | 0.0040278 | 1.0067 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 0.0011227 | 0 | 1.0542 | 0.96637 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0 | 0 | 8.255 | 1.1057 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.121 | 10.8672 | 1.0542 | 0 | 0 | 3.7546 | 20.0984 | 1.0402 | 0 | 22.1351 | 0 | 11.8561
145 | 97.463 | 32.4877 | 4.6411 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.0402 | 10.6203 | 5.845 | 0.0011227 | 1.1111 | 1.1057 | 1.0542 | 0.10569 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.121 | 1.1057 | 13.8156 | 0 | 0.28576 | 10.6203 | 1.0435 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 5.845 | 0 | 1.121 | 2.0091 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.28576 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.2299 | 3.7546 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 23.1841 | 5.7551 | 1.0402 | 0 | 0.10569 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 2.1986 | 3.7546 | 8.0823 | 1.1057 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.94146 | 0 | 1.2299 | 0.13087 | 0 | 0.00020833 | 2.0091 | 10.8672 | 0.13087 | 0 | 0.10569 | 13.8156 | 1.0435 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.1057 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.96637 | 0.0023032 | 0 | 11.8561 | 5.2421 | 0.13087 | 20.0984 | 0
146 | 203.1726 | 67.7242 | 9.6749 | 0.13087 | 0 | 20.0984 | 2.0091 | 0 | 0.0040278 | 5.7551 | 10.6203 | 0 | 1.1057 | 1.0542 | 0.28576 | 3.7546 | 22.1351 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 13.8156 | 0 | 0 | 5.845 | 22.1351 | 0.00020833 | 1.0067 | 2.1986 | 0.079062 | 1.0067 | 0 | 1.1057 | 1.0067 | 22.1351 | 0 | 0.039896 | 0 | 5.2421 | 1.0067 | 0.079062 | 22.1351 | 1.0542 | 0.079062 | 0.0003125 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.0435 | 2.1986 | 5.845 | 0.94146 | 1.0435 | 0.079062 | 0 | 5.2421 | 0.039896 | 1.0542 | 10.8672 | 20.0984 | 5.2421 | 22.1351 | 1.1057 | 1.1111 | 0.94146 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.96637 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 1.1057 | 0.079062 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.10569 | 0 | 22.1351 | 0.039896 | 0 | 1.0067 | 0.0040278 | 0 | 10.8672 | 1.1057 | 10.8672 | 5.845 | 0.0040278 | 0.94146 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 0.13087 | 0.10569
147 | 85.0218 | 28.3406 | 4.0487 | 0.94146 | 0.0023032 | 0.10569 | 2.1986 | 1.121 | 0.0003125 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 1.1057 | 5.2421 | 8.255 | 1.0542 | 0.28576 | 0.00054398 | 0.28576 | 0.0011227 | 5.7551 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.121 | 11.8561 | 2.0091 | 0.10569 | 0 | 0.079062 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.28576 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 13.8156 | 5.7551 | 1.0067 | 1.1057 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 0 | 10.6203 | 0.0011227 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 8.0823 | 0.96637 | 11.8561 | 20.0984 | 23.1841 | 1.1111 | 0 | 0.039896 | 2.1986 | 0 | 5.845 | 1.2299 | 0 | 22.1351 | 5.7551 | 0 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0040278 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.00054398 | 1.0067 | 1.0542 | 1.1111
148 | 110.8522 | 36.9507 | 5.2787 | 1.121 | 2.1986 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.0003125 | 2.0091 | 1.0067 | 1.0402 | 1.0402 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 1.0542 | 1.0435 | 1.0435 | 8.255 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.96637 | 3.7546 | 0.13087 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 23.1841 | 0 | 1.2299 | 0.00054398 | 11.8561 | 0.10569 | 5.845 | 0.039896 | 0 | 1.0542 | 0.00020833 | 1.0067 | 11.8561 | 1.0542 | 0.0003125 | 0.96637 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 5.845 | 5.7551 | 0.28576 | 0 | 2.1986 | 2.1986 | 10.8672 | 10.8672 | 11.8561 | 0 | 1.1057 | 0.28576 | 0 | 3.7546 | 2.1986 | 0 | 0.0003125 | 2.0091 | 10.6203 | 0.94146 | 0 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 8.0823 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.0402 | 23.1841 | 2.1986 | 1.1111 | 1.0067 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.94146 | 0 | 2.0091 | 11.8561 | 10.6203 | 0.0011227 | 0.039896 | 2.0091 | 13.8156 | 5.845 | 1.0402 | 10.6203 | 0
149 | 144.3154 | 48.1051 | 6.8722 | 1.0067 | 20.0984 | 5.2421 | 0 | 0.079062 | 2.0091 | 0.28576 | 11.8561 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0 | 3.7546 | 0.079062 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 5.2421 | 0.28576 | 1.1057 | 5.845 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 8.0823 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.121 | 3.7546 | 0.079062 | 0 | 0.28576 | 0 | 13.8156 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0 | 22.1351 | 0.00054398 | 0 | 0.0003125 | 1.1111 | 0.28576 | 0 | 13.8156 | 0.0011227 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 8.255 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0003125 | 1.1111 | 0.10569 | 10.6203 | 5.2421 | 1.0435 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 0.00054398 | 5.7551 | 0.10569 | 0 | 5.7551 | 1.0402
150 | 216.2503 | 72.0834 | 10.2976 | 0.96637 | 0.96637 | 0 | 0.039896 | 23.1841 | 0.94146 | 0.28576 | 1.1111 | 0.13087 | 0 | 20.0984 | 1.121 | 0.10569 | 0.0003125 | 0 | 0.94146 | 1.0067 | 1.121 | 3.7546 | 0 | 22.1351 | 2.0091 | 0 | 0.0023032 | 5.7551 | 0.96637 | 0.039896 | 0.13087 | 0.039896 | 0 | 22.1351 | 5.7551 | 1.0542 | 20.0984 | 8.0823 | 0.00020833 | 23.1841 | 11.8561 | 0.0040278 | 0.039896 | 1.0067 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 20.0984 | 5.845 | 0 | 0 | 22.1351 | 22.1351 | 22.1351 | 0.28576 | 1.2299 | 1.1057 | 5.7551 | 1.121 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.1111 | 8.255 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.10569 | 1.121 | 1.1057 | 22.1351 | 2.1986 | 5.7551 | 0.28576 | 0.079062 | 0 | 0.0003125 | 0.0040278 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0003125 | 1.0542 | 1.1111 | 5.2421 | 8.255 | 0 | 0.00054398 | 0 | 5.7551 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0.13087 | 8.0823
151 | 114.5548 | 38.1849 | 5.455 | 1.0542 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 1.0067 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.079062 | 10.6203 | 5.2421 | 2.1986 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0003125 | 8.255 | 1.1111 | 0.0023032 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 1.1057 | 0 | 5.2421 | 0.0040278 | 10.8672 | 0 | 0.039896 | 1.2299 | 1.1111 | 0.0040278 | 13.8156 | 13.8156 | 0.96637 | 0 | 2.0091 | 1.1057 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 10.6203 | 0.00054398 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.10569 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 0.10569 | 8.255 | 0 | 0 | 5.845 | 3.7546 | 0.96637 | 1.0067 | 1.121 | 1.1111 | 0.0011227 | 10.6203 | 0.10569 | 1.1057 | 8.255 | 0.039896 | 0 | 0.96637 | 1.0435 | 0 | 10.6203 | 1.121 | 0 | 0 | 20.0984 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.0011227 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 155.7619 | 51.9206 | 7.4172 | 0 | 0.0023032 | 1.2299 | 0.0023032 | 1.1057 | 0.0011227 | 0 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 0.0003125 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.00020833 | 2.1986 | 1.0402 | 8.0823 | 3.7546 | 1.1111 | 20.0984 | 0 | 2.1986 | 23.1841 | 0 | 0.28576 | 0.0011227 | 1.2299 | 1.0067 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 11.8561 | 1.2299 | 0 | 8.255 | 10.6203 | 1.1057 | 0 | 0.0040278 | 1.0067 | 10.6203 | 0.0011227 | 1.0067 | 23.1841 | 0.13087 | 0.00054398 | 0.28576 | 0.0011227 | 0.94146 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 20.0984 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.0023032 | 0.079062 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 13.8156 | 1.1111 | 0 | 1.0542 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 1.121 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 22.1351 | 8.0823 | 23.1841 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.0067 | 1.2299
153 | 148.9359 | 49.6453 | 7.0922 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0.94146 | 22.1351 | 1.1111 | 1.0435 | 1.0542 | 1.1111 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 10.6203 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.13087 | 1.121 | 1.1111 | 0.00020833 | 0.13087 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 3.7546 | 1.1057 | 0.13087 | 1.0067 | 0.00054398 | 0.0003125 | 0 | 23.1841 | 0.00020833 | 0 | 0.0023032 | 10.8672 | 20.0984 | 1.1057 | 0 | 0.0003125 | 1.2299 | 3.7546 | 0.039896 | 1.0067 | 1.0402 | 0.039896 | 0.00020833 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0402 | 0 | 10.8672 | 3.7546 | 0 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0.13087 | 1.0435 | 5.2421 | 0.039896 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0.13087 | 2.0091 | 1.0402 | 0 | 1.1057 | 1.0402 | 11.8561 | 1.0435 | 11.8561 | 11.8561 | 0 | 1.0067 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 8.0823 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.039896 | 0.079062 | 0.079062 | 5.7551 | 1.0402 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.0542
154 | 175.6641 | 58.5547 | 8.365 | 0 | 8.255 | 11.8561 | 8.0823 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.0040278 | 0.0023032 | 11.8561 | 8.0823 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 1.1057 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0.28576 | 0.0040278 | 1.0402 | 3.7546 | 11.8561 | 0.13087 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 8.0823 | 20.0984 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 5.7551 | 1.0542 | 3.7546 | 0 | 2.1986 | 0.0011227 | 0.0023032 | 2.0091 | 3.7546 | 5.2421 | 22.1351 | 0.0011227 | 0.039896 | 13.8156 | 10.6203 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.2299 | 0 | 8.255 | 5.845 | 5.2421 | 0.28576 | 0 | 0.0023032 | 5.7551 | 0 | 1.121 | 1.0067 | 13.8156 | 0 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 20.0984 | 1.0435 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.00020833 | 8.255 | 1.0067 | 0.13087 | 0.13087 | 8.255 | 0 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 1.0402 | 0 | 0 | 10.8672 | 0
155 | 152.8274 | 50.9425 | 7.2775 | 0.079062 | 8.255 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 2.1986 | 1.2299 | 1.0067 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.1057 | 2.0091 | 1.1111 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0542 | 13.8156 | 8.255 | 0.079062 | 1.0067 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0003125 | 1.1111 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.0040278 | 22.1351 | 11.8561 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 0 | 5.7551 | 1.0402 | 0.00020833 | 0.94146 | 22.1351 | 1.2299 | 1.121 | 1.121 | 0.0003125 | 0 | 0.10569 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.94146 | 0.13087 | 1.0435 | 0.039896 | 1.0542 | 10.8672 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 0.0040278 | 1.0402 | 0.10569 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 5.2421 | 11.8561 | 11.8561 | 0 | 11.8561 | 5.845 | 10.8672 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.039896 | 8.255 | 0 | 10.8672 | 2.1986 | 10.6203 | 0 | 5.845 | 0
156 | 150.5842 | 50.1947 | 7.1707 | 1.0542 | 0.00054398 | 23.1841 | 1.0067 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.96637 | 10.8672 | 0.10569 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 10.6203 | 5.7551 | 0 | 1.1111 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.1111 | 8.0823 | 23.1841 | 10.8672 | 8.0823 | 0.00020833 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.10569 | 2.1986 | 8.255 | 0.0023032 | 0.079062 | 1.1057 | 0.00054398 | 11.8561 | 11.8561 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.0011227 | 0 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.00020833 | 11.8561 | 0 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 23.1841 | 20.0984 | 1.0542 | 0.079062 | 1.121 | 1.0435 | 5.7551 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.0023032 | 20.0984 | 0 | 0 | 8.255 | 1.2299 | 0 | 0.0011227 | 22.1351 | 0.0003125 | 10.6203 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.079062 | 1.0402 | 0.28576
157 | 209.7623 | 69.9208 | 9.9887 | 13.8156 | 0.10569 | 0.00054398 | 1.121 | 11.8561 | 0 | 20.0984 | 1.2299 | 0.94146 | 8.0823 | 1.1057 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.0040278 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 1.0402 | 10.8672 | 8.255 | 8.0823 | 13.8156 | 3.7546 | 0.0003125 | 2.1986 | 1.2299 | 0 | 11.8561 | 0.10569 | 5.7551 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.039896 | 20.0984 | 0.94146 | 0.28576 | 0 | 22.1351 | 0.13087 | 5.7551 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.1057 | 0.10569 | 5.7551 | 0 | 0.0003125 | 1.0067 | 5.2421 | 0 | 0.00054398 | 0 | 11.8561 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.1057 | 0.0023032 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.1057 | 0 | 0.039896 | 11.8561 | 20.0984 | 0.0040278 | 1.1057 | 0 | 0 | 8.255 | 5.2421 | 3.7546 | 0 | 1.1111 | 3.7546 | 1.0542 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.121 | 23.1841 | 0.0003125 | 23.1841 | 0
158 | 172.8115 | 57.6038 | 8.2291 | 0 | 0.0003125 | 2.1986 | 22.1351 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.1057 | 0.079062 | 0.96637 | 0.94146 | 22.1351 | 22.1351 | 0.96637 | 0.28576 | 5.7551 | 23.1841 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.1057 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 10.8672 | 0.94146 | 0.28576 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 20.0984 | 0.94146 | 0.10569 | 0 | 1.1057 | 5.2421 | 8.255 | 0 | 0 | 0.079062 | 3.7546 | 1.2299 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.96637 | 5.845 | 0 | 2.0091 | 20.0984 | 23.1841 | 5.2421 | 8.255 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.10569 | 3.7546 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.94146 | 8.0823 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 0.0040278 | 0.079062 | 5.845 | 2.0091 | 0.28576 | 0.28576 | 0.0040278 | 5.845 | 20.0984 | 0.00054398 | 0.10569 | 5.7551 | 0 | 20.0984 | 1.2299 | 0 | 0
159 | 149.0302 | 49.6767 | 7.0967 | 10.8672 | 8.255 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 5.7551 | 10.6203 | 0 | 0 | 8.255 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.121 | 0.039896 | 0.0003125 | 2.0091 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.28576 | 0.0011227 | 10.6203 | 0 | 11.8561 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 8.0823 | 0 | 0 | 5.7551 | 5.845 | 13.8156 | 2.1986 | 5.845 | 1.121 | 0.079062 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 1.0067 | 0.0040278 | 5.2421 | 0 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 1.1057 | 0.00020833 | 0 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0 | 1.0435 | 1.1057 | 10.6203 | 0.13087 | 0 | 23.1841 | 0.10569 | 20.0984 | 0.28576 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 23.1841 | 0 | 13.8156 | 1.0067 | 3.7546 | 0 | 0 | 8.255 | 5.7551 | 0.96637 | 0.13087 | 0.00020833 | 0 | 0.0040278 | 0
160 | 105.4001 | 35.1334 | 5.0191 | 1.0435 | 1.2299 | 10.8672 | 0.039896 | 0 | 1.0067 | 3.7546 | 0.10569 | 0.13087 | 0 | 1.0067 | 5.2421 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0402 | 0.0040278 | 0 | 0.079062 | 0.0003125 | 1.2299 | 13.8156 | 11.8561 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.00020833 | 0.10569 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 13.8156 | 13.8156 | 1.0542 | 5.7551 | 0.0003125 | 0 | 0 | 13.8156 | 8.255 | 8.255 | 0 | 0.00020833 | 0 | 13.8156 | 2.1986 | 22.1351 | 0.0040278 | 23.1841 | 0 | 11.8561 | 1.121 | 0.079062 | 22.1351 | 1.1057 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.0011227 | 1.2299 | 5.2421 | 0.00054398 | 22.1351 | 1.2299 | 0.0003125 | 2.0091 | 0.13087 | 5.7551 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 3.7546 | 0.10569 | 0 | 0.0040278 | 23.1841 | 0 | 0 | 10.8672 | 0
161 | 120.8846 | 40.2949 | 5.7564 | 10.8672 | 1.1111 | 1.1057 | 0.039896 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0.28576 | 3.7546 | 1.121 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.10569 | 1.1111 | 0 | 0.039896 | 0.039896 | 0.039896 | 0.0011227 | 20.0984 | 0 | 0.10569 | 5.7551 | 1.0402 | 1.1111 | 0 | 0.00054398 | 5.2421 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.039896 | 13.8156 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.00020833 | 0.94146 | 0.28576 | 0.10569 | 0.13087 | 1.1057 | 0.28576 | 1.1057 | 2.0091 | 1.0402 | 1.121 | 0 | 5.845 | 0 | 1.2299 | 0.10569 | 10.6203 | 0.079062 | 0.079062 | 0 | 1.2299 | 5.2421 | 0.00054398 | 0 | 0.0011227 | 0 | 20.0984 | 20.0984 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 0.96637 | 0.00054398 | 1.1057 | 0 | 5.2421 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 0.0023032 | 0 | 0 | 5.845 | 13.8156 | 0 | 0.10569 | 0
162 | 137.8875 | 45.9625 | 6.5661 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 1.1111 | 0.0003125 | 0.079062 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 3.7546 | 3.7546 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.13087 | 5.845 | 3.7546 | 20.0984 | 1.1057 | 23.1841 | 0.96637 | 13.8156 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 1.0067 | 0.00020833 | 1.121 | 2.1986 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.00054398 | 5.2421 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.00020833 | 0.00054398 | 1.0435 | 1.1057 | 2.0091 | 0.94146 | 0.00054398 | 0.00054398 | 5.2421 | 1.1057 | 0 | 0.0040278 | 0.96637 | 5.845 | 20.0984 | 0 | 10.8672 | 0.0040278 | 1.121 | 0.00054398 | 13.8156 | 1.1111 | 23.1841 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.1057 | 0.079062 | 5.845 | 1.121 | 1.1057 | 5.845 | 1.121 | 0.10569 | 0 | 3.7546 | 5.7551 | 20.0984 | 0.96637 | 8.0823 | 0 | 0.079062 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.0003125 | 13.8156 | 0.00020833 | 0.10569 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 189.1298 | 63.0433 | 9.0062 | 5.845 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.10569 | 8.0823 | 1.2299 | 0 | 0.039896 | 0.0040278 | 0.13087 | 5.2421 | 1.121 | 0 | 10.8672 | 2.1986 | 23.1841 | 0.00054398 | 1.0067 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.0542 | 0 | 0.13087 | 3.7546 | 1.0435 | 20.0984 | 22.1351 | 0 | 1.0435 | 5.7551 | 0.28576 | 0 | 0.94146 | 8.255 | 10.6203 | 0.0011227 | 0.13087 | 0 | 13.8156 | 0.0011227 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.0402 | 8.0823 | 1.2299 | 3.7546 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.0402 | 10.8672 | 1.0435 | 8.255 | 1.0402 | 11.8561 | 5.845 | 0 | 8.255 | 8.0823 | 0.0023032 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 0 | 0.28576 | 0.28576 | 5.2421 | 0.10569 | 0.96637 | 5.2421 | 0.039896 | 10.8672 | 0.0023032 | 5.845 | 8.255 | 10.8672 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0040278 | 8.0823 | 23.1841 | 0 | 0.079062 | 22.1351 | 5.2421
164 | 240.3406 | 80.1135 | 11.4448 | 0.0040278 | 1.121 | 0.0023032 | 0.94146 | 5.845 | 0 | 20.0984 | 0.00054398 | 0 | 10.6203 | 0.94146 | 0 | 1.1057 | 5.845 | 0 | 1.0402 | 22.1351 | 8.0823 | 1.0067 | 3.7546 | 0 | 0.10569 | 0.10569 | 1.0435 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 1.1111 | 8.255 | 2.1986 | 10.6203 | 11.8561 | 1.1111 | 3.7546 | 10.6203 | 23.1841 | 0 | 20.0984 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 2.1986 | 0 | 20.0984 | 1.121 | 0 | 10.6203 | 0 | 5.7551 | 1.121 | 0.0040278 | 1.0542 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 0.94146 | 1.1057 | 0.00020833 | 1.2299 | 11.8561 | 0.00054398 | 0 | 10.8672 | 1.2299 | 0.94146 | 0.0040278 | 3.7546 | 0.0023032 | 5.2421 | 0.0003125 | 0.039896 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 1.1057 | 0 | 0 | 5.845 | 1.0402 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0067 | 0.00020833 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 0.00020833 | 1.121 | 0
165 | 87.873 | 29.291 | 4.1844 | 0 | 8.0823 | 0.28576 | 0.0003125 | 1.1057 | 1.0067 | 8.255 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 0 | 10.6203 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 0.0003125 | 1.0435 | 0.13087 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.0003125 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.94146 | 1.0435 | 0.079062 | 8.0823 | 0 | 0.0011227 | 1.0402 | 5.2421 | 0 | 8.0823 | 0.0003125 | 0.0011227 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 2.1986 | 0 | 5.7551 | 0.10569 | 0.079062 | 0.0003125 | 0.0040278 | 22.1351 | 0.94146 | 1.1057 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.121 | 0.28576 | 0.96637 | 2.1986 | 13.8156 | 0 | 1.2299 | 1.0435 | 8.0823 | 10.8672 | 1.121 | 0.079062 | 13.8156 | 1.0542 | 0 | 3.7546 | 1.0402 | 3.7546 | 0.0023032 | 1.1057 | 0.0040278 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.039896 | 10.8672 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 0 | 5.2421 | 1.0435 | 1.2299 | 1.1057 | 1.0067 | 10.6203 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.0011227
166 | 124.434 | 41.478 | 5.9254 | 1.1057 | 0.28576 | 1.0402 | 1.2299 | 0.00020833 | 2.0091 | 20.0984 | 1.0435 | 0 | 0.0011227 | 20.0984 | 0.10569 | 0.96637 | 1.0067 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.0023032 | 23.1841 | 11.8561 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 1.0402 | 0.039896 | 0.94146 | 0 | 0.00054398 | 8.0823 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 1.0435 | 1.0435 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.94146 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.0040278 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 20.0984 | 11.8561 | 5.7551 | 10.8672 | 0.94146 | 0 | 5.7551 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.2299 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.0435 | 0.0011227 | 0.0003125 | 1.1057 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.94146 | 0 | 0.0023032 | 0.039896 | 8.0823 | 0.00020833 | 0 | 0 | 2.0091 | 13.8156 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 0.28576 | 23.1841
167 | 181.4682 | 60.4894 | 8.6413 | 5.845 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0542 | 1.0542 | 1.1111 | 5.2421 | 8.255 | 2.0091 | 0.94146 | 11.8561 | 2.1986 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0040278 | 0.00054398 | 10.8672 | 22.1351 | 0.94146 | 3.7546 | 0.10569 | 3.7546 | 0 | 10.6203 | 8.255 | 0.0023032 | 2.0091 | 8.255 | 1.0542 | 0 | 5.2421 | 5.845 | 0.13087 | 0 | 1.2299 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.1111 | 0.039896 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0435 | 0.0040278 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 8.255 | 0.00020833 | 0.0023032 | 22.1351 | 3.7546 | 20.0984 | 0.94146 | 1.0402 | 2.1986 | 0 | 1.1057 | 5.7551 | 1.0402 | 13.8156 | 0.00020833 | 20.0984 | 0 | 0.039896 | 1.0402 | 2.0091 | 0.0003125 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.1057 | 0.0023032 | 0.0023032 | 2.0091 | 0 | 11.8561 | 5.2421 | 1.1111 | 0.28576 | 0 | 5.845 | 0 | 0.0040278
168 | 176.1488 | 58.7163 | 8.388 | 2.1986 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 20.0984 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 10.6203 | 0.00020833 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.2299 | 2.0091 | 0.96637 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 5.7551 | 0 | 0.28576 | 5.7551 | 0.13087 | 0 | 5.845 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 3.7546 | 1.0542 | 0 | 3.7546 | 0.039896 | 0 | 0.00020833 | 0 | 11.8561 | 0 | 2.0091 | 0.00054398 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.0067 | 8.255 | 0 | 0 | 0.00020833 | 5.7551 | 0.94146 | 0.0003125 | 3.7546 | 1.0435 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.10569 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.00020833 | 0.96637 | 0.96637 | 0.13087 | 1.0542 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.94146 | 0 | 20.0984 | 13.8156 | 0 | 5.7551 | 1.1057 | 1.1057 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 1.0542 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 3.7546 | 11.8561 | 11.8561
169 | 144.4294 | 48.1431 | 6.8776 | 0.0023032 | 2.1986 | 0.96637 | 5.845 | 8.0823 | 8.255 | 0 | 0.0023032 | 1.0067 | 0 | 0.039896 | 22.1351 | 8.255 | 0.039896 | 0 | 5.7551 | 0.96637 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.079062 | 8.0823 | 0.0023032 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 11.8561 | 0.28576 | 0.13087 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 13.8156 | 20.0984 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.0023032 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.2299 | 1.0402 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.1057 | 0.13087 | 10.8672 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.00054398 | 0 | 2.1986 | 5.7551 | 0.96637 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0023032 | 2.0091 | 1.1111 | 1.1057 | 10.8672 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 0.94146 | 5.845 | 8.0823 | 8.255 | 0 | 3.7546 | 0.10569 | 0.0023032 | 0 | 0.00020833 | 1.0402 | 0 | 5.7551 | 0.039896 | 1.1111 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.28576
170 | 147.1169 | 49.039 | 7.0056 | 0.00020833 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0402 | 23.1841 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.00020833 | 3.7546 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.0011227 | 10.6203 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0542 | 1.121 | 10.6203 | 0.0023032 | 1.121 | 0.0023032 | 0.079062 | 2.0091 | 0.0003125 | 1.0542 | 1.0435 | 22.1351 | 5.7551 | 0 | 2.0091 | 0.94146 | 0 | 0.0023032 | 1.1057 | 1.0067 | 5.7551 | 5.7551 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 1.1111 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 2.0091 | 0 | 0.13087 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 5.2421 | 3.7546 | 8.255 | 0.96637 | 2.0091 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.94146 | 10.6203 | 5.845 | 0.0003125 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 2.1986 | 22.1351 | 22.1351 | 1.0067
171 | 181.5345 | 60.5115 | 8.6445 | 0.00054398 | 2.1986 | 1.0542 | 1.1057 | 0 | 2.1986 | 13.8156 | 1.0435 | 0.96637 | 0.039896 | 1.0542 | 0 | 0.00020833 | 0.039896 | 0.96637 | 0 | 1.1111 | 0.13087 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0402 | 23.1841 | 3.7546 | 0.0040278 | 8.0823 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.0067 | 0.96637 | 0.96637 | 3.7546 | 0.96637 | 10.8672 | 0.0003125 | 10.6203 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 22.1351 | 23.1841 | 2.0091 | 13.8156 | 10.8672 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 11.8561 | 0.039896 | 8.255 | 0.079062 | 5.845 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 1.121 | 1.0435 | 11.8561 | 0 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 0.00054398 | 1.0542 | 8.0823 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 0.10569 | 1.121 | 5.845 | 10.6203 | 0.039896 | 10.8672 | 2.1986 | 0.00020833 | 8.255 | 3.7546 | 23.1841 | 0 | 5.2421 | 0.00020833 | 13.8156 | 0.00054398 | 0 | 0.0040278 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 0 | 2.0091
172 | 154.4327 | 51.4776 | 7.3539 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 22.1351 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.1057 | 5.7551 | 8.0823 | 0.0003125 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.13087 | 1.0542 | 0 | 0.0023032 | 3.7546 | 0.10569 | 0.00020833 | 5.7551 | 0 | 1.0402 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.1057 | 10.6203 | 1.0067 | 10.8672 | 0.96637 | 2.1986 | 2.1986 | 0.0040278 | 0 | 0.0040278 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 5.845 | 1.0402 | 0 | 8.0823 | 0.079062 | 0.079062 | 22.1351 | 0.13087 | 0 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.0435 | 0.96637 | 0.079062 | 22.1351 | 20.0984 | 0 | 10.8672 | 0.13087 | 1.1111 | 1.121 | 0.00054398 | 0.96637 | 2.1986 | 0.00020833 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 20.0984 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 0 | 11.8561 | 8.255 | 0.10569 | 2.1986 | 3.7546 | 2.1986 | 0 | 0 | 8.255 | 0
173 | 170.108 | 56.7027 | 8.1004 | 0 | 0.28576 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 20.0984 | 1.1057 | 5.845 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.039896 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.0067 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 23.1841 | 11.8561 | 0.0040278 | 8.255 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 1.0435 | 5.7551 | 10.8672 | 0 | 0.00054398 | 0.96637 | 0 | 23.1841 | 5.2421 | 0 | 0.039896 | 1.0435 | 0.94146 | 10.8672 | 0.0023032 | 5.2421 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 0 | 0.13087 | 0.0003125 | 10.6203 | 10.6203 | 1.121 | 1.2299 | 0 | 2.1986 | 5.7551 | 1.1057 | 0.079062 | 3.7546 | 0 | 5.7551 | 10.6203 | 0.28576 | 1.0402 | 0.0040278 | 0.94146 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 0 | 2.1986 | 10.6203 | 0 | 0.13087 | 1.0067 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.1111 | 0.13087 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.0402 | 0.96637 | 1.1111 | 5.2421
174 | 148.4555 | 49.4852 | 7.0693 | 0.28576 | 0 | 0.0011227 | 1.121 | 0.28576 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 0 | 0.10569 | 0.28576 | 13.8156 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.1057 | 5.7551 | 0.96637 | 10.6203 | 8.255 | 1.1111 | 5.7551 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.0402 | 13.8156 | 0.00054398 | 1.1111 | 20.0984 | 0.00054398 | 0 | 3.7546 | 5.7551 | 0 | 1.0435 | 1.0435 | 0.96637 | 0.96637 | 1.1057 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 22.1351 | 2.0091 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.121 | 13.8156 | 8.0823 | 8.0823 | 13.8156 | 0.28576 | 0 | 2.0091 | 0.039896 | 0.0011227 | 0 | 23.1841 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0023032 | 0 | 0.0011227 | 5.845 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0
175 | 202.3038 | 67.4346 | 9.6335 | 5.2421 | 0 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 0.28576 | 1.0542 | 0 | 0.94146 | 0.0003125 | 0.0011227 | 11.8561 | 22.1351 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 0 | 10.8672 | 20.0984 | 0.10569 | 2.1986 | 0.10569 | 1.1111 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 11.8561 | 0.00054398 | 1.0542 | 0 | 20.0984 | 2.1986 | 0 | 1.0402 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 11.8561 | 22.1351 | 1.0402 | 1.0435 | 20.0984 | 1.1111 | 0 | 0.0023032 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.00020833 | 22.1351 | 0 | 0.13087 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.94146 | 10.8672 | 23.1841 | 0 | 8.0823 | 2.1986 | 2.0091 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 8.255 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 0.00054398 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 2.1986 | 0.10569 | 0 | 1.2299
176 | 234.3379 | 78.1126 | 11.1589 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 1.1057 | 0.0003125 | 0.0040278 | 23.1841 | 5.7551 | 0.10569 | 0.96637 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 0.079062 | 22.1351 | 10.6203 | 0.28576 | 0.94146 | 0.10569 | 5.2421 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.079062 | 3.7546 | 20.0984 | 23.1841 | 2.1986 | 20.0984 | 13.8156 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 10.6203 | 1.0402 | 11.8561 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 0.13087 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 22.1351 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.0011227 | 22.1351 | 1.0435 | 2.0091 | 10.8672 | 0.0011227 | 2.0091 | 13.8156 | 2.1986 | 1.121 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 0 | 5.7551 | 0.00020833 | 1.0542 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 0.0023032 | 0 | 0.10569 | 0.94146 | 0.96637 | 1.1057 | 1.1111 | 0 | 1.121 | 1.2299 | 0.10569 | 2.1986 | 1.0542 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.96637 | 1.0067 | 10.8672
177 | 237.0241 | 79.008 | 11.2869 | 0.039896 | 13.8156 | 1.0067 | 8.0823 | 0 | 13.8156 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.039896 | 10.6203 | 1.0402 | 1.0542 | 0.94146 | 8.255 | 22.1351 | 0.94146 | 0 | 1.0542 | 1.121 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.0067 | 0.00020833 | 0 | 0.96637 | 0.94146 | 20.0984 | 13.8156 | 0.0023032 | 2.1986 | 0.13087 | 23.1841 | 20.0984 | 0 | 0.10569 | 1.0542 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 0.0040278 | 1.0402 | 0.10569 | 13.8156 | 0.96637 | 1.0542 | 8.255 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 3.7546 | 1.0402 | 3.7546 | 11.8561 | 0.13087 | 0 | 10.8672 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0.10569 | 2.0091 | 8.0823 | 10.6203 | 0.00020833 | 0.0040278 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.1057 | 11.8561 | 0.0040278 | 3.7546 | 1.1057 | 0 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.0435 | 0.079062 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.94146 | 3.7546 | 1.0435 | 1.1111 | 5.7551 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.0011227 | 8.255 | 1.1111
178 | 179.3604 | 59.7868 | 8.541 | 3.7546 | 1.2299 | 0 | 1.121 | 0 | 0.96637 | 1.0402 | 0.0023032 | 1.1057 | 0.96637 | 0.00020833 | 0.0040278 | 1.121 | 5.7551 | 1.1111 | 0.00054398 | 0 | 1.0402 | 10.8672 | 0.0023032 | 0.96637 | 20.0984 | 0 | 1.0435 | 0 | 20.0984 | 20.0984 | 0 | 11.8561 | 0 | 10.6203 | 0 | 8.255 | 8.0823 | 0.0023032 | 0 | 0.28576 | 1.121 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 2.1986 | 0 | 0.039896 | 20.0984 | 1.0402 | 0 | 0.0023032 | 22.1351 | 3.7546 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.94146 | 0.00020833 | 5.7551 | 0.10569 | 3.7546 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 8.255 | 5.845 | 10.6203 | 5.845 | 1.0435 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 0.039896 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 0.0011227 | 11.8561 | 0 | 0.13087 | 1.1111 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.1057 | 20.0984 | 0.00054398 | 11.8561 | 0 | 1.121
179 | 191.1226 | 63.7075 | 9.1011 | 0.10569 | 22.1351 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 0.039896 | 0 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 0.0003125 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 0 | 2.1986 | 0.0040278 | 1.0435 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.0435 | 1.1057 | 0 | 0.039896 | 0.0003125 | 0.0003125 | 8.0823 | 10.6203 | 0.0003125 | 1.0435 | 0.0003125 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 3.7546 | 1.1057 | 22.1351 | 5.2421 | 0 | 22.1351 | 20.0984 | 5.845 | 2.0091 | 5.7551 | 1.2299 | 11.8561 | 0 | 0.28576 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 1.0402 | 0.0003125 | 1.0435 | 0.0023032 | 1.0067 | 1.0435 | 10.6203 | 0 | 5.845 | 2.1986 | 8.0823 | 0 | 5.2421 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.13087 | 0.0011227 | 0 | 1.121 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 0.0003125 | 2.0091 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 1.0067 | 0 | 0 | 2.0091 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0
180 | 181.5175 | 60.5058 | 8.6437 | 22.1351 | 0 | 0.079062 | 5.845 | 0.13087 | 0.00020833 | 8.255 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.10569 | 23.1841 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 22.1351 | 0.0023032 | 1.0542 | 0.0003125 | 0.96637 | 0.039896 | 0.039896 | 5.7551 | 1.2299 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0 | 20.0984 | 1.0435 | 1.0402 | 13.8156 | 0.96637 | 0.0040278 | 0.94146 | 0 | 0.96637 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.2299 | 22.1351 | 2.0091 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.00054398 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 0.039896 | 1.1111 | 1.0402 | 5.7551 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 13.8156 | 10.8672 | 0.96637 | 0.28576 | 0.13087 | 8.255 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 1.0067 | 3.7546 | 1.1111 | 5.845 | 2.0091 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 2.1986 | 10.8672 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 1.0542 | 0 | 11.8561 | 1.0402 | 2.0091 | 0.0011227 | 13.8156 | 1.1111 | 0
181 | 213.4237 | 71.1412 | 10.163 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.0542 | 23.1841 | 5.2421 | 0.0040278 | 0 | 0.039896 | 10.8672 | 0 | 2.0091 | 1.0067 | 0.94146 | 11.8561 | 0.039896 | 23.1841 | 0.039896 | 0.10569 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.0003125 | 0.0003125 | 10.8672 | 0.0040278 | 22.1351 | 0.10569 | 0 | 1.121 | 5.7551 | 0.10569 | 0 | 13.8156 | 10.6203 | 0.28576 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.13087 | 5.2421 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.121 | 11.8561 | 0.0011227 | 5.2421 | 20.0984 | 0 | 0.00020833 | 0.039896 | 0 | 22.1351 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 0 | 0.00054398 | 0 | 3.7546 | 1.0435 | 0.10569 | 0 | 10.8672 | 0.28576 | 8.0823 | 0.28576 | 5.2421 | 0 | 1.1057 | 0.039896 | 0 | 10.8672 | 5.845 | 13.8156 | 2.1986 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 2.1986 | 13.8156 | 1.0402 | 1.0435 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 0 | 23.1841 | 2.1986 | 0.0023032 | 0
182 | 227.792 | 75.9307 | 10.8472 | 0.039896 | 0.0023032 | 0 | 20.0984 | 1.0542 | 1.0402 | 0.96637 | 5.2421 | 2.1986 | 1.1057 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.1111 | 0 | 2.0091 | 0.10569 | 5.7551 | 0.0023032 | 5.845 | 0.0040278 | 1.0542 | 1.1057 | 0.039896 | 23.1841 | 0.10569 | 5.845 | 0.0003125 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.079062 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 0.96637 | 1.0402 | 0 | 0.96637 | 0.079062 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 0.079062 | 8.0823 | 13.8156 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 0 | 22.1351 | 10.8672 | 0.039896 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 0.0003125 | 11.8561 | 10.6203 | 11.8561 | 11.8561 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 13.8156 | 1.2299 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.00020833 | 0.94146 | 23.1841 | 11.8561 | 0.0023032 | 5.845 | 10.6203 | 13.8156 | 1.2299 | 8.255 | 0 | 11.8561 | 1.0435 | 0 | 5.7551 | 10.8672 | 0 | 1.1111 | 0.28576 | 10.6203 | 1.0402 | 0 | 10.8672 | 0
183 | 133.8858 | 44.6286 | 6.3755 | 0 | 8.0823 | 10.8672 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.121 | 1.2299 | 0 | 0 | 20.0984 | 2.1986 | 0.0011227 | 0.039896 | 20.0984 | 1.0435 | 0.0040278 | 0 | 10.8672 | 0.00020833 | 0.96637 | 1.1057 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.0040278 | 0.28576 | 10.8672 | 22.1351 | 8.0823 | 1.0542 | 0 | 0.0011227 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0.13087 | 0.039896 | 0.00054398 | 0.0040278 | 1.0435 | 3.7546 | 1.0542 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 0 | 13.8156 | 0.28576 | 1.0067 | 0.0003125 | 0 | 0.10569 | 3.7546 | 1.0435 | 0.94146 | 0.10569 | 22.1351 | 0.0003125 | 0.0003125 | 10.6203 | 0.0011227 | 23.1841 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.13087 | 5.845 | 0 | 0.0011227 | 11.8561 | 20.0984 | 0.94146 | 0 | 0 | 10.6203 | 22.1351 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 0.079062 | 1.0435
184 | 111.1338 | 37.0446 | 5.2921 | 0.28576 | 0.079062 | 5.2421 | 0 | 5.2421 | 2.0091 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.0542 | 3.7546 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 5.845 | 0.96637 | 1.0067 | 0.0011227 | 0 | 5.7551 | 13.8156 | 1.2299 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 11.8561 | 2.0091 | 1.0402 | 1.0542 | 5.7551 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.1111 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0402 | 20.0984 | 2.1986 | 0 | 10.6203 | 0.13087 | 0.00054398 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 23.1841 | 0.94146 | 0.94146 | 8.0823 | 0 | 23.1841 | 5.7551 | 1.0542 | 5.845 | 1.0542 | 0 | 0.039896 | 0.28576 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 5.845 | 22.1351 | 22.1351 | 22.1351 | 1.1057 | 0.0011227 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0402 | 0.079062 | 0 | 22.1351 | 5.7551 | 0 | 8.0823 | 1.0402 | 0 | 3.7546 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.00020833
185 | 79.817 | 26.6057 | 3.8008 | 0.00020833 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 0.0023032 | 0.94146 | 10.6203 | 1.1057 | 0.0040278 | 1.1057 | 1.2299 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.00054398 | 1.2299 | 1.1057 | 5.7551 | 11.8561 | 5.845 | 1.2299 | 0 | 0.13087 | 5.7551 | 1.0542 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.10569 | 0.96637 | 20.0984 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.121 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0003125 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 10.6203 | 0.0040278 | 1.0067 | 1.0435 | 0.00020833 | 10.6203 | 0.0011227 | 1.0435 | 0.0003125 | 11.8561 | 0.94146 | 0 | 0.0011227 | 0.0011227 | 1.0067 | 10.8672 | 1.0067 | 0 | 0.0011227 | 0.079062 | 0.13087 | 0.28576 | 0.13087 | 0.0003125 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0067 | 0 | 0.28576 | 20.0984 | 0.039896 | 5.7551
186 | 137.9412 | 45.9804 | 6.5686 | 0.0011227 | 5.7551 | 0.94146 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.0011227 | 0.94146 | 0.0040278 | 0 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.0040278 | 0.13087 | 0 | 0.0003125 | 10.8672 | 1.0542 | 0.079062 | 0.0003125 | 0 | 1.1111 | 8.0823 | 0.00020833 | 0 | 8.0823 | 0.10569 | 1.0542 | 0.0003125 | 0 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0.0023032 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 5.7551 | 5.7551 | 20.0984 | 0 | 1.1057 | 0 | 5.7551 | 11.8561 | 1.0542 | 0 | 1.0435 | 0.0040278 | 0 | 5.2421 | 0.00054398 | 0 | 2.0091 | 8.0823 | 1.0402 | 5.2421 | 0.00020833 | 1.1057 | 0.0023032 | 0.039896 | 0.13087 | 0.00054398 | 8.255 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 3.7546 | 0.10569 | 13.8156 | 1.1057 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 1.1057 | 1.0067 | 1.0402 | 0 | 10.8672 | 20.0984 | 0.00020833 | 5.845 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.0023032 | 23.1841 | 1.0402 | 0.039896
187 | 171.2768 | 57.0923 | 8.156 | 1.0067 | 0.039896 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.1057 | 11.8561 | 5.7551 | 13.8156 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0402 | 22.1351 | 0 | 0.28576 | 5.2421 | 23.1841 | 0 | 0.039896 | 0.0003125 | 3.7546 | 0 | 0.13087 | 1.0542 | 3.7546 | 23.1841 | 1.1057 | 0 | 8.0823 | 13.8156 | 1.0435 | 0 | 0.039896 | 1.0435 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.10569 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.10569 | 22.1351 | 0.0011227 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.28576 | 0 | 0.00020833 | 5.2421 | 0.96637 | 11.8561 | 0.079062 | 5.7551 | 1.2299 | 1.0435 | 0.0011227 | 1.0402 | 1.1057 | 0 | 0.94146 | 0.28576 | 0 | 3.7546 | 0.00054398 | 0.94146 | 22.1351 | 10.8672 | 0 | 1.0435 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0023032 | 20.0984 | 1.0402 | 8.0823 | 0.13087 | 1.1057 | 1.0402 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.00054398 | 22.1351
188 | 237.1336 | 79.0445 | 11.2921 | 22.1351 | 0.039896 | 0.28576 | 0.0003125 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 0.039896 | 0 | 0.10569 | 8.255 | 1.0542 | 0.039896 | 23.1841 | 13.8156 | 10.8672 | 10.6203 | 0 | 0 | 5.845 | 3.7546 | 0.96637 | 20.0984 | 10.6203 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 0.13087 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 3.7546 | 1.1111 | 0.94146 | 0 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 0.079062 | 0.13087 | 23.1841 | 0 | 13.8156 | 0.079062 | 0.0003125 | 22.1351 | 0.10569 | 0.10569 | 0.28576 | 5.7551 | 5.845 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.13087 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 1.0402 | 5.2421 | 8.0823 | 0.28576 | 0 | 0.0023032 | 13.8156 | 5.7551 | 1.121 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.0040278 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.0067 | 1.0542 | 8.0823 | 0 | 1.1111 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.00020833 | 0.039896 | 0 | 0.94146 | 13.8156
189 | 152.5199 | 50.84 | 7.2629 | 0.039896 | 1.121 | 0.13087 | 1.121 | 0 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.94146 | 0.94146 | 0.0040278 | 1.2299 | 10.8672 | 8.0823 | 0.0003125 | 0.28576 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 8.0823 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.94146 | 13.8156 | 11.8561 | 1.0067 | 0.0003125 | 2.1986 | 0 | 2.0091 | 5.7551 | 10.8672 | 0 | 10.6203 | 0.96637 | 5.7551 | 0 | 10.8672 | 1.1111 | 0 | 0.00020833 | 0.94146 | 0.10569 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.0040278 | 0.079062 | 20.0984 | 0.94146 | 0 | 0.96637 | 10.6203 | 10.6203 | 13.8156 | 8.255 | 1.0067 | 0.13087 | 0 | 0.0040278 | 0.13087 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.00020833 | 2.1986 | 0.039896 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.10569 | 2.1986 | 0 | 22.1351 | 10.6203 | 1.1111 | 0.039896 | 0 | 1.121 | 2.0091 | 8.0823 | 13.8156 | 5.7551 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 0
190 | 141.6619 | 47.2206 | 6.7458 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.28576 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0435 | 10.6203 | 5.2421 | 0.00020833 | 20.0984 | 0 | 1.1057 | 1.0067 | 23.1841 | 0.0003125 | 2.0091 | 1.0067 | 0 | 1.0542 | 0.10569 | 3.7546 | 8.0823 | 0.94146 | 5.2421 | 0.079062 | 0 | 2.1986 | 0 | 8.255 | 1.1057 | 0.28576 | 0 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.0435 | 3.7546 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0040278 | 5.7551 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 5.2421 | 1.1111 | 0 | 1.0067 | 1.0402 | 22.1351 | 0.96637 | 1.0402 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.1057 | 1.0067 | 0.94146 | 0.10569 | 5.845 | 0.0023032 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 0.079062 | 8.0823 | 1.0542 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.2299 | 0 | 1.121 | 5.845 | 1.0435 | 0 | 2.0091 | 0 | 0
191 | 112.0726 | 37.3575 | 5.3368 | 1.0542 | 5.845 | 0.039896 | 1.1057 | 0.0011227 | 0.0040278 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.94146 | 0.94146 | 23.1841 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0.00020833 | 0 | 0.0003125 | 0.13087 | 0.0011227 | 0.039896 | 0 | 5.2421 | 0.00054398 | 0.079062 | 8.0823 | 2.0091 | 1.2299 | 5.2421 | 2.1986 | 11.8561 | 0 | 1.0542 | 8.0823 | 1.0542 | 1.121 | 0.00054398 | 5.2421 | 0 | 1.1111 | 5.2421 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.00020833 | 1.0435 | 22.1351 | 1.0402 | 0 | 1.0067 | 0.0003125 | 0 | 1.0067 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 8.255 | 1.0542 | 0.079062 | 13.8156 | 0.0023032 | 1.1111 | 23.1841 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 3.7546 | 23.1841 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 20.0984 | 0.0040278 | 11.8561 | 1.0402 | 1.2299 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 0.00054398 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 0 | 5.845
192 | 197.7153 | 65.9051 | 9.415 | 1.1111 | 0.96637 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 2.1986 | 3.7546 | 0.039896 | 10.6203 | 20.0984 | 0.0023032 | 0.039896 | 13.8156 | 0 | 0.0023032 | 3.7546 | 13.8156 | 1.1111 | 0.94146 | 23.1841 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 20.0984 | 0.13087 | 0.0011227 | 1.1057 | 0 | 5.845 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.13087 | 1.1111 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 8.255 | 0.96637 | 0 | 0.0011227 | 0.039896 | 0.0011227 | 0 | 1.1057 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 5.845 | 0.0011227 | 0 | 0.0023032 | 1.1111 | 5.845 | 0.0003125 | 1.0402 | 0.00020833 | 22.1351 | 1.0067 | 1.1111 | 10.6203 | 5.2421 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0542 | 22.1351 | 5.7551 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.1057 | 0.94146 | 5.845 | 0
193 | 202.613 | 67.5377 | 9.6482 | 0 | 2.0091 | 0.0040278 | 10.6203 | 0 | 0.039896 | 5.845 | 0.039896 | 3.7546 | 0 | 23.1841 | 0.94146 | 10.6203 | 23.1841 | 10.6203 | 0.039896 | 0 | 1.121 | 0.00020833 | 1.1111 | 0 | 0.039896 | 0.96637 | 0.00020833 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 23.1841 | 0.96637 | 8.0823 | 2.1986 | 2.1986 | 0.10569 | 1.1057 | 5.7551 | 8.255 | 0.0040278 | 0.0011227 | 5.845 | 0 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 10.8672 | 0.13087 | 0.039896 | 0 | 1.0402 | 1.0402 | 20.0984 | 5.2421 | 0 | 0 | 2.1986 | 1.121 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 20.0984 | 0.13087 | 2.1986 | 23.1841 | 5.7551 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 5.845 | 1.1057 | 0.94146 | 10.8672 | 0.96637 | 1.0402 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.039896 | 0 | 1.0542 | 3.7546 | 0.10569 | 0.13087 | 10.8672 | 0 | 5.2421 | 1.1057
194 | 180.2903 | 60.0968 | 8.5853 | 0 | 3.7546 | 1.2299 | 8.0823 | 0 | 0.039896 | 1.0402 | 8.255 | 11.8561 | 8.255 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0402 | 1.1057 | 2.1986 | 0 | 13.8156 | 22.1351 | 0.079062 | 0.0040278 | 11.8561 | 1.2299 | 1.0435 | 0.28576 | 0.28576 | 8.255 | 0.039896 | 10.8672 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 23.1841 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 0 | 10.8672 | 0 | 5.7551 | 1.2299 | 1.0067 | 0 | 0.0003125 | 0.94146 | 1.0067 | 0.0003125 | 11.8561 | 1.121 | 0.00054398 | 3.7546 | 0.28576 | 0.10569 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.00054398 | 8.0823 | 0.94146 | 0.0011227 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 10.6203 | 3.7546 | 0.96637 | 8.255 | 0.0011227 | 5.845 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 0.0011227 | 0.0011227 | 0.039896 | 0 | 11.8561 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.0542 | 0.0003125 | 22.1351 | 1.1111 | 1.0402 | 0.0040278 | 0.10569 | 10.8672 | 0.28576 | 23.1841 | 0.96637 | 5.2421 | 1.0067 | 0.00054398
195 | 198.9409 | 66.3136 | 9.4734 | 0.94146 | 1.0067 | 5.7551 | 5.7551 | 0.039896 | 1.2299 | 0.00054398 | 5.845 | 1.0067 | 0.94146 | 0 | 0.96637 | 3.7546 | 1.0435 | 0 | 0.00054398 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 8.0823 | 8.255 | 0.00020833 | 8.0823 | 0 | 23.1841 | 1.0542 | 0 | 8.0823 | 2.0091 | 2.0091 | 22.1351 | 0 | 10.8672 | 1.0542 | 0 | 8.255 | 8.255 | 0.00054398 | 0 | 0.00054398 | 0 | 5.2421 | 0.0011227 | 20.0984 | 10.8672 | 0.00020833 | 5.7551 | 13.8156 | 0.0011227 | 0.00020833 | 2.1986 | 8.0823 | 0.00054398 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 20.0984 | 0.13087 | 0.96637 | 11.8561 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 10.6203 | 10.8672 | 10.8672 | 0 | 1.0435 | 0.94146 | 0 | 0.0003125 | 13.8156 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.0023032 | 5.2421 | 22.1351 | 0.96637 | 5.2421
196 | 122.022 | 40.674 | 5.8106 | 0 | 10.6203 | 0 | 23.1841 | 0.0011227 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 5.845 | 0 | 11.8561 | 13.8156 | 2.0091 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.94146 | 5.2421 | 1.1111 | 2.1986 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 10.8672 | 1.2299 | 1.0067 | 2.1986 | 2.0091 | 0.039896 | 0.13087 | 0.00020833 | 1.0435 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 8.255 | 0.94146 | 10.6203 | 10.6203 | 1.121 | 0.00020833 | 5.7551 | 2.0091 | 5.845 | 0 | 20.0984 | 0.0023032 | 0.13087 | 10.8672 | 10.8672 | 5.7551 | 0 | 8.255 | 8.255 | 2.1986 | 5.845 | 1.0067 | 0.0011227 | 22.1351 | 10.8672 | 5.2421 | 13.8156 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.0040278 | 1.1057 | 0.10569 | 0 | 0.00054398 | 5.7551 | 0.10569 | 0.13087 | 0.0011227 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 1.0402
197 | 106.408 | 35.4693 | 5.067 | 0.0023032 | 1.0402 | 2.1986 | 0.00020833 | 0.0023032 | 1.1111 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 0.00020833 | 1.0067 | 5.845 | 0.00020833 | 2.1986 | 1.0402 | 0 | 8.0823 | 0.0023032 | 0.0040278 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.0003125 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0402 | 0.28576 | 0.00020833 | 0.039896 | 0 | 0.0003125 | 13.8156 | 0.28576 | 10.8672 | 13.8156 | 0 | 3.7546 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 3.7546 | 0.0003125 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 1.0542 | 0.28576 | 23.1841 | 0.96637 | 0.28576 | 23.1841 | 13.8156 | 3.7546 | 1.0542 | 0.94146 | 1.2299 | 0 | 8.0823 | 0.28576 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.1057 | 1.121 | 1.0542 | 0.00020833 | 0.0011227 | 3.7546 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0.0023032 | 3.7546 | 0 | 0.00054398 | 1.1057 | 0
198 | 140.9586 | 46.9862 | 6.7123 | 13.8156 | 0.00054398 | 0.10569 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 0.00054398 | 1.1111 | 0.0023032 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 10.6203 | 0 | 5.845 | 1.2299 | 0 | 0.28576 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0.039896 | 0 | 0.00054398 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 0 | 0.0011227 | 22.1351 | 0.10569 | 0 | 0.13087 | 10.6203 | 23.1841 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.00020833 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.0040278 | 8.0823 | 0.039896 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.10569 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 2.1986 | 1.1057 | 20.0984 | 1.0542 | 0.13087 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.0067 | 0 | 0.00020833 | 0.0003125 | 13.8156 | 1.1111 | 0.13087 | 1.1111 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 3.7546 | 23.1841 | 0 | 8.0823 | 0.00054398 | 1.0402 | 0.0023032 | 0.0040278 | 1.0435
199 | 155.1916 | 51.7305 | 7.3901 | 0.94146 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.0542 | 2.1986 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0435 | 0.0023032 | 1.0402 | 10.6203 | 0 | 10.6203 | 0.28576 | 1.1057 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0 | 2.0091 | 3.7546 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.10569 | 10.8672 | 0 | 0.0040278 | 8.255 | 0.96637 | 0.079062 | 0.0003125 | 0.0023032 | 1.0435 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 1.2299 | 5.7551 | 1.2299 | 5.2421 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0435 | 0 | 11.8561 | 0.13087 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0402 | 1.1111 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0435 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0.0023032 | 22.1351 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.10569 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.079062 | 20.0984 | 1.0542 | 0.079062 | 0 | 0.0040278 | 2.1986 | 11.8561 | 0.0023032 | 1.121 | 1.0435 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.039896 | 22.1351 | 0
200 | 150.5262 | 50.1754 | 7.1679 | 0 | 0 | 1.1111 | 5.845 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 5.7551 | 22.1351 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 0 | 0 | 2.0091 | 5.7551 | 0.0023032 | 5.2421 | 1.1057 | 0.0023032 | 2.1986 | 1.0542 | 8.255 | 0.0023032 | 0 | 0.0023032 | 1.0067 | 1.1111 | 0.00020833 | 0.00054398 | 10.8672 | 0.10569 | 0 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 0.00020833 | 13.8156 | 10.6203 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0.96637 | 5.2421 | 2.0091 | 0.96637 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.94146 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 0 | 0.10569 | 0.00020833 | 0 | 5.7551 | 0.039896 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.96637 | 10.8672 | 0.079062 | 0.00020833 | 0 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0.0003125 | 5.845 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.039896 | 2.0091 | 5.845 | 0.00020833 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.0011227 | 1.1057 | 0.079062
201 | 182.5745 | 60.8582 | 8.694 | 5.7551 | 2.0091 | 0.96637 | 8.0823 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.0040278 | 1.1057 | 22.1351 | 1.2299 | 0 | 1.1111 | 0.00054398 | 8.0823 | 0 | 0.0011227 | 0.13087 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 0.28576 | 8.0823 | 3.7546 | 5.2421 | 20.0984 | 1.0435 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.0040278 | 0.079062 | 20.0984 | 2.0091 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 10.8672 | 0.0023032 | 22.1351 | 0.039896 | 0 | 1.0402 | 8.255 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0067 | 0 | 0.00054398 | 0.079062 | 5.7551 | 1.0435 | 1.1111 | 1.0435 | 0 | 1.1111 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.0003125 | 0 | 20.0984 | 0.00020833 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 1.1057 | 5.845 | 0 | 0.00020833 | 1.1111 | 2.0091 | 0.00054398 | 0 | 1.1057 | 0.00054398 | 0.0023032
202 | 146.4691 | 48.823 | 6.9747 | 3.7546 | 1.0542 | 0 | 5.7551 | 3.7546 | 10.8672 | 0 | 0.00054398 | 1.1111 | 0.0003125 | 8.0823 | 0.10569 | 20.0984 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.079062 | 1.0067 | 0 | 0.0003125 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.28576 | 0.28576 | 5.2421 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0 | 0 | 13.8156 | 20.0984 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.13087 | 0.96637 | 2.1986 | 10.8672 | 0.10569 | 3.7546 | 0 | 1.121 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.00020833 | 1.1057 | 0 | 22.1351 | 8.0823 | 0.13087 | 5.2421 | 0 | 10.8672 | 2.1986 | 0 | 0 | 10.8672 | 5.2421 | 0 | 3.7546 | 1.0542 | 0.0023032 | 0 | 1.0435 | 5.2421 | 0.00020833 | 22.1351 | 2.1986 | 0.96637 | 22.1351 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0.13087 | 0 | 13.8156 | 0.0040278 | 23.1841 | 13.8156 | 23.1841 | 0.0003125 | 5.2421 | 0 | 1.0542 | 0.079062 | 0.00054398 | 8.0823 | 1.0067 | 0 | 20.0984
203 | 139.3102 | 46.4367 | 6.6338 | 0.0023032 | 1.0542 | 2.1986 | 0 | 1.0402 | 3.7546 | 0.0040278 | 1.121 | 2.0091 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0402 | 20.0984 | 5.2421 | 0 | 0.0040278 | 8.0823 | 8.0823 | 8.0823 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 5.7551 | 1.0402 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.0067 | 1.1057 | 0 | 8.0823 | 2.1986 | 0.13087 | 0 | 20.0984 | 1.0402 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.2299 | 20.0984 | 0.28576 | 5.2421 | 2.0091 | 23.1841 | 0.00020833 | 13.8156 | 0 | 5.2421 | 0.079062 | 0.94146 | 0.0040278 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 0 | 0.10569 | 5.845 | 2.0091 | 0.079062 | 5.845 | 10.8672 | 20.0984 | 10.8672 | 1.1111 | 23.1841 | 2.0091 | 0.0040278 | 0.96637 | 5.845 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.1057 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.00020833 | 20.0984 | 0.0011227 | 23.1841 | 0.00020833 | 2.0091 | 0 | 8.255
204 | 137.6169 | 45.8723 | 6.5532 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.13087 | 5.2421 | 1.1057 | 10.6203 | 11.8561 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 0.039896 | 0 | 3.7546 | 2.0091 | 0 | 0 | 5.845 | 1.121 | 0.039896 | 1.121 | 8.255 | 0.039896 | 5.2421 | 0.039896 | 0.0023032 | 2.1986 | 1.1111 | 0 | 5.845 | 0.0040278 | 0 | 0.13087 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.0402 | 13.8156 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0.10569 | 2.1986 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.2299 | 10.6203 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 22.1351 | 1.1057 | 10.6203 | 0.94146 | 1.2299 | 11.8561 | 1.1057 | 20.0984 | 3.7546 | 0 | 2.1986 | 1.2299 | 8.255 | 2.0091 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 2.0091 | 22.1351 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.94146 | 1.0067 | 0.13087 | 0.13087 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.0402 | 10.6203
205 | 194.3847 | 64.7949 | 9.2564 | 0 | 0.079062 | 1.121 | 0.0040278 | 10.8672 | 11.8561 | 13.8156 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.28576 | 1.1057 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 5.845 | 0 | 10.6203 | 23.1841 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 0 | 5.845 | 0.0023032 | 8.255 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0.10569 | 0.039896 | 3.7546 | 5.7551 | 0.94146 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.94146 | 11.8561 | 1.0435 | 23.1841 | 3.7546 | 1.0067 | 5.2421 | 1.0435 | 0.0003125 | 11.8561 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 8.255 | 5.2421 | 0 | 20.0984 | 10.8672 | 0.94146 | 0 | 8.255 | 0 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.0402 | 23.1841 | 5.7551 | 5.845 | 1.1111 | 3.7546 | 0.0003125 | 10.8672 | 1.0542 | 1.0067 | 0.079062 | 8.255 | 0.00054398 | 3.7546 | 0 | 5.845 | 0.00054398 | 8.0823 | 0.00020833 | 1.1111 | 23.1841 | 0 | 1.0435 | 20.0984 | 1.121 | 8.255 | 0
206 | 211.1482 | 70.3827 | 10.0547 | 1.121 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0 | 0.00054398 | 0.0011227 | 22.1351 | 0.28576 | 10.6203 | 0 | 0.0011227 | 13.8156 | 0 | 1.1111 | 5.7551 | 1.121 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 5.2421 | 13.8156 | 0 | 23.1841 | 10.6203 | 5.2421 | 0.0040278 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 0.00054398 | 1.1057 | 0.0003125 | 0.28576 | 0.0023032 | 1.0067 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.13087 | 23.1841 | 8.255 | 8.0823 | 1.1057 | 1.0402 | 10.6203 | 0.96637 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.0435 | 0.94146 | 23.1841 | 0 | 1.0542 | 8.255 | 11.8561 | 0 | 0.0011227 | 1.0542 | 0 | 0.0023032 | 0.96637 | 1.1057 | 0 | 1.121 | 8.255 | 0 | 0.0023032 | 10.6203 | 22.1351 | 1.121 | 1.0435 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 1.0067 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0023032 | 8.0823 | 8.255 | 0.0003125 | 5.2421 | 0.00054398
207 | 195.2397 | 65.0799 | 9.2971 | 0.00020833 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.1057 | 0 | 8.255 | 1.121 | 5.7551 | 22.1351 | 1.1111 | 0.96637 | 1.0435 | 0 | 10.8672 | 1.121 | 2.1986 | 22.1351 | 0.039896 | 1.121 | 0.96637 | 1.0402 | 23.1841 | 0 | 0.00020833 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.0011227 | 11.8561 | 8.0823 | 0 | 11.8561 | 11.8561 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 8.0823 | 5.2421 | 0.0011227 | 11.8561 | 13.8156 | 20.0984 | 20.0984 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.039896 | 3.7546 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.121 | 8.0823 | 8.0823 | 1.2299 | 1.1057 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.0023032 | 1.2299 | 10.8672 | 1.0542 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.96637 | 5.7551 | 0 | 0.0003125
208 | 176.2 | 58.7333 | 8.3905 | 0 | 5.845 | 11.8561 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0003125 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.121 | 0.10569 | 1.2299 | 8.0823 | 8.0823 | 0.039896 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 0.0003125 | 0.0023032 | 3.7546 | 2.0091 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 10.6203 | 0.00020833 | 11.8561 | 0.0040278 | 11.8561 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.0435 | 0 | 20.0984 | 0.039896 | 0.079062 | 11.8561 | 8.0823 | 0.00054398 | 0.10569 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.121 | 5.7551 | 0 | 0.00020833 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 1.1111 | 0.00020833 | 0.94146 | 0.10569 | 0.0003125 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.13087 | 0 | 5.2421 | 13.8156 | 23.1841 | 8.255 | 2.1986 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 1.0402 | 1.1111 | 0 | 0.0040278 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 1.0435 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.0040278 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 10.8672 | 0.0011227 | 1.0402 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.2299
209 | 179.1696 | 59.7232 | 8.5319 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.079062 | 10.6203 | 0.0023032 | 8.255 | 1.1057 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 1.0402 | 8.0823 | 2.0091 | 0.0003125 | 0 | 0 | 5.7551 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.0003125 | 1.0402 | 0 | 0.13087 | 1.2299 | 0.28576 | 8.255 | 0.00054398 | 0.94146 | 20.0984 | 8.255 | 0 | 20.0984 | 0.13087 | 0.10569 | 2.0091 | 0 | 1.0435 | 0.039896 | 0.00054398 | 0 | 1.0402 | 0.00054398 | 11.8561 | 0.10569 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 5.7551 | 13.8156 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 10.8672 | 0 | 13.8156 | 0.00020833 | 11.8561 | 0 | 22.1351 | 0.039896 | 1.121 | 0.0011227 | 3.7546 | 0.0003125 | 0.94146 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0.94146 | 0.0003125 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.00054398 | 1.1111 | 5.2421 | 1.0067 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.0040278
210 | 118.8007 | 39.6002 | 5.6572 | 10.6203 | 8.255 | 8.0823 | 1.0435 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 5.2421 | 1.0542 | 1.0402 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.121 | 5.2421 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.079062 | 11.8561 | 0.10569 | 1.0435 | 0.28576 | 1.0435 | 0 | 23.1841 | 0.079062 | 0 | 0.039896 | 5.2421 | 0.0040278 | 10.6203 | 5.845 | 1.121 | 0.00054398 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.1057 | 11.8561 | 1.1111 | 0.96637 | 10.6203 | 0.00054398 | 0 | 1.1057 | 8.255 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 8.255 | 1.1111 | 0 | 2.0091 | 3.7546 | 0.0040278 | 0.039896 | 11.8561 | 0.96637 | 0 | 2.1986 | 0.0003125 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 2.1986 | 0.94146 | 5.7551 | 0 | 2.1986 | 10.8672 | 1.1057 | 1.0402 | 1.1057 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 0.0011227 | 1.0542 | 1.1111 | 1.1057 | 0.039896 | 8.255 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 0.00054398 | 0.94146
211 | 182.2964 | 60.7655 | 8.6808 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.0067 | 8.255 | 8.0823 | 0 | 0.079062 | 10.8672 | 5.2421 | 1.0435 | 10.8672 | 1.0402 | 1.0402 | 20.0984 | 1.121 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0023032 | 1.1057 | 0 | 3.7546 | 22.1351 | 0.00020833 | 0 | 1.121 | 0.28576 | 3.7546 | 8.255 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 0.28576 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 0.13087 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.00054398 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 0.96637 | 0.0011227 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.00054398 | 0 | 22.1351 | 0.0040278 | 23.1841 | 1.1057 | 3.7546 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 23.1841 | 5.845 | 5.845 | 0.0040278 | 3.7546 | 0.0023032 | 5.2421 | 8.0823 | 0.0011227 | 11.8561 | 3.7546 | 1.0542 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 0.0040278 | 0.28576 | 5.7551 | 0.0023032 | 0.94146 | 1.0542 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 0.96637 | 0 | 1.0542 | 5.7551 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 20.0984
212 | 211.956 | 70.652 | 10.0931 | 0.10569 | 1.1111 | 1.0542 | 0 | 23.1841 | 2.1986 | 0 | 0.96637 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 11.8561 | 0.94146 | 3.7546 | 8.255 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 23.1841 | 1.121 | 0.0011227 | 1.0542 | 20.0984 | 8.0823 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 2.0091 | 0 | 0 | 2.0091 | 8.255 | 0 | 5.7551 | 5.845 | 1.0542 | 13.8156 | 0 | 0.0011227 | 11.8561 | 0 | 10.6203 | 0 | 23.1841 | 5.2421 | 20.0984 | 8.255 | 22.1351 | 2.1986 | 0.039896 | 0.039896 | 0 | 10.6203 | 2.1986 | 0.10569 | 0.13087 | 0.94146 | 0 | 1.0402 | 23.1841 | 8.255 | 1.0542 | 10.6203 | 3.7546 | 0.079062 | 5.845 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 20.0984 | 0 | 2.0091 | 1.0067 | 0.0011227 | 0.00020833 | 1.0435 | 0.0023032 | 3.7546 | 0.079062 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 10.8672 | 3.7546
213 | 224.6369 | 74.879 | 10.697 | 0.039896 | 0.10569 | 1.1057 | 0 | 20.0984 | 5.7551 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 1.1111 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 1.2299 | 1.1111 | 1.0435 | 0.10569 | 1.0067 | 10.8672 | 0 | 0.0003125 | 1.0067 | 3.7546 | 0 | 1.0435 | 0.0023032 | 10.6203 | 0.00054398 | 20.0984 | 20.0984 | 0 | 0.94146 | 10.6203 | 0 | 1.121 | 0.13087 | 1.0067 | 1.0435 | 20.0984 | 23.1841 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 13.8156 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.0067 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 23.1841 | 0.94146 | 1.0435 | 0.96637 | 1.1057 | 0 | 0.94146 | 1.0435 | 13.8156 | 0 | 0 | 5.845 | 3.7546 | 23.1841 | 0 | 0.0011227 | 2.0091 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.0067 | 5.2421 | 0.0040278 | 0 | 10.6203 | 0.039896 | 20.0984 | 0 | 3.7546 | 1.0542 | 0.94146 | 10.6203 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 5.845 | 1.2299 | 1.1057 | 5.7551 | 0.94146 | 0 | 13.8156 | 0.0003125
214 | 103.445 | 34.4817 | 4.926 | 0 | 0.00020833 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 0.079062 | 0.0023032 | 5.845 | 2.1986 | 1.0067 | 22.1351 | 0.079062 | 0.00020833 | 1.0542 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 5.845 | 1.121 | 2.1986 | 0 | 1.121 | 0.0023032 | 1.0542 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0.94146 | 3.7546 | 1.0067 | 0.13087 | 0.039896 | 0.00054398 | 1.121 | 0 | 13.8156 | 1.0402 | 1.0402 | 10.8672 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 1.1057 | 3.7546 | 0 | 20.0984 | 5.845 | 0.94146 | 22.1351 | 5.2421 | 1.1111 | 20.0984 | 1.1111 | 0 | 1.0402 | 10.6203 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.10569 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 2.1986 | 0.10569 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0 | 0 | 2.1986 | 1.0435 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.2299 | 1.0542 | 0
215 | 108.2827 | 36.0942 | 5.1563 | 13.8156 | 0.10569 | 3.7546 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 2.1986 | 3.7546 | 0 | 1.0402 | 11.8561 | 0.00054398 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.121 | 0.079062 | 1.0067 | 0 | 0.96637 | 0.079062 | 0.00054398 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.10569 | 8.0823 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.121 | 0.13087 | 8.255 | 11.8561 | 0.94146 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.96637 | 1.0067 | 1.1057 | 1.0402 | 2.1986 | 0.0003125 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 10.6203 | 0.00054398 | 8.255 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.0402 | 0.10569 | 0.10569 | 0 | 2.0091 | 0.039896 | 0.10569 | 2.1986 | 1.0402 | 2.1986 | 10.6203 | 22.1351 | 0.96637 | 1.2299 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 5.7551 | 1.0402 | 13.8156 | 0.13087 | 11.8561 | 1.1057 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 2.1986
216 | 276.5406 | 92.1802 | 13.1686 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0.28576 | 0 | 0.0011227 | 10.6203 | 1.1111 | 0 | 1.121 | 20.0984 | 11.8561 | 0 | 0 | 20.0984 | 3.7546 | 1.1111 | 23.1841 | 13.8156 | 0 | 1.1111 | 8.255 | 1.0067 | 0.13087 | 0 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 5.2421 | 0.0040278 | 5.845 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 10.8672 | 22.1351 | 5.7551 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 20.0984 | 0 | 22.1351 | 22.1351 | 0.28576 | 0 | 1.0435 | 0.0040278 | 0.0040278 | 1.0542 | 8.255 | 0.079062 | 3.7546 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 5.845 | 8.0823 | 1.1057 | 0.94146 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0402 | 8.0823 | 0.00020833 | 13.8156 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.0040278 | 1.0542 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 5.2421 | 1.2299 | 20.0984 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.1111 | 22.1351 | 0.0003125 | 1.0402 | 0.039896 | 0 | 20.0984 | 0.00020833 | 8.255 | 0
217 | 78.261 | 26.087 | 3.7267 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.2299 | 1.2299 | 10.6203 | 1.121 | 1.0435 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.0003125 | 0 | 0.039896 | 0.0011227 | 0.0023032 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 1.0542 | 1.121 | 5.845 | 0 | 0.10569 | 5.7551 | 8.0823 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.1111 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.96637 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 0 | 2.0091 | 0.13087 | 0 | 11.8561 | 1.121 | 1.0435 | 0.96637 | 0 | 1.2299 | 0.0023032 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.121 | 5.7551 | 10.8672 | 1.0067 | 0.0023032 | 1.1057 | 2.0091 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 2.1986 | 1.121 | 8.0823 | 0 | 20.0984 | 2.0091 | 0.94146 | 1.0067 | 5.2421 | 0.079062 | 0.96637 | 0.94146 | 1.2299 | 8.255 | 3.7546 | 0.0023032 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.1111
218 | 218.6413 | 72.8804 | 10.4115 | 10.6203 | 0.94146 | 20.0984 | 0.0003125 | 1.121 | 22.1351 | 0.94146 | 1.1111 | 0 | 1.1057 | 5.845 | 1.0402 | 0.96637 | 5.845 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 11.8561 | 20.0984 | 0 | 0.0040278 | 1.0067 | 22.1351 | 0.94146 | 8.255 | 0.13087 | 0.0011227 | 0 | 1.0402 | 0.00020833 | 2.1986 | 0.0040278 | 0.039896 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 10.8672 | 22.1351 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 8.255 | 5.7551 | 1.0435 | 0 | 0.00020833 | 0.0023032 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 13.8156 | 5.7551 | 5.7551 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 5.2421 | 0.28576 | 0.079062 | 1.0067 | 0.96637 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.28576 | 0.28576 | 13.8156 | 0.0040278 | 20.0984 | 0.13087 | 0 | 0 | 5.845 | 10.6203 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 1.0067 | 1.0435 | 0.94146 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 0 | 20.0984 | 0 | 11.8561
219 | 120.3207 | 40.1069 | 5.7296 | 0.0023032 | 0 | 0 | 2.0091 | 8.0823 | 10.8672 | 0.079062 | 0.039896 | 10.8672 | 1.121 | 0 | 20.0984 | 2.0091 | 0.94146 | 5.845 | 0.96637 | 0 | 0.079062 | 2.0091 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 0.0003125 | 1.0542 | 0 | 0 | 20.0984 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 1.2299 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.0040278 | 5.2421 | 0 | 0 | 2.0091 | 8.255 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.00054398 | 23.1841 | 0 | 8.255 | 0 | 0.94146 | 1.2299 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0011227 | 0 | 0.0040278 | 1.0067 | 1.2299 | 1.1111 | 0.039896 | 0.00020833 | 1.0542 | 0 | 20.0984 | 5.7551 | 10.6203 | 2.1986 | 0 | 8.0823 | 0.10569 | 23.1841 | 1.121 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 8.255 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 2.1986 | 0.079062 | 0 | 5.7551
220 | 216.0938 | 72.0313 | 10.2902 | 0 | 0.00054398 | 8.0823 | 0 | 13.8156 | 1.1111 | 11.8561 | 1.0542 | 23.1841 | 0.0040278 | 0.10569 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 1.1057 | 0 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.00020833 | 22.1351 | 5.2421 | 0.0011227 | 10.8672 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 0 | 23.1841 | 1.1111 | 0.10569 | 0 | 10.6203 | 0.96637 | 1.1111 | 0.96637 | 0.00020833 | 5.2421 | 0 | 13.8156 | 1.1057 | 5.2421 | 0.039896 | 1.0402 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.121 | 1.2299 | 0.13087 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 11.8561 | 0.0011227 | 1.0067 | 0 | 0.0003125 | 5.845 | 1.0435 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 11.8561 | 0.0003125 | 1.0435 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.0067 | 0.28576 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 2.1986 | 0.10569 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 0 | 5.7551 | 2.1986 | 0.00054398 | 0
221 | 166.375 | 55.4583 | 7.9226 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.039896 | 0 | 1.0542 | 5.7551 | 0.28576 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 2.0091 | 23.1841 | 1.1057 | 0 | 0.0011227 | 8.255 | 20.0984 | 0 | 0 | 10.6203 | 2.1986 | 8.0823 | 23.1841 | 8.0823 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.96637 | 0.28576 | 0.0023032 | 5.845 | 0.13087 | 1.1111 | 0.10569 | 10.8672 | 0.00020833 | 0.10569 | 1.1057 | 0.96637 | 0 | 1.2299 | 0 | 5.2421 | 0 | 23.1841 | 0 | 3.7546 | 0.0003125 | 5.845 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.0067 | 0.039896 | 10.6203 | 0.94146 | 23.1841 | 5.845 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.0040278 | 0.94146 | 1.2299 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 2.1986 | 0 | 22.1351 | 8.255 | 0.00054398 | 5.2421 | 0 | 5.2421 | 1.0067 | 0 | 22.1351 | 5.7551 | 0.94146 | 1.0067 | 0.0023032 | 0.00054398 | 1.1111 | 0 | 5.2421 | 10.6203
222 | 137.4427 | 45.8142 | 6.5449 | 0 | 22.1351 | 0.0003125 | 0 | 3.7546 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.13087 | 1.0067 | 0 | 1.2299 | 0.039896 | 0.0040278 | 1.0542 | 0.0040278 | 0.079062 | 1.0402 | 1.121 | 0 | 20.0984 | 0 | 5.2421 | 3.7546 | 10.6203 | 5.2421 | 1.0402 | 0 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0.13087 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 5.2421 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.96637 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0402 | 10.6203 | 1.0542 | 0.94146 | 10.8672 | 0.10569 | 0.28576 | 13.8156 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 20.0984 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.039896 | 1.0435 | 1.0402 | 0 | 0.00054398 | 1.2299 | 1.121 | 13.8156 | 0.94146 | 0.0023032 | 0 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.10569 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.28576 | 13.8156 | 0.0003125 | 0.0040278 | 1.1111 | 13.8156 | 0 | 0.0003125 | 1.1057 | 1.121 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 10.6203
223 | 126.6037 | 42.2012 | 6.0287 | 0.00054398 | 20.0984 | 1.1111 | 1.1057 | 1.0402 | 1.0402 | 13.8156 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 3.7546 | 0.94146 | 0 | 5.845 | 0.039896 | 0.079062 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.10569 | 0 | 1.0542 | 2.1986 | 13.8156 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0.00054398 | 2.0091 | 0 | 0.13087 | 8.0823 | 0.00020833 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 5.2421 | 0 | 0.0023032 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.10569 | 0.96637 | 2.1986 | 11.8561 | 0 | 11.8561 | 8.255 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.13087 | 1.0435 | 1.0402 | 10.6203 | 2.0091 | 0.00020833 | 5.845 | 0.96637 | 11.8561 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 23.1841 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 0 | 13.8156 | 1.0435 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 3.7546 | 0.13087 | 8.255 | 3.7546 | 3.7546 | 0.0040278 | 5.7551 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 0 | 0.039896 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 1.2299 | 1.1111 | 0.28576 | 0.079062 | 0
224 | 142.9275 | 47.6425 | 6.8061 | 0 | 1.2299 | 1.121 | 0.94146 | 0 | 1.0435 | 10.6203 | 5.2421 | 3.7546 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0435 | 0.28576 | 0.039896 | 0.0003125 | 2.1986 | 1.1057 | 0 | 10.6203 | 5.2421 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 1.1111 | 0 | 3.7546 | 0.0040278 | 23.1841 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.0011227 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 5.2421 | 0 | 0.079062 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.00020833 | 1.121 | 8.255 | 5.845 | 23.1841 | 8.255 | 20.0984 | 0 | 1.0067 | 3.7546 | 10.6203 | 11.8561 | 2.1986 | 8.255 | 10.6203 | 0.0011227 | 5.7551 | 0 | 10.8672 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 1.0542 | 0.079062 | 8.255 | 0.28576 | 0 | 13.8156 | 22.1351 | 3.7546 | 0.039896 | 0 | 0.96637
225 | 196.1292 | 65.3764 | 9.3395 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.0023032 | 5.2421 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 5.845 | 8.0823 | 0.28576 | 2.1986 | 13.8156 | 0 | 0 | 8.255 | 0.039896 | 5.845 | 1.0542 | 22.1351 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0.13087 | 0.039896 | 22.1351 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 1.0067 | 11.8561 | 1.2299 | 0.00020833 | 5.845 | 0.0023032 | 11.8561 | 2.0091 | 5.7551 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.079062 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.13087 | 8.0823 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.00054398 | 5.845 | 1.121 | 0.10569 | 0.0023032 | 0.079062 | 13.8156 | 2.0091 | 0 | 0.0040278 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.96637 | 23.1841 | 22.1351 | 0.28576 | 11.8561 | 5.845 | 0 | 0 | 0.00020833 | 22.1351 | 0.00020833 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 13.8156 | 0 | 8.0823 | 1.0542 | 8.0823 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.0542 | 20.0984 | 0 | 5.845 | 5.845
226 | 149.3464 | 49.7821 | 7.1117 | 0.0023032 | 0.10569 | 11.8561 | 1.0542 | 8.255 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 0.10569 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 2.1986 | 0.00054398 | 22.1351 | 5.2421 | 0.96637 | 1.0542 | 0.0003125 | 8.0823 | 5.845 | 0.10569 | 20.0984 | 0 | 0.96637 | 1.0067 | 1.0435 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.28576 | 0.0003125 | 0.0011227 | 22.1351 | 0.079062 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 5.7551 | 1.0435 | 1.121 | 0.0003125 | 0.13087 | 0.10569 | 0.10569 | 0.079062 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.94146 | 1.2299 | 0.96637 | 5.845 | 0.0023032 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.0011227 | 10.6203 | 0.94146 | 0 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 2.1986 | 0 | 8.0823 | 2.1986 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.0402 | 2.1986 | 0.079062 | 8.255 | 0.0040278 | 8.0823 | 0
227 | 246.9674 | 82.3225 | 11.7604 | 0.00020833 | 8.255 | 2.0091 | 1.2299 | 0 | 0.0023032 | 1.0402 | 20.0984 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0003125 | 1.0542 | 0 | 1.1111 | 0.96637 | 0 | 1.0067 | 0.00054398 | 0 | 23.1841 | 10.8672 | 2.1986 | 0 | 5.7551 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 22.1351 | 1.0435 | 10.8672 | 11.8561 | 22.1351 | 0.28576 | 0 | 8.255 | 1.2299 | 1.1057 | 0.039896 | 20.0984 | 22.1351 | 11.8561 | 0 | 1.0402 | 0.0040278 | 0.10569 | 22.1351 | 0 | 11.8561 | 0 | 20.0984 | 0.0003125 | 0 | 5.7551 | 2.1986 | 0 | 5.845 | 11.8561 | 0.0023032 | 0.039896 | 11.8561 | 0 | 1.0067 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.1111 | 0 | 0.13087 | 1.121 | 0 | 0.039896 | 8.255 | 8.0823 | 23.1841 | 1.0542 | 0.96637 | 0.0003125 | 22.1351 | 11.8561 | 0 | 0.94146 | 0.0003125 | 23.1841 | 1.0067 | 0.10569 | 10.8672 | 0.039896 | 0 | 5.845 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 11.8561
228 | 128.2433 | 42.7478 | 6.1068 | 23.1841 | 5.845 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.10569 | 5.2421 | 0.13087 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 0.96637 | 0.96637 | 1.121 | 1.2299 | 10.8672 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0402 | 0 | 10.8672 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 20.0984 | 0.28576 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.079062 | 0 | 0.94146 | 8.255 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.00020833 | 1.1111 | 1.0067 | 1.2299 | 13.8156 | 0.0040278 | 0.079062 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 0.96637 | 0.0003125 | 5.2421 | 1.1111 | 0 | 0.00054398 | 0.0023032 | 20.0984 | 23.1841 | 5.845 | 0.00020833 | 5.2421 | 0 | 1.0067 | 1.121 | 0 | 0.0040278 | 1.0435 | 0 | 1.0067 | 0 | 2.0091 | 0.28576 | 22.1351 | 0.0011227 | 1.0542 | 1.2299 | 0.96637 | 22.1351 | 0.039896 | 1.1111 | 1.0435 | 1.2299 | 2.1986 | 0 | 0.00020833 | 0.94146 | 0 | 1.0402 | 0
229 | 82.7484 | 27.5828 | 3.9404 | 0 | 8.255 | 0.13087 | 0 | 1.2299 | 3.7546 | 2.1986 | 0.13087 | 1.2299 | 1.0402 | 3.7546 | 1.2299 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.0402 | 1.1111 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.00020833 | 2.0091 | 11.8561 | 2.1986 | 0.13087 | 1.2299 | 0 | 2.1986 | 10.6203 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.96637 | 0.0003125 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.121 | 0 | 0 | 0.0011227 | 8.0823 | 0 | 0.10569 | 8.0823 | 3.7546 | 1.0542 | 0.28576 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.1057 | 5.2421 | 1.0067 | 0.0003125 | 20.0984 | 10.8672 | 0.13087 | 0 | 0.0003125 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.00054398 | 0.10569 | 13.8156 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 11.8561 | 2.1986 | 23.1841 | 0.0040278
230 | 140.5409 | 46.847 | 6.6924 | 0.10569 | 0.0003125 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 1.1111 | 0.94146 | 0 | 8.255 | 0.00020833 | 5.2421 | 0 | 0.0011227 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 0.10569 | 1.0435 | 5.7551 | 20.0984 | 0 | 0.0003125 | 0.00020833 | 1.0067 | 5.845 | 5.7551 | 0 | 0.0011227 | 0.00020833 | 13.8156 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.2299 | 0.0011227 | 10.8672 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.94146 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.1057 | 1.1057 | 0.039896 | 0.10569 | 11.8561 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 0 | 0.00054398 | 1.2299 | 1.0402 | 0.039896 | 1.2299 | 0.94146 | 0.00054398 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 1.0435 | 22.1351 | 0.96637 | 10.6203 | 0 | 10.6203 | 0 | 8.0823 | 5.845 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.0067 | 13.8156 | 5.845 | 0 | 0 | 5.845 | 0.00020833 | 10.8672 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.96637 | 0.0011227
231 | 192.3891 | 64.1297 | 9.1614 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.94146 | 23.1841 | 5.845 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 8.255 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 2.0091 | 0.94146 | 5.845 | 1.0435 | 0 | 1.2299 | 5.7551 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 5.7551 | 0.0023032 | 5.2421 | 23.1841 | 1.121 | 0.079062 | 8.255 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.079062 | 0.13087 | 8.0823 | 0.0011227 | 2.0091 | 11.8561 | 0 | 0.13087 | 22.1351 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.10569 | 0.28576 | 0 | 8.255 | 2.0091 | 5.7551 | 1.121 | 0.00054398 | 20.0984 | 2.1986 | 1.1057 | 0 | 0.10569 | 11.8561 | 1.0402 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 11.8561 | 3.7546 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 0 | 1.0402 | 1.1111 | 23.1841 | 11.8561 | 0 | 2.1986 | 22.1351 | 0.079062 | 0 | 23.1841 | 0.00054398 | 1.121 | 0.0023032
232 | 206.5405 | 68.8468 | 9.8353 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 5.2421 | 1.0542 | 1.1057 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.96637 | 23.1841 | 5.7551 | 1.0435 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 11.8561 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 2.0091 | 22.1351 | 0 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0.10569 | 0 | 3.7546 | 23.1841 | 0.0040278 | 0.96637 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.039896 | 0.039896 | 10.6203 | 22.1351 | 1.2299 | 2.0091 | 0.0003125 | 3.7546 | 0 | 0 | 2.1986 | 10.8672 | 1.0067 | 0 | 0.10569 | 8.255 | 1.0435 | 0.13087 | 0 | 0.0023032 | 2.0091 | 1.121 | 5.845 | 1.0435 | 0 | 1.1057 | 11.8561 | 0.00054398 | 0.13087 | 0.0011227 | 2.1986 | 1.2299 | 23.1841 | 0.0023032 | 3.7546 | 23.1841 | 0.079062 | 1.1111 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.0040278 | 10.6203 | 13.8156 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 5.2421 | 22.1351 | 1.1111 | 0.0023032
233 | 230.4893 | 76.8298 | 10.9757 | 5.7551 | 2.1986 | 0.0011227 | 23.1841 | 5.845 | 1.0542 | 3.7546 | 0.0040278 | 0.00054398 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.1111 | 10.8672 | 10.6203 | 0 | 1.0542 | 11.8561 | 5.845 | 0.0003125 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0023032 | 5.2421 | 0.10569 | 0 | 10.8672 | 0.28576 | 0.0040278 | 0 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 1.0435 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.1057 | 10.6203 | 13.8156 | 1.1057 | 10.8672 | 0.28576 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 0 | 8.0823 | 0.00054398 | 5.7551 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 0.96637 | 13.8156 | 0 | 0.00054398 | 1.1057 | 0 | 1.0402 | 8.255 | 0.0011227 | 3.7546 | 11.8561 | 5.7551 | 0.00054398 | 1.121 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 0 | 8.255 | 8.0823 | 1.2299 | 1.1057 | 10.6203 | 1.1111 | 5.845 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 5.7551 | 0 | 1.2299 | 5.7551 | 0.039896 | 0 | 0.00054398 | 0 | 8.255 | 5.2421 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 1.2299
234 | 84.8826 | 28.2942 | 4.042 | 0.0040278 | 0.13087 | 0.0023032 | 0 | 0.00054398 | 1.1057 | 0 | 13.8156 | 0.28576 | 1.121 | 0.10569 | 0.94146 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.0435 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 1.0067 | 8.0823 | 0.0040278 | 0.0040278 | 1.2299 | 0.28576 | 0 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0.10569 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 0 | 20.0984 | 0.039896 | 0 | 8.255 | 1.1057 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.0011227 | 0 | 10.8672 | 1.0402 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.0542 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.1057 | 0.28576 | 10.6203 | 1.121 | 0 | 5.845 | 0.00020833 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 10.6203 | 1.0542 | 1.1111 | 1.121 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.00054398 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 8.0823 | 1.1057 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 23.1841 | 8.0823 | 0.13087 | 2.1986 | 0.94146 | 1.1057 | 1.0402 | 0.0023032 | 0
235 | 71.4474 | 23.8158 | 3.4023 | 1.0435 | 0.079062 | 1.1057 | 0 | 1.121 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.121 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 0 | 11.8561 | 0.0023032 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.1057 | 0 | 8.255 | 0 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.0040278 | 1.0067 | 2.1986 | 8.0823 | 1.0542 | 5.845 | 0.00054398 | 0.0011227 | 1.1111 | 0 | 8.0823 | 0.00054398 | 8.0823 | 0.00054398 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.121 | 0.00020833 | 0.00054398 | 22.1351 | 23.1841 | 23.1841 | 0 | 5.2421 | 0.039896 | 13.8156 | 0 | 20.0984 | 0.28576 | 0 | 0.0040278 | 5.845 | 1.1057 | 13.8156 | 11.8561 | 20.0984 | 0.00054398 | 2.1986 | 1.0067 | 0 | 23.1841 | 1.0067 | 0 | 0 | 2.1986 | 20.0984 | 5.845 | 5.2421 | 20.0984 | 0 | 1.0435 | 0
236 | 179.2975 | 59.7658 | 8.538 | 0 | 2.1986 | 0.039896 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 1.0435 | 0 | 2.0091 | 5.845 | 0 | 1.0435 | 8.0823 | 22.1351 | 0.94146 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 2.1986 | 20.0984 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 0.96637 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 22.1351 | 11.8561 | 0 | 0.13087 | 1.1111 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 5.7551 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.0542 | 5.2421 | 3.7546 | 0 | 1.0435 | 13.8156 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.00020833 | 1.1111 | 0.10569 | 0 | 0.00020833 | 3.7546 | 1.1057 | 0.00020833 | 5.7551 | 1.0402 | 0.94146 | 0.0023032 | 13.8156 | 0.96637 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 0.0003125 | 3.7546 | 1.0067 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.94146 | 0 | 5.7551 | 0.00054398 | 0.0023032 | 1.121 | 22.1351
237 | 129.8908 | 43.2969 | 6.1853 | 0 | 1.1057 | 0 | 5.7551 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.0067 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 8.0823 | 0 | 8.255 | 0.28576 | 1.0402 | 1.2299 | 0.0003125 | 0 | 8.255 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 0 | 11.8561 | 1.2299 | 1.1111 | 3.7546 | 11.8561 | 13.8156 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.00020833 | 0.94146 | 2.1986 | 0 | 0.0003125 | 0.039896 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.10569 | 0 | 2.0091 | 5.7551 | 2.1986 | 0.28576 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 0.94146 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 2.0091 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.10569 | 23.1841 | 0.00054398 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 22.1351 | 0 | 0.0040278 | 0.13087 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.94146 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 1.121 | 8.0823 | 5.7551 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 0
238 | 142.7675 | 47.5892 | 6.7985 | 0 | 0.94146 | 0.039896 | 0 | 0.0040278 | 2.1986 | 0.0011227 | 1.0067 | 0.0011227 | 22.1351 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.121 | 0.96637 | 0 | 0.28576 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.0023032 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.13087 | 8.255 | 0.0023032 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 0.039896 | 10.8672 | 5.2421 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.1057 | 23.1841 | 0.94146 | 8.0823 | 0.0023032 | 23.1841 | 0.13087 | 10.6203 | 0 | 3.7546 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.0402 | 8.255 | 1.1057 | 1.0435 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0.28576 | 8.255 | 1.1111 | 1.0402 | 0 | 0.13087 | 10.6203 | 0 | 11.8561 | 0.039896 | 1.0435 | 0.079062 | 1.1057 | 0.0003125 | 1.0067 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.0040278 | 1.1111 | 10.6203 | 0 | 3.7546 | 1.0435 | 0 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 1.0435 | 5.7551 | 0.00054398 | 8.255 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.079062 | 0
239 | 138.6354 | 46.2118 | 6.6017 | 0.28576 | 10.8672 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.0011227 | 23.1841 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.0003125 | 0.10569 | 3.7546 | 2.0091 | 0 | 1.2299 | 0.0011227 | 3.7546 | 0.0040278 | 5.7551 | 0.00054398 | 0.13087 | 0.039896 | 5.2421 | 8.255 | 0.96637 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.13087 | 0 | 10.8672 | 0.10569 | 0 | 0.039896 | 5.7551 | 0.00020833 | 1.0067 | 1.0542 | 10.6203 | 5.7551 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 0 | 22.1351 | 0.10569 | 5.7551 | 3.7546 | 1.0067 | 1.2299 | 10.8672 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.0435 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.00020833 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.0435 | 10.8672 | 0 | 0.039896 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.121 | 5.845 | 10.6203 | 0.00054398 | 0.0011227 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 11.8561 | 0.079062 | 5.845 | 0 | 8.255
240 | 206.1176 | 68.7059 | 9.8151 | 11.8561 | 1.0542 | 1.2299 | 0.039896 | 0 | 0.96637 | 0 | 23.1841 | 0.039896 | 1.0067 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 8.0823 | 5.2421 | 1.2299 | 0 | 10.8672 | 1.1111 | 5.845 | 0 | 1.0542 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.2299 | 0.00054398 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 5.845 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 0 | 0.94146 | 13.8156 | 0 | 0 | 11.8561 | 11.8561 | 0 | 1.0402 | 13.8156 | 23.1841 | 3.7546 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 1.2299 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.121 | 0.96637 | 11.8561 | 8.0823 | 1.0435 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 0.00054398 | 10.8672 | 0.0023032 | 1.0542 | 0 | 0.079062 | 22.1351 | 0.10569 | 0 | 0.13087 | 1.121 | 10.6203 | 1.121 | 1.0435 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.2299 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 0.079062 | 10.8672 | 0.13087 | 13.8156 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 0.0040278
241 | 190.0647 | 63.3549 | 9.0507 | 22.1351 | 23.1841 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 1.0542 | 1.0067 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0435 | 3.7546 | 2.0091 | 22.1351 | 23.1841 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.0067 | 13.8156 | 1.1111 | 5.845 | 5.845 | 1.1057 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0 | 1.121 | 8.255 | 13.8156 | 1.121 | 0 | 0.079062 | 1.2299 | 0.079062 | 0.00020833 | 10.6203 | 1.0542 | 0.94146 | 1.121 | 0.13087 | 0 | 2.0091 | 0.0040278 | 13.8156 | 10.8672 | 0 | 1.0542 | 0.0003125 | 0 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 3.7546 | 8.0823 | 3.7546 | 0 | 13.8156 | 0.0003125 | 8.255 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 5.2421 | 0.28576 | 5.7551 | 2.1986 | 20.0984 | 5.845 | 0.0023032 | 10.8672 | 5.2421 | 0.10569 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.039896 | 0.13087
242 | 108.1486 | 36.0495 | 5.1499 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 13.8156 | 10.8672 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.0542 | 8.0823 | 1.0542 | 5.7551 | 1.121 | 0.10569 | 0.96637 | 1.1111 | 0.079062 | 0 | 5.845 | 0 | 1.1111 | 0.94146 | 1.0435 | 0.0003125 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 0.0011227 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.0435 | 1.1111 | 1.0067 | 0 | 0.079062 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.0040278 | 10.6203 | 23.1841 | 0 | 20.0984 | 1.2299 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.121 | 22.1351 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 13.8156 | 1.0435 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 8.255 | 0 | 0.0040278 | 10.6203 | 8.255 | 20.0984 | 10.6203 | 1.0402 | 0.00054398 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.0011227
243 | 148.0287 | 49.3429 | 7.049 | 0.039896 | 5.2421 | 0.0011227 | 0.079062 | 5.2421 | 0 | 0 | 5.845 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.079062 | 0.28576 | 8.255 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.00054398 | 2.1986 | 1.1111 | 5.7551 | 13.8156 | 0.96637 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.13087 | 0 | 0 | 22.1351 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.00020833 | 5.2421 | 23.1841 | 1.0067 | 0.0023032 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.96637 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 1.0067 | 0 | 13.8156 | 1.0435 | 0.94146 | 1.0067 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 20.0984 | 11.8561 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.0040278 | 1.0402 | 2.1986 | 1.0435 | 0 | 22.1351 | 0 | 5.845 | 0.96637 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 11.8561 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.00020833 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.28576
244 | 217.8311 | 72.6104 | 10.3729 | 0 | 10.6203 | 5.2421 | 0.039896 | 0 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 1.0402 | 8.0823 | 20.0984 | 10.6203 | 5.845 | 2.1986 | 22.1351 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.00054398 | 1.0402 | 0 | 5.2421 | 13.8156 | 20.0984 | 2.0091 | 5.7551 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.13087 | 2.1986 | 2.0091 | 3.7546 | 0.10569 | 0.96637 | 3.7546 | 0.28576 | 3.7546 | 5.7551 | 1.0067 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 23.1841 | 0 | 0.00054398 | 0.0023032 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.28576 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.079062 | 22.1351 | 0.28576 | 1.1111 | 23.1841 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 1.2299 | 0.039896 | 1.0402 | 0.0003125 | 0.00020833 | 2.1986 | 0 | 0.96637 | 1.1057 | 3.7546 | 1.121 | 2.0091 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 8.255 | 2.1986 | 0
245 | 129.6346 | 43.2115 | 6.1731 | 10.8672 | 5.845 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.079062 | 1.121 | 0 | 0 | 0.0023032 | 22.1351 | 0 | 23.1841 | 0.0023032 | 2.0091 | 0 | 8.0823 | 0 | 2.0091 | 0.94146 | 1.121 | 1.1057 | 5.2421 | 1.2299 | 0.13087 | 0 | 1.0542 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 0.0003125 | 0.13087 | 0 | 2.1986 | 8.255 | 0.0011227 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.0003125 | 2.0091 | 1.1111 | 0.0023032 | 1.0067 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 0.96637 | 0.0011227 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.039896 | 2.0091 | 5.2421 | 8.255 | 23.1841 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.00054398 | 0 | 0.0011227 | 3.7546 | 0.94146 | 3.7546 | 1.1057 | 1.121 | 0.039896 | 20.0984 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 0.94146 | 8.0823 | 1.1057 | 1.0067 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 2.1986
246 | 208.3146 | 69.4382 | 9.9197 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.0011227 | 23.1841 | 1.2299 | 1.0402 | 0.0011227 | 0.13087 | 8.255 | 0 | 0 | 20.0984 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.0040278 | 5.845 | 13.8156 | 5.7551 | 1.121 | 0 | 1.1111 | 0 | 3.7546 | 11.8561 | 20.0984 | 0.94146 | 11.8561 | 0.0023032 | 13.8156 | 5.7551 | 0.10569 | 0 | 3.7546 | 1.1111 | 0.94146 | 0.039896 | 0 | 0.13087 | 2.0091 | 0 | 11.8561 | 1.0067 | 0.039896 | 0.0023032 | 0 | 5.7551 | 5.7551 | 5.2421 | 0.96637 | 13.8156 | 5.2421 | 0.0011227 | 1.0402 | 0.039896 | 1.0067 | 0 | 1.0067 | 1.2299 | 0 | 3.7546 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.039896 | 3.7546 | 0 | 8.255 | 0.039896 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.1111 | 0.0003125 | 10.8672 | 11.8561 | 0.13087 | 0 | 3.7546 | 5.845 | 2.0091 | 5.7551 | 0.10569 | 0.13087 | 0.96637 | 1.0402 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.039896 | 3.7546 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.121
247 | 138.9914 | 46.3305 | 6.6186 | 0 | 0.0011227 | 0.94146 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 5.7551 | 0.00054398 | 0 | 10.8672 | 0.13087 | 2.0091 | 0.079062 | 0.0011227 | 0.94146 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.0023032 | 0.039896 | 0 | 0.94146 | 0 | 8.255 | 0 | 10.8672 | 0.94146 | 11.8561 | 0.00020833 | 8.0823 | 0 | 0.0003125 | 11.8561 | 2.1986 | 1.2299 | 23.1841 | 0 | 2.1986 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 10.6203 | 1.1111 | 5.845 | 1.1057 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.0003125 | 5.2421 | 22.1351 | 0.00020833 | 3.7546 | 5.2421 | 1.1111 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.0435 | 0.00054398 | 0 | 1.1111 | 0.94146 | 0.00054398 | 0.079062 | 1.1057 | 0.13087 | 0 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 0.00020833 | 13.8156 | 1.0542 | 5.7551 | 8.0823 | 0 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0 | 0.0003125 | 1.1111 | 8.255 | 0 | 1.0542 | 0.00054398 | 0 | 5.7551 | 20.0984 | 0.0003125 | 5.845
248 | 116.2538 | 38.7513 | 5.5359 | 0.96637 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.00020833 | 1.121 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0067 | 0 | 0.079062 | 0.94146 | 10.6203 | 0 | 0.0003125 | 1.0067 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 5.2421 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0.0011227 | 10.8672 | 0.079062 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 1.121 | 0.13087 | 0.94146 | 1.0435 | 0 | 8.255 | 0 | 22.1351 | 1.1057 | 13.8156 | 0.0011227 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 2.0091 | 0.0011227 | 5.2421 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 0 | 8.255 | 0 | 8.255 | 0 | 0.00054398 | 0.13087 | 1.1057 | 0 | 0.00054398 | 0.039896 | 0 | 1.0435 | 2.0091 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 1.1057 | 13.8156 | 0 | 0.28576 | 11.8561 | 3.7546 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.0402 | 0.94146 | 5.845 | 13.8156 | 0.00020833 | 1.0542 | 0 | 8.0823 | 1.0402 | 1.1111 | 0.13087 | 8.0823 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.0542
249 | 178.6192 | 59.5397 | 8.5057 | 22.1351 | 1.0542 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 13.8156 | 0.28576 | 1.0542 | 0.039896 | 10.8672 | 8.255 | 8.0823 | 1.2299 | 0.0011227 | 0.039896 | 0 | 0.13087 | 5.7551 | 0 | 1.0435 | 0 | 20.0984 | 2.0091 | 0.13087 | 1.0067 | 0.039896 | 0.10569 | 22.1351 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0.0040278 | 1.0067 | 3.7546 | 5.7551 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.0542 | 0 | 0.0011227 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.00020833 | 5.7551 | 8.255 | 0.10569 | 5.2421 | 5.7551 | 1.2299 | 0.94146 | 0 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 0.079062 | 0.0023032 | 5.845 | 0 | 23.1841 | 1.0435 | 1.1111 | 0.13087 | 0 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 0 | 20.0984 | 23.1841 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 0.10569 | 2.0091 | 5.2421 | 5.2421 | 0.13087 | 0.039896 | 0 | 23.1841 | 11.8561 | 0 | 8.0823 | 23.1841 | 0.0023032 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.0435 | 8.0823
250 | 199.0868 | 66.3623 | 9.4803 | 0.039896 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.28576 | 3.7546 | 3.7546 | 0.079062 | 1.1111 | 1.0542 | 0 | 22.1351 | 0 | 5.845 | 11.8561 | 8.255 | 0 | 0.96637 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.28576 | 2.1986 | 8.0823 | 22.1351 | 2.0091 | 8.255 | 8.0823 | 0 | 0.13087 | 5.2421 | 22.1351 | 1.0402 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.0003125 | 0.00054398 | 5.2421 | 11.8561 | 22.1351 | 0.0003125 | 0 | 8.255 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 0.0023032 | 1.0435 | 10.8672 | 0.96637 | 1.1057 | 5.7551 | 5.7551 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 0.0040278 | 5.845 | 2.1986 | 0 | 8.255 | 8.255 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 0 | 8.255 | 0.96637 | 0 | 10.6203 | 3.7546 | 8.255 | 0.0011227 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 13.8156 | 5.845 | 0.96637 | 5.7551 | 0.28576 | 1.121 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 5.7551 | 0.94146 | 1.0542 | 0.10569 | 0.13087 | 1.2299 | 1.0435
251 | 211.6575 | 70.5525 | 10.0789 | 5.7551 | 1.0067 | 13.8156 | 1.1111 | 0.039896 | 0.94146 | 0.00020833 | 0 | 1.0435 | 0 | 13.8156 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.039896 | 0.28576 | 13.8156 | 0 | 1.0402 | 0.079062 | 10.6203 | 1.0435 | 20.0984 | 1.0402 | 8.0823 | 20.0984 | 2.0091 | 0 | 3.7546 | 8.0823 | 23.1841 | 10.8672 | 0 | 1.121 | 1.2299 | 0 | 5.2421 | 0.00020833 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.0040278 | 3.7546 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.0003125 | 0.00054398 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.94146 | 8.0823 | 1.1111 | 0.28576 | 5.7551 | 0.94146 | 5.845 | 0.00054398 | 0 | 0.28576 | 13.8156 | 13.8156 | 1.121 | 0.0011227 | 0.96637 | 0.0011227 | 3.7546 | 5.2421 | 0.0040278 | 0 | 1.0542 | 0 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 0.13087 | 0.0003125 | 2.1986 | 0.0040278 | 0.10569 | 0.0011227 | 0 | 8.0823
252 | 117.6701 | 39.2234 | 5.6033 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 0 | 1.0435 | 13.8156 | 0.00020833 | 0.13087 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 0.039896 | 3.7546 | 0 | 8.0823 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 0.039896 | 8.0823 | 0 | 13.8156 | 2.1986 | 1.1057 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.00054398 | 1.0542 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 0.039896 | 1.0067 | 0 | 0.00054398 | 0.00054398 | 8.255 | 2.0091 | 2.0091 | 1.0542 | 0.10569 | 0.94146 | 0 | 1.2299 | 10.6203 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.96637 | 0 | 20.0984 | 0.94146 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0.00054398 | 1.0435 | 5.7551 | 20.0984 | 1.121 | 2.0091 | 2.1986 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 0.00020833 | 2.0091 | 0 | 23.1841 | 0.13087 | 0 | 0.13087 | 0.13087 | 0.079062 | 0.0040278 | 1.1111 | 0.00054398 | 5.7551 | 8.0823 | 1.121 | 3.7546 | 0 | 1.0435 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.00054398
253 | 216.7155 | 72.2385 | 10.3198 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.94146 | 0 | 0.96637 | 1.0402 | 0.96637 | 1.0402 | 11.8561 | 10.6203 | 1.1111 | 0.0040278 | 20.0984 | 2.0091 | 0.96637 | 3.7546 | 0 | 1.121 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0.28576 | 0.10569 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.10569 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 10.6203 | 1.2299 | 23.1841 | 5.7551 | 0 | 5.2421 | 0 | 13.8156 | 1.1111 | 20.0984 | 0.00054398 | 1.0402 | 8.0823 | 1.1057 | 0 | 8.255 | 8.0823 | 20.0984 | 0.039896 | 0.079062 | 0 | 0.94146 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 1.0402 | 0.13087 | 8.0823 | 1.0542 | 0.0023032 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.00054398 | 5.845 | 11.8561 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0402 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 11.8561 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.96637 | 3.7546 | 0.00054398 | 2.1986 | 0.0023032 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 0 | 22.1351 | 8.255 | 0.13087 | 1.2299 | 5.2421
254 | 160.4276 | 53.4759 | 7.6394 | 20.0984 | 0.00054398 | 13.8156 | 0 | 0 | 11.8561 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 2.0091 | 1.1111 | 1.121 | 0.28576 | 0 | 10.8672 | 0.94146 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.13087 | 5.2421 | 0.00020833 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.2299 | 1.0435 | 0 | 10.6203 | 1.1111 | 1.1111 | 2.0091 | 1.0542 | 8.0823 | 5.2421 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 3.7546 | 11.8561 | 1.0435 | 0.00020833 | 10.8672 | 1.0067 | 0 | 0.0003125 | 0.0011227 | 1.0542 | 13.8156 | 0 | 20.0984 | 0.0011227 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0402 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.96637 | 0.0040278 | 0.96637 | 1.1057 | 0.94146 | 10.6203 | 0.0011227 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.28576 | 0.10569
255 | 177.541 | 59.1803 | 8.4543 | 0 | 1.0402 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0.0003125 | 2.1986 | 0 | 10.6203 | 0.0040278 | 0.96637 | 11.8561 | 1.0542 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 2.1986 | 10.8672 | 1.0402 | 5.7551 | 0.0011227 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 11.8561 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 0 | 0.96637 | 8.0823 | 22.1351 | 23.1841 | 0 | 5.845 | 3.7546 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 5.7551 | 10.8672 | 0 | 11.8561 | 5.2421 | 22.1351 | 0.00054398 | 5.845 | 1.0067 | 0.00020833 | 5.2421 | 0 | 0.0011227 | 0.96637 | 0 | 0.13087 | 20.0984 | 0 | 20.0984 | 0.00054398 | 0 | 1.0435 | 0 | 10.8672 | 22.1351 | 0 | 5.2421 | 5.7551 | 13.8156 | 0 | 2.0091 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.96637 | 5.2421 | 0.00020833 | 3.7546 | 0.0040278 | 5.2421 | 0 | 13.8156 | 23.1841 | 0 | 1.0402 | 0.10569 | 0 | 5.2421
256 | 125.3717 | 41.7906 | 5.9701 | 0.94146 | 0.00020833 | 23.1841 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0 | 1.1111 | 0.0023032 | 1.1111 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.0011227 | 0.28576 | 0.00054398 | 1.2299 | 0 | 0.0023032 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.039896 | 20.0984 | 2.0091 | 23.1841 | 1.1111 | 0 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.0003125 | 0.10569 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.94146 | 0 | 0.96637 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.96637 | 0 | 5.7551 | 0.079062 | 0.00054398 | 0 | 0.28576 | 1.0435 | 5.845 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 0.94146 | 1.1111 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0.10569 | 8.255 | 2.0091 | 0.00020833 | 2.0091 | 0.96637 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 8.255 | 1.1057 | 0.13087 | 3.7546 | 1.0435 | 0.0023032 | 0 | 1.0402 | 1.0542
257 | 157.5647 | 52.5216 | 7.5031 | 0.0040278 | 0 | 1.1111 | 1.1057 | 8.255 | 8.255 | 2.1986 | 0.94146 | 0 | 0.00054398 | 11.8561 | 20.0984 | 13.8156 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 5.7551 | 5.7551 | 0 | 1.1057 | 0.079062 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.10569 | 1.121 | 0 | 1.0067 | 0.079062 | 1.0542 | 0.0023032 | 1.0067 | 0 | 0.0040278 | 2.1986 | 0 | 0.0011227 | 1.0067 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.00054398 | 1.0402 | 3.7546 | 1.1057 | 13.8156 | 13.8156 | 2.0091 | 0.0011227 | 0 | 0.00054398 | 11.8561 | 5.845 | 0.00020833 | 5.7551 | 0 | 10.8672 | 3.7546 | 1.1111 | 5.845 | 0.0023032 | 22.1351 | 22.1351 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.2299 | 11.8561 | 1.2299 | 1.0067 | 0 | 22.1351 | 0.13087 | 0 | 0.96637 | 8.0823 | 0 | 8.0823 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 0.28576 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 5.7551 | 10.8672 | 0
258 | 174.5825 | 58.1942 | 8.3135 | 8.255 | 1.2299 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 0.00020833 | 23.1841 | 2.1986 | 0 | 0.0003125 | 1.2299 | 0.28576 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 0.00054398 | 0.00054398 | 5.7551 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 0.0023032 | 1.0067 | 11.8561 | 0.94146 | 0 | 1.121 | 5.2421 | 0 | 0.0040278 | 1.1057 | 0.96637 | 0.28576 | 23.1841 | 0 | 0.94146 | 1.0435 | 0.00054398 | 1.2299 | 1.0402 | 13.8156 | 5.2421 | 10.6203 | 0 | 1.1111 | 11.8561 | 5.7551 | 0.039896 | 0.0040278 | 0 | 13.8156 | 0 | 5.7551 | 0.0040278 | 0.96637 | 2.0091 | 0.94146 | 5.845 | 0.0040278 | 11.8561 | 1.121 | 0 | 10.6203 | 0.0003125 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 0.10569 | 0 | 11.8561 | 3.7546 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.1057 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 1.2299 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.0003125
259 | 152.1557 | 50.7186 | 7.2455 | 0.96637 | 2.0091 | 2.1986 | 0.28576 | 23.1841 | 1.0542 | 1.1111 | 1.1057 | 0.96637 | 1.1057 | 1.0542 | 1.121 | 0.13087 | 8.255 | 1.2299 | 0.00054398 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.13087 | 8.255 | 1.2299 | 1.1111 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 5.7551 | 0.94146 | 1.0542 | 0 | 8.0823 | 10.8672 | 1.0542 | 1.0435 | 0.96637 | 10.6203 | 0.28576 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 23.1841 | 0.00020833 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 0.94146 | 1.121 | 0.96637 | 0.0003125 | 1.0435 | 0.079062 | 0.0003125 | 0.96637 | 0 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 11.8561 | 1.1057 | 5.845 | 0 | 0.0040278 | 0 | 2.0091 | 0 | 2.1986 | 10.8672 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0.0011227 | 8.255 | 8.0823 | 5.2421 | 0.039896 | 1.1057 | 0 | 5.7551 | 0.0011227 | 5.7551 | 0 | 0.0003125 | 10.6203 | 0.039896 | 2.1986 | 2.1986 | 2.1986 | 0 | 0.13087 | 0.0023032 | 5.7551 | 5.2421 | 5.845 | 0.13087 | 0.13087 | 0.039896 | 0
260 | 249.4523 | 83.1508 | 11.8787 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 3.7546 | 0.0040278 | 3.7546 | 0.0023032 | 0.0040278 | 1.2299 | 0 | 3.7546 | 5.7551 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0542 | 5.7551 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.10569 | 23.1841 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 10.6203 | 20.0984 | 1.1111 | 22.1351 | 1.0435 | 13.8156 | 0 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 22.1351 | 1.1057 | 0.00054398 | 0.039896 | 5.2421 | 5.7551 | 2.1986 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 1.0542 | 10.8672 | 0 | 1.0402 | 0.0040278 | 2.1986 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0067 | 22.1351 | 0 | 10.8672 | 1.2299 | 0.10569 | 0 | 2.1986 | 0 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 5.845 | 5.7551 | 0 | 0 | 11.8561 | 10.8672 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 2.1986 | 1.121 | 20.0984 | 1.121 | 1.0067 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 23.1841 | 0.079062 | 1.2299
261 | 194.7438 | 64.9146 | 9.2735 | 13.8156 | 0 | 13.8156 | 2.1986 | 0.13087 | 1.0542 | 5.7551 | 0.10569 | 8.0823 | 0 | 20.0984 | 11.8561 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 0 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0.28576 | 2.1986 | 20.0984 | 0 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.039896 | 8.0823 | 0.039896 | 0 | 1.1111 | 5.845 | 5.845 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 0.0040278 | 0.13087 | 2.1986 | 0 | 0.00054398 | 20.0984 | 0 | 1.0542 | 0.96637 | 0 | 1.0402 | 5.845 | 20.0984 | 0 | 0.10569 | 0.0040278 | 20.0984 | 0 | 8.0823 | 0.96637 | 2.0091 | 0 | 5.7551 | 5.845 | 0 | 0 | 13.8156 | 2.1986 | 13.8156 | 10.6203 | 23.1841 | 0.00020833 | 0.079062 | 1.121 | 2.1986 | 1.0435 | 1.1057 | 0.13087 | 1.121 | 0 | 1.121 | 13.8156 | 0.10569 | 5.7551 | 0 | 0 | 22.1351 | 11.8561 | 0.94146 | 1.1111 | 0 | 0.13087 | 1.0542 | 0 | 2.1986 | 1.2299 | 5.7551 | 1.121 | 0.039896 | 13.8156 | 1.0435 | 11.8561
262 | 175.5929 | 58.531 | 8.3616 | 0.13087 | 1.0402 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.1111 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 2.0091 | 0.0003125 | 13.8156 | 0.0003125 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 1.0402 | 8.0823 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.28576 | 0.0011227 | 0.28576 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0067 | 8.0823 | 1.0402 | 0 | 20.0984 | 1.1057 | 0.13087 | 22.1351 | 1.1057 | 0 | 2.0091 | 5.2421 | 0.0003125 | 8.0823 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 5.845 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 0.0023032 | 0.00020833 | 3.7546 | 23.1841 | 1.0435 | 0.0011227 | 0.079062 | 0.0011227 | 0 | 8.0823 | 1.1057 | 0.96637 | 0.28576 | 1.0402 | 5.7551 | 0.96637 | 10.8672 | 0.039896 | 22.1351 | 10.8672 | 2.1986 | 0.00020833 | 0.10569 | 23.1841 | 1.1111 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.121 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.079062 | 0.10569 | 2.0091 | 8.255 | 0
263 | 119.7636 | 39.9212 | 5.703 | 0.0003125 | 1.1057 | 0.00020833 | 0.96637 | 0 | 0.94146 | 1.0435 | 0.0040278 | 0 | 0.13087 | 0 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 2.0091 | 0.96637 | 1.1111 | 0.94146 | 1.2299 | 8.255 | 0 | 5.845 | 0.039896 | 5.2421 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.10569 | 1.0402 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.96637 | 0.00020833 | 8.255 | 5.7551 | 0.079062 | 5.845 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 1.1057 | 0.00020833 | 5.845 | 0.0023032 | 0 | 0.079062 | 0.0011227 | 5.7551 | 0.00054398 | 1.0542 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 1.2299 | 2.1986 | 10.6203 | 0 | 0.079062 | 0 | 8.0823 | 0.0023032 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 8.0823 | 0 | 8.255 | 5.845 | 10.6203 | 0 | 2.0091 | 1.0402 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 0.10569 | 0.039896 | 1.121 | 0.13087 | 8.255 | 1.1111 | 13.8156 | 0 | 0.10569 | 1.0435 | 0 | 2.1986 | 0
264 | 154.8579 | 51.6193 | 7.3742 | 0.00054398 | 20.0984 | 2.1986 | 5.2421 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 5.7551 | 1.0067 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 10.6203 | 0.13087 | 0.079062 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 1.0542 | 0.96637 | 2.1986 | 0.039896 | 10.8672 | 1.0435 | 0.00020833 | 1.1111 | 0.0040278 | 0.10569 | 1.2299 | 0.079062 | 10.6203 | 0.28576 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 1.1111 | 0.079062 | 0.10569 | 5.7551 | 1.2299 | 5.7551 | 0.10569 | 0 | 0.0003125 | 8.0823 | 1.0542 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.0542 | 0.96637 | 10.6203 | 1.0435 | 1.2299 | 20.0984 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 2.1986 | 1.0542 | 0 | 0.0023032 | 0.28576 | 3.7546 | 1.1057 | 0.00020833 | 0.079062 | 0.28576 | 0.039896 | 5.2421 | 0.13087 | 0.28576 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 0 | 2.1986 | 1.0067
265 | 162.8011 | 54.267 | 7.7524 | 0 | 0 | 0.94146 | 5.845 | 0 | 1.0402 | 5.7551 | 5.2421 | 1.0402 | 2.0091 | 10.8672 | 0.13087 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 20.0984 | 3.7546 | 2.0091 | 0 | 1.0435 | 0.0023032 | 0 | 0.0003125 | 10.8672 | 0 | 3.7546 | 0.00020833 | 2.1986 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0003125 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 0.0023032 | 1.0435 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0.0023032 | 1.0435 | 10.8672 | 10.6203 | 10.8672 | 0 | 0.039896 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 0.10569 | 1.0542 | 0 | 0.039896 | 0.28576 | 0.96637 | 3.7546 | 5.7551 | 0.0040278 | 13.8156 | 1.0435 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 11.8561 | 1.0067 | 0.0003125 | 11.8561 | 1.0067 | 1.2299 | 0.079062 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.13087 | 8.255 | 0.079062 | 0.079062 | 1.2299 | 1.2299 | 5.7551 | 1.0402 | 2.1986 | 0.96637 | 0 | 0.079062
266 | 129.9422 | 43.3141 | 6.1877 | 0.10569 | 1.0402 | 5.845 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 8.255 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0.10569 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.0011227 | 1.0067 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.0040278 | 1.0067 | 5.2421 | 0 | 1.1057 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 1.0542 | 0.00054398 | 1.0067 | 5.845 | 1.121 | 10.6203 | 1.2299 | 11.8561 | 2.0091 | 0.0040278 | 0.00054398 | 1.0402 | 8.0823 | 22.1351 | 0.13087 | 23.1841 | 0.0003125 | 8.255 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.2299 | 5.845 | 0.96637 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.10569 | 3.7546 | 1.2299 | 0.00054398 | 1.0435 | 0 | 2.1986 | 1.0435 | 8.0823 | 2.1986 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 3.7546 | 11.8561 | 0.28576 | 0 | 0.039896 | 8.0823 | 0.94146 | 11.8561 | 0.13087 | 0.039896 | 20.0984 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.28576 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 3.7546 | 5.845 | 0.13087 | 0 | 10.8672 | 0 | 5.845
267 | 174.3302 | 58.1101 | 8.3014 | 0 | 1.0542 | 3.7546 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 5.845 | 23.1841 | 5.845 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.0011227 | 2.0091 | 13.8156 | 10.8672 | 0.0023032 | 0.0011227 | 8.0823 | 0 | 0.13087 | 8.255 | 3.7546 | 0 | 0.96637 | 5.7551 | 0.13087 | 0 | 1.0402 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 13.8156 | 10.8672 | 1.0402 | 11.8561 | 0 | 0.94146 | 1.121 | 5.7551 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.00020833 | 10.6203 | 5.2421 | 0 | 13.8156 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 13.8156 | 1.2299 | 0.00020833 | 0 | 1.2299 | 0.0003125 | 1.0067 | 8.0823 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.0402 | 2.1986 | 1.0402 | 0 | 8.255 | 0.0003125 | 0.0011227 | 2.1986 | 0.039896 | 1.0542 | 1.121 | 0.28576 | 1.0542 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 8.0823 | 0.10569 | 10.6203 | 0.00020833
268 | 201.0333 | 67.0111 | 9.573 | 2.0091 | 0 | 0.0011227 | 8.255 | 0.28576 | 0 | 5.845 | 5.7551 | 1.2299 | 1.1111 | 0 | 5.7551 | 10.8672 | 2.1986 | 0.0040278 | 5.7551 | 0 | 0.00054398 | 11.8561 | 2.0091 | 5.2421 | 0.0040278 | 8.0823 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 3.7546 | 0.0040278 | 0 | 20.0984 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 2.1986 | 10.6203 | 8.255 | 13.8156 | 2.1986 | 5.7551 | 0.00020833 | 5.845 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 2.0091 | 0.00054398 | 8.255 | 10.6203 | 22.1351 | 20.0984 | 0.039896 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.039896 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 0 | 8.255 | 8.255 | 0 | 0.10569 | 2.0091 | 0 | 0.28576 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 0 | 23.1841 | 0 | 10.6203 | 2.1986 | 8.0823 | 5.7551 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.94146 | 0.13087 | 1.0435 | 0 | 0.00020833 | 10.8672 | 0.0011227 | 0
269 | 134.1126 | 44.7042 | 6.3863 | 0.96637 | 23.1841 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 0 | 13.8156 | 0.28576 | 0 | 0.039896 | 10.6203 | 3.7546 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 2.0091 | 1.0402 | 1.121 | 0 | 11.8561 | 1.0435 | 0.13087 | 1.1057 | 0 | 0.0011227 | 0 | 5.845 | 1.2299 | 0 | 0.0023032 | 2.0091 | 1.1111 | 0.10569 | 0 | 0.00054398 | 1.1111 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.13087 | 3.7546 | 0 | 13.8156 | 1.0067 | 0.0011227 | 0 | 0.0023032 | 8.0823 | 0 | 1.1057 | 0.079062 | 0.00054398 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 1.121 | 8.255 | 0.00054398 | 0.079062 | 23.1841 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.121 | 1.2299 | 0.0003125 | 8.255 | 0.94146 | 0 | 8.255 | 0.0003125 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.00054398 | 0.13087 | 1.1111 | 3.7546 | 1.0435 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.1111 | 1.0542 | 5.845 | 13.8156 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 1.0542 | 0
270 | 129.0243 | 43.0081 | 6.144 | 11.8561 | 0 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 11.8561 | 1.0435 | 0.00020833 | 0 | 0.0011227 | 0.10569 | 0.0040278 | 0.0023032 | 1.1111 | 0 | 5.7551 | 0.0003125 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.28576 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 0.94146 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.1111 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 0 | 5.845 | 0.28576 | 23.1841 | 0 | 0.039896 | 5.2421 | 10.6203 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 8.0823 | 0.0003125 | 1.1111 | 1.2299 | 2.0091 | 5.7551 | 0.96637 | 1.2299 | 0 | 1.1111 | 0.0040278 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0402 | 1.0067 | 8.255 | 0.00054398 | 0.079062 | 5.2421 | 23.1841 | 5.845 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.0542 | 0 | 1.0402 | 8.255 | 11.8561 | 0 | 11.8561 | 0.00020833 | 2.0091 | 0.13087 | 0.94146 | 0 | 0.94146 | 5.845 | 5.2421 | 0
271 | 171.9929 | 57.331 | 8.1901 | 0.13087 | 0.94146 | 0 | 20.0984 | 0.94146 | 0.96637 | 8.0823 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 23.1841 | 0 | 5.2421 | 0.039896 | 0.13087 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.0435 | 1.1111 | 1.1057 | 0.0040278 | 22.1351 | 8.255 | 0 | 5.845 | 1.0402 | 0 | 0.96637 | 0 | 20.0984 | 3.7546 | 1.121 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 8.0823 | 0.96637 | 10.8672 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0023032 | 0 | 3.7546 | 0.28576 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.0023032 | 0.94146 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 0.96637 | 0 | 8.255 | 0.94146 | 0.0003125 | 1.1111 | 3.7546 | 10.8672 | 0 | 5.845 | 0.039896 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 1.0067 | 0.039896 | 0.10569 | 10.6203 | 0.0003125 | 1.2299 | 0.0040278 | 23.1841 | 0.00054398 | 23.1841 | 10.8672 | 5.7551 | 0.10569 | 8.255 | 0 | 0.039896 | 0.00054398 | 8.0823
272 | 196.0186 | 65.3395 | 9.3342 | 13.8156 | 0 | 1.121 | 20.0984 | 8.0823 | 20.0984 | 1.0402 | 1.1057 | 5.2421 | 0 | 0.0003125 | 1.1111 | 20.0984 | 0.94146 | 0.94146 | 0.079062 | 1.2299 | 1.1057 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.2299 | 10.8672 | 5.7551 | 2.0091 | 0 | 1.121 | 0 | 0.0011227 | 1.0542 | 0.0003125 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.0003125 | 0.0023032 | 1.1057 | 10.6203 | 3.7546 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1057 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0 | 5.845 | 0.079062 | 23.1841 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.1111 | 0.96637 | 0 | 0.94146 | 0.00054398 | 5.845 | 0 | 0.00054398 | 1.0067 | 23.1841 | 0 | 0.00020833 | 1.0402 | 1.0067 | 0 | 22.1351 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 1.1111 | 2.1986 | 0.94146 | 0.0011227 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 8.0823 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.94146 | 8.255 | 10.8672 | 0 | 0.0011227 | 1.2299 | 3.7546 | 20.0984 | 2.1986 | 0.28576 | 0 | 0.00054398 | 1.0435 | 5.2421 | 2.1986
273 | 106.2249 | 35.4083 | 5.0583 | 0.00054398 | 0 | 5.845 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.1111 | 2.0091 | 0 | 8.0823 | 0.0023032 | 0 | 1.0435 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0011227 | 0.039896 | 0 | 0.96637 | 0.0011227 | 0.0003125 | 1.2299 | 2.0091 | 8.0823 | 0.079062 | 1.0402 | 0.0003125 | 0.0011227 | 1.0402 | 10.8672 | 1.121 | 23.1841 | 3.7546 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.94146 | 0.10569 | 2.0091 | 0.00054398 | 11.8561 | 3.7546 | 1.1111 | 0.0011227 | 5.7551 | 10.6203 | 0.0040278 | 0.00020833 | 1.0435 | 0.0040278 | 0.00020833 | 2.0091 | 0.0003125 | 8.255 | 11.8561 | 10.6203 | 0.94146 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 0.13087 | 2.0091 | 0 | 0.10569 | 1.2299 | 0.0040278 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.2299 | 5.2421 | 10.8672 | 0.0003125 | 0.10569 | 1.1111 | 13.8156 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 0.0011227 | 10.6203 | 10.6203 | 2.1986 | 8.255 | 0.079062 | 13.8156 | 8.0823 | 0 | 2.1986 | 0
274 | 197.5545 | 65.8515 | 9.4074 | 0 | 1.1111 | 1.0435 | 1.1057 | 0.0023032 | 0 | 0.94146 | 0.00020833 | 2.1986 | 0 | 0 | 5.845 | 20.0984 | 1.1057 | 23.1841 | 1.2299 | 1.0435 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 1.0435 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.0040278 | 1.121 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.121 | 0 | 0.0011227 | 1.121 | 2.0091 | 0 | 20.0984 | 20.0984 | 0 | 1.1057 | 0.10569 | 0.00020833 | 5.7551 | 5.845 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0003125 | 0.94146 | 13.8156 | 10.8672 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0542 | 0.039896 | 0.039896 | 1.1057 | 5.7551 | 5.845 | 0 | 5.845 | 0 | 0.94146 | 1.0542 | 1.121 | 0.0040278 | 20.0984 | 0.0023032 | 8.255 | 0.13087 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.0435 | 0.0023032 | 10.8672 | 0.28576 | 22.1351 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 20.0984 | 5.7551 | 0.0011227 | 0.00020833 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 10.8672
275 | 158.8463 | 52.9488 | 7.5641 | 0 | 0 | 22.1351 | 5.845 | 0.28576 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.00020833 | 0.079062 | 0.0040278 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 5.2421 | 5.2421 | 0.00054398 | 0.079062 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.0040278 | 0 | 8.0823 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.1057 | 8.255 | 0.0011227 | 0 | 1.0067 | 0.00020833 | 22.1351 | 23.1841 | 0.96637 | 0 | 23.1841 | 2.1986 | 10.6203 | 10.6203 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.1057 | 0.039896 | 1.0067 | 0 | 0.0040278 | 5.2421 | 1.1111 | 0.00020833 | 8.255 | 0.0003125 | 2.0091 | 0.96637 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 1.0402 | 1.0067 | 2.1986 | 20.0984 | 0 | 1.121 | 1.0435 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 1.0402 | 2.0091 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 5.2421 | 11.8561 | 1.2299 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.0067 | 0.00054398 | 11.8561 | 20.0984 | 0.039896
276 | 170.7128 | 56.9043 | 8.1292 | 0.0040278 | 8.255 | 0.0040278 | 5.845 | 1.0402 | 0 | 11.8561 | 1.121 | 0.0023032 | 0 | 0.94146 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 0.0040278 | 0 | 8.0823 | 2.1986 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 13.8156 | 1.121 | 22.1351 | 0 | 1.121 | 5.7551 | 0 | 2.1986 | 10.6203 | 1.2299 | 0.0040278 | 0 | 3.7546 | 0.0040278 | 1.0402 | 23.1841 | 0.28576 | 8.255 | 0 | 1.0067 | 0.0003125 | 2.1986 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.13087 | 0.13087 | 5.845 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.2299 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.0067 | 1.0402 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 0.079062 | 0.0011227 | 0 | 0.079062 | 1.1111 | 23.1841 | 13.8156 | 5.7551 | 0 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 2.1986 | 11.8561 | 1.1057 | 1.0435 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0.94146 | 0.13087 | 0 | 2.0091 | 0 | 20.0984 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0 | 0.00054398 | 5.2421 | 0.13087 | 1.0067 | 0
277 | 188.2758 | 62.7586 | 8.9655 | 20.0984 | 8.0823 | 0.0003125 | 0.0040278 | 1.0402 | 20.0984 | 0.00054398 | 1.0402 | 13.8156 | 0 | 8.255 | 1.0402 | 8.255 | 0.0040278 | 5.845 | 1.121 | 0.079062 | 0.079062 | 11.8561 | 0 | 23.1841 | 1.0542 | 1.121 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 2.0091 | 1.1111 | 10.6203 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.2299 | 11.8561 | 1.0542 | 8.255 | 1.0067 | 1.0067 | 0.94146 | 0.0011227 | 1.1111 | 8.0823 | 0 | 0.00054398 | 1.2299 | 0 | 0 | 10.6203 | 11.8561 | 0.0011227 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.079062 | 20.0984 | 1.0542 | 13.8156 | 10.8672 | 10.6203 | 0 | 2.1986 | 0.96637 | 0.94146 | 0 | 1.0542 | 1.1111 | 2.1986 | 8.0823 | 1.0402 | 1.1111 | 0 | 8.255 | 0.039896 | 22.1351 | 11.8561 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 2.0091 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 1.121 | 0 | 0.00054398 | 8.255 | 0.0011227 | 5.2421 | 5.2421
278 | 142.3307 | 47.4436 | 6.7777 | 0.0040278 | 20.0984 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0435 | 13.8156 | 5.2421 | 0.0040278 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 0.96637 | 5.2421 | 0 | 0.039896 | 0.0023032 | 0.28576 | 0.0011227 | 0.13087 | 0 | 0.13087 | 3.7546 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 2.1986 | 0.079062 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.00020833 | 20.0984 | 0 | 1.121 | 0 | 1.0402 | 23.1841 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.28576 | 11.8561 | 5.2421 | 0.10569 | 1.1111 | 13.8156 | 23.1841 | 3.7546 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.1057 | 8.0823 | 2.1986 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 3.7546 | 1.0435 | 2.0091 | 0.28576 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.0067 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 0.96637 | 22.1351 | 5.7551 | 0.079062 | 1.2299 | 1.0402 | 11.8561 | 1.121
279 | 237.4396 | 79.1465 | 11.3066 | 1.1111 | 0 | 5.7551 | 10.8672 | 0.039896 | 0.0023032 | 0 | 23.1841 | 1.0435 | 0.28576 | 10.6203 | 5.2421 | 0.079062 | 0.00054398 | 8.255 | 1.0402 | 10.6203 | 11.8561 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 13.8156 | 10.8672 | 11.8561 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.1057 | 0.13087 | 0.13087 | 13.8156 | 10.8672 | 0.079062 | 1.121 | 0.28576 | 0 | 0.0040278 | 0.039896 | 0 | 1.0435 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.0011227 | 23.1841 | 23.1841 | 1.2299 | 0.94146 | 0 | 5.7551 | 0.10569 | 2.1986 | 0 | 20.0984 | 1.2299 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 11.8561 | 0.13087 | 10.6203 | 1.1111 | 2.0091 | 0 | 10.8672 | 0.039896 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 3.7546 | 20.0984 | 0.0011227 | 0.0040278 | 0 | 22.1351 | 1.0402 | 0 | 20.0984 | 10.6203 | 2.0091 | 0 | 23.1841 | 0.079062 | 0.28576 | 8.255 | 13.8156 | 1.2299 | 2.1986 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.079062 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.94146 | 0 | 0
280 | 134.9862 | 44.9954 | 6.4279 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0.079062 | 8.0823 | 0.13087 | 1.1057 | 8.0823 | 0 | 0 | 2.1986 | 8.0823 | 0.0003125 | 11.8561 | 0.13087 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.039896 | 2.0091 | 5.2421 | 5.2421 | 5.845 | 1.121 | 2.0091 | 0.94146 | 2.0091 | 2.0091 | 0.0040278 | 0 | 5.2421 | 5.7551 | 0 | 10.6203 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.0040278 | 1.2299 | 0 | 5.2421 | 1.121 | 5.2421 | 8.255 | 1.1111 | 3.7546 | 1.121 | 2.0091 | 20.0984 | 0.00054398 | 0 | 0 | 10.8672 | 8.255 | 0.00054398 | 0 | 2.1986 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 1.0402 | 1.1111 | 1.0402 | 11.8561 | 8.255 | 1.0435 | 1.1111 | 11.8561 | 0.00054398 | 11.8561 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 2.1986 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 10.6203 | 0
281 | 188.175 | 62.725 | 8.9607 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.0003125 | 13.8156 | 8.255 | 0.079062 | 0 | 23.1841 | 0 | 5.2421 | 11.8561 | 0 | 2.0091 | 0.0023032 | 1.2299 | 0.039896 | 1.121 | 0 | 10.8672 | 22.1351 | 0.079062 | 0 | 1.2299 | 0.0040278 | 1.121 | 5.2421 | 0.0011227 | 0.00020833 | 8.255 | 11.8561 | 20.0984 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.2299 | 0.0040278 | 22.1351 | 0.079062 | 2.1986 | 2.1986 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.10569 | 0.0011227 | 1.0067 | 0.039896 | 1.1057 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 11.8561 | 0.0023032 | 0.10569 | 13.8156 | 0 | 11.8561 | 0.0023032 | 10.6203 | 1.0542 | 1.0435 | 0.13087 | 0.10569 | 5.845 | 0 | 0 | 5.845 | 5.7551 | 0 | 0.0023032 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.1057 | 0 | 1.2299 | 0.00054398 | 5.7551
282 | 98.6945 | 32.8982 | 4.6997 | 11.8561 | 0 | 13.8156 | 3.7546 | 1.121 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.96637 | 1.121 | 1.2299 | 0.00054398 | 0 | 0.0003125 | 0.0040278 | 2.1986 | 0 | 1.0402 | 1.0067 | 0 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0 | 8.255 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 5.845 | 1.0542 | 0.28576 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0.13087 | 0 | 22.1351 | 0 | 2.1986 | 0.0023032 | 1.0402 | 1.121 | 13.8156 | 23.1841 | 0 | 0 | 10.8672 | 5.7551 | 0 | 11.8561 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.0435 | 0 | 5.7551 | 0.0040278 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.00020833 | 13.8156 | 1.1111 | 11.8561 | 0.039896 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.0542 | 5.2421 | 5.845 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 8.255 | 0 | 0.94146 | 10.6203
283 | 164.0791 | 54.693 | 7.8133 | 23.1841 | 0 | 0.0011227 | 5.845 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.1057 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.039896 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.94146 | 0 | 1.2299 | 0.0040278 | 0 | 1.121 | 1.0067 | 22.1351 | 0.0040278 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.28576 | 10.8672 | 2.1986 | 0.0023032 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 1.121 | 0.28576 | 11.8561 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 5.7551 | 10.8672 | 1.0402 | 0.96637 | 0.0023032 | 10.8672 | 2.1986 | 0.079062 | 0.28576 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.0067 | 5.2421 | 0 | 1.2299 | 13.8156 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 5.2421 | 1.0435 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 11.8561 | 10.6203 | 0 | 2.0091 | 0.039896 | 0.28576 | 0.0011227 | 10.8672 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032
284 | 120.9511 | 40.317 | 5.7596 | 0.00054398 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0.28576 | 23.1841 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 2.0091 | 5.2421 | 8.255 | 0 | 1.0402 | 0.0023032 | 3.7546 | 0.10569 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0542 | 1.121 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.94146 | 0.10569 | 2.0091 | 8.255 | 0.039896 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.28576 | 0 | 1.121 | 1.0067 | 0 | 10.8672 | 5.2421 | 0.00020833 | 11.8561 | 0 | 10.6203 | 0.13087 | 1.0067 | 1.1057 | 0 | 23.1841 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 0.00020833 | 0.0040278 | 1.0435 | 8.0823 | 0 | 8.255 | 0 | 8.255 | 2.1986 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.10569 | 0.0040278 | 0.039896 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 5.7551 | 0.00054398 | 1.0402 | 0.13087 | 1.2299 | 1.121
285 | 181.9661 | 60.6554 | 8.6651 | 0.00054398 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.28576 | 8.0823 | 0 | 1.0435 | 1.0435 | 1.2299 | 0.0003125 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 20.0984 | 0.00020833 | 20.0984 | 0 | 0.10569 | 0 | 22.1351 | 0.0040278 | 0 | 23.1841 | 0.94146 | 0.28576 | 0.10569 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0.00054398 | 1.0067 | 5.2421 | 10.8672 | 0.0003125 | 0 | 1.1057 | 22.1351 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.1111 | 1.121 | 0.0040278 | 11.8561 | 0.96637 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.28576 | 22.1351 | 10.6203 | 1.1057 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.28576 | 0.96637 | 0.10569 | 0 | 8.255 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 22.1351 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.0067 | 13.8156 | 0.96637 | 0 | 0.0003125 | 1.0435 | 0.00054398 | 5.2421 | 0 | 2.1986 | 8.0823 | 0 | 0
286 | 173.2753 | 57.7584 | 8.2512 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.0011227 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.00054398 | 5.2421 | 11.8561 | 0.039896 | 0.079062 | 0.0023032 | 5.845 | 5.2421 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0.13087 | 0.0023032 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 8.0823 | 0.0040278 | 5.845 | 0 | 22.1351 | 0.0023032 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.0023032 | 11.8561 | 5.845 | 0.28576 | 0.0023032 | 0 | 1.0435 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.0040278 | 23.1841 | 8.255 | 0 | 5.845 | 0 | 23.1841 | 1.0435 | 0.079062 | 13.8156 | 1.1111 | 1.0435 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.0402 | 8.0823 | 0 | 2.0091 | 1.2299 | 10.6203 | 0.00054398 | 1.1057 | 0.96637 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 5.845 | 1.1111 | 13.8156 | 0.0023032 | 0 | 5.7551 | 0.28576 | 10.8672 | 22.1351 | 0.0003125 | 0 | 11.8561 | 0.0023032 | 0 | 8.255 | 23.1841 | 0 | 10.8672 | 0 | 0
287 | 167.8221 | 55.9407 | 7.9915 | 0 | 5.845 | 1.2299 | 0 | 0.0040278 | 2.0091 | 8.255 | 2.0091 | 0.0011227 | 3.7546 | 0 | 1.0435 | 10.6203 | 1.121 | 22.1351 | 0.079062 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 11.8561 | 0 | 5.845 | 3.7546 | 1.1057 | 0 | 0.0023032 | 0 | 8.255 | 0.00020833 | 3.7546 | 5.845 | 0.039896 | 5.2421 | 0 | 10.8672 | 1.1057 | 22.1351 | 5.7551 | 0 | 0.28576 | 0.079062 | 0.0011227 | 10.8672 | 10.6203 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 8.255 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0542 | 0 | 0.0011227 | 23.1841 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 2.0091 | 0.039896 | 1.121 | 1.121 | 0.00020833 | 0.28576 | 3.7546 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 1.1057 | 0.00054398 | 0.96637 | 5.7551 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 0.00054398 | 2.0091 | 1.121 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.96637 | 1.2299 | 0.0003125 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 0.039896 | 1.0435
288 | 169.4987 | 56.4996 | 8.0714 | 0 | 0.0040278 | 10.8672 | 2.0091 | 23.1841 | 0.00054398 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 1.0067 | 0.079062 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.0040278 | 10.6203 | 11.8561 | 3.7546 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 5.845 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.13087 | 1.0402 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.0011227 | 1.1111 | 0.10569 | 0.13087 | 2.0091 | 2.1986 | 2.0091 | 13.8156 | 0.0040278 | 0 | 1.0067 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.2299 | 1.0435 | 0 | 1.2299 | 1.0067 | 10.6203 | 0.039896 | 0.00054398 | 0 | 3.7546 | 0.96637 | 2.0091 | 23.1841 | 5.2421 | 1.0402 | 1.0402 | 0 | 8.255 | 8.255 | 0 | 0.039896 | 2.1986 | 5.845 | 0.079062 | 8.255 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.94146 | 13.8156
289 | 128.0362 | 42.6787 | 6.097 | 10.8672 | 0.00020833 | 0 | 5.2421 | 5.2421 | 0 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 5.845 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.1111 | 5.2421 | 0 | 0.94146 | 0.10569 | 5.2421 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 0.10569 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.1111 | 8.255 | 0 | 0 | 5.2421 | 13.8156 | 0 | 0.94146 | 11.8561 | 0 | 0.079062 | 22.1351 | 0.13087 | 1.0402 | 0.96637 | 1.1057 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 1.0067 | 0.0003125 | 20.0984 | 22.1351 | 2.1986 | 0.13087 | 0.00020833 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 3.7546 | 0.0040278 | 0 | 1.121 | 1.121 | 0.039896 | 1.0402 | 0 | 0.079062
290 | 159.0386 | 53.0129 | 7.5733 | 0 | 8.255 | 20.0984 | 0.00054398 | 0.10569 | 0.039896 | 0.0003125 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.0435 | 0.0040278 | 0 | 22.1351 | 1.0542 | 13.8156 | 1.1057 | 23.1841 | 5.845 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.0435 | 8.255 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.039896 | 0.94146 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 8.255 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.10569 | 5.2421 | 0 | 1.1111 | 0.0011227 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 8.255 | 23.1841 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.039896 | 8.255 | 1.121 | 10.8672 | 0.039896 | 13.8156 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 23.1841 | 1.0067 | 1.2299 | 1.121 | 2.1986 | 0.96637 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 0.96637 | 20.0984 | 3.7546 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.2299 | 0 | 10.8672 | 13.8156 | 5.7551 | 0 | 0.0011227 | 8.0823 | 1.121 | 23.1841 | 0.96637 | 0.0011227 | 0
291 | 82.4119 | 27.4706 | 3.9244 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.0040278 | 8.0823 | 0 | 0.94146 | 1.0435 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 0.079062 | 5.845 | 0.079062 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.28576 | 1.0542 | 22.1351 | 0.039896 | 3.7546 | 0.10569 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 0.28576 | 0.0011227 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.0067 | 5.2421 | 0 | 0.10569 | 0.0023032 | 0.94146 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 1.0402 | 0.00020833 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 0.039896 | 0.28576 | 0.10569 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 13.8156 | 0 | 0.0040278 | 1.0402 | 1.0542 | 3.7546 | 5.2421 | 0 | 10.6203 | 10.8672 | 23.1841 | 10.8672 | 10.6203 | 1.0067 | 0.079062 | 0 | 0.0011227 | 0.10569 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0 | 0.039896 | 1.0067 | 1.121 | 0 | 5.845 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.28576 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.039896 | 2.1986 | 0 | 0
292 | 177.3251 | 59.1084 | 8.4441 | 0.28576 | 10.8672 | 0.0040278 | 13.8156 | 0 | 2.0091 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.28576 | 3.7546 | 0.94146 | 0.00020833 | 8.255 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.10569 | 0 | 0 | 13.8156 | 13.8156 | 1.0402 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0542 | 13.8156 | 3.7546 | 1.0542 | 1.0402 | 1.1057 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 0.0003125 | 20.0984 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.0067 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.039896 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 2.1986 | 3.7546 | 23.1841 | 5.845 | 0.079062 | 0.94146 | 0.079062 | 8.255 | 0.10569 | 13.8156 | 0 | 0.94146 | 0 | 3.7546 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0011227 | 1.2299 | 0.94146 | 0.28576 | 0.0011227 | 8.255 | 2.1986 | 0 | 1.1057 | 2.0091 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.13087 | 1.0435 | 0 | 0.13087
293 | 88.2742 | 29.4247 | 4.2035 | 2.0091 | 0.0023032 | 1.0067 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 5.7551 | 0.00054398 | 5.7551 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0402 | 1.2299 | 1.0435 | 1.0402 | 5.845 | 0.039896 | 0.0011227 | 0.96637 | 0 | 0.96637 | 5.2421 | 1.1111 | 2.0091 | 0.96637 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0.28576 | 1.121 | 3.7546 | 2.0091 | 1.0402 | 1.0402 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.0011227 | 5.2421 | 0.28576 | 1.121 | 10.8672 | 1.1057 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.94146 | 0.0011227 | 2.0091 | 0.039896 | 1.0067 | 0.94146 | 2.0091 | 23.1841 | 0.0011227 | 8.255 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 10.6203 | 8.0823 | 10.8672 | 0 | 0.28576 | 10.6203 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.10569 | 8.255 | 20.0984 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0011227 | 1.2299 | 1.2299 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 23.1841 | 0.039896 | 0.0040278 | 1.0435 | 22.1351 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.0402
294 | 139.2019 | 46.4006 | 6.6287 | 3.7546 | 5.845 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.00054398 | 10.8672 | 10.6203 | 1.0067 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 0.00020833 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.0011227 | 0.0011227 | 3.7546 | 0 | 8.0823 | 0.96637 | 2.0091 | 0 | 0.0011227 | 10.6203 | 0 | 2.1986 | 1.1057 | 0 | 11.8561 | 0.079062 | 5.2421 | 0.039896 | 5.7551 | 22.1351 | 23.1841 | 0 | 0.28576 | 0.00020833 | 1.0067 | 0 | 0.0040278 | 2.1986 | 0.10569 | 3.7546 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 2.0091 | 13.8156 | 2.0091 | 0 | 1.2299 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0.0011227 | 1.2299 | 0.0003125 | 11.8561 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.0040278 | 1.0402 | 1.121 | 1.0067 | 23.1841 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 11.8561 | 2.1986 | 0.94146 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 1.0067
295 | 116.006 | 38.6687 | 5.5241 | 5.845 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 1.0542 | 0.00020833 | 1.1057 | 0.10569 | 0.0040278 | 0.039896 | 0.00020833 | 20.0984 | 5.7551 | 0.079062 | 0.039896 | 0.0003125 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.28576 | 0.00054398 | 0 | 11.8561 | 0.00020833 | 1.0542 | 0.13087 | 10.8672 | 0.0011227 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 0.039896 | 0.10569 | 0.0011227 | 0.94146 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0040278 | 1.2299 | 0.0003125 | 20.0984 | 1.0542 | 10.8672 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.0067 | 0.13087 | 0.0011227 | 0 | 0.13087 | 0.079062 | 0.28576 | 1.1111 | 10.6203 | 22.1351 | 0.079062 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.2299 | 0.0003125 | 0 | 0.0011227 | 23.1841 | 0.28576 | 1.0435 | 2.0091 | 10.8672 | 5.2421 | 1.1111 | 0.96637 | 5.845 | 2.1986 | 0.079062 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 13.8156 | 1.0435 | 0.079062 | 1.0402 | 1.0402 | 2.1986 | 0 | 1.0542 | 22.1351 | 0.00020833 | 1.1057 | 0 | 0.10569
296 | 226.6752 | 75.5584 | 10.7941 | 0.94146 | 0 | 0.00020833 | 10.8672 | 0.0040278 | 1.0067 | 0 | 0.28576 | 1.0402 | 0.0011227 | 0 | 0.0003125 | 10.8672 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 13.8156 | 13.8156 | 5.2421 | 0 | 0.13087 | 0 | 8.255 | 2.0091 | 1.1111 | 0 | 1.121 | 13.8156 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 22.1351 | 8.255 | 20.0984 | 0.0023032 | 1.1111 | 1.121 | 1.2299 | 1.0067 | 5.845 | 22.1351 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.0067 | 5.845 | 1.2299 | 2.0091 | 0 | 2.0091 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 0 | 5.7551 | 1.0402 | 5.7551 | 13.8156 | 0.10569 | 1.121 | 1.0402 | 0 | 22.1351 | 1.0542 | 0 | 0.0011227 | 1.121 | 0 | 2.1986 | 2.1986 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.0011227 | 0.0040278 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.0011227 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 5.7551 | 0.94146 | 0.00054398 | 0 | 5.7551
297 | 111.7413 | 37.2471 | 5.321 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 0.0003125 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.0402 | 5.845 | 0.0023032 | 0.94146 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.10569 | 1.1111 | 10.6203 | 0 | 0.0003125 | 10.6203 | 11.8561 | 0.0040278 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 1.2299 | 0.0003125 | 1.0542 | 2.1986 | 1.0402 | 10.8672 | 2.1986 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0067 | 0.0011227 | 1.1057 | 11.8561 | 1.0402 | 0.00020833 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.0067 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 0.13087 | 1.1111 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 8.255 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 13.8156 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 2.0091 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.1111 | 1.0435 | 2.0091 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 0 | 0.10569 | 1.0435 | 5.2421 | 2.1986 | 2.0091 | 1.0542 | 0 | 0.079062 | 1.0435 | 1.0402 | 0.0003125 | 0.039896
298 | 185.9492 | 61.9831 | 8.8547 | 23.1841 | 0.13087 | 0.0040278 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.039896 | 1.121 | 8.255 | 0.94146 | 8.255 | 0 | 1.1057 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.13087 | 22.1351 | 0.00054398 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 11.8561 | 0 | 23.1841 | 0.94146 | 0.00054398 | 0 | 0.94146 | 0.039896 | 0.0040278 | 0.96637 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 0.0040278 | 3.7546 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.00054398 | 1.0435 | 0.0011227 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.0402 | 0.0003125 | 20.0984 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.079062 | 0.96637 | 1.0542 | 1.1057 | 0 | 1.0542 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 1.0402 | 8.255 | 5.845 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.0402 | 11.8561 | 1.0067 | 1.2299 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.0402
299 | 189.5197 | 63.1732 | 9.0247 | 3.7546 | 8.0823 | 0.079062 | 0.00054398 | 13.8156 | 8.255 | 0.94146 | 8.0823 | 3.7546 | 0.00020833 | 11.8561 | 0.96637 | 1.0402 | 0 | 20.0984 | 0.0003125 | 13.8156 | 0.00054398 | 0.94146 | 5.845 | 0.96637 | 5.7551 | 0 | 0.00020833 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 8.255 | 0.28576 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 3.7546 | 0.00020833 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.10569 | 11.8561 | 0 | 1.0542 | 2.0091 | 0.00054398 | 0.0023032 | 11.8561 | 0 | 1.0402 | 23.1841 | 1.0067 | 0.94146 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 1.0542 | 11.8561 | 1.0402 | 0 | 1.121 | 0.00054398 | 22.1351 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.00054398 | 0.039896 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 0 | 8.0823 | 0.079062 | 0 | 0.0011227 | 20.0984 | 0.13087 | 8.0823 | 20.0984 | 1.2299 | 0.0003125 | 8.255 | 1.121 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.0435 | 0 | 10.8672 | 1.1057 | 0.13087 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 8.255 | 0 | 0
300 | 180.3302 | 60.1101 | 8.5872 | 1.2299 | 8.255 | 2.1986 | 0 | 5.845 | 0.94146 | 0.0011227 | 0.94146 | 5.7551 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 0.0040278 | 0.10569 | 23.1841 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 5.845 | 0 | 5.2421 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.94146 | 0.039896 | 11.8561 | 0 | 5.7551 | 0.0003125 | 1.1111 | 5.7551 | 23.1841 | 5.7551 | 1.2299 | 0.00020833 | 5.7551 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 0 | 23.1841 | 1.0542 | 5.2421 | 0.13087 | 0.079062 | 1.2299 | 1.0435 | 0.13087 | 1.2299 | 2.1986 | 23.1841 | 5.845 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 0 | 10.8672 | 5.2421 | 0.00054398 | 1.0542 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 1.1057 | 13.8156 | 0 | 1.1057 | 5.7551 | 1.121 | 11.8561 | 0 | 1.1111 | 5.7551 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.079062 | 0
301 | 180.54 | 60.18 | 8.5971 | 22.1351 | 1.0435 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 5.845 | 20.0984 | 0.94146 | 2.1986 | 0 | 3.7546 | 0 | 5.2421 | 0.96637 | 1.0542 | 0 | 10.8672 | 22.1351 | 0 | 3.7546 | 1.0067 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.039896 | 1.0542 | 1.1111 | 0.13087 | 1.0067 | 1.121 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 5.2421 | 5.2421 | 2.0091 | 0.039896 | 2.0091 | 0 | 22.1351 | 0 | 5.7551 | 1.0435 | 0 | 5.7551 | 0 | 22.1351 | 0.13087 | 0.039896 | 0.00020833 | 13.8156 | 13.8156 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.28576 | 1.0402 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 3.7546 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.2299 | 0 | 0.13087 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0435 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.039896 | 0.10569 | 1.0542 | 2.0091 | 0.96637 | 0 | 2.0091
302 | 159.5469 | 53.1823 | 7.5975 | 1.2299 | 8.0823 | 1.1057 | 0 | 10.6203 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 22.1351 | 0.96637 | 5.845 | 1.1111 | 0.94146 | 1.1111 | 0.94146 | 0 | 0.13087 | 2.0091 | 0 | 1.1057 | 13.8156 | 0 | 0.28576 | 0 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 22.1351 | 0.00020833 | 0.0023032 | 23.1841 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0003125 | 5.845 | 0.079062 | 2.1986 | 10.8672 | 5.845 | 2.1986 | 0.00020833 | 5.2421 | 1.0435 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.00054398 | 1.1111 | 3.7546 | 1.0542 | 1.0402 | 8.255 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0011227 | 0.0023032 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.0023032 | 10.8672 | 1.0402 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 11.8561 | 20.0984 | 2.0091 | 0 | 8.0823 | 22.1351 | 8.255 | 5.7551 | 0.0023032 | 5.2421 | 5.2421 | 2.0091 | 0 | 1.0402 | 0 | 5.845
303 | 120.5138 | 40.1713 | 5.7388 | 0 | 2.1986 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.10569 | 11.8561 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 1.0402 | 5.7551 | 1.0067 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 13.8156 | 0 | 8.0823 | 5.2421 | 0 | 8.255 | 3.7546 | 0.079062 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0435 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 10.6203 | 0.0023032 | 0.28576 | 2.1986 | 2.0091 | 5.7551 | 5.7551 | 0.94146 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 0.039896 | 0.0023032 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.94146 | 5.845 | 5.7551 | 1.0067 | 2.0091 | 0 | 0.039896 | 0.0040278 | 5.2421 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.28576 | 13.8156 | 1.0542 | 0 | 1.121 | 8.255 | 23.1841 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.0542 | 5.7551 | 0
304 | 123.0682 | 41.0227 | 5.8604 | 1.2299 | 20.0984 | 1.121 | 11.8561 | 0 | 0 | 13.8156 | 5.845 | 0.00054398 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.10569 | 1.1057 | 0 | 1.2299 | 1.0435 | 1.1111 | 1.0435 | 1.121 | 0 | 0.0040278 | 0 | 8.255 | 0.00054398 | 1.1111 | 10.6203 | 2.1986 | 0.00020833 | 0.28576 | 0.039896 | 1.2299 | 0 | 0.039896 | 1.0402 | 0.0011227 | 0 | 0 | 5.845 | 0.28576 | 0.00020833 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 22.1351 | 1.0402 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.96637 | 2.1986 | 1.0067 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.00054398 | 1.2299 | 0 | 1.121 | 1.0435 | 5.7551 | 0.94146 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.1057 | 20.0984 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.13087 | 1.0542 | 0 | 0.0011227 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.0067 | 8.255 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.0023032 | 0.0003125 | 1.0435 | 0.039896
305 | 163.4296 | 54.4765 | 7.7824 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 5.2421 | 0.94146 | 5.7551 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 8.255 | 0.0003125 | 0.96637 | 1.0067 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0067 | 13.8156 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 8.255 | 8.255 | 0.0003125 | 0 | 13.8156 | 2.1986 | 0.079062 | 0.96637 | 5.7551 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.079062 | 5.2421 | 10.6203 | 23.1841 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 11.8561 | 0.039896 | 0.0040278 | 10.6203 | 0 | 1.0067 | 0.0011227 | 22.1351 | 0 | 8.255 | 0.28576 | 0.0011227 | 0 | 0.28576 | 1.2299 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 3.7546 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0 | 1.1111 | 1.0435 | 0.00054398 | 8.0823 | 0.13087 | 10.6203 | 2.1986 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.13087 | 0 | 1.121 | 8.0823 | 1.0542 | 0.039896 | 0.0040278 | 1.1111 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0
306 | 226.5756 | 75.5252 | 10.7893 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.079062 | 10.8672 | 20.0984 | 0 | 1.1057 | 0.00054398 | 2.1986 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 0.039896 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.0011227 | 22.1351 | 0.0023032 | 0.13087 | 3.7546 | 0 | 2.1986 | 0.28576 | 23.1841 | 0.13087 | 3.7546 | 5.845 | 5.7551 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.0011227 | 5.7551 | 2.0091 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.0435 | 5.7551 | 0.94146 | 20.0984 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 1.2299 | 23.1841 | 1.0542 | 1.1057 | 0 | 23.1841 | 0 | 5.845 | 5.845 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.121 | 0 | 22.1351 | 22.1351 | 1.0067 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.039896 | 5.845 | 13.8156 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 1.0435 | 11.8561 | 8.0823 | 0.13087 | 1.1111 | 0 | 0.96637 | 0 | 10.8672 | 0 | 13.8156 | 1.0067 | 13.8156 | 0.0023032 | 0.079062 | 0.079062 | 0.0003125 | 5.2421 | 0
307 | 114.146 | 38.0487 | 5.4355 | 0.28576 | 0.0003125 | 0 | 1.0402 | 0.10569 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 2.1986 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.94146 | 1.121 | 0.0023032 | 8.0823 | 0.13087 | 1.1057 | 0.28576 | 0.0011227 | 1.0402 | 0 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 1.2299 | 22.1351 | 0.0040278 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 20.0984 | 1.0542 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0 | 0.96637 | 0 | 20.0984 | 0.0003125 | 20.0984 | 0.96637 | 1.0542 | 0.079062 | 5.7551 | 0.079062 | 1.121 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.0040278 | 1.0435 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 8.0823 | 8.0823 | 8.255 | 1.1057 | 0.00054398 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.0435 | 0.28576 | 0.13087 | 8.255 | 23.1841 | 0.0040278 | 0.96637 | 23.1841 | 2.1986 | 0.10569 | 0 | 0.0011227 | 1.1111 | 1.0402 | 10.6203 | 1.2299 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.039896 | 10.6203 | 1.1057 | 0
308 | 136.3705 | 45.4568 | 6.4938 | 1.2299 | 2.1986 | 0.00020833 | 1.2299 | 0.0011227 | 1.0435 | 13.8156 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 3.7546 | 5.2421 | 13.8156 | 0.13087 | 0.28576 | 1.1057 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.0402 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 0.0011227 | 11.8561 | 0 | 5.2421 | 2.0091 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.10569 | 0.94146 | 0.28576 | 0 | 0.00054398 | 5.845 | 0.94146 | 0.0011227 | 1.0542 | 0.039896 | 0.039896 | 1.2299 | 0.13087 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 1.121 | 0.0003125 | 3.7546 | 1.2299 | 8.255 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 5.2421 | 1.0542 | 0.079062 | 0.96637 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 23.1841 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0 | 1.0542 | 1.2299 | 0.96637 | 1.0067 | 13.8156 | 3.7546 | 22.1351 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 1.0402 | 5.7551 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 0.10569
309 | 206.1009 | 68.7003 | 9.8143 | 0.079062 | 1.1111 | 0 | 10.8672 | 0.00020833 | 0.94146 | 5.7551 | 0.0023032 | 1.2299 | 13.8156 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 1.0067 | 8.0823 | 2.1986 | 13.8156 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 11.8561 | 0 | 11.8561 | 0.28576 | 3.7546 | 0.0040278 | 1.0542 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.00054398 | 3.7546 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 13.8156 | 5.7551 | 1.0402 | 10.8672 | 10.6203 | 0 | 0.079062 | 1.121 | 13.8156 | 0.0023032 | 1.1057 | 20.0984 | 8.255 | 20.0984 | 5.7551 | 10.8672 | 0.0040278 | 1.2299 | 20.0984 | 1.2299 | 8.255 | 0.10569 | 0 | 13.8156 | 1.2299 | 0 | 11.8561 | 0 | 5.2421 | 1.0435 | 0.0023032 | 0.28576 | 0 | 2.1986 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 0.0011227 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 3.7546 | 13.8156 | 0.00054398 | 8.0823 | 0 | 13.8156 | 5.2421 | 0.079062 | 1.0542 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0011227 | 1.1057
310 | 163.9767 | 54.6589 | 7.8084 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.00054398 | 10.8672 | 0.94146 | 8.0823 | 2.0091 | 0 | 2.0091 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.2299 | 0 | 5.7551 | 2.1986 | 0 | 0.0011227 | 1.121 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 0.10569 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.121 | 1.0402 | 0.94146 | 1.0435 | 0 | 5.845 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 0 | 0.13087 | 0.00054398 | 5.2421 | 23.1841 | 1.2299 | 0.00020833 | 1.1111 | 2.0091 | 0 | 0.0011227 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 20.0984 | 3.7546 | 5.2421 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.0003125 | 1.1057 | 0.94146 | 10.8672 | 0 | 10.8672 | 13.8156 | 3.7546 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 1.0435 | 0.96637 | 0 | 1.1057 | 8.255 | 0 | 2.1986 | 8.255 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 10.6203 | 0.0040278 | 0.0040278 | 5.845 | 1.0435 | 0.28576 | 1.2299 | 1.1111 | 0.079062 | 0 | 1.1057 | 1.0402 | 0 | 0.0040278 | 0.28576
311 | 169.0425 | 56.3475 | 8.0496 | 5.7551 | 2.0091 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 0 | 0.0011227 | 0.00020833 | 11.8561 | 0.00054398 | 0.10569 | 1.0402 | 23.1841 | 11.8561 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 5.7551 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 8.255 | 5.2421 | 0.94146 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 8.0823 | 1.1111 | 2.1986 | 1.0067 | 1.2299 | 0.039896 | 1.1057 | 1.121 | 10.8672 | 22.1351 | 0.00054398 | 1.0067 | 0 | 5.7551 | 1.1057 | 0.94146 | 1.121 | 0 | 1.0435 | 1.1111 | 22.1351 | 0 | 2.0091 | 0 | 5.7551 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 5.7551 | 5.2421 | 1.0435 | 5.7551 | 3.7546 | 0.10569 | 0 | 1.1111 | 2.1986 | 5.7551 | 0 | 0 | 22.1351 | 20.0984 | 3.7546 | 2.0091 | 0.94146 | 3.7546 | 0 | 5.2421 | 1.0542 | 10.8672 | 0.039896 | 0.039896 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0 | 0.039896 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0067
312 | 210.2579 | 70.086 | 10.0123 | 3.7546 | 0.96637 | 0 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 8.0823 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 0.96637 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 0.96637 | 0.079062 | 0 | 0.039896 | 1.1057 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.96637 | 2.0091 | 0.28576 | 20.0984 | 11.8561 | 1.0435 | 0 | 22.1351 | 22.1351 | 0.94146 | 11.8561 | 0.0040278 | 20.0984 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.0011227 | 13.8156 | 22.1351 | 0.039896 | 1.1057 | 5.2421 | 13.8156 | 1.0402 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.28576 | 0 | 10.6203 | 1.0067 | 0.039896 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.96637 | 8.0823 | 3.7546 | 22.1351 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.2299 | 10.6203 | 0.00054398 | 5.7551 | 0 | 0.00020833 | 0.039896 | 0 | 0.00020833 | 20.0984 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 0.10569 | 0.079062 | 3.7546 | 1.1057 | 8.0823 | 1.121 | 8.255 | 1.1111 | 8.255 | 0.079062 | 0.00020833 | 0.10569
313 | 165.8481 | 55.2827 | 7.8975 | 0.039896 | 2.1986 | 5.2421 | 1.121 | 11.8561 | 0 | 0 | 5.2421 | 20.0984 | 1.1111 | 5.2421 | 10.6203 | 0.00054398 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.13087 | 0 | 0.00054398 | 0 | 11.8561 | 1.0542 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 1.0067 | 0.0040278 | 11.8561 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.0435 | 3.7546 | 0.0011227 | 1.0067 | 0 | 0.0023032 | 0 | 23.1841 | 8.0823 | 0 | 8.255 | 0 | 1.0067 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.0067 | 0 | 0.039896 | 0.10569 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0542 | 13.8156 | 8.0823 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 0.0003125 | 0 | 11.8561 | 8.255 | 0 | 10.8672 | 0.079062 | 2.1986 | 1.1057 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 8.0823 | 0 | 23.1841 | 1.2299 | 1.121 | 0.0003125 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 0.039896 | 11.8561 | 0 | 0.0040278
314 | 143.3548 | 47.7849 | 6.8264 | 20.0984 | 1.0067 | 0 | 1.0542 | 23.1841 | 0 | 1.0435 | 22.1351 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 23.1841 | 2.1986 | 2.1986 | 10.6203 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.13087 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0023032 | 0.13087 | 1.0067 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 8.0823 | 3.7546 | 0 | 0.00054398 | 0.079062 | 5.7551 | 0.28576 | 1.0067 | 0.039896 | 0 | 0.079062 | 0.079062 | 5.2421 | 1.1057 | 0.0003125 | 1.2299 | 0 | 1.121 | 8.0823 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 1.0435 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 11.8561 | 0 | 5.845 | 1.2299 | 1.1111 | 13.8156 | 1.1111 | 0.13087 | 3.7546 | 1.2299 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.079062 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.10569 | 1.2299 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.1057
315 | 219.6338 | 73.2113 | 10.4588 | 1.0402 | 0.94146 | 0.28576 | 23.1841 | 0 | 22.1351 | 1.0402 | 13.8156 | 0 | 5.7551 | 20.0984 | 5.845 | 5.2421 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 5.7551 | 22.1351 | 0.13087 | 23.1841 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.0402 | 10.8672 | 1.2299 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 2.0091 | 5.7551 | 1.121 | 1.121 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.0542 | 0.0040278 | 0.10569 | 10.8672 | 20.0984 | 1.0402 | 5.845 | 1.0542 | 0.10569 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 23.1841 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.121 | 10.8672 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.0003125 | 20.0984 | 8.0823 | 8.255 | 2.1986 | 0.00020833 | 2.0091 | 0 | 0.94146 | 0.0003125 | 0.0003125 | 1.0402 | 0.00054398 | 0.0011227 | 1.0402 | 0.00054398 | 1.0435 | 5.2421 | 10.8672 | 11.8561 | 5.7551 | 2.0091 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 2.0091 | 11.8561 | 0 | 0.0003125
316 | 185.0032 | 61.6677 | 8.8097 | 8.0823 | 0 | 0 | 2.1986 | 1.1057 | 0.96637 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.0435 | 1.1057 | 0.28576 | 8.0823 | 0.13087 | 0.079062 | 3.7546 | 2.0091 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0.13087 | 22.1351 | 0.13087 | 0 | 0.0040278 | 0.00054398 | 2.0091 | 1.0542 | 0.0023032 | 0.0003125 | 1.2299 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.121 | 1.2299 | 0.28576 | 20.0984 | 10.6203 | 2.0091 | 10.8672 | 10.8672 | 23.1841 | 1.0067 | 0.13087 | 0.0011227 | 3.7546 | 1.121 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.94146 | 0 | 20.0984 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 2.0091 | 0 | 0.00020833 | 8.255 | 0 | 1.0542 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 2.1986 | 20.0984 | 1.0542 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.0542 | 0 | 1.1111 | 0.039896 | 1.1057 | 1.0542 | 1.1111 | 0.079062 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0.0011227 | 22.1351 | 0.10569 | 0.0003125
317 | 244.6103 | 81.5368 | 11.6481 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 8.0823 | 1.1057 | 0.0003125 | 0.96637 | 3.7546 | 0 | 5.845 | 22.1351 | 23.1841 | 1.0067 | 0 | 1.1111 | 0.0023032 | 1.2299 | 1.0067 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.079062 | 0.0040278 | 0 | 0 | 20.0984 | 10.6203 | 20.0984 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0003125 | 0.10569 | 0.00054398 | 20.0984 | 0 | 1.0067 | 2.1986 | 1.0067 | 5.7551 | 13.8156 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 8.255 | 0.28576 | 8.255 | 0.0003125 | 20.0984 | 0 | 0.00020833 | 1.0542 | 1.1111 | 1.0067 | 23.1841 | 1.121 | 0.0040278 | 0.10569 | 0 | 5.7551 | 0
318 | 186.9718 | 62.3239 | 8.9034 | 0 | 8.0823 | 0.0023032 | 10.6203 | 3.7546 | 0.0003125 | 0 | 2.1986 | 2.1986 | 8.255 | 2.0091 | 0.039896 | 0.10569 | 0 | 10.8672 | 0 | 8.0823 | 0 | 10.6203 | 0.039896 | 0 | 23.1841 | 0.0023032 | 5.845 | 0.0003125 | 1.121 | 5.845 | 2.0091 | 0 | 5.7551 | 0.28576 | 5.7551 | 20.0984 | 1.0402 | 0 | 8.255 | 0 | 2.1986 | 5.845 | 0.0040278 | 0 | 0.039896 | 0.079062 | 10.8672 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.13087 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.0435 | 11.8561 | 2.0091 | 0 | 0.0011227 | 0 | 2.1986 | 23.1841 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 3.7546 | 1.1111 | 0.94146 | 0.0011227 | 0.039896 | 0.00054398 | 0 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 13.8156 | 0 | 13.8156 | 1.1111 | 1.2299 | 10.8672 | 1.121 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.96637 | 23.1841 | 2.0091 | 22.1351 | 0 | 20.0984 | 2.0091 | 0.96637 | 10.6203
319 | 156.3271 | 52.109 | 7.4441 | 1.1057 | 0.00054398 | 0 | 20.0984 | 1.0435 | 0.28576 | 1.2299 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.0023032 | 20.0984 | 0.94146 | 8.255 | 11.8561 | 20.0984 | 0.0040278 | 1.2299 | 1.2299 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 0.28576 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 1.0542 | 11.8561 | 1.1057 | 8.0823 | 5.2421 | 1.0402 | 0 | 22.1351 | 0.0040278 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 0 | 10.8672 | 1.1111 | 1.1057 | 0.039896 | 0.13087 | 1.0435 | 22.1351 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.0542 | 0 | 5.2421 | 1.2299 | 1.121 | 8.255 | 1.121 | 0.0011227 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 0 | 0.10569 | 5.2421 | 0.0003125 | 20.0984 | 0 | 0.0003125 | 10.6203 | 0 | 1.1111 | 10.6203 | 8.0823 | 1.1057 | 0.10569 | 22.1351 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 2.1986 | 5.845 | 0 | 8.255 | 2.1986 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.0011227 | 0 | 0.079062 | 8.0823 | 1.121 | 0
320 | 262.1912 | 87.3971 | 12.4853 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 23.1841 | 1.0435 | 0 | 5.2421 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 8.255 | 0.96637 | 2.0091 | 11.8561 | 22.1351 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.28576 | 3.7546 | 23.1841 | 0 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.039896 | 2.1986 | 13.8156 | 0.28576 | 0.039896 | 13.8156 | 0.00054398 | 13.8156 | 1.0067 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 0.00020833 | 0.13087 | 0.0003125 | 5.7551 | 1.0402 | 0.00054398 | 1.121 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 0 | 0.079062 | 0.00020833 | 2.0091 | 3.7546 | 0 | 22.1351 | 0 | 8.255 | 0 | 0.0011227 | 0.0003125 | 5.2421 | 5.7551 | 0 | 10.8672 | 0.039896 | 0.0040278 | 20.0984 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 1.121 | 0 | 1.2299 | 0.0011227 | 0 | 0 | 3.7546 | 8.255 | 0 | 0.0023032 | 0.079062 | 0.0011227 | 1.0542 | 13.8156
321 | 170.8049 | 56.935 | 8.1336 | 0.13087 | 10.8672 | 0 | 5.2421 | 5.7551 | 22.1351 | 22.1351 | 0.039896 | 0.96637 | 1.2299 | 8.255 | 0 | 8.0823 | 0.039896 | 0.0011227 | 1.121 | 0.28576 | 1.1111 | 0.0003125 | 0.0040278 | 1.121 | 0.00020833 | 1.0067 | 0.0040278 | 1.2299 | 8.0823 | 5.2421 | 0 | 5.2421 | 1.0402 | 0 | 1.1057 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.079062 | 2.0091 | 1.0067 | 22.1351 | 0 | 0.039896 | 1.0067 | 0 | 0.96637 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 1.0402 | 23.1841 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 0.0023032 | 10.6203 | 0 | 5.845 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 0.079062 | 10.6203 | 1.0067 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 0.079062 | 1.0402 | 11.8561 | 1.121 | 5.845 | 0 | 0.28576 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.13087 | 0.00020833 | 0 | 3.7546 | 1.0067 | 0 | 23.1841 | 0.0040278 | 0.0003125 | 20.0984 | 0 | 0.0040278 | 0.28576 | 1.1057
322 | 110.3945 | 36.7982 | 5.2569 | 0 | 1.0402 | 0.00054398 | 1.2299 | 10.8672 | 11.8561 | 0.0023032 | 8.255 | 1.0435 | 0.0003125 | 0.0040278 | 3.7546 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0.0023032 | 5.2421 | 10.8672 | 5.7551 | 0 | 0.13087 | 1.0067 | 11.8561 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.94146 | 0.94146 | 0 | 1.0435 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.0542 | 0 | 20.0984 | 3.7546 | 0.28576 | 0.13087 | 10.8672 | 0 | 1.0402 | 0.079062 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 0.00054398 | 22.1351 | 5.7551 | 0.079062 | 1.0435 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 0.96637 | 5.7551 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 10.6203 | 1.1057 | 2.0091 | 5.7551 | 0.10569 | 0.96637 | 1.121 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.00020833 | 0.079062 | 0 | 1.0435 | 0.0003125 | 0.00054398 | 8.255
323 | 199.4655 | 66.4885 | 9.4984 | 22.1351 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 3.7546 | 1.2299 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.0040278 | 11.8561 | 13.8156 | 20.0984 | 0 | 10.8672 | 0.00020833 | 1.0067 | 1.2299 | 0.039896 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.96637 | 23.1841 | 5.845 | 1.0402 | 22.1351 | 1.0435 | 0.0023032 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 2.0091 | 10.6203 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.0011227 | 23.1841 | 0.94146 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.0067 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 2.1986 | 0 | 0.96637 | 0.0011227 | 0 | 20.0984 | 1.0542 | 1.0067 | 1.1057 | 13.8156 | 2.0091 | 0 | 2.1986 | 0.00020833 | 0.039896 | 0.13087 | 0.079062 | 20.0984 | 0.0023032 | 0.96637 | 0 | 13.8156 | 13.8156 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 22.1351 | 0.13087 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.0003125 | 8.255 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 13.8156
324 | 194.3624 | 64.7875 | 9.2554 | 0.0040278 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 22.1351 | 11.8561 | 0.0011227 | 10.6203 | 0.13087 | 10.6203 | 1.0067 | 1.1111 | 5.2421 | 1.0435 | 0.13087 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.121 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.0067 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 1.2299 | 0.0040278 | 0.13087 | 0.0003125 | 2.0091 | 3.7546 | 3.7546 | 0 | 0 | 3.7546 | 10.8672 | 1.0542 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 1.0067 | 1.0435 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.2299 | 0.96637 | 13.8156 | 0 | 22.1351 | 0.10569 | 5.7551 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.2299 | 0 | 0.13087 | 8.0823 | 0.079062 | 1.0542 | 2.1986 | 0.13087 | 0.039896 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.96637 | 13.8156 | 0 | 1.0542 | 2.0091 | 0.0023032 | 1.121 | 2.0091 | 0.079062 | 0 | 0.28576 | 8.0823 | 13.8156 | 3.7546 | 8.0823 | 22.1351 | 2.1986
325 | 118.1069 | 39.369 | 5.6241 | 1.2299 | 0.13087 | 0 | 3.7546 | 1.0435 | 0.13087 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0 | 1.0402 | 0.94146 | 0.96637 | 0 | 0.00020833 | 1.0402 | 20.0984 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 1.0402 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0.0040278 | 8.0823 | 3.7546 | 8.255 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.039896 | 1.1111 | 5.7551 | 2.0091 | 0 | 1.0067 | 0.00054398 | 1.0402 | 1.121 | 0.0003125 | 10.6203 | 0.28576 | 11.8561 | 0.13087 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0.0003125 | 10.6203 | 0.079062 | 22.1351 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 1.121 | 0.0023032 | 0.96637 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 5.845 | 22.1351 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.0402 | 1.0067 | 0.10569 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 0.0011227 | 1.1057 | 0 | 0.10569 | 0 | 8.255 | 0 | 13.8156 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.10569 | 11.8561 | 1.0435 | 13.8156 | 1.0402
326 | 231.3212 | 77.1071 | 11.0153 | 0.0003125 | 0.00020833 | 20.0984 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.079062 | 5.2421 | 0.0003125 | 0.0003125 | 8.0823 | 0.0040278 | 10.8672 | 1.0542 | 23.1841 | 1.1057 | 10.8672 | 0.10569 | 5.845 | 0.039896 | 0.00020833 | 1.1057 | 5.2421 | 13.8156 | 1.0402 | 0 | 0 | 8.0823 | 10.6203 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.00020833 | 10.8672 | 5.845 | 5.2421 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.0402 | 8.255 | 0 | 23.1841 | 1.2299 | 11.8561 | 1.0435 | 1.0542 | 0 | 1.121 | 5.845 | 1.0435 | 22.1351 | 5.7551 | 8.0823 | 0 | 1.0435 | 1.0067 | 0.039896 | 10.6203 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 5.845 | 8.255 | 0.0011227 | 1.1057 | 0.94146 | 1.0542 | 0.13087 | 0.0011227 | 0.94146 | 0 | 8.255 | 0.00020833 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 0 | 1.2299 | 1.1057 | 1.0067 | 0.079062 | 0.94146 | 5.845 | 0 | 5.7551
327 | 130.9539 | 43.6513 | 6.2359 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 1.1057 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.121 | 0.28576 | 1.0435 | 10.8672 | 11.8561 | 5.7551 | 0.0011227 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.0003125 | 23.1841 | 0.00020833 | 1.0067 | 0 | 5.845 | 0.96637 | 1.1057 | 0.96637 | 2.0091 | 0 | 10.6203 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.0003125 | 1.121 | 0.28576 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 3.7546 | 0 | 1.1111 | 5.845 | 0.00054398 | 2.1986 | 22.1351 | 8.255 | 1.121 | 0 | 0 | 5.2421 | 5.845 | 1.0435 | 5.845 | 2.1986 | 0.28576 | 0.0011227 | 2.1986 | 1.0542 | 0 | 5.845 | 0.0003125 | 20.0984 | 5.845 | 11.8561 | 1.0402 | 10.8672 | 5.2421 | 0 | 1.1057 | 11.8561 | 0.00054398 | 8.0823 | 13.8156 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.2299 | 0.039896 | 11.8561 | 0.00020833 | 0.0003125 | 1.0435 | 2.0091 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.94146 | 1.1057 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 0.10569 | 1.121
328 | 168.0251 | 56.0084 | 8.0012 | 1.121 | 22.1351 | 0.039896 | 0.0040278 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 0.28576 | 1.2299 | 0.00054398 | 0 | 0.00020833 | 0.0023032 | 1.0435 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0 | 3.7546 | 0 | 13.8156 | 0.039896 | 0.039896 | 1.0402 | 10.6203 | 0 | 0.0003125 | 1.0542 | 11.8561 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.94146 | 5.7551 | 20.0984 | 0 | 1.0435 | 22.1351 | 10.8672 | 0 | 5.2421 | 1.1111 | 1.0435 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.079062 | 1.2299 | 0.079062 | 3.7546 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.0542 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.0435 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 3.7546 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00020833 | 0 | 11.8561 | 8.255 | 5.2421 | 2.1986 | 23.1841 | 3.7546 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 1.1057 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067
329 | 108.517 | 36.1723 | 5.1675 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 0 | 0.0011227 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.0003125 | 10.8672 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.0023032 | 13.8156 | 0.0023032 | 0 | 0.0011227 | 1.2299 | 0.0040278 | 3.7546 | 8.0823 | 1.0067 | 0.13087 | 0.0040278 | 10.8672 | 5.7551 | 1.121 | 0 | 1.121 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.2299 | 11.8561 | 10.8672 | 2.0091 | 8.255 | 0 | 1.121 | 8.255 | 22.1351 | 2.1986 | 13.8156 | 0 | 0.13087 | 11.8561 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 20.0984 | 0 | 1.0402 | 1.0067 | 10.6203 | 0.13087 | 0.13087 | 0.96637 | 13.8156 | 10.8672 | 0.0011227 | 1.0402 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.0003125
330 | 153.0947 | 51.0316 | 7.2902 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.0023032 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.079062 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.0011227 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 1.1111 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.039896 | 13.8156 | 5.845 | 0 | 0 | 23.1841 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.28576 | 2.1986 | 1.0435 | 13.8156 | 1.0067 | 1.1111 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.039896 | 0.0023032 | 11.8561 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.0011227 | 1.0435 | 0 | 5.845 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 10.8672 | 10.8672 | 13.8156 | 3.7546 | 5.7551 | 10.8672 | 1.0542 | 0.039896 | 2.0091 | 0.0040278 | 22.1351 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0 | 1.1111 | 20.0984 | 20.0984 | 0.039896 | 5.2421 | 0 | 1.0435 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.1057 | 3.7546 | 11.8561 | 0.96637 | 0 | 0 | 8.255 | 0.00020833 | 0.0003125 | 1.1111 | 22.1351 | 0
331 | 188.2564 | 62.7521 | 8.9646 | 5.7551 | 1.2299 | 0 | 11.8561 | 1.0067 | 0.0011227 | 1.0435 | 20.0984 | 0.94146 | 23.1841 | 0.039896 | 1.1111 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 10.6203 | 5.2421 | 0.0011227 | 13.8156 | 11.8561 | 1.1111 | 0.10569 | 0.10569 | 8.255 | 0.039896 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 0.10569 | 0.0011227 | 1.0067 | 5.845 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.0003125 | 0 | 8.0823 | 0 | 20.0984 | 1.121 | 5.845 | 10.8672 | 0.13087 | 3.7546 | 0.00020833 | 0.079062 | 1.1057 | 10.8672 | 0.039896 | 1.0067 | 0.0011227 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 11.8561 | 20.0984 | 5.2421 | 0.10569 | 5.7551 | 8.0823 | 0.039896 | 0.94146 | 1.0402 | 0 | 0.10569 | 3.7546 | 0.039896 | 0.0023032 | 8.0823 | 5.7551 | 0.0011227 | 5.2421 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 0.28576 | 1.1111 | 5.7551 | 0 | 0.00020833 | 1.0067 | 8.0823 | 0.10569 | 23.1841 | 11.8561 | 0.13087 | 0.0040278 | 0 | 1.0067 | 0
332 | 227.4021 | 75.8007 | 10.8287 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 0.039896 | 2.1986 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 23.1841 | 1.0067 | 5.845 | 0 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 3.7546 | 23.1841 | 0 | 0.10569 | 5.2421 | 0.00020833 | 8.0823 | 22.1351 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.0040278 | 1.0435 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0 | 0.0023032 | 0 | 23.1841 | 1.0542 | 0.0023032 | 10.6203 | 10.8672 | 0 | 5.2421 | 1.1057 | 0 | 11.8561 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.2299 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.0067 | 0 | 2.1986 | 0.0003125 | 0.00054398 | 0.00020833 | 5.845 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 0.039896 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 0.10569 | 0.079062 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.96637 | 5.2421 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 0 | 5.845
333 | 217.037 | 72.3457 | 10.3351 | 0 | 0.94146 | 11.8561 | 0.00020833 | 0.00020833 | 2.0091 | 0 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 1.0542 | 3.7546 | 2.0091 | 0.039896 | 3.7546 | 0.10569 | 3.7546 | 8.0823 | 0 | 13.8156 | 0 | 5.845 | 1.0542 | 0 | 8.255 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 3.7546 | 10.6203 | 10.6203 | 0.00054398 | 23.1841 | 0 | 22.1351 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0 | 2.0091 | 8.255 | 0 | 5.845 | 0.039896 | 10.8672 | 0.0011227 | 0 | 13.8156 | 5.2421 | 10.8672 | 0.0011227 | 22.1351 | 23.1841 | 0.94146 | 11.8561 | 1.1057 | 0 | 0.94146 | 0.28576 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 0.0003125 | 0 | 5.845 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.079062 | 1.0067 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.28576 | 1.0067 | 3.7546 | 1.0402 | 22.1351 | 2.0091 | 23.1841 | 10.8672 | 0 | 0.00020833 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.00054398 | 5.2421 | 0 | 1.121 | 0.0011227 | 10.8672 | 0 | 5.2421
334 | 93.6882 | 31.2294 | 4.4613 | 0 | 0 | 1.1057 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.1057 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 0.039896 | 1.1111 | 8.0823 | 0.00020833 | 0.10569 | 1.0435 | 0 | 13.8156 | 0 | 8.255 | 0.0003125 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 5.845 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.28576 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 0.00020833 | 0.039896 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.1111 | 0.28576 | 0.0003125 | 8.0823 | 0.94146 | 23.1841 | 8.0823 | 5.7551 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.00020833 | 2.0091 | 1.0542 | 1.121 | 0.94146 | 0 | 0.0040278 | 1.1057 | 13.8156 | 20.0984 | 1.121 | 0 | 1.1111 | 1.0435 | 0 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 8.255 | 0 | 1.0402 | 10.8672 | 5.7551 | 0 | 0.0003125 | 8.0823 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0
335 | 148.7547 | 49.5849 | 7.0836 | 1.0435 | 5.845 | 10.8672 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.96637 | 20.0984 | 8.255 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.0067 | 10.8672 | 0.10569 | 1.0435 | 0.96637 | 10.8672 | 0.0023032 | 20.0984 | 2.1986 | 22.1351 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0.00054398 | 8.255 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 1.0067 | 0.28576 | 0.0003125 | 1.0402 | 0.96637 | 1.0402 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 0 | 0.00054398 | 0 | 2.0091 | 0.0040278 | 8.255 | 0.079062 | 0.079062 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 8.255 | 5.2421 | 8.0823 | 0 | 0.10569 | 20.0984 | 0.28576 | 0.0040278 | 10.8672 | 0.079062 | 1.1057 | 0 | 0.0023032 | 1.0067 | 1.0435 | 0 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 11.8561 | 3.7546 | 0.96637 | 0 | 0.079062 | 0.0003125 | 1.0435 | 0.0040278 | 0.0003125 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 22.1351 | 1.121 | 1.0402 | 0.94146 | 0.13087 | 11.8561 | 0.10569
336 | 122.9245 | 40.9748 | 5.8535 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.079062 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.13087 | 0.039896 | 0 | 1.2299 | 5.845 | 0 | 1.0435 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0 | 1.121 | 5.7551 | 1.0435 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 10.8672 | 0 | 0.0023032 | 22.1351 | 22.1351 | 1.0435 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 20.0984 | 0.0003125 | 0 | 1.0542 | 1.121 | 0.96637 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.0040278 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 1.1057 | 0.96637 | 0 | 10.6203 | 1.0435 | 5.2421 | 2.0091 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.2299 | 0.0040278 | 13.8156 | 0 | 0.0023032 | 1.121 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 0 | 1.0435 | 2.1986 | 1.0067 | 8.0823
337 | 231.0806 | 77.0269 | 11.0038 | 1.0067 | 20.0984 | 22.1351 | 0.00020833 | 2.0091 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0 | 1.1111 | 11.8561 | 3.7546 | 11.8561 | 2.1986 | 0.96637 | 0.0040278 | 3.7546 | 1.0402 | 10.6203 | 0 | 3.7546 | 0.94146 | 13.8156 | 0 | 5.7551 | 2.1986 | 13.8156 | 0 | 0.0011227 | 0.00054398 | 23.1841 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.0542 | 0.94146 | 2.1986 | 0 | 1.121 | 8.0823 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0 | 1.0542 | 0.0040278 | 8.255 | 0 | 0 | 1.121 | 8.0823 | 0 | 0.0011227 | 0.13087 | 1.121 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.1111 | 1.0402 | 10.6203 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.10569 | 11.8561 | 0.0003125 | 0.94146 | 0.94146 | 0 | 5.2421 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.0023032 | 13.8156 | 0.0023032 | 0.039896 | 1.0067 | 1.0402 | 0.28576 | 1.0402 | 1.0435 | 1.1111 | 0 | 10.8672 | 0.28576 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.0040278 | 13.8156 | 0 | 0.0023032
338 | 81.8507 | 27.2836 | 3.8977 | 1.1057 | 1.2299 | 0 | 1.1057 | 1.0402 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.1111 | 10.6203 | 0.039896 | 1.2299 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.0067 | 10.8672 | 1.0402 | 1.0067 | 1.1111 | 0 | 0.94146 | 3.7546 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0 | 1.0402 | 0.96637 | 1.0402 | 3.7546 | 0.0011227 | 1.0435 | 1.0435 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.96637 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 0.0003125 | 2.1986 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 0 | 11.8561 | 3.7546 | 0.94146 | 2.1986 | 23.1841 | 5.7551 | 0.039896 | 1.0067 | 0.28576 | 1.0542 | 0.10569 | 20.0984 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 22.1351 | 5.2421 | 0 | 11.8561 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.96637 | 0.00054398 | 0.94146 | 10.8672 | 0 | 0.0011227 | 20.0984 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.94146 | 5.2421 | 0.00020833 | 10.8672 | 1.0402 | 0.0023032 | 13.8156 | 10.8672
339 | 122.2013 | 40.7338 | 5.8191 | 0.039896 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0435 | 0.039896 | 1.1111 | 1.0402 | 10.6203 | 1.121 | 5.7551 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 20.0984 | 0 | 0.28576 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 0 | 8.255 | 8.0823 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.0023032 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 0.94146 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 10.6203 | 0.0023032 | 2.0091 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0.079062 | 5.2421 | 0 | 1.0435 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.121 | 0.94146 | 0 | 0.10569 | 1.121 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 5.2421 | 0 | 2.1986 | 0.0023032 | 0 | 0.00020833 | 13.8156 | 0.00054398 | 2.1986 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 0.10569 | 0.94146 | 1.0435 | 1.0402 | 10.6203 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.1057 | 10.6203 | 0.0023032 | 0.96637 | 23.1841 | 0 | 2.0091
340 | 185.1415 | 61.7138 | 8.8163 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.00054398 | 1.0435 | 13.8156 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.121 | 3.7546 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.0003125 | 8.255 | 0.10569 | 0.039896 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.00020833 | 0 | 5.2421 | 0.00054398 | 0.039896 | 23.1841 | 0.96637 | 0 | 1.2299 | 1.1057 | 1.1111 | 0.079062 | 0.0023032 | 1.121 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.121 | 0 | 23.1841 | 11.8561 | 10.6203 | 13.8156 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 5.7551 | 0.0003125 | 11.8561 | 0 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 1.2299 | 2.1986 | 3.7546 | 0.0003125 | 20.0984 | 3.7546 | 2.1986 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.28576 | 8.0823 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.13087 | 0 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 1.0067 | 5.845 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 1.0542 | 20.0984 | 23.1841 | 0 | 0.13087 | 1.0435
341 | 100.5647 | 33.5216 | 4.7888 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 2.0091 | 0 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0.28576 | 10.8672 | 0 | 5.2421 | 11.8561 | 1.0067 | 0.94146 | 0 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 5.845 | 0.0040278 | 11.8561 | 0.13087 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.0542 | 0 | 5.7551 | 1.1057 | 0.0003125 | 0.0040278 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.2299 | 0 | 1.0067 | 1.1111 | 0 | 0.0003125 | 0.96637 | 5.7551 | 0 | 20.0984 | 2.0091 | 0.0011227 | 1.1057 | 0 | 0.10569 | 5.2421 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.00054398 | 22.1351 | 0 | 1.0435 | 20.0984 | 1.0067 | 0 | 1.1057 | 1.0435 | 1.0542 | 5.2421 | 0.0023032 | 1.0402 | 5.7551 | 5.845 | 0.13087 | 11.8561 | 11.8561 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0 | 22.1351 | 10.8672 | 5.2421 | 0.13087 | 0.00020833 | 1.0067 | 5.2421 | 1.0402 | 23.1841 | 5.7551 | 5.2421 | 1.0435 | 0.10569 | 20.0984 | 1.1057 | 8.255
342 | 164.8925 | 54.9642 | 7.852 | 0.10569 | 1.0435 | 8.0823 | 1.1057 | 1.1111 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 0.0040278 | 1.0067 | 20.0984 | 1.0067 | 0.0023032 | 5.2421 | 1.0402 | 10.8672 | 11.8561 | 1.0542 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.0542 | 20.0984 | 0 | 0.94146 | 5.845 | 0 | 1.0402 | 0.00054398 | 0.96637 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.10569 | 0 | 2.0091 | 0.0023032 | 1.2299 | 0.10569 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.0003125 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.1111 | 0 | 0.94146 | 0.0023032 | 0.0003125 | 1.2299 | 1.1111 | 0.079062 | 0 | 10.8672 | 0.039896 | 2.1986 | 0 | 22.1351 | 13.8156 | 5.7551 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 23.1841 | 0.0040278 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 5.7551 | 5.845 | 0.0023032 | 10.8672 | 0.00054398 | 1.0542 | 1.121 | 0.079062 | 0 | 1.1057
343 | 223.1727 | 74.3909 | 10.6273 | 0 | 0.94146 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.0402 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 8.255 | 8.0823 | 0 | 1.1057 | 22.1351 | 0 | 0.039896 | 22.1351 | 8.255 | 0 | 0.0023032 | 10.6203 | 22.1351 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 2.1986 | 10.8672 | 1.0067 | 0.00054398 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.13087 | 0.0040278 | 0 | 13.8156 | 20.0984 | 8.0823 | 0.00054398 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 0.079062 | 0 | 0.94146 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 10.8672 | 1.0542 | 0.0040278 | 5.845 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 3.7546 | 5.2421 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 5.845 | 1.121 | 0.28576 | 0.0023032 | 1.1057 | 0.94146 | 0 | 1.1111 | 1.0542 | 0.10569 | 13.8156 | 0 | 0.94146 | 5.845 | 1.121 | 0 | 3.7546 | 0
344 | 137.8574 | 45.9525 | 6.5646 | 0 | 0 | 1.0402 | 23.1841 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 0.0003125 | 0.94146 | 0.94146 | 13.8156 | 1.2299 | 0.0040278 | 10.6203 | 11.8561 | 0 | 0.96637 | 0.0023032 | 0 | 10.6203 | 0 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0067 | 0.039896 | 1.0402 | 0.28576 | 0.039896 | 0 | 5.7551 | 0.039896 | 0.96637 | 0.079062 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 0 | 0.00054398 | 5.7551 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0 | 0.0003125 | 0.00020833 | 1.1111 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.96637 | 8.255 | 0 | 11.8561 | 5.7551 | 11.8561 | 0.0011227 | 1.1111 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.0067 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0 | 5.845 | 0 | 2.0091 | 10.8672 | 1.1111 | 1.1057 | 5.7551 | 13.8156 | 0 | 0.94146 | 3.7546 | 0.00020833 | 22.1351
345 | 134.0993 | 44.6998 | 6.3857 | 0 | 0.0040278 | 10.8672 | 0 | 0.13087 | 5.845 | 20.0984 | 0.13087 | 3.7546 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0 | 1.0402 | 1.0067 | 0.28576 | 0.96637 | 0.10569 | 0.28576 | 0 | 3.7546 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.079062 | 0.94146 | 3.7546 | 0 | 0.0023032 | 8.0823 | 0 | 20.0984 | 0.13087 | 0.28576 | 8.255 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0 | 1.2299 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 1.2299 | 0.94146 | 0.10569 | 0 | 1.0435 | 0.079062 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 23.1841 | 10.6203 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.0040278 | 20.0984 | 0.96637 | 1.1057 | 1.0067 | 13.8156 | 1.0402 | 2.0091 | 0.039896 | 0 | 2.0091 | 1.0402 | 0.13087 | 0 | 5.7551 | 22.1351 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.1111 | 10.6203 | 23.1841 | 1.0435 | 10.6203 | 0
346 | 222.4047 | 74.1349 | 10.5907 | 23.1841 | 2.1986 | 10.6203 | 2.0091 | 1.0067 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0067 | 10.8672 | 0 | 0.94146 | 1.0402 | 22.1351 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.0040278 | 13.8156 | 0 | 5.845 | 20.0984 | 0.28576 | 2.1986 | 13.8156 | 1.121 | 1.0435 | 8.255 | 0 | 10.6203 | 5.2421 | 0 | 0.94146 | 0.00020833 | 0 | 10.8672 | 0.13087 | 5.2421 | 0 | 11.8561 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 22.1351 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.039896 | 0 | 0 | 5.2421 | 20.0984 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 11.8561 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 3.7546 | 11.8561 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.0011227 | 13.8156 | 1.2299
347 | 156.5534 | 52.1845 | 7.4549 | 2.1986 | 11.8561 | 0 | 0.0040278 | 1.1057 | 0.0003125 | 0.28576 | 3.7546 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.10569 | 0 | 0.0003125 | 2.0091 | 0.94146 | 0.10569 | 8.0823 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0 | 0.00020833 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 1.0067 | 0.10569 | 0.13087 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 0.28576 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.079062 | 23.1841 | 0 | 8.255 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.121 | 20.0984 | 0 | 0.96637 | 20.0984 | 1.0542 | 10.8672 | 13.8156 | 1.0402 | 11.8561 | 20.0984 | 3.7546 | 0 | 1.0435 | 0.0003125 | 0 | 0.0040278 | 1.1111 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.00054398 | 0 | 23.1841 | 1.0435 | 5.7551 | 0.0003125 | 0 | 5.845 | 0 | 1.1057 | 0 | 5.2421 | 1.1111 | 0.0003125 | 3.7546 | 0 | 2.1986 | 20.0984 | 1.0542 | 0.079062 | 0.28576 | 0.00054398 | 0.10569 | 0.96637 | 0.28576 | 11.8561 | 0 | 0
348 | 135.4023 | 45.1341 | 6.4477 | 2.1986 | 0 | 22.1351 | 0.039896 | 0.0040278 | 8.0823 | 0.94146 | 0.13087 | 0.0011227 | 22.1351 | 22.1351 | 0.0040278 | 0.13087 | 2.1986 | 1.2299 | 0.94146 | 0 | 8.255 | 1.0542 | 2.0091 | 0 | 5.7551 | 1.121 | 0.10569 | 1.121 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.2299 | 0.00054398 | 1.0542 | 8.0823 | 1.1057 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.00054398 | 10.8672 | 0.28576 | 5.2421 | 1.0435 | 0 | 1.1111 | 0 | 2.1986 | 0 | 23.1841 | 0.0040278 | 0.96637 | 0.96637 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.039896 | 5.7551 | 1.2299 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.00054398 | 0 | 0.28576 | 0.13087 | 3.7546 | 0.28576 | 0 | 20.0984 | 11.8561 | 1.0435 | 1.1111 | 0.079062 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 0.00020833 | 0.10569 | 0 | 5.845 | 8.255 | 22.1351 | 5.7551 | 0.079062
349 | 132.773 | 44.2577 | 6.3225 | 0 | 5.2421 | 0.00020833 | 0 | 1.1111 | 1.0435 | 2.1986 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.0011227 | 0.039896 | 0.079062 | 3.7546 | 0.079062 | 0 | 22.1351 | 8.255 | 8.255 | 0.00054398 | 0 | 5.7551 | 8.255 | 0.96637 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 8.255 | 1.1111 | 13.8156 | 2.0091 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.079062 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.94146 | 0.00054398 | 0.96637 | 1.1111 | 3.7546 | 0.0040278 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 1.0402 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 23.1841 | 2.0091 | 0.13087 | 0 | 1.0542 | 0 | 13.8156 | 23.1841 | 0 | 2.0091 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 8.0823 | 0 | 0 | 5.845 | 23.1841 | 1.0067 | 11.8561 | 0.00054398 | 0.96637 | 5.2421 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 5.2421 | 1.121 | 0.0040278 | 1.1057 | 0.0040278 | 1.0435 | 0 | 1.2299 | 0.0023032 | 0.0023032
350 | 149.5463 | 49.8488 | 7.1213 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.00020833 | 0.039896 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.0402 | 1.0435 | 0.96637 | 5.7551 | 0 | 0.28576 | 0.079062 | 10.8672 | 11.8561 | 0 | 1.1057 | 1.0435 | 0.00054398 | 1.0542 | 1.0542 | 5.2421 | 22.1351 | 1.0402 | 8.0823 | 20.0984 | 0.96637 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 2.1986 | 0.0040278 | 0.039896 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.0067 | 0.039896 | 1.0542 | 0.039896 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.079062 | 0.0011227 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 2.1986 | 0.96637 | 10.6203 | 5.2421 | 10.8672 | 10.8672 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.0023032 | 0.96637 | 11.8561 | 10.6203 | 1.121 | 0.0003125 | 0 | 0.039896 | 0.28576 | 0.13087 | 5.845 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.96637 | 0.96637 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.039896 | 0.0011227 | 0
351 | 203.0659 | 67.6886 | 9.6698 | 0.039896 | 5.2421 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 8.255 | 0.13087 | 2.1986 | 0 | 3.7546 | 13.8156 | 0 | 13.8156 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 0 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 0.0003125 | 20.0984 | 1.1111 | 1.0402 | 0.039896 | 0 | 0.0003125 | 0.039896 | 1.121 | 0 | 0.13087 | 22.1351 | 1.0542 | 2.1986 | 13.8156 | 2.1986 | 10.8672 | 0.0040278 | 22.1351 | 0.0040278 | 0.10569 | 0.0003125 | 1.2299 | 11.8561 | 0.0040278 | 1.2299 | 20.0984 | 0.0040278 | 0.0040278 | 1.1111 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 0.00054398 | 0 | 0.96637 | 8.0823 | 0.0023032 | 0.96637 | 5.2421 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.1057 | 0.0023032 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 0.0023032 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.0435 | 0.039896 | 1.0542 | 2.1986 | 5.7551 | 0.039896 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 0 | 5.2421 | 0.079062 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 0.079062
352 | 132.7647 | 44.2549 | 6.3221 | 0.13087 | 0.079062 | 5.845 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 2.1986 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.121 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 10.6203 | 22.1351 | 3.7546 | 3.7546 | 11.8561 | 2.1986 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 1.1111 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.0023032 | 0.039896 | 0.0011227 | 1.1057 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.10569 | 23.1841 | 0.10569 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.079062 | 10.8672 | 10.6203 | 1.0435 | 1.1057 | 11.8561 | 5.845 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.28576 | 1.0402 | 5.2421 | 0.00054398 | 0.28576 | 10.6203 | 22.1351 | 5.2421 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 5.2421 | 1.121 | 1.0402 | 0
353 | 196.8594 | 65.6198 | 9.3743 | 0.94146 | 0.079062 | 0.0011227 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 5.2421 | 0 | 0.0003125 | 0.079062 | 1.121 | 0.0040278 | 0.0023032 | 5.7551 | 0 | 1.0067 | 1.0402 | 0 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 3.7546 | 22.1351 | 11.8561 | 1.0435 | 2.1986 | 11.8561 | 13.8156 | 11.8561 | 2.0091 | 0.039896 | 0.94146 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 5.7551 | 13.8156 | 0.0023032 | 0 | 3.7546 | 0.94146 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 5.7551 | 5.845 | 3.7546 | 13.8156 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.039896 | 1.0067 | 1.0402 | 0.00020833 | 8.255 | 5.7551 | 0.00054398 | 0 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 8.255 | 22.1351 | 0.94146 | 1.1057 | 22.1351 | 2.0091 | 0.00054398 | 5.845 | 0.0003125 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.0023032 | 5.845 | 0.039896 | 1.0435 | 0 | 0.00054398 | 1.2299 | 20.0984 | 1.0435 | 0.0011227 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 3.7546 | 0.0023032 | 0.96637
354 | 168.7561 | 56.252 | 8.036 | 20.0984 | 0.039896 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.121 | 0.00020833 | 0.10569 | 10.6203 | 0.039896 | 10.8672 | 0 | 0 | 3.7546 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 0.0011227 | 0.0003125 | 1.1057 | 3.7546 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 5.845 | 22.1351 | 0 | 1.121 | 0.0011227 | 0.28576 | 0.039896 | 8.0823 | 0.0003125 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.0011227 | 11.8561 | 0 | 20.0984 | 0 | 5.7551 | 0.039896 | 0.00020833 | 20.0984 | 8.0823 | 1.121 | 0.00020833 | 0 | 0.96637 | 0 | 23.1841 | 1.1111 | 0 | 0.00054398 | 0.0003125 | 1.0435 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 2.0091 | 0 | 0.039896 | 0.0003125 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 0 | 10.8672 | 3.7546 | 0.0003125 | 0 | 0.0040278 | 1.1057 | 0 | 1.0067 | 1.1057 | 1.0435 | 0.00020833 | 8.0823 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.28576 | 2.0091 | 0.00020833 | 0.00054398 | 1.1057 | 0 | 10.8672 | 0.00020833 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.2299 | 0
355 | 160.6542 | 53.5514 | 7.6502 | 3.7546 | 0 | 5.845 | 0 | 11.8561 | 0.0023032 | 0.10569 | 11.8561 | 1.0435 | 0.0023032 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 5.845 | 11.8561 | 0 | 1.1111 | 5.7551 | 0 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 1.0435 | 1.0435 | 0.96637 | 0.0023032 | 5.7551 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0 | 20.0984 | 0.039896 | 0.0023032 | 1.1057 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0.94146 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.0542 | 0.13087 | 5.2421 | 0.96637 | 1.0435 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.121 | 0.0011227 | 5.2421 | 0.13087 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.039896 | 0.039896 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0011227 | 1.121 | 0 | 1.0067 | 0 | 10.6203 | 1.0402 | 0 | 0.0023032 | 1.1111 | 5.845
356 | 223.3938 | 74.4646 | 10.6378 | 0.0003125 | 8.255 | 5.2421 | 8.0823 | 0 | 23.1841 | 0 | 20.0984 | 0.28576 | 0.039896 | 0.00020833 | 1.0435 | 0.13087 | 5.7551 | 1.1111 | 0.28576 | 0 | 10.8672 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 0 | 10.8672 | 22.1351 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.13087 | 5.2421 | 0.13087 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 1.1111 | 8.255 | 2.1986 | 0.28576 | 0.0011227 | 2.0091 | 0.13087 | 0.0003125 | 20.0984 | 1.1111 | 5.845 | 22.1351 | 0.28576 | 10.6203 | 1.0402 | 0.0040278 | 0 | 5.2421 | 0 | 5.2421 | 1.0542 | 1.0067 | 0.00020833 | 0 | 8.0823 | 0.0003125 | 1.1111 | 0 | 2.1986 | 5.7551 | 1.1057 | 1.2299 | 1.121 | 0.0023032 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.1057 | 1.2299 | 5.7551 | 0.039896 | 11.8561 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.0067 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 13.8156 | 0.96637 | 1.0435 | 3.7546 | 10.6203 | 0.96637 | 1.0542 | 1.0402 | 11.8561 | 3.7546 | 0.079062 | 0.28576 | 20.0984 | 0 | 0.0040278
357 | 195.044 | 65.0147 | 9.2878 | 8.255 | 10.8672 | 10.6203 | 1.1057 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.94146 | 0.96637 | 8.255 | 0.10569 | 0.94146 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.10569 | 1.0402 | 23.1841 | 1.0542 | 0 | 0.00020833 | 8.255 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 0.0003125 | 0.94146 | 0 | 0.0003125 | 8.255 | 1.121 | 0 | 5.7551 | 0.0040278 | 0.28576 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 20.0984 | 1.0435 | 3.7546 | 0.0023032 | 5.845 | 0.00020833 | 1.1057 | 0 | 0.13087 | 0.0003125 | 0.00054398 | 0 | 5.2421 | 5.7551 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.96637 | 5.2421 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 5.2421 | 10.6203 | 1.1057 | 13.8156 | 5.2421 | 0.0023032 | 0.96637 | 3.7546 | 20.0984 | 0 | 23.1841 | 10.6203 | 0.0011227 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.0003125 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.13087
358 | 192.8319 | 64.2773 | 9.1825 | 1.1057 | 8.255 | 3.7546 | 8.0823 | 10.8672 | 13.8156 | 23.1841 | 0.00020833 | 0.94146 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 1.1057 | 20.0984 | 2.0091 | 0 | 1.1057 | 0.0023032 | 3.7546 | 0.0023032 | 1.0542 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 2.0091 | 13.8156 | 2.0091 | 1.0067 | 11.8561 | 1.0435 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 1.0067 | 8.0823 | 0.079062 | 1.1057 | 0.13087 | 11.8561 | 0.0040278 | 0 | 2.1986 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.1111 | 0 | 1.2299 | 8.255 | 0 | 0 | 2.0091 | 5.7551 | 8.0823 | 2.1986 | 0.0023032 | 0 | 0 | 3.7546 | 8.255 | 1.1057 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 1.0402 | 0.94146 | 1.0402 | 13.8156 | 0 | 8.0823 | 23.1841 | 23.1841 | 5.2421 | 0 | 5.7551 | 0.94146 | 11.8561 | 0.00020833 | 13.8156 | 8.255 | 1.0067 | 0.28576 | 0 | 22.1351 | 0.13087 | 0.96637 | 0
359 | 140.9882 | 46.9961 | 6.7137 | 0 | 13.8156 | 5.7551 | 1.0542 | 0.0011227 | 1.1057 | 0.0023032 | 8.255 | 0 | 0 | 0.0040278 | 8.255 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 3.7546 | 0.039896 | 0.079062 | 1.1057 | 23.1841 | 1.2299 | 5.845 | 0 | 1.121 | 0.96637 | 1.2299 | 0 | 0 | 11.8561 | 10.8672 | 1.0067 | 1.0402 | 0 | 0.0003125 | 0.10569 | 2.1986 | 22.1351 | 0 | 0.28576 | 8.0823 | 1.121 | 0.13087 | 0 | 1.0435 | 0.94146 | 0.13087 | 0 | 0 | 2.1986 | 10.6203 | 0.079062 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.28576 | 22.1351 | 0.00020833 | 1.0402 | 0 | 0 | 20.0984 | 10.8672 | 0 | 11.8561 | 5.7551 | 1.1111 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 0.039896 | 0 | 0.00054398 | 22.1351 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 2.0091 | 2.1986 | 0 | 0.039896 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.039896 | 0.0040278 | 20.0984 | 1.0542 | 1.2299 | 0.00054398
360 | 208.8464 | 69.6155 | 9.9451 | 5.2421 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.1111 | 3.7546 | 0.00020833 | 22.1351 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.28576 | 13.8156 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.10569 | 1.2299 | 13.8156 | 0.0040278 | 0 | 0.079062 | 5.845 | 0.28576 | 2.1986 | 1.1057 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 5.2421 | 8.255 | 2.1986 | 10.6203 | 1.1057 | 0 | 1.0402 | 0.0011227 | 23.1841 | 0.94146 | 1.0542 | 0 | 2.1986 | 2.1986 | 22.1351 | 11.8561 | 0.039896 | 0.0003125 | 0.0003125 | 1.2299 | 0 | 20.0984 | 0.10569 | 0.079062 | 0 | 0.10569 | 0.0040278 | 0 | 13.8156 | 0.039896 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.0067 | 22.1351 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 11.8561 | 8.255 | 0.13087 | 0 | 11.8561 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.121 | 3.7546 | 0.13087 | 0 | 0 | 5.845 | 0.039896 | 0 | 10.6203 | 1.0435 | 0.28576 | 0 | 22.1351 | 0.28576 | 0 | 0 | 3.7546 | 0
361 | 226.8158 | 75.6053 | 10.8008 | 1.121 | 5.2421 | 13.8156 | 0 | 2.1986 | 13.8156 | 1.1057 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 3.7546 | 0 | 5.845 | 1.1057 | 1.0402 | 10.8672 | 23.1841 | 0 | 23.1841 | 0.94146 | 5.2421 | 0.13087 | 0 | 3.7546 | 1.0435 | 0 | 0.0040278 | 0.10569 | 1.1111 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.0003125 | 0 | 3.7546 | 0.039896 | 0 | 0 | 23.1841 | 22.1351 | 23.1841 | 10.6203 | 0.0011227 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 23.1841 | 1.0542 | 0 | 1.1057 | 0.00020833 | 1.0542 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 23.1841 | 1.2299 | 5.2421 | 22.1351 | 1.1111 | 5.7551 | 0.0003125 | 0.079062 | 0.10569 | 1.0402 | 0 | 1.1057 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.96637 | 5.2421 | 0 | 0.96637 | 0.13087 | 1.1057 | 8.255 | 0.0023032 | 1.0542 | 10.6203 | 5.7551 | 0.00020833 | 13.8156 | 0.94146 | 8.255
362 | 154.7301 | 51.5767 | 7.3681 | 1.2299 | 2.0091 | 8.255 | 8.0823 | 2.1986 | 11.8561 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 5.845 | 0 | 0.039896 | 0 | 22.1351 | 0.0023032 | 1.121 | 0.96637 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 8.255 | 2.1986 | 0.00020833 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 5.2421 | 0.0003125 | 11.8561 | 0 | 2.1986 | 23.1841 | 0.10569 | 5.845 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.00054398 | 0.0011227 | 20.0984 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.0023032 | 1.121 | 0.00020833 | 0.28576 | 10.8672 | 10.6203 | 11.8561 | 22.1351 | 0 | 0.0003125 | 5.2421 | 0.0040278 | 5.7551 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.079062 | 0 | 23.1841 | 5.2421 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 5.2421 | 0.0011227 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.121 | 5.845 | 0.00020833 | 2.0091 | 0 | 0.96637 | 0 | 10.8672 | 1.0402 | 3.7546 | 23.1841 | 20.0984 | 20.0984 | 0.10569 | 0.10569
363 | 159.7014 | 53.2338 | 7.6048 | 0.96637 | 11.8561 | 0 | 0.13087 | 11.8561 | 0 | 5.845 | 8.255 | 2.1986 | 1.0067 | 0 | 0.0023032 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 8.255 | 0.00054398 | 0 | 0.0011227 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 10.8672 | 11.8561 | 2.0091 | 5.845 | 1.1057 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.039896 | 0 | 22.1351 | 0.94146 | 0.10569 | 0.10569 | 8.0823 | 0.00020833 | 0 | 0.039896 | 1.121 | 10.6203 | 1.0067 | 3.7546 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.0067 | 0.00054398 | 1.0542 | 13.8156 | 11.8561 | 3.7546 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.0011227 | 1.2299 | 22.1351 | 0.10569 | 0.0011227 | 1.2299 | 0.94146 | 10.8672 | 0.10569 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 0.13087 | 2.0091 | 0.28576 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.1057 | 0.0003125 | 10.6203 | 0 | 0.96637 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.00054398 | 2.0091 | 0 | 0.0003125 | 10.6203 | 5.845 | 2.1986 | 1.0402 | 23.1841
364 | 210.4861 | 70.162 | 10.0231 | 0 | 0.0023032 | 1.121 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.0040278 | 8.255 | 1.1111 | 1.0067 | 0.0023032 | 20.0984 | 1.121 | 8.0823 | 0.0003125 | 20.0984 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.079062 | 1.0067 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 0 | 0.079062 | 1.121 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 1.2299 | 3.7546 | 0 | 20.0984 | 13.8156 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 1.1111 | 0.039896 | 5.7551 | 0.00020833 | 0.00054398 | 11.8561 | 0 | 0 | 11.8561 | 23.1841 | 1.0542 | 0.039896 | 20.0984 | 22.1351 | 0.94146 | 3.7546 | 5.7551 | 0.28576 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 10.8672 | 0.13087 | 0.96637 | 0.0023032 | 0 | 13.8156 | 0.00020833 | 22.1351 | 20.0984 | 23.1841 | 20.0984 | 0.079062 | 1.1057 | 5.7551 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.00054398 | 22.1351 | 22.1351 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 0.0011227 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 0.28576
365 | 144.1165 | 48.0388 | 6.8627 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.079062 | 11.8561 | 1.121 | 2.1986 | 20.0984 | 1.0542 | 0.94146 | 0 | 0.00020833 | 1.0067 | 10.8672 | 0.00054398 | 1.0435 | 0 | 8.255 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.28576 | 10.8672 | 0.0040278 | 2.1986 | 0.94146 | 23.1841 | 0.0023032 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.2299 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 2.0091 | 11.8561 | 10.6203 | 0.0003125 | 0.0040278 | 0 | 5.2421 | 1.1057 | 8.255 | 1.1111 | 1.0542 | 0 | 0.079062 | 0.0011227 | 0.10569 | 1.0435 | 1.0067 | 8.255 | 1.0067 | 0.00020833 | 0.94146 | 0.0003125 | 0 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0.079062 | 0.0003125 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 10.8672 | 1.0435 | 0 | 1.121 | 20.0984 | 2.0091 | 1.1111 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 0 | 3.7546 | 0.94146 | 10.6203 | 0 | 0 | 5.7551 | 22.1351 | 10.6203 | 1.0542 | 0
366 | 213.9336 | 71.3112 | 10.1873 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.0023032 | 8.0823 | 0.0023032 | 22.1351 | 0.0011227 | 0 | 1.0067 | 0.0003125 | 23.1841 | 0 | 1.0542 | 0.94146 | 0.94146 | 22.1351 | 0 | 0.94146 | 10.8672 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.00054398 | 10.6203 | 8.255 | 0.039896 | 0 | 8.255 | 5.845 | 5.7551 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 0.96637 | 3.7546 | 0.0040278 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 0.28576 | 0 | 3.7546 | 22.1351 | 8.255 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 2.0091 | 0.13087 | 0.0023032 | 5.7551 | 0.28576 | 0.96637 | 11.8561 | 8.0823 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.039896 | 0.28576 | 10.8672 | 22.1351 | 10.6203 | 20.0984 | 0.94146 | 0 | 1.1111 | 10.6203 | 1.121 | 2.1986 | 0.13087 | 3.7546 | 13.8156 | 0 | 20.0984 | 10.8672 | 10.8672 | 0.0003125 | 0 | 1.2299 | 13.8156 | 0 | 1.0402 | 13.8156 | 0 | 0.0003125 | 23.1841 | 10.8672 | 0.28576 | 0.0040278
367 | 156.4534 | 52.1511 | 7.4502 | 0 | 0 | 1.1111 | 10.6203 | 20.0984 | 0.079062 | 0.00054398 | 1.0067 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.079062 | 0.28576 | 5.845 | 0 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 3.7546 | 0 | 1.0435 | 0.0023032 | 0.94146 | 5.845 | 5.2421 | 0 | 8.255 | 0.96637 | 1.0435 | 0.0011227 | 5.7551 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.121 | 13.8156 | 1.1111 | 0 | 1.0435 | 10.6203 | 1.0542 | 3.7546 | 0.0023032 | 10.8672 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.079062 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 3.7546 | 1.0542 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 11.8561 | 1.0435 | 10.6203 | 1.0542 | 0 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 5.2421 | 1.0402 | 0.00054398 | 23.1841 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.1111 | 3.7546 | 22.1351 | 13.8156 | 0.0040278 | 23.1841 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 1.121
368 | 125.805 | 41.935 | 5.9907 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.10569 | 2.0091 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 8.255 | 1.1057 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 0.0023032 | 1.1057 | 0.00020833 | 0.28576 | 1.121 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 13.8156 | 10.6203 | 0 | 1.1111 | 23.1841 | 10.6203 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.10569 | 11.8561 | 5.845 | 0 | 0.00020833 | 1.1111 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 0.039896 | 5.2421 | 0.0003125 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.94146 | 5.7551 | 5.7551 | 0.0023032 | 5.2421 | 1.2299 | 2.0091 | 2.1986 | 8.255 | 0.96637 | 2.1986 | 0.96637 | 1.0402 | 0 | 0 | 13.8156 | 10.8672 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 23.1841 | 8.255 | 1.0067 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.0011227 | 23.1841 | 0 | 1.1057 | 0
369 | 212.1063 | 70.7021 | 10.1003 | 0.079062 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.0023032 | 5.2421 | 1.1111 | 5.845 | 20.0984 | 0.079062 | 10.8672 | 8.255 | 0.13087 | 5.2421 | 0 | 1.1111 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 5.7551 | 1.1057 | 23.1841 | 0.13087 | 10.6203 | 0.13087 | 2.1986 | 0 | 0 | 5.845 | 11.8561 | 0 | 23.1841 | 23.1841 | 0 | 1.121 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.0003125 | 13.8156 | 0.0003125 | 23.1841 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 1.0402 | 0.10569 | 0.10569 | 0 | 1.0402 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0.96637 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 1.0542 | 0 | 1.121 | 5.7551 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 22.1351 | 0 | 0.079062 | 1.2299 | 5.2421 | 10.8672 | 20.0984 | 0.00020833 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 1.2299 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 2.0091 | 1.0435
370 | 162.6096 | 54.2032 | 7.7433 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0040278 | 13.8156 | 10.6203 | 1.0542 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 0.28576 | 1.2299 | 1.0067 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.2299 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0402 | 5.7551 | 0.039896 | 0 | 0.0023032 | 0.0003125 | 1.0067 | 0.00054398 | 2.0091 | 3.7546 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 0.0011227 | 1.1111 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 1.1057 | 0.10569 | 22.1351 | 10.6203 | 1.0435 | 0.10569 | 1.0402 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 0 | 22.1351 | 1.0435 | 0.10569 | 2.0091 | 10.6203 | 5.2421 | 23.1841 | 1.0067 | 20.0984 | 10.6203 | 8.255 | 0.13087 | 0.039896 | 0.039896 | 13.8156 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.0542 | 8.0823 | 0 | 22.1351 | 0.00020833 | 22.1351 | 0.0011227 | 0 | 0.10569 | 0 | 10.6203 | 3.7546 | 1.1111 | 5.7551 | 0 | 0.96637 | 2.1986 | 11.8561 | 0.13087 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 8.255 | 8.0823 | 22.1351
371 | 97.5067 | 32.5022 | 4.6432 | 0.96637 | 0.0023032 | 11.8561 | 0 | 0.94146 | 1.0402 | 0.94146 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0.00020833 | 3.7546 | 10.8672 | 1.1111 | 0 | 1.0542 | 13.8156 | 0.10569 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.0067 | 0.00054398 | 10.8672 | 0 | 0.0003125 | 0.0040278 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.2299 | 1.121 | 0.10569 | 0.079062 | 0.00020833 | 1.2299 | 5.2421 | 1.2299 | 0.0011227 | 0.10569 | 0.94146 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0023032 | 22.1351 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0011227 | 1.121 | 5.7551 | 0.94146 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.96637 | 0 | 0.0023032 | 5.7551 | 1.1111 | 0 | 3.7546 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.0435 | 0 | 0.0040278 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 10.8672 | 5.2421 | 8.255 | 0 | 0.0003125 | 0.0040278 | 1.0067 | 0 | 1.2299 | 22.1351 | 10.6203 | 23.1841 | 5.7551 | 0.10569 | 0
372 | 187.2168 | 62.4056 | 8.9151 | 0.96637 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.0023032 | 20.0984 | 0 | 1.121 | 11.8561 | 0 | 1.121 | 22.1351 | 0 | 5.7551 | 1.1111 | 2.0091 | 5.2421 | 0 | 0.96637 | 5.845 | 5.845 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.10569 | 2.0091 | 23.1841 | 5.7551 | 10.6203 | 0 | 0 | 8.255 | 1.1057 | 0.00054398 | 23.1841 | 0.079062 | 0.94146 | 0 | 1.2299 | 5.2421 | 0 | 1.1111 | 5.2421 | 8.255 | 0.0003125 | 0 | 8.255 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.0003125 | 3.7546 | 10.6203 | 2.0091 | 0.28576 | 5.2421 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0.94146 | 1.0067 | 8.0823 | 0.0040278 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 1.0542 | 0.079062 | 0 | 5.845 | 1.0542 | 1.0402 | 5.845 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0 | 0.079062 | 1.0542 | 22.1351 | 0.96637 | 1.0402 | 1.0402 | 2.0091 | 1.0435
373 | 209.6262 | 69.8754 | 9.9822 | 8.0823 | 5.7551 | 0.079062 | 1.1057 | 0.039896 | 0.0023032 | 0.96637 | 23.1841 | 0.00020833 | 22.1351 | 3.7546 | 1.0402 | 0.28576 | 22.1351 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0435 | 0 | 5.7551 | 0.039896 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.94146 | 22.1351 | 1.1111 | 0.00020833 | 1.0067 | 10.8672 | 0.96637 | 1.0067 | 1.1111 | 3.7546 | 5.7551 | 1.1111 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 8.255 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.0435 | 23.1841 | 3.7546 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 23.1841 | 5.7551 | 10.8672 | 1.0542 | 1.121 | 22.1351 | 0.079062 | 0.10569 | 0.00054398 | 2.1986 | 0.0023032 | 0 | 1.0435 | 0.0040278 | 0 | 2.0091 | 13.8156 | 0.96637 | 1.0402 | 0 | 0.079062 | 1.0542 | 13.8156 | 0 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.0011227 | 2.0091 | 0.28576 | 1.0402 | 1.1111 | 5.7551 | 0 | 1.121 | 0 | 0.0003125 | 11.8561 | 0.0011227 | 8.0823 | 0 | 0 | 0
374 | 197.5681 | 65.856 | 9.408 | 0.94146 | 0 | 1.1111 | 0.96637 | 0.13087 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 2.1986 | 20.0984 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 10.8672 | 0.13087 | 0 | 5.2421 | 0.0040278 | 0 | 1.0067 | 0 | 22.1351 | 0.079062 | 0.94146 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 1.1111 | 0.00054398 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.0003125 | 0 | 3.7546 | 0.039896 | 5.7551 | 0 | 0 | 10.6203 | 10.8672 | 0.96637 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 0.0023032 | 2.0091 | 11.8561 | 5.2421 | 0 | 1.1111 | 0.0023032 | 1.1057 | 3.7546 | 3.7546 | 0.00020833 | 0 | 1.1057 | 5.2421 | 13.8156 | 13.8156 | 2.0091 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 10.8672 | 10.6203 | 0 | 5.845 | 1.0542 | 0.28576 | 0.96637 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 1.0067 | 0.0023032 | 1.1057 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 0 | 0.0040278 | 5.2421 | 1.121 | 1.1111 | 0.039896 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.0067 | 0.13087 | 0 | 0
375 | 131.6873 | 43.8958 | 6.2708 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.0003125 | 1.0542 | 1.121 | 1.121 | 0 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 2.1986 | 11.8561 | 0.0003125 | 0.0040278 | 0.039896 | 1.0067 | 0.0011227 | 8.255 | 0.0040278 | 0.0003125 | 1.1057 | 2.1986 | 23.1841 | 10.8672 | 1.1111 | 1.1057 | 0.28576 | 5.2421 | 1.1057 | 0.079062 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.0402 | 0 | 2.1986 | 0.00020833 | 1.2299 | 0 | 5.7551 | 3.7546 | 5.7551 | 5.2421 | 0.00020833 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0003125 | 0.13087 | 0.00054398 | 2.0091 | 5.2421 | 0 | 0.039896 | 0 | 22.1351 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.0023032 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 0.0011227 | 0 | 1.0402 | 1.1111 | 2.0091 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 0.94146 | 1.0067 | 0 | 0 | 5.7551 | 10.8672 | 1.1111 | 3.7546
376 | 150.0202 | 50.0067 | 7.1438 | 1.0067 | 0.0023032 | 0 | 1.121 | 8.255 | 10.8672 | 20.0984 | 10.6203 | 13.8156 | 0 | 0.0023032 | 11.8561 | 0.039896 | 11.8561 | 0 | 1.121 | 5.845 | 0.0023032 | 3.7546 | 5.7551 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.96637 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0.039896 | 0.00054398 | 0 | 10.6203 | 0.00020833 | 0.13087 | 8.255 | 0.0040278 | 2.0091 | 10.6203 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 8.0823 | 0.0040278 | 0 | 10.6203 | 0.0011227 | 1.0067 | 11.8561 | 5.845 | 1.0067 | 8.0823 | 13.8156 | 0.0023032 | 0.94146 | 5.2421 | 1.0067 | 0 | 5.2421 | 22.1351 | 0.079062 | 0.00020833 | 8.255 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.94146 | 10.8672 | 0.0011227 | 0.0040278 | 3.7546 | 10.6203 | 0.13087 | 0.0040278
377 | 147.3279 | 49.1093 | 7.0156 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.00054398 | 5.845 | 23.1841 | 0 | 10.8672 | 1.121 | 0.13087 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 0.00020833 | 0.94146 | 0.10569 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.039896 | 0.039896 | 0.0003125 | 0 | 5.845 | 0 | 1.0542 | 0.079062 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0.13087 | 0 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 8.0823 | 0 | 5.2421 | 20.0984 | 0.94146 | 0.13087 | 0.00020833 | 5.845 | 5.7551 | 5.845 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 10.6203 | 8.255 | 0.96637 | 0.00054398 | 0 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.96637 | 0.0003125 | 11.8561 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.0402 | 0.039896 | 1.121 | 8.0823 | 2.1986 | 1.1057 | 5.2421 | 1.1057 | 0 | 0.079062 | 20.0984 | 20.0984 | 5.7551 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 22.1351 | 5.2421
378 | 112.3079 | 37.436 | 5.348 | 0.13087 | 1.121 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.00020833 | 5.845 | 0 | 1.1057 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.0067 | 0.0011227 | 3.7546 | 0.0023032 | 1.2299 | 1.0435 | 0.10569 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 0.039896 | 0.96637 | 13.8156 | 5.845 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 1.121 | 1.0402 | 23.1841 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.00054398 | 0.00054398 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.13087 | 3.7546 | 0 | 1.0542 | 1.0542 | 1.2299 | 0.28576 | 1.121 | 1.1111 | 0.079062 | 1.0435 | 5.7551 | 0 | 10.6203 | 13.8156 | 2.0091 | 1.0067 | 0 | 2.1986 | 0.10569 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 1.0542 | 8.255 | 0.079062 | 11.8561 | 10.8672 | 2.1986 | 0.96637 | 0 | 1.0067 | 0.13087 | 5.2421 | 1.121 | 0.10569 | 1.0067 | 3.7546 | 0 | 0
379 | 164.0161 | 54.672 | 7.8103 | 0 | 0.10569 | 1.0542 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 0 | 0.0003125 | 5.7551 | 5.2421 | 2.0091 | 0 | 1.0542 | 2.1986 | 1.121 | 2.0091 | 3.7546 | 0 | 1.0402 | 1.0435 | 0 | 5.7551 | 0 | 8.255 | 11.8561 | 20.0984 | 0 | 1.1057 | 8.0823 | 1.1057 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 0 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 5.7551 | 0.0023032 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 13.8156 | 10.6203 | 0 | 1.1057 | 1.1057 | 0.10569 | 0 | 8.0823 | 22.1351 | 0.13087 | 0 | 0.28576 | 0.0003125 | 1.1111 | 2.0091 | 0.94146 | 0 | 1.0542 | 0 | 5.845 | 10.8672 | 0.96637 | 23.1841 | 0.28576 | 8.255 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.00054398 | 8.0823 | 0 | 0 | 8.255 | 10.8672 | 0.079062 | 0 | 3.7546 | 5.2421 | 0.00054398 | 13.8156 | 0.0023032 | 0 | 1.2299 | 13.8156 | 0 | 5.2421 | 8.0823 | 0 | 0
380 | 275.2321 | 91.744 | 13.1063 | 1.121 | 23.1841 | 0.10569 | 0 | 10.6203 | 0.96637 | 11.8561 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0435 | 0.0011227 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0 | 1.0435 | 0 | 22.1351 | 1.1057 | 0 | 1.121 | 3.7546 | 0 | 0.10569 | 23.1841 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.2299 | 13.8156 | 0 | 0 | 22.1351 | 3.7546 | 23.1841 | 20.0984 | 2.0091 | 23.1841 | 1.1057 | 13.8156 | 0 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 0.10569 | 0.00054398 | 0.10569 | 8.255 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 2.1986 | 0.96637 | 0.0011227 | 11.8561 | 0 | 1.1111 | 0.0023032 | 0 | 0.00020833 | 20.0984 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0402 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 5.845 | 0 | 0 | 0.079062 | 5.2421 | 10.6203 | 5.845 | 5.2421 | 0 | 0.0023032 | 20.0984 | 1.0435
381 | 189.2109 | 63.0703 | 9.01 | 8.255 | 1.1057 | 0.0040278 | 13.8156 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.1111 | 0.0023032 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 0.94146 | 0.96637 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 0 | 1.0402 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0.079062 | 0.00054398 | 1.0435 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 0.0011227 | 0 | 11.8561 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.00020833 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0402 | 10.6203 | 0.039896 | 0.10569 | 0 | 23.1841 | 0.13087 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.28576 | 1.0435 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.94146 | 0.039896 | 0.0040278 | 0 | 1.121 | 0 | 1.1111 | 1.0402 | 10.6203 | 0 | 8.255 | 0.94146 | 1.121 | 5.845 | 0.0023032 | 0 | 1.0435 | 0 | 20.0984 | 5.7551 | 2.0091 | 0 | 8.255 | 0 | 1.2299 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 0.10569 | 0.079062 | 1.0067 | 5.7551
382 | 177.1251 | 59.0417 | 8.4345 | 10.8672 | 1.0542 | 23.1841 | 22.1351 | 0.0040278 | 0 | 0 | 8.255 | 5.2421 | 0.00020833 | 0.0023032 | 8.255 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.1057 | 8.255 | 0.13087 | 1.0542 | 0 | 0.00054398 | 1.121 | 0 | 10.6203 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.039896 | 23.1841 | 3.7546 | 8.0823 | 0 | 0.0003125 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 5.7551 | 0.28576 | 1.1057 | 1.1111 | 0 | 5.7551 | 1.0067 | 0 | 2.0091 | 0 | 3.7546 | 11.8561 | 2.0091 | 2.0091 | 0.0011227 | 22.1351 | 0 | 0.00020833 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 22.1351 | 0.00020833 | 0 | 5.845 | 1.0435 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.96637 | 1.121 | 10.8672 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 10.8672 | 1.1111 | 10.6203 | 2.0091 | 0.0003125 | 0.13087 | 0 | 0.0040278 | 2.0091 | 10.6203 | 1.121 | 1.121 | 0.0003125
383 | 159.4328 | 53.1443 | 7.592 | 0.10569 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 13.8156 | 1.2299 | 5.845 | 13.8156 | 5.845 | 0 | 5.7551 | 2.0091 | 0 | 2.1986 | 10.8672 | 1.1057 | 0.13087 | 1.0402 | 5.2421 | 5.2421 | 0.0040278 | 8.0823 | 1.121 | 0 | 10.8672 | 2.0091 | 0 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 0.10569 | 0.0011227 | 3.7546 | 2.0091 | 0.079062 | 10.8672 | 0.94146 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.121 | 1.121 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.0023032 | 0.28576 | 0.039896 | 1.0402 | 0 | 0.10569 | 0 | 3.7546 | 11.8561 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 8.255 | 1.121 | 1.0435 | 0.10569 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.13087 | 1.0067 | 22.1351 | 2.0091 | 1.0435 | 5.2421 | 0.96637 | 0.0011227 | 1.1057 | 0.13087 | 1.1057 | 0 | 0.0023032 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 0 | 20.0984 | 2.1986 | 0.0040278 | 0 | 0.079062 | 0.079062 | 0.96637 | 11.8561
384 | 154.9175 | 51.6392 | 7.377 | 1.0402 | 1.1057 | 23.1841 | 2.1986 | 0.079062 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0435 | 3.7546 | 0 | 11.8561 | 0.00054398 | 0.00054398 | 1.2299 | 23.1841 | 2.0091 | 10.8672 | 0.0003125 | 0 | 1.2299 | 11.8561 | 0.0023032 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.0435 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.2299 | 1.0435 | 0 | 3.7546 | 0.0023032 | 1.2299 | 0.0023032 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 0 | 0.0003125 | 0.94146 | 1.0435 | 1.0067 | 0.13087 | 2.0091 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.94146 | 13.8156 | 0.039896 | 10.6203 | 0.00054398 | 8.255 | 0.10569 | 8.0823 | 0.28576 | 5.7551 | 10.8672 | 1.121 | 1.1111 | 13.8156 | 5.845 | 5.2421 | 3.7546 | 0 | 11.8561 | 1.0542 | 0 | 1.0067 | 0 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 0.0003125 | 0 | 10.8672 | 0 | 22.1351 | 22.1351 | 0.96637 | 1.0435 | 0.10569 | 23.1841 | 11.8561 | 0.00054398 | 1.0542 | 0.0003125
385 | 199.5075 | 66.5025 | 9.5004 | 5.845 | 3.7546 | 0.10569 | 0.13087 | 0.13087 | 5.845 | 10.8672 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 11.8561 | 11.8561 | 0.13087 | 8.255 | 3.7546 | 23.1841 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.121 | 8.255 | 0 | 5.7551 | 2.1986 | 0.0023032 | 0 | 0.94146 | 2.0091 | 20.0984 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 0.94146 | 0 | 20.0984 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.10569 | 0.0023032 | 1.1111 | 0.0003125 | 0.039896 | 0.0040278 | 0 | 5.845 | 5.2421 | 0 | 10.8672 | 1.0542 | 0.00020833 | 13.8156 | 22.1351 | 0.039896 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.039896 | 0 | 2.1986 | 0.039896 | 10.8672 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 3.7546 | 5.845 | 0.00020833 | 0.039896 | 1.1057 | 0 | 5.2421 | 1.0542 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.94146 | 1.121 | 23.1841 | 0 | 5.845 | 10.8672 | 8.255 | 0
386 | 160.971 | 53.657 | 7.6653 | 0 | 23.1841 | 8.0823 | 0 | 0.0003125 | 1.0435 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.00054398 | 0.0003125 | 0 | 13.8156 | 20.0984 | 1.2299 | 0.94146 | 5.7551 | 3.7546 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.0011227 | 0 | 0.28576 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0.13087 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.00020833 | 22.1351 | 1.0435 | 2.0091 | 5.845 | 5.7551 | 0 | 10.8672 | 11.8561 | 0.28576 | 1.0435 | 1.2299 | 1.2299 | 0.13087 | 8.0823 | 3.7546 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 0 | 0.079062 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 22.1351 | 22.1351 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 3.7546 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 5.2421 | 13.8156 | 0.00020833 | 1.0542 | 5.2421 | 0 | 22.1351 | 8.255 | 0 | 22.1351 | 0.13087 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.28576 | 5.7551 | 0.13087 | 2.1986 | 0 | 5.845 | 0
387 | 136.4269 | 45.4756 | 6.4965 | 1.0067 | 0.00020833 | 0 | 3.7546 | 0.10569 | 1.1057 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.13087 | 10.6203 | 0 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 0.0040278 | 0.28576 | 0 | 11.8561 | 1.1111 | 0 | 2.0091 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.1111 | 8.255 | 1.2299 | 22.1351 | 3.7546 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.0067 | 13.8156 | 5.7551 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.0542 | 10.8672 | 10.8672 | 8.0823 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.0003125 | 0.0040278 | 5.7551 | 0 | 0.0003125 | 0 | 3.7546 | 1.1111 | 0.96637 | 0.94146 | 0.039896 | 0 | 0.039896 | 1.0067 | 20.0984 | 0.00020833 | 1.1111 | 0.0023032 | 1.0067 | 1.0067 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 22.1351 | 1.0067 | 1.1111 | 0.0003125 | 1.0542 | 22.1351 | 0 | 1.1057 | 0 | 2.0091 | 1.0067 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.0402 | 0.94146 | 5.2421 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 0.00054398 | 1.0542 | 0.0011227 | 5.845 | 23.1841
388 | 179.8983 | 59.9661 | 8.5666 | 0.0023032 | 0.28576 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 0.10569 | 0.28576 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 0.00020833 | 0.079062 | 1.0067 | 1.121 | 23.1841 | 0.0040278 | 0.00020833 | 5.7551 | 0.00054398 | 1.0542 | 13.8156 | 0 | 0.079062 | 1.0542 | 0 | 11.8561 | 1.0542 | 13.8156 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.28576 | 0.0011227 | 10.6203 | 0.0040278 | 0.079062 | 1.0435 | 23.1841 | 0 | 0.00020833 | 20.0984 | 3.7546 | 10.8672 | 5.7551 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.0542 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 10.6203 | 5.845 | 0.0023032 | 0.0011227 | 0 | 1.1057 | 2.0091 | 5.7551 | 0 | 0.00054398 | 8.255 | 1.2299 | 20.0984 | 1.0402 | 0.00054398 | 22.1351 | 1.0435 | 10.8672 | 0 | 13.8156 | 0.0003125 | 0 | 1.1057 | 0.0040278 | 8.0823 | 2.1986 | 2.1986
389 | 95.5774 | 31.8591 | 4.5513 | 1.0402 | 1.0402 | 0 | 0 | 5.845 | 5.2421 | 0 | 1.0067 | 1.1111 | 1.0542 | 0 | 2.0091 | 1.1057 | 1.1111 | 0.0003125 | 0 | 0 | 3.7546 | 22.1351 | 1.121 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.1057 | 0.13087 | 1.0402 | 0 | 10.8672 | 0.0003125 | 0 | 0.00054398 | 8.255 | 1.0542 | 0.039896 | 1.2299 | 11.8561 | 2.1986 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.94146 | 5.845 | 0.0040278 | 0 | 0.039896 | 0.0023032 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.0040278 | 0.13087 | 5.845 | 0.0011227 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0011227 | 1.0435 | 1.121 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.13087 | 1.1111 | 10.6203 | 2.1986 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.94146 | 13.8156 | 0.28576 | 1.0542 | 0.0003125 | 0 | 0.0040278 | 2.0091 | 8.255 | 5.845 | 0.0040278 | 23.1841 | 8.0823 | 0 | 0.94146 | 23.1841 | 13.8156
390 | 128.8725 | 42.9575 | 6.1368 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.00054398 | 1.0402 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.0402 | 2.1986 | 22.1351 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.96637 | 0 | 0.94146 | 3.7546 | 5.2421 | 10.6203 | 0 | 2.0091 | 0.0011227 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 0 | 0.96637 | 1.0435 | 8.0823 | 5.845 | 0.00054398 | 0.00054398 | 1.0402 | 8.0823 | 0 | 5.7551 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0.94146 | 0.039896 | 1.1111 | 22.1351 | 5.845 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 1.0402 | 1.1057 | 0 | 0.13087 | 5.845 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 10.8672 | 0.00020833 | 0 | 0.0003125 | 0 | 11.8561 | 3.7546 | 0.079062 | 0 | 0 | 23.1841 | 5.845 | 1.1057 | 0.039896 | 5.845 | 5.7551 | 0 | 0 | 8.255 | 5.7551 | 11.8561 | 0.94146 | 22.1351 | 0 | 23.1841 | 2.1986
391 | 190.0362 | 63.3454 | 9.0493 | 20.0984 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.0003125 | 13.8156 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.0023032 | 13.8156 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.1111 | 0 | 20.0984 | 20.0984 | 1.0067 | 5.845 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.0003125 | 1.121 | 10.8672 | 1.0402 | 1.1057 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 0.00054398 | 0.28576 | 0.28576 | 0.079062 | 1.0542 | 1.1111 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 0.96637 | 10.8672 | 1.1057 | 8.0823 | 0 | 5.2421 | 13.8156 | 0 | 0.0040278 | 2.0091 | 1.0067 | 0 | 0.0003125 | 23.1841 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0.079062 | 0.039896 | 11.8561 | 10.8672 | 0.13087 | 22.1351 | 0.00054398 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 10.6203 | 2.1986 | 0 | 11.8561 | 8.0823 | 0.28576 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 0 | 23.1841 | 1.1057 | 1.0435 | 0 | 2.0091 | 0.10569 | 0.079062 | 8.255 | 1.1111 | 0.039896 | 0 | 1.121
392 | 174.934 | 58.3113 | 8.3302 | 0.13087 | 2.1986 | 0.10569 | 0.00054398 | 1.0542 | 2.0091 | 22.1351 | 3.7546 | 0.039896 | 1.0067 | 2.1986 | 1.0067 | 23.1841 | 10.6203 | 10.6203 | 13.8156 | 2.1986 | 0.079062 | 1.1111 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 8.255 | 0.10569 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.10569 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 1.1057 | 1.0542 | 0 | 0.00020833 | 2.0091 | 1.0435 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.1111 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.0542 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.00020833 | 5.845 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 23.1841 | 5.2421 | 0.0003125 | 0 | 5.7551 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.00054398 | 10.6203 | 1.0067 | 1.0435 | 0 | 5.845 | 0.0040278 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 1.0067 | 0.0023032 | 10.8672 | 23.1841 | 22.1351 | 0.28576 | 0.0023032 | 1.2299 | 1.1057 | 13.8156 | 2.0091 | 1.2299 | 0 | 0 | 0
393 | 202.5525 | 67.5175 | 9.6454 | 1.0542 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 13.8156 | 1.0402 | 0.0011227 | 0 | 0 | 20.0984 | 3.7546 | 3.7546 | 0.0011227 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 10.8672 | 5.2421 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.0023032 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 2.1986 | 0 | 0 | 20.0984 | 22.1351 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.1111 | 0.13087 | 0.0023032 | 10.6203 | 1.1111 | 5.2421 | 0 | 23.1841 | 1.0435 | 0.079062 | 1.0067 | 8.255 | 0 | 10.6203 | 0.079062 | 5.2421 | 0.039896 | 0.079062 | 8.0823 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0542 | 20.0984 | 0.00020833 | 3.7546 | 10.6203 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0.0003125 | 1.0435 | 0.94146 | 1.0067 | 10.6203 | 0.00054398 | 8.255 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.0023032 | 22.1351 | 0.039896 | 0.96637 | 2.0091 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 0.00020833 | 0 | 0.039896 | 0 | 2.1986 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.0402 | 0 | 0
394 | 244.2153 | 81.4051 | 11.6293 | 1.0402 | 8.0823 | 0 | 10.6203 | 1.0067 | 0.0003125 | 23.1841 | 10.8672 | 1.0542 | 0 | 13.8156 | 1.1057 | 0.0040278 | 0 | 1.0067 | 13.8156 | 8.0823 | 5.845 | 13.8156 | 0.0023032 | 5.845 | 1.0435 | 1.2299 | 0.00054398 | 0.10569 | 0.00054398 | 10.6203 | 0 | 10.6203 | 0.00020833 | 1.0067 | 10.8672 | 1.0435 | 10.6203 | 0 | 1.0435 | 23.1841 | 1.2299 | 0.079062 | 10.8672 | 10.6203 | 10.8672 | 3.7546 | 0.00020833 | 0.00020833 | 2.1986 | 0 | 3.7546 | 0 | 8.255 | 2.0091 | 2.0091 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 2.0091 | 0.10569 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 0.13087 | 0.10569 | 0.00054398 | 0 | 0.00054398 | 3.7546 | 11.8561 | 8.255 | 0 | 2.1986 | 1.121 | 0 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 5.845 | 0.0003125 | 0 | 0.94146 | 0.10569 | 0 | 1.1111 | 0.94146 | 0 | 0.00054398 | 1.0067 | 8.0823 | 13.8156 | 0.96637 | 0.94146 | 0 | 3.7546 | 1.0435 | 0 | 0.00020833
395 | 90.2162 | 30.0721 | 4.296 | 0.039896 | 23.1841 | 2.1986 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0040278 | 0 | 10.8672 | 2.1986 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 2.1986 | 0 | 1.0542 | 0.0011227 | 0 | 1.0402 | 1.0435 | 1.121 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.00020833 | 5.7551 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 1.121 | 1.0435 | 1.121 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0 | 0.94146 | 3.7546 | 0.00054398 | 3.7546 | 2.0091 | 0 | 0 | 5.845 | 0.96637 | 1.0067 | 0.039896 | 0.96637 | 2.0091 | 20.0984 | 0 | 5.7551 | 8.0823 | 1.0542 | 1.1111 | 0 | 11.8561 | 1.0402 | 0.10569 | 11.8561 | 0.079062 | 1.2299 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.00020833 | 10.6203 | 10.8672 | 0.079062 | 2.0091 | 1.1111 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.0040278 | 1.2299
396 | 141.9813 | 47.3271 | 6.761 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.00054398 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 10.6203 | 0.0011227 | 0.00054398 | 3.7546 | 0 | 1.2299 | 20.0984 | 0 | 0.0023032 | 0.0011227 | 0.039896 | 0.0040278 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 22.1351 | 0 | 5.845 | 0.079062 | 8.0823 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.00020833 | 5.2421 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 0.079062 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 3.7546 | 5.845 | 0 | 1.0542 | 0.0023032 | 0 | 5.7551 | 10.6203 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 20.0984 | 5.2421 | 0.96637 | 0.00020833 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0067 | 0.0040278 | 0.0040278 | 10.6203 | 2.1986 | 1.0402 | 0 | 2.1986 | 0.0023032 | 10.6203
397 | 153.9717 | 51.3239 | 7.332 | 5.845 | 11.8561 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 5.2421 | 0 | 13.8156 | 0.13087 | 0.96637 | 0.0023032 | 8.0823 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0.28576 | 8.0823 | 0.0003125 | 8.255 | 0 | 0.28576 | 10.8672 | 11.8561 | 0 | 0.96637 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 13.8156 | 23.1841 | 0 | 0.0011227 | 1.0542 | 1.2299 | 5.845 | 0 | 3.7546 | 10.6203 | 2.0091 | 20.0984 | 0.96637 | 0.10569 | 1.1057 | 0.28576 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 3.7546 | 0 | 8.255 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.00054398 | 0.28576 | 1.121 | 0.13087 | 0.00020833 | 0.94146 | 0.079062 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 0.0003125 | 1.0067 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.28576 | 11.8561 | 0 | 0.079062 | 0 | 22.1351 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0542 | 20.0984 | 3.7546 | 13.8156
398 | 114.0876 | 38.0292 | 5.4327 | 0.0040278 | 0.28576 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 1.2299 | 0.96637 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 1.121 | 0.00020833 | 1.1057 | 0.00054398 | 1.0542 | 0 | 0 | 8.255 | 5.2421 | 1.1111 | 2.0091 | 2.0091 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.0023032 | 22.1351 | 10.6203 | 0.0011227 | 1.2299 | 0.079062 | 0.0011227 | 0 | 0.94146 | 0.0040278 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 0.94146 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.039896 | 0.96637 | 23.1841 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.0542 | 0.94146 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.00020833 | 10.6203 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.0011227 | 0.96637 | 5.7551 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.10569 | 0.28576 | 0.00054398 | 0.0023032 | 3.7546 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 1.0402 | 8.0823 | 10.8672 | 1.1057 | 0.00054398 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.28576 | 11.8561
399 | 167.1786 | 55.7262 | 7.9609 | 1.0542 | 0.0003125 | 1.0067 | 0 | 3.7546 | 10.6203 | 0.96637 | 8.255 | 0.039896 | 0.039896 | 2.0091 | 8.255 | 0 | 5.2421 | 0.079062 | 0.13087 | 1.0402 | 5.7551 | 0.079062 | 1.0435 | 1.1111 | 8.255 | 0 | 11.8561 | 1.1057 | 0.0011227 | 10.6203 | 1.2299 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0435 | 0 | 13.8156 | 8.255 | 5.7551 | 0.0011227 | 5.7551 | 1.1111 | 0.0003125 | 1.2299 | 13.8156 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0435 | 20.0984 | 1.0435 | 0.039896 | 0 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 1.1111 | 0 | 11.8561 | 0 | 5.7551 | 10.6203 | 0.00054398 | 0.94146 | 22.1351 | 5.2421 | 0 | 10.6203 | 0.96637 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.00054398 | 2.1986 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0011227 | 5.845 | 5.2421 | 10.8672 | 0.0003125 | 11.8561 | 0 | 1.1057 | 3.7546 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.0435 | 1.1057 | 0.0040278
400 | 165.1362 | 55.0454 | 7.8636 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 22.1351 | 0.10569 | 0.10569 | 23.1841 | 20.0984 | 0.0023032 | 0.10569 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.121 | 1.0402 | 0 | 8.0823 | 0.0003125 | 0 | 0.96637 | 10.8672 | 0.10569 | 0 | 23.1841 | 2.1986 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.0040278 | 1.0435 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 5.845 | 1.1057 | 0 | 0.0003125 | 1.0435 | 0.94146 | 10.6203 | 0.10569 | 0.28576 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 1.0067 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.121 | 3.7546 | 0.00054398 | 0.039896 | 0 | 0.039896 | 5.845 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.0402 | 11.8561 | 0 | 13.8156 | 0 | 20.0984 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 3.7546 | 0.94146 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.0542 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 5.845 | 0.0040278 | 0.00054398 | 10.8672 | 0.079062 | 1.2299 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 1.1057
401 | 184.0685 | 61.3562 | 8.7652 | 1.1111 | 0.039896 | 2.1986 | 1.0542 | 2.1986 | 1.0542 | 0.00020833 | 3.7546 | 0.00020833 | 0.96637 | 5.2421 | 0.00054398 | 0.13087 | 8.255 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 8.255 | 1.0435 | 1.0542 | 8.255 | 8.255 | 10.8672 | 0.039896 | 0.079062 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 0.94146 | 0.00054398 | 5.7551 | 1.0067 | 0.96637 | 0.00054398 | 5.2421 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 3.7546 | 20.0984 | 1.1057 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 0 | 20.0984 | 5.7551 | 0 | 0.10569 | 0.0003125 | 0.10569 | 0.0011227 | 0 | 20.0984 | 5.7551 | 2.0091 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 5.845 | 0 | 10.6203 | 0 | 23.1841 | 0 | 11.8561 | 1.0067 | 1.1111 | 0 | 0.0011227 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0435 | 0 | 0.039896 | 0.00020833 | 11.8561 | 0.079062 | 23.1841 | 0.00054398 | 5.845 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.94146 | 0 | 0.0011227 | 0 | 5.2421 | 0.039896 | 0.039896 | 1.1057 | 2.1986 | 0
402 | 181.1372 | 60.3791 | 8.6256 | 2.0091 | 1.1057 | 1.1057 | 0.96637 | 1.0402 | 0 | 1.0067 | 3.7546 | 0.079062 | 5.2421 | 8.0823 | 0.94146 | 0 | 5.7551 | 0.0011227 | 5.845 | 0.00020833 | 2.1986 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 5.7551 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.10569 | 8.0823 | 5.845 | 0.0040278 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 23.1841 | 0.10569 | 8.0823 | 0.0023032 | 0 | 5.7551 | 5.845 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 5.845 | 8.255 | 0 | 0.94146 | 1.0067 | 0.039896 | 0.10569 | 0.00020833 | 1.0067 | 0.28576 | 0.00020833 | 0 | 0.039896 | 0.13087 | 23.1841 | 0.96637 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 1.121 | 10.6203 | 1.121 | 0.079062 | 1.0435 | 0.10569 | 1.1057 | 1.0542 | 20.0984 | 3.7546 | 8.0823 | 11.8561 | 1.0067 | 3.7546 | 0.13087 | 5.845 | 1.1111 | 1.0402 | 2.0091 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 10.6203 | 0 | 1.1057 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 0 | 0
403 | 262.4367 | 87.4789 | 12.497 | 0.94146 | 0.10569 | 0 | 2.0091 | 3.7546 | 0.28576 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.079062 | 0 | 5.2421 | 0.13087 | 22.1351 | 0 | 8.0823 | 0.0003125 | 0.0023032 | 2.1986 | 10.8672 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.0402 | 0 | 8.0823 | 0.96637 | 1.0542 | 0 | 0.00054398 | 5.2421 | 2.0091 | 5.7551 | 0.00054398 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 5.2421 | 5.7551 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 10.8672 | 1.2299 | 0.10569 | 0.94146 | 23.1841 | 2.1986 | 20.0984 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 0 | 5.845 | 23.1841 | 0.13087 | 1.0542 | 0.0023032 | 8.255 | 0.079062 | 8.255 | 11.8561 | 1.0435 | 5.2421 | 8.255 | 23.1841 | 2.1986 | 0 | 10.8672 | 13.8156 | 10.6203 | 1.0067 | 0.28576 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.00020833 | 8.255 | 0.96637 | 5.2421 | 2.0091 | 1.1111 | 0.13087 | 20.0984 | 5.2421 | 1.0402 | 1.0067 | 0.0023032 | 0 | 1.0435 | 5.2421 | 1.0435 | 1.121 | 13.8156 | 5.2421 | 0.0011227
404 | 245.4524 | 81.8175 | 11.6882 | 0 | 0.94146 | 0.00054398 | 0 | 1.0402 | 22.1351 | 10.8672 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.1057 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 10.8672 | 2.0091 | 5.2421 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 1.0067 | 11.8561 | 23.1841 | 11.8561 | 0.0023032 | 20.0984 | 0.0011227 | 0 | 2.1986 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.94146 | 0 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 10.8672 | 10.8672 | 2.1986 | 20.0984 | 0 | 0.0040278 | 0 | 23.1841 | 0.00054398 | 0 | 0.00020833 | 11.8561 | 5.7551 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 2.1986 | 5.7551 | 1.0435 | 5.845 | 10.6203 | 0 | 11.8561 | 1.0067 | 1.0402 | 1.0067 | 0.039896 | 0 | 0.13087 | 1.2299 | 0.10569 | 23.1841 | 0.0011227 | 0 | 0.00020833 | 0.0003125 | 23.1841 | 1.0435 | 1.0435 | 0 | 1.2299 | 0.0011227 | 0 | 0.94146 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.28576
405 | 210.2915 | 70.0972 | 10.0139 | 2.1986 | 8.0823 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 2.0091 | 1.0542 | 1.0067 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0 | 0.28576 | 5.7551 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 20.0984 | 0.00054398 | 2.1986 | 3.7546 | 11.8561 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 1.0402 | 0 | 20.0984 | 1.0435 | 0.00020833 | 20.0984 | 1.1057 | 0 | 5.845 | 1.0542 | 5.845 | 0 | 1.0435 | 2.0091 | 0.079062 | 20.0984 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.94146 | 20.0984 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.1111 | 23.1841 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.079062 | 20.0984 | 1.2299 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 1.1111 | 1.0435 | 1.121 | 1.0542 | 0.28576 | 0.10569 | 1.1111 | 1.0435 | 0 | 0.0011227 | 0.00020833 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 0.94146 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.96637 | 0 | 8.255 | 10.8672 | 5.845 | 2.0091
406 | 147.148 | 49.0493 | 7.007 | 10.8672 | 0.0003125 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 0.0040278 | 8.0823 | 0.13087 | 10.8672 | 1.2299 | 0.10569 | 0.96637 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0.28576 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 22.1351 | 0.0003125 | 0.13087 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 1.1057 | 8.0823 | 0.28576 | 1.0067 | 1.0542 | 1.121 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 0.10569 | 0.13087 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 0 | 2.1986 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.0067 | 0.0023032 | 1.2299 | 0 | 0 | 8.255 | 10.6203 | 1.0542 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0402 | 5.845 | 1.2299 | 1.0542 | 2.0091 | 1.121 | 0 | 0.0011227 | 0.10569 | 0.00054398 | 5.2421 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 0.0003125
407 | 151.7208 | 50.5736 | 7.2248 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.13087 | 0.10569 | 2.1986 | 0.039896 | 2.1986 | 10.6203 | 0.079062 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.13087 | 0.94146 | 1.1057 | 1.121 | 1.1111 | 0.96637 | 8.255 | 20.0984 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.28576 | 0 | 1.0435 | 0.00020833 | 1.1057 | 0 | 0 | 2.1986 | 2.1986 | 1.1111 | 0.94146 | 23.1841 | 3.7546 | 8.255 | 22.1351 | 5.2421 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.2299 | 0.00020833 | 0.0040278 | 22.1351 | 2.1986 | 10.6203 | 5.845 | 0.13087 | 5.845 | 3.7546 | 0.0011227 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.96637 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.28576 | 0.079062 | 0.10569 | 0 | 0.28576 | 1.0542 | 22.1351 | 0.94146 | 5.845 | 1.0067 | 0.00054398 | 5.7551 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 0.079062 | 0.13087 | 0.28576 | 10.8672 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 1.0402 | 0 | 5.2421 | 2.1986
408 | 115.8323 | 38.6108 | 5.5158 | 11.8561 | 10.8672 | 0.0040278 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.0435 | 0.0011227 | 0.96637 | 0.94146 | 0.079062 | 10.6203 | 0.10569 | 23.1841 | 1.0402 | 3.7546 | 0.10569 | 0 | 1.0402 | 2.0091 | 0.96637 | 0.039896 | 0.00054398 | 1.0542 | 5.7551 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 13.8156 | 3.7546 | 0 | 0.079062 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.0542 | 0.0003125 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.0435 | 0 | 1.1111 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 2.0091 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 1.0402 | 0.0023032 | 0.10569 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.039896 | 8.0823 | 13.8156 | 8.0823 | 0 | 0.039896 | 0.13087 | 0.28576 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 1.2299 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 0.079062 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0040278 | 22.1351 | 0.13087 | 0.039896 | 8.0823 | 1.1111 | 22.1351 | 1.0067 | 0.96637 | 0 | 0.039896 | 23.1841 | 0 | 13.8156
409 | 167.9411 | 55.9804 | 7.9972 | 3.7546 | 13.8156 | 0.0023032 | 1.0067 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.00020833 | 5.7551 | 0 | 1.0402 | 2.0091 | 1.0402 | 0.10569 | 1.1111 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 0.0011227 | 10.8672 | 0 | 13.8156 | 10.6203 | 1.121 | 1.2299 | 1.121 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 13.8156 | 5.2421 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.13087 | 0 | 20.0984 | 2.0091 | 0 | 8.0823 | 1.1111 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 0 | 5.2421 | 1.1057 | 11.8561 | 0.0003125 | 5.7551 | 8.0823 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.94146 | 0 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 11.8561 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 5.845 | 10.8672 | 0.00020833 | 1.1111 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.13087 | 2.0091 | 0 | 0
410 | 170.5255 | 56.8418 | 8.1203 | 8.0823 | 0.0003125 | 1.0402 | 0.0011227 | 2.0091 | 0.0040278 | 0 | 5.7551 | 0.0011227 | 0 | 0.039896 | 0.0003125 | 23.1841 | 0 | 20.0984 | 1.0435 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 23.1841 | 0.10569 | 5.845 | 0.96637 | 5.845 | 0 | 5.845 | 20.0984 | 0.00020833 | 5.7551 | 0 | 10.6203 | 0 | 8.0823 | 3.7546 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.00054398 | 23.1841 | 0 | 0.0011227 | 13.8156 | 0 | 10.8672 | 1.0435 | 0.10569 | 2.0091 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.039896 | 2.1986 | 5.2421 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.13087 | 1.1111 | 0.079062 | 0 | 23.1841 | 13.8156 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.079062 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 2.0091 | 0.0040278 | 0 | 0.28576 | 0.00020833 | 0.94146 | 0.0003125 | 0 | 0.00054398 | 0.13087 | 1.2299 | 0.00054398 | 0.00020833 | 8.0823 | 0 | 0
411 | 203.4026 | 67.8009 | 9.6858 | 20.0984 | 1.0067 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.0003125 | 2.1986 | 5.2421 | 0 | 0.00054398 | 10.6203 | 8.255 | 23.1841 | 22.1351 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 8.255 | 3.7546 | 0.039896 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 0 | 8.255 | 13.8156 | 11.8561 | 0.00054398 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.10569 | 2.1986 | 0 | 0.13087 | 13.8156 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 0.0023032 | 1.121 | 0.96637 | 0 | 0.079062 | 2.0091 | 0.039896 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.079062 | 1.0435 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 1.121 | 5.2421 | 3.7546 | 1.0435 | 1.0435 | 13.8156 | 0 | 2.1986 | 23.1841 | 1.1057 | 5.2421 | 1.1057 | 0 | 5.845 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.96637
412 | 152.8991 | 50.9664 | 7.2809 | 0 | 8.255 | 2.0091 | 1.121 | 8.255 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.121 | 23.1841 | 0 | 3.7546 | 3.7546 | 0.039896 | 1.0435 | 0.0003125 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 8.0823 | 3.7546 | 0.96637 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 0.96637 | 0.13087 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 11.8561 | 8.255 | 0 | 0.96637 | 10.6203 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 0.96637 | 0 | 0.13087 | 8.255 | 0 | 0.10569 | 22.1351 | 0.0003125 | 1.0402 | 10.6203 | 0 | 8.0823 | 3.7546 | 0.13087 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 0.00020833 | 1.121 | 13.8156 | 5.2421 | 5.2421 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.00054398 | 0 | 5.7551 | 0.079062 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.1057 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.0040278 | 1.0067 | 1.1111 | 1.1111 | 1.0542 | 0.13087 | 0 | 5.7551 | 0.10569
413 | 95.7033 | 31.9011 | 4.5573 | 0 | 0 | 5.845 | 1.1057 | 0.039896 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0.94146 | 1.0435 | 1.0542 | 0.079062 | 0.28576 | 0 | 22.1351 | 13.8156 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.0402 | 10.6203 | 1.2299 | 0 | 5.2421 | 5.2421 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.00020833 | 5.2421 | 1.0435 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0 | 1.2299 | 0.0003125 | 1.0435 | 0 | 5.845 | 0.96637 | 0.00020833 | 0.28576 | 0 | 0.0011227 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 10.8672 | 0.28576 | 1.121 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 5.845 | 0.0023032 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.0003125 | 0 | 1.2299 | 20.0984 | 0 | 22.1351 | 3.7546 | 0 | 23.1841 | 5.845 | 0.039896 | 1.1057 | 0.0023032 | 1.121 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0.0040278 | 1.0067
414 | 134.4002 | 44.8001 | 6.4 | 0.00054398 | 1.121 | 20.0984 | 13.8156 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.96637 | 0.0023032 | 1.121 | 1.0402 | 2.1986 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.94146 | 2.1986 | 1.1111 | 0.94146 | 5.2421 | 0 | 5.845 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.00020833 | 3.7546 | 2.1986 | 0.10569 | 0 | 0.28576 | 5.2421 | 2.0091 | 1.1057 | 1.1111 | 0.0011227 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.121 | 0 | 11.8561 | 0.00020833 | 1.0435 | 1.121 | 5.845 | 0 | 22.1351 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 5.7551 | 10.6203 | 1.0067 | 0.10569 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.1111 | 0.0011227 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 1.0067 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 22.1351 | 10.8672 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.0542 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 1.1057 | 0.0040278 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.121 | 0.0023032 | 1.1057 | 1.1111
415 | 117.6368 | 39.2123 | 5.6018 | 1.0435 | 0.0023032 | 0.0011227 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.0003125 | 10.8672 | 0 | 2.0091 | 1.0402 | 5.7551 | 0 | 8.255 | 0.96637 | 3.7546 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0402 | 0.13087 | 8.0823 | 0 | 1.0435 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 0.0040278 | 1.121 | 0.0011227 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 0.0003125 | 1.0435 | 0.00020833 | 1.0542 | 0.0011227 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 5.7551 | 0.0023032 | 5.2421 | 0 | 22.1351 | 0.00054398 | 0 | 10.6203 | 2.0091 | 10.8672 | 0.0023032 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 8.0823 | 1.0542 | 0.079062 | 0 | 1.0435 | 0.96637 | 1.0435 | 0.13087 | 0 | 5.7551 | 10.8672 | 0.0011227 | 0.94146 | 0 | 23.1841 | 0 | 23.1841 | 5.2421 | 0.079062 | 13.8156 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 0.079062 | 23.1841 | 1.2299 | 1.0067 | 0 | 0.079062 | 5.2421 | 0 | 20.0984 | 2.0091 | 11.8561 | 0.28576 | 0.0023032 | 20.0984 | 0.94146
416 | 192.766 | 64.2553 | 9.1793 | 0.94146 | 1.0542 | 23.1841 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.94146 | 1.1057 | 0.00020833 | 0.039896 | 5.2421 | 1.1057 | 2.1986 | 11.8561 | 0.00054398 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 1.121 | 3.7546 | 20.0984 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.0040278 | 0.13087 | 2.1986 | 5.2421 | 23.1841 | 1.0402 | 0 | 0.00020833 | 1.1111 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 2.1986 | 3.7546 | 5.2421 | 0 | 1.1057 | 0 | 10.8672 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.0542 | 0 | 3.7546 | 5.845 | 0.94146 | 23.1841 | 0 | 0.00054398 | 0 | 20.0984 | 1.0067 | 0 | 0.96637 | 0.28576 | 0.10569 | 0.0011227 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 0.0003125 | 1.121 | 2.0091 | 5.7551 | 3.7546 | 0 | 10.6203 | 5.845 | 2.1986 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 0.96637 | 0 | 1.0402 | 0.00020833 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.1111 | 0.96637 | 0.079062
417 | 87.0883 | 29.0294 | 4.1471 | 1.2299 | 0 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 1.0402 | 0.94146 | 0.00020833 | 5.2421 | 0.039896 | 0 | 1.2299 | 0 | 3.7546 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0.28576 | 0.00054398 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.94146 | 2.0091 | 0.96637 | 0.10569 | 0.0011227 | 0.0040278 | 0 | 1.0067 | 1.1057 | 0.0023032 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.2299 | 1.1057 | 1.0402 | 1.0067 | 10.8672 | 1.0542 | 0.13087 | 0.28576 | 0.0011227 | 5.7551 | 3.7546 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 8.255 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.0435 | 1.0067 | 22.1351 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 2.0091 | 0.0011227 | 0 | 13.8156 | 1.0402 | 2.0091 | 0.28576 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 0.0023032 | 1.0542 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 11.8561 | 20.0984 | 8.0823
418 | 154.3238 | 51.4413 | 7.3488 | 0.079062 | 0.0023032 | 10.6203 | 0.039896 | 5.7551 | 10.8672 | 0.039896 | 0 | 1.1111 | 0 | 10.8672 | 13.8156 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 0.00054398 | 0.039896 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 1.1111 | 0.10569 | 0 | 8.255 | 0.13087 | 0 | 0.0023032 | 8.0823 | 1.121 | 0.0011227 | 0.94146 | 10.8672 | 0.0003125 | 1.1111 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.121 | 0.00020833 | 20.0984 | 10.6203 | 0 | 0.10569 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 11.8561 | 8.0823 | 10.6203 | 0 | 0.0040278 | 8.0823 | 13.8156 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.13087 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 0.039896 | 0.00020833 | 5.2421 | 0 | 1.0435 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 8.255 | 1.2299 | 2.0091 | 0.10569 | 10.8672 | 1.0402 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 1.121 | 1.2299 | 5.2421 | 0.28576 | 5.7551 | 22.1351 | 5.845 | 8.0823 | 0.0040278 | 8.0823 | 22.1351 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 0.13087
419 | 178.0876 | 59.3625 | 8.4804 | 8.0823 | 1.0542 | 0 | 0.0003125 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 5.845 | 5.7551 | 0.0023032 | 1.0435 | 1.2299 | 3.7546 | 23.1841 | 1.0067 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.0040278 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0435 | 13.8156 | 10.6203 | 0.079062 | 0.0003125 | 5.2421 | 0.00020833 | 0.10569 | 0.0003125 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.28576 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.00054398 | 0.00054398 | 10.6203 | 0.96637 | 0.0023032 | 13.8156 | 20.0984 | 1.0435 | 1.1111 | 5.845 | 5.845 | 5.7551 | 1.2299 | 22.1351 | 5.845 | 11.8561 | 1.0435 | 1.1057 | 1.0402 | 0.28576 | 0.96637 | 0 | 8.0823 | 23.1841 | 0.28576 | 11.8561 | 1.0067 | 1.0402 | 2.0091 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.0067 | 2.0091 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 0
420 | 145.7152 | 48.5717 | 6.9388 | 1.1111 | 0.0040278 | 0.13087 | 10.8672 | 22.1351 | 1.2299 | 1.0435 | 1.0542 | 0 | 8.0823 | 5.845 | 0 | 0.13087 | 5.845 | 0 | 1.0402 | 0.96637 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.121 | 0 | 5.7551 | 0.039896 | 10.8672 | 0.10569 | 1.0067 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 0.13087 | 1.0435 | 1.0067 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.079062 | 0.28576 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0.13087 | 23.1841 | 0.079062 | 0 | 8.0823 | 5.7551 | 0.13087 | 8.0823 | 13.8156 | 0 | 0 | 5.2421 | 2.0091 | 0.96637 | 0.28576 | 8.255 | 2.0091 | 0 | 1.0435 | 0.039896 | 0.0003125 | 0 | 5.845 | 1.0435 | 5.845 | 0.94146 | 1.0542 | 13.8156 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 3.7546 | 0.00054398 | 1.0542 | 0 | 3.7546 | 13.8156 | 0 | 0.96637 | 0.039896 | 0.0011227 | 2.0091 | 0.0023032 | 0.96637 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.2299 | 0.96637 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 0.0011227
421 | 132.6856 | 44.2285 | 6.3184 | 0.0023032 | 2.1986 | 1.0435 | 0 | 1.0402 | 1.121 | 1.0435 | 0 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0 | 0.0023032 | 1.1057 | 8.255 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.96637 | 0 | 0.0003125 | 2.1986 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.0067 | 22.1351 | 0 | 5.845 | 0.00054398 | 3.7546 | 8.0823 | 1.0067 | 0.28576 | 0 | 3.7546 | 1.1057 | 1.1057 | 10.6203 | 1.1057 | 3.7546 | 1.0402 | 0.00054398 | 0.10569 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.079062 | 23.1841 | 0 | 0.10569 | 1.0402 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 10.6203 | 13.8156 | 1.2299 | 1.0542 | 13.8156 | 0.96637 | 0 | 0.28576 | 0 | 13.8156 | 1.0542 | 1.1111 | 1.1111 | 10.8672 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 13.8156 | 0.0023032 | 0.00020833 | 5.845 | 0.28576 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 2.1986 | 1.0402 | 0.94146 | 13.8156 | 3.7546 | 0.13087 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 2.0091 | 0.079062 | 0.28576 | 0 | 0.10569 | 10.6203 | 13.8156
422 | 120.7227 | 40.2409 | 5.7487 | 20.0984 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.0402 | 2.0091 | 5.2421 | 0.039896 | 1.0435 | 1.121 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.00020833 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0.0011227 | 8.0823 | 0 | 5.7551 | 20.0984 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.079062 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.0023032 | 0.28576 | 0.00054398 | 0 | 1.1111 | 1.0435 | 0.94146 | 8.0823 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.13087 | 0.0003125 | 0.0011227 | 1.0542 | 22.1351 | 0.0040278 | 23.1841 | 0 | 0.94146 | 0.28576 | 3.7546 | 0.94146 | 0 | 8.255 | 1.1057 | 0.96637 | 0.96637 | 0 | 1.0542 | 23.1841 | 0.13087 | 0.00020833 | 0.039896 | 13.8156 | 0 | 1.1057 | 0 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 23.1841 | 8.0823 | 10.6203 | 0.0040278 | 0 | 0.96637 | 3.7546 | 2.1986 | 5.7551 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 11.8561 | 0.0023032 | 0 | 0.00020833 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 5.2421
423 | 161.3547 | 53.7849 | 7.6836 | 3.7546 | 5.7551 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0542 | 23.1841 | 0.0011227 | 1.0402 | 8.255 | 1.121 | 1.1111 | 0.039896 | 2.1986 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.96637 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 0.96637 | 3.7546 | 0.28576 | 2.0091 | 5.7551 | 0 | 13.8156 | 0.28576 | 0.94146 | 0.28576 | 0.00020833 | 0.0003125 | 10.8672 | 8.0823 | 1.1057 | 1.0542 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 0 | 10.8672 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.0402 | 0.0011227 | 13.8156 | 0 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 0.0011227 | 5.845 | 1.0542 | 1.0542 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 5.2421 | 1.0402 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0003125 | 5.2421 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0067 | 1.1057 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.1057 | 8.0823 | 5.2421 | 1.0067 | 0 | 3.7546 | 10.6203 | 0.0023032 | 0.10569 | 23.1841 | 11.8561 | 1.0402 | 0.94146
424 | 144.9841 | 48.328 | 6.904 | 1.2299 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.1057 | 23.1841 | 0.0023032 | 5.845 | 0.00054398 | 0 | 0.079062 | 11.8561 | 1.0402 | 22.1351 | 10.8672 | 0.0011227 | 0 | 0.0040278 | 0.28576 | 1.0542 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.0011227 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.0435 | 11.8561 | 0 | 1.121 | 1.1111 | 13.8156 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0 | 0.039896 | 10.6203 | 20.0984 | 0 | 3.7546 | 1.1057 | 0.94146 | 1.1111 | 0 | 0.10569 | 5.7551 | 1.0435 | 5.7551 | 8.0823 | 1.0402 | 1.1111 | 8.0823 | 0.0040278 | 1.1111 | 1.0435 | 0 | 0.10569 | 8.255 | 1.0542 | 11.8561 | 5.845 | 11.8561 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0.94146 | 5.845 | 5.845 | 0 | 13.8156 | 0 | 20.0984 | 1.0402 | 0 | 1.121 | 0 | 0.0003125 | 0 | 13.8156 | 5.2421 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 0
425 | 180.064 | 60.0213 | 8.5745 | 5.7551 | 1.0542 | 2.0091 | 13.8156 | 0.13087 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 23.1841 | 2.1986 | 0 | 22.1351 | 5.7551 | 22.1351 | 0.079062 | 8.0823 | 1.1111 | 0.00054398 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.1111 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.28576 | 1.121 | 1.1057 | 0 | 0.0011227 | 0.28576 | 1.1111 | 0 | 5.2421 | 20.0984 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.0435 | 8.255 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0 | 10.6203 | 2.0091 | 5.7551 | 2.1986 | 3.7546 | 1.0542 | 2.1986 | 1.1057 | 1.0435 | 10.6203 | 0.96637 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.079062 | 2.0091 | 5.2421 | 1.1111 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.039896 | 1.2299 | 10.8672 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.28576 | 0 | 20.0984 | 2.1986 | 0.13087 | 10.6203 | 0.0040278
426 | 143.4666 | 47.8222 | 6.8317 | 23.1841 | 0.00020833 | 0.0040278 | 8.255 | 0.13087 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.0542 | 0 | 3.7546 | 0.94146 | 0.96637 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 0.28576 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 5.7551 | 0 | 8.0823 | 0.94146 | 1.0402 | 2.0091 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.00020833 | 1.1111 | 0.00020833 | 10.8672 | 0.10569 | 0.0003125 | 1.0542 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.2299 | 3.7546 | 1.1111 | 0 | 0.96637 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.13087 | 2.1986 | 0 | 1.1057 | 5.845 | 0.079062 | 10.6203 | 1.0402 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.00020833 | 3.7546 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0.00020833 | 8.255 | 5.845 | 5.2421 | 1.1057 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.121 | 1.0402 | 0 | 1.121 | 0 | 2.1986 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 1.0435 | 8.0823 | 0.079062 | 13.8156 | 1.1111 | 0
427 | 156.5775 | 52.1925 | 7.4561 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.0067 | 0 | 0.00054398 | 0 | 22.1351 | 1.0542 | 20.0984 | 5.845 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 0.079062 | 1.1111 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0.039896 | 10.6203 | 0.039896 | 22.1351 | 5.7551 | 1.0067 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.0435 | 0.0011227 | 1.0435 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 2.0091 | 11.8561 | 11.8561 | 1.1057 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 0.28576 | 1.1057 | 10.6203 | 5.2421 | 2.0091 | 0.0040278 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 0 | 10.6203 | 2.0091 | 1.0542 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.0435 | 1.1111 | 1.0067 | 0.0011227 | 1.0542 | 10.8672 | 0.0040278 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 5.7551 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 10.6203 | 11.8561 | 0
428 | 181.3958 | 60.4653 | 8.6379 | 0 | 0.94146 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.00054398 | 5.845 | 20.0984 | 10.6203 | 22.1351 | 1.0067 | 8.255 | 0.00020833 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.28576 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 3.7546 | 2.0091 | 0.00054398 | 0.13087 | 11.8561 | 0 | 0.13087 | 0 | 13.8156 | 1.0542 | 1.121 | 2.0091 | 11.8561 | 11.8561 | 0.00020833 | 0 | 0.039896 | 1.0067 | 0.13087 | 22.1351 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 22.1351 | 8.0823 | 0 | 0 | 10.8672 | 2.0091 | 0 | 0.0023032 | 0.13087 | 8.255 | 0.0003125 | 0 | 5.7551 | 0 | 23.1841 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.28576 | 2.0091 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.00020833 | 8.0823 | 1.1111 | 0 | 0 | 13.8156 | 10.8672 | 1.0542 | 1.121 | 22.1351 | 5.2421 | 22.1351
429 | 194.199 | 64.733 | 9.2476 | 0 | 3.7546 | 5.2421 | 0.96637 | 0.00054398 | 10.8672 | 8.255 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.0402 | 23.1841 | 1.0067 | 1.0402 | 3.7546 | 0.13087 | 0 | 22.1351 | 13.8156 | 13.8156 | 0.00054398 | 0.039896 | 11.8561 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 0.00020833 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.10569 | 5.2421 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 20.0984 | 1.1111 | 1.1057 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.0542 | 2.0091 | 2.1986 | 0.0011227 | 1.0435 | 0.079062 | 0 | 10.8672 | 5.7551 | 23.1841 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 1.0402 | 0 | 23.1841 | 1.121 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.039896 | 0.079062 | 0.10569 | 0.00020833 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 8.255 | 0.96637 | 11.8561 | 1.0435 | 1.1057 | 1.0435 | 0 | 8.0823 | 8.255 | 8.255 | 0 | 1.0067 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.0067 | 0.079062 | 0.10569 | 0.00020833 | 0 | 0
430 | 111.843 | 37.281 | 5.3259 | 10.6203 | 0.0023032 | 0 | 0.00054398 | 0.13087 | 2.1986 | 5.7551 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 1.2299 | 2.0091 | 8.0823 | 11.8561 | 0.10569 | 0.10569 | 1.1111 | 3.7546 | 0.0040278 | 2.0091 | 0.96637 | 0.0040278 | 0 | 11.8561 | 5.7551 | 8.255 | 0.0023032 | 1.0067 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0.94146 | 11.8561 | 0 | 0.96637 | 1.0435 | 0.94146 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.0011227 | 8.0823 | 0.00020833 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.121 | 1.0402 | 0.039896 | 1.2299 | 0 | 10.8672 | 0.0023032 | 5.7551 | 0.0040278 | 1.0542 | 1.0402 | 20.0984 | 0 | 0.079062 | 23.1841 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.0067 | 0.13087 | 1.121 | 0.0003125 | 10.8672 | 1.121 | 10.6203 | 1.0542 | 0 | 1.1111 | 0.00020833 | 5.845 | 0 | 1.0435 | 0.0003125 | 0.96637 | 10.6203 | 23.1841 | 0 | 11.8561 | 22.1351 | 10.8672 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.079062
431 | 121.0548 | 40.3516 | 5.7645 | 5.7551 | 0.00054398 | 11.8561 | 1.0542 | 0.13087 | 1.121 | 5.845 | 23.1841 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.0402 | 2.1986 | 8.0823 | 0 | 0.079062 | 0.0011227 | 1.0067 | 0.28576 | 1.2299 | 1.1057 | 0 | 1.0542 | 1.0067 | 1.121 | 0 | 1.1057 | 0.96637 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0402 | 0 | 0.0023032 | 1.0402 | 0.96637 | 0 | 0.00020833 | 2.0091 | 0 | 0.00020833 | 0.0003125 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 8.255 | 3.7546 | 0.0011227 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 1.0435 | 5.845 | 1.1057 | 22.1351 | 1.1111 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 1.121 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.0435 | 5.7551 | 0.0011227 | 0 | 0.96637 | 0.28576 | 1.0542 | 0.13087 | 0 | 1.1057 | 0.00020833 | 0.96637 | 5.2421 | 0 | 0.10569 | 13.8156 | 0.96637 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.0003125 | 0.94146 | 0 | 0.0023032 | 23.1841 | 2.1986 | 1.2299 | 1.1111 | 0.039896 | 0.039896
432 | 164.8442 | 54.9481 | 7.8497 | 0 | 0.96637 | 0.94146 | 0 | 22.1351 | 10.6203 | 0.94146 | 0 | 5.2421 | 0 | 11.8561 | 20.0984 | 1.1057 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 2.1986 | 1.1111 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 3.7546 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.0023032 | 13.8156 | 1.2299 | 1.2299 | 0 | 0.0003125 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.13087 | 5.845 | 10.8672 | 1.0067 | 1.0435 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 23.1841 | 0.039896 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0067 | 23.1841 | 22.1351 | 5.7551 | 0.13087 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.039896 | 0.00020833 | 8.255 | 0.96637 | 0 | 1.0067 | 2.0091 | 1.0435 | 1.0542 | 1.0435 | 10.8672 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.079062 | 3.7546 | 0.0040278 | 1.2299 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.1057 | 5.845 | 0 | 3.7546 | 0.079062 | 1.0402 | 8.255 | 1.0542 | 0
433 | 148.0028 | 49.3343 | 7.0478 | 2.0091 | 3.7546 | 0 | 5.845 | 10.8672 | 1.121 | 23.1841 | 5.2421 | 1.0402 | 5.2421 | 0.00054398 | 1.2299 | 0.0011227 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0023032 | 0.00054398 | 8.0823 | 11.8561 | 8.0823 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.039896 | 5.7551 | 0 | 1.0435 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.00054398 | 11.8561 | 5.7551 | 5.2421 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.10569 | 5.7551 | 1.121 | 0.039896 | 11.8561 | 13.8156 | 0 | 0.96637 | 0 | 22.1351 | 5.2421 | 0.0003125 | 0 | 2.0091 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 1.1111 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.96637 | 1.0402 | 0 | 10.6203 | 0.00020833 | 0.94146 | 1.1111 | 8.255 | 0 | 20.0984 | 20.0984 | 0.00054398 | 0 | 20.0984 | 1.0542 | 0.0003125 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.96637 | 22.1351 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0040278
434 | 177.8386 | 59.2795 | 8.4685 | 0 | 20.0984 | 10.8672 | 1.121 | 23.1841 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 1.0402 | 1.2299 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 1.2299 | 1.1057 | 0.13087 | 1.1111 | 1.2299 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 1.0402 | 0 | 3.7546 | 2.1986 | 23.1841 | 0.10569 | 0 | 2.1986 | 1.2299 | 1.0435 | 0 | 10.6203 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.13087 | 0.0011227 | 0.94146 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.121 | 0 | 0.079062 | 1.2299 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0023032 | 1.2299 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0 | 0.28576 | 0.079062 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.28576 | 10.8672 | 0.039896 | 5.2421 | 5.7551 | 0.079062 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.28576 | 0.96637 | 1.0402 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 1.2299 | 0.10569 | 0
435 | 146.3371 | 48.779 | 6.9684 | 8.0823 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.0003125 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 1.2299 | 1.1057 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 0 | 5.7551 | 5.2421 | 1.0542 | 0 | 8.255 | 0.0003125 | 1.121 | 23.1841 | 0.94146 | 0.0023032 | 0.0011227 | 2.0091 | 0.0011227 | 10.8672 | 0.00020833 | 11.8561 | 1.0435 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.079062 | 5.845 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.2299 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 2.1986 | 1.2299 | 5.7551 | 0.0023032 | 0 | 2.0091 | 0 | 2.1986 | 1.0402 | 8.255 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0.00020833 | 20.0984 | 23.1841 | 0 | 5.845 | 1.0402 | 0.079062 | 0 | 3.7546 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 1.0067 | 1.1111 | 0.28576 | 10.8672 | 22.1351 | 11.8561 | 22.1351 | 0 | 1.2299 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.1111 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 0.0011227 | 0.13087 | 0.96637
436 | 215.2993 | 71.7664 | 10.2523 | 0 | 0.94146 | 1.2299 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 0.079062 | 5.845 | 10.6203 | 5.2421 | 1.1111 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.0067 | 5.845 | 0.0040278 | 22.1351 | 1.2299 | 0 | 8.0823 | 0.10569 | 0.079062 | 0.079062 | 0.079062 | 0 | 1.1111 | 23.1841 | 11.8561 | 1.1057 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 11.8561 | 0.94146 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.0435 | 13.8156 | 0.079062 | 5.2421 | 23.1841 | 5.7551 | 0.00054398 | 0.94146 | 1.0067 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 1.0402 | 1.0435 | 8.255 | 5.845 | 1.1111 | 1.2299 | 0.94146 | 1.121 | 0.94146 | 5.845 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 0 | 2.1986 | 1.0402 | 10.8672 | 0.13087 | 0.13087 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 10.8672 | 0 | 5.845 | 1.0542 | 1.121 | 0 | 1.0402 | 0.28576 | 1.0402 | 1.121 | 0.10569 | 1.121 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.13087 | 13.8156
437 | 177.2919 | 59.0973 | 8.4425 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.10569 | 0 | 8.0823 | 1.0067 | 0 | 3.7546 | 0.28576 | 0.13087 | 13.8156 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 1.2299 | 0 | 0.0023032 | 1.2299 | 1.1057 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.0402 | 11.8561 | 2.0091 | 5.7551 | 0.96637 | 0 | 0.0040278 | 0 | 23.1841 | 5.2421 | 0 | 0.0040278 | 0.94146 | 1.2299 | 5.2421 | 0.0003125 | 0.10569 | 22.1351 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.0402 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.1111 | 1.121 | 22.1351 | 5.2421 | 0.00054398 | 1.0067 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0.10569 | 0.10569 | 0.13087 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.00020833 | 2.1986 | 1.0542 | 11.8561 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.0435 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.28576 | 20.0984 | 0.00020833 | 1.1057 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227
438 | 230.6773 | 76.8924 | 10.9846 | 2.1986 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.121 | 0.96637 | 1.0542 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 5.7551 | 0.00054398 | 20.0984 | 0 | 5.7551 | 1.0067 | 0.96637 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 11.8561 | 23.1841 | 0 | 10.6203 | 8.0823 | 1.1111 | 11.8561 | 5.845 | 1.1111 | 5.2421 | 5.2421 | 10.6203 | 1.0542 | 0.10569 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.039896 | 2.0091 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0542 | 23.1841 | 20.0984 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.00054398 | 0 | 0.00020833 | 0 | 8.255 | 0.94146 | 0.96637 | 10.8672 | 1.121 | 13.8156 | 0.0040278 | 2.1986 | 0.96637 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.0402 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 0.039896 | 1.0402 | 0.00054398 | 20.0984 | 20.0984 | 5.7551 | 0.0011227 | 8.255 | 2.0091 | 1.1111 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0.00054398 | 5.7551 | 0.13087
439 | 64.0045 | 21.3348 | 3.0478 | 2.0091 | 0.13087 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.94146 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 0.00020833 | 0.0040278 | 8.0823 | 1.0402 | 0.00020833 | 1.0402 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 2.1986 | 3.7546 | 0.00054398 | 0.10569 | 0.94146 | 0 | 2.1986 | 0.0011227 | 0 | 1.0435 | 8.0823 | 10.6203 | 0.0011227 | 0 | 1.0435 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 1.0435 | 0.10569 | 0.28576 | 0 | 5.7551 | 0.94146 | 0 | 5.845 | 0.96637 | 1.0435 | 0.079062 | 23.1841 | 1.1111 | 8.255 | 0.039896 | 0.0003125 | 11.8561 | 0.28576 | 2.0091 | 0 | 0.039896 | 8.255 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 0 | 5.7551 | 1.1057 | 0 | 1.1111 | 0 | 8.0823 | 1.0067 | 0 | 0.00020833 | 0.94146 | 0.00020833 | 0.13087 | 2.0091 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 10.6203 | 0 | 0.0003125
440 | 105.5989 | 35.1996 | 5.0285 | 5.845 | 1.121 | 13.8156 | 1.0067 | 2.1986 | 0 | 0.28576 | 0.039896 | 0 | 0.0040278 | 0.00054398 | 8.0823 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 2.1986 | 5.7551 | 0 | 0.0011227 | 1.0435 | 0.0023032 | 0 | 8.255 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.0011227 | 1.0402 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 5.7551 | 2.0091 | 0 | 0.94146 | 0.079062 | 1.0435 | 8.0823 | 5.845 | 0.00020833 | 0 | 0.0003125 | 0.28576 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.13087 | 0.0003125 | 5.7551 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0.0011227 | 22.1351 | 1.1111 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.1057 | 13.8156 | 23.1841 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.2299 | 0 | 23.1841 | 0.0040278 | 10.8672 | 22.1351 | 0.10569 | 1.0402 | 0 | 0.0011227 | 1.0435 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.13087 | 1.0402 | 0 | 2.1986 | 0.0023032 | 1.0435 | 0 | 5.845 | 0.0040278
441 | 254.4521 | 84.8174 | 12.1168 | 0 | 1.1057 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 13.8156 | 0 | 8.255 | 2.1986 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0435 | 0.0040278 | 11.8561 | 11.8561 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.0011227 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 8.255 | 8.255 | 0.28576 | 8.0823 | 20.0984 | 0.00054398 | 2.0091 | 2.1986 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.079062 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.94146 | 0.96637 | 1.121 | 0.94146 | 0 | 10.8672 | 0.039896 | 0 | 0.039896 | 11.8561 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 0 | 3.7546 | 0 | 11.8561 | 0.28576 | 0 | 0 | 10.8672 | 3.7546 | 0 | 8.255 | 0 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.1057 | 0.039896 | 0 | 0.13087 | 0 | 2.0091 | 0.0011227 | 1.121 | 5.2421 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 2.1986
442 | 142.9908 | 47.6636 | 6.8091 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 0 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 23.1841 | 2.1986 | 0 | 0.0011227 | 0.00020833 | 1.121 | 0 | 2.1986 | 10.6203 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.0402 | 0 | 3.7546 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.0003125 | 5.7551 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.0402 | 0.039896 | 0 | 8.255 | 0 | 0.039896 | 0 | 20.0984 | 1.0067 | 5.845 | 13.8156 | 10.6203 | 0 | 1.0542 | 1.1057 | 5.2421 | 22.1351 | 3.7546 | 5.7551 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 0.079062 | 1.0067 | 1.0435 | 1.0542 | 0 | 0.0003125 | 3.7546 | 1.121 | 5.845 | 8.255 | 8.0823 | 5.845 | 10.8672 | 0.28576 | 2.1986 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 13.8156 | 0.28576 | 23.1841 | 22.1351 | 5.7551 | 11.8561 | 0.96637 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.1111 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0 | 0.96637 | 11.8561 | 0.00054398
443 | 194.0065 | 64.6688 | 9.2384 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.0067 | 1.0067 | 1.1057 | 0.0040278 | 0 | 8.255 | 0.039896 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 1.0542 | 20.0984 | 1.1111 | 0 | 13.8156 | 20.0984 | 0.0023032 | 0.0040278 | 2.1986 | 5.7551 | 23.1841 | 0.00020833 | 0.00020833 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0040278 | 1.0435 | 5.7551 | 10.8672 | 0.0040278 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.0023032 | 0 | 13.8156 | 1.1057 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.0023032 | 0.0023032 | 10.8672 | 0.00020833 | 22.1351 | 5.2421 | 0.0003125 | 0.10569 | 0.0040278 | 0.28576 | 1.1057 | 0 | 0.079062 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.2299 | 0.00020833 | 13.8156 | 5.2421 | 0 | 5.845 | 0 | 0.13087 | 1.1057 | 1.0067 | 1.0542 | 20.0984 | 0.94146 | 1.0435 | 0.96637 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 2.0091 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 11.8561 | 22.1351
444 | 110.5682 | 36.8561 | 5.2652 | 0 | 5.845 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.121 | 5.2421 | 1.2299 | 0.94146 | 0 | 0.13087 | 20.0984 | 0 | 0.00054398 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.1057 | 5.7551 | 0 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 10.6203 | 0 | 0.0023032 | 10.6203 | 0 | 0.0003125 | 1.0067 | 0.0011227 | 5.845 | 5.845 | 13.8156 | 0 | 0.96637 | 5.2421 | 0.0040278 | 0.079062 | 0 | 1.121 | 0 | 0.10569 | 0.079062 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 0.0023032 | 10.8672 | 11.8561 | 0 | 13.8156 | 0 | 2.0091 | 5.845 | 0.94146 | 1.0435 | 1.0542 | 0 | 0.0040278 | 1.0542 | 0.0003125 | 5.845 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 23.1841 | 0 | 0 | 8.255 | 5.845 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0542 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 0.0011227 | 0.0011227 | 0.0011227 | 0
445 | 219.8368 | 73.2789 | 10.4684 | 1.0402 | 5.7551 | 8.0823 | 10.6203 | 0 | 5.2421 | 0.079062 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.1111 | 0 | 1.0542 | 0.0023032 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.0040278 | 0.00054398 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 10.8672 | 10.8672 | 0.0040278 | 13.8156 | 0.00054398 | 8.255 | 20.0984 | 0 | 11.8561 | 0.13087 | 0.0040278 | 23.1841 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.28576 | 1.0542 | 2.0091 | 0.079062 | 10.8672 | 0.94146 | 22.1351 | 0 | 1.1111 | 2.1986 | 22.1351 | 0.94146 | 23.1841 | 5.2421 | 1.0067 | 0.039896 | 0 | 8.255 | 1.0067 | 1.0435 | 11.8561 | 0 | 1.0402 | 1.0435 | 23.1841 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 1.0402 | 0.28576 | 1.121 | 22.1351 | 0.0003125 | 23.1841 | 1.1111 | 0.0023032 | 10.6203 | 1.121 | 10.6203 | 0.00054398 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.96637 | 1.0067 | 2.1986 | 0 | 0.28576 | 3.7546 | 5.7551 | 10.8672 | 0.00020833 | 0.039896 | 5.7551 | 13.8156 | 0
446 | 175.0115 | 58.3372 | 8.3339 | 0.13087 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0067 | 13.8156 | 2.1986 | 0 | 20.0984 | 0.0040278 | 0 | 5.2421 | 13.8156 | 23.1841 | 20.0984 | 0.00054398 | 1.1111 | 1.0402 | 5.845 | 2.1986 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 0.96637 | 0 | 1.0542 | 2.0091 | 2.1986 | 1.1111 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 8.255 | 0.0040278 | 2.0091 | 0 | 0.00020833 | 5.845 | 0.00054398 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.00054398 | 3.7546 | 1.1111 | 5.845 | 2.0091 | 0.10569 | 5.7551 | 0.079062 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.0402 | 20.0984 | 0.94146 | 1.1111 | 0.0040278 | 0.0040278 | 11.8561 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 0.0023032 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.00020833 | 1.121 | 11.8561 | 10.6203 | 0 | 0.00054398 | 3.7546 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 5.2421 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 1.0542 | 1.1111 | 2.0091
447 | 197.0826 | 65.6942 | 9.3849 | 0 | 0.94146 | 0 | 23.1841 | 5.845 | 1.0435 | 1.0067 | 0.94146 | 0.28576 | 0.00020833 | 0 | 5.2421 | 22.1351 | 0.96637 | 1.0435 | 3.7546 | 5.845 | 8.0823 | 0.00054398 | 0 | 11.8561 | 23.1841 | 5.7551 | 0 | 0.00020833 | 1.0067 | 20.0984 | 0.0011227 | 1.0435 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.10569 | 0.94146 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.121 | 0 | 0.00020833 | 22.1351 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0.00020833 | 0.079062 | 20.0984 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 22.1351 | 10.8672 | 1.121 | 0 | 0 | 1.1057 | 5.7551 | 1.0435 | 0 | 10.8672 | 1.0435 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.00054398 | 3.7546 | 0 | 3.7546 | 1.1057 | 1.0067 | 0.00054398 | 23.1841 | 0.94146 | 10.8672 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0542
448 | 190.3384 | 63.4461 | 9.0637 | 1.1057 | 8.255 | 0.0040278 | 2.0091 | 0.0023032 | 11.8561 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.94146 | 0.96637 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.079062 | 5.7551 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.039896 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.121 | 0.0040278 | 13.8156 | 10.8672 | 0.039896 | 11.8561 | 8.0823 | 10.6203 | 0 | 1.1057 | 10.6203 | 0.28576 | 2.0091 | 0.28576 | 10.6203 | 0 | 11.8561 | 1.1057 | 11.8561 | 1.0435 | 0.10569 | 0.94146 | 0 | 23.1841 | 0.94146 | 1.0435 | 0.0003125 | 1.0402 | 0 | 0.00054398 | 0.96637 | 0.96637 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.2299 | 13.8156 | 10.6203 | 0.0023032 | 0 | 0.0003125 | 2.1986 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 11.8561 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 0.96637 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 1.0402 | 1.2299 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.00020833
449 | 103.9189 | 34.6396 | 4.9485 | 0 | 0.039896 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.13087 | 11.8561 | 0.00020833 | 0.13087 | 0.0040278 | 0.0003125 | 1.0542 | 0.0011227 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0435 | 0.0003125 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.94146 | 0 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.0402 | 0.28576 | 0.079062 | 1.121 | 0.0003125 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.00054398 | 3.7546 | 0 | 0.0023032 | 2.0091 | 13.8156 | 1.0402 | 0 | 0.039896 | 0.039896 | 0 | 0.10569 | 11.8561 | 0.079062 | 1.1057 | 23.1841 | 2.1986 | 1.0402 | 5.845 | 0.13087 | 3.7546 | 0 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.0011227 | 0 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.10569 | 0.0011227 | 13.8156 | 1.121 | 0 | 0.00054398 | 0 | 20.0984 | 0.0003125 | 23.1841 | 1.0542 | 0 | 22.1351 | 0.079062 | 13.8156 | 0.00054398 | 0 | 1.0402 | 1.121 | 5.7551 | 0.28576 | 1.121 | 5.2421 | 8.0823 | 2.0091 | 1.1111 | 0.94146 | 0.0040278 | 0.039896 | 22.1351 | 3.7546 | 0
450 | 172.0692 | 57.3564 | 8.1938 | 0 | 1.0435 | 5.7551 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.1111 | 10.6203 | 0.10569 | 1.1057 | 0 | 1.0435 | 22.1351 | 0.28576 | 0.039896 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 0 | 11.8561 | 0.0040278 | 1.1057 | 1.1057 | 0 | 5.845 | 0.039896 | 0.0003125 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.0067 | 13.8156 | 5.845 | 0 | 1.2299 | 0.0023032 | 0 | 1.0402 | 0.13087 | 1.1057 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 5.7551 | 5.845 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.1111 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 1.2299 | 1.2299 | 0 | 5.2421 | 0 | 2.0091 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 0.96637 | 2.1986 | 0.0023032 | 23.1841 | 1.0402 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 10.6203 | 5.2421 | 22.1351 | 2.0091 | 0.10569 | 0 | 23.1841 | 0.0023032 | 11.8561 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.28576 | 1.1111 | 2.0091 | 1.0435 | 0.28576 | 0.0011227 | 0 | 0
451 | 125.148 | 41.716 | 5.9594 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.0402 | 0.0011227 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0.0011227 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.0402 | 5.2421 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 10.8672 | 2.0091 | 2.1986 | 13.8156 | 0 | 20.0984 | 11.8561 | 0 | 10.8672 | 5.2421 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.1111 | 0 | 1.0435 | 11.8561 | 0.079062 | 2.1986 | 5.845 | 3.7546 | 0.039896 | 0 | 5.2421 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.2299 | 10.6203 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.0067 | 0.0023032 | 0.96637 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.0023032 | 23.1841 | 5.2421 | 8.255 | 2.0091 | 13.8156 | 0 | 0.10569 | 5.845 | 13.8156 | 3.7546 | 0.0003125 | 0.10569 | 10.8672 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 1.2299 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 1.2299 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.96637
452 | 167.0292 | 55.6764 | 7.9538 | 0.079062 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 5.7551 | 0.039896 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.0542 | 8.255 | 0.0011227 | 13.8156 | 5.7551 | 8.0823 | 11.8561 | 5.2421 | 0 | 22.1351 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.28576 | 3.7546 | 0 | 0.0040278 | 8.255 | 1.1057 | 0.0011227 | 0.13087 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.1111 | 8.255 | 1.1111 | 0.0011227 | 0 | 5.845 | 0.0003125 | 1.1057 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.0040278 | 0.28576 | 2.1986 | 0 | 0 | 10.6203 | 8.255 | 10.6203 | 0 | 2.0091 | 0.96637 | 1.2299 | 0.94146 | 0.0003125 | 1.2299 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0 | 0.00054398 | 1.121 | 0.0040278 | 1.0542 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 1.0402 | 0.00054398 | 0.94146
453 | 151.3747 | 50.4582 | 7.2083 | 0 | 8.255 | 0 | 20.0984 | 5.845 | 0.13087 | 0.96637 | 0 | 1.2299 | 11.8561 | 1.121 | 0 | 0.10569 | 5.2421 | 0 | 5.845 | 1.121 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 10.6203 | 3.7546 | 0 | 8.0823 | 1.1057 | 0.28576 | 1.121 | 13.8156 | 0.96637 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 5.845 | 22.1351 | 3.7546 | 1.121 | 1.121 | 0 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 2.1986 | 1.0402 | 1.0435 | 0 | 23.1841 | 0 | 13.8156 | 13.8156 | 2.1986 | 2.0091 | 0.28576 | 13.8156 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.0542 | 0.0040278 | 1.1057 | 10.6203 | 1.0435 | 0.10569 | 1.121 | 0.13087 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 0.0011227 | 2.0091 | 2.0091 | 0 | 0.96637 | 10.6203 | 0 | 0.28576 | 0.00054398 | 1.1111 | 0.0011227 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.28576
454 | 195.412 | 65.1373 | 9.3053 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0.0040278 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0.10569 | 8.255 | 0.94146 | 0 | 3.7546 | 5.2421 | 10.8672 | 11.8561 | 0 | 8.255 | 0.0040278 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.0067 | 22.1351 | 5.845 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.96637 | 0.00020833 | 0 | 0.0003125 | 0.00054398 | 5.7551 | 2.1986 | 0.96637 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.0003125 | 11.8561 | 20.0984 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 0.28576 | 0.10569 | 0.0003125 | 1.1057 | 0.039896 | 22.1351 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.121 | 0.00054398 | 0.10569 | 0.079062 | 1.0067 | 5.7551 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.13087 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 0.039896 | 8.255 | 0.0040278 | 1.0435 | 0.10569 | 0 | 11.8561 | 0 | 8.255 | 0.28576 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.28576 | 3.7546
455 | 170.9816 | 56.9939 | 8.142 | 0.0040278 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.121 | 8.0823 | 8.0823 | 1.0402 | 1.2299 | 0.94146 | 1.0542 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 22.1351 | 0.039896 | 1.2299 | 1.0542 | 20.0984 | 0.0003125 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 8.0823 | 22.1351 | 0 | 8.255 | 1.0542 | 1.0435 | 8.255 | 0 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0 | 22.1351 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 0 | 5.845 | 0 | 2.0091 | 0 | 2.1986 | 0 | 8.255 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 0 | 8.255 | 5.7551 | 2.1986 | 1.2299 | 1.0542 | 1.121 | 5.7551 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.13087 | 20.0984 | 0 | 10.6203 | 0.94146 | 5.2421 | 1.0435 | 5.845 | 8.255 | 1.1111 | 8.0823 | 8.0823 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 23.1841 | 0.00020833 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.10569 | 2.1986 | 0.00054398 | 1.121 | 0.13087 | 23.1841 | 0 | 0
456 | 176.758 | 58.9193 | 8.417 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 5.7551 | 1.121 | 22.1351 | 0 | 0.94146 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.00020833 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 0.00020833 | 5.845 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 8.255 | 0 | 23.1841 | 8.0823 | 1.0435 | 13.8156 | 0.13087 | 1.0067 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.28576 | 0.0003125 | 1.0402 | 0 | 8.0823 | 10.6203 | 8.0823 | 0.00054398 | 0.94146 | 5.7551 | 2.1986 | 2.0091 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.13087 | 8.0823 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.121 | 0.94146 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.039896 | 11.8561 | 5.845 | 2.1986 | 0 | 0 | 22.1351 | 22.1351 | 0 | 1.2299 | 1.0435 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 10.6203 | 0 | 8.0823 | 11.8561 | 8.0823 | 0 | 0.94146 | 0.0023032 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 0.0040278
457 | 144.46 | 48.1533 | 6.879 | 1.2299 | 0 | 20.0984 | 0.00054398 | 0.28576 | 0 | 2.0091 | 10.8672 | 0.28576 | 11.8561 | 1.0435 | 0.10569 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.0435 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 2.0091 | 1.121 | 0 | 0 | 1.0067 | 13.8156 | 2.0091 | 1.0542 | 0 | 0.13087 | 0.0023032 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.00020833 | 2.0091 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 5.2421 | 0 | 0.0003125 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 1.121 | 8.255 | 0.00054398 | 0 | 0.94146 | 8.255 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.1111 | 10.6203 | 0.0040278 | 0 | 8.255 | 10.8672 | 5.7551 | 0.00054398 | 1.0542 | 0 | 1.0402 | 11.8561 | 8.0823 | 0 | 0 | 11.8561 | 11.8561 | 2.0091 | 1.1111 | 1.0435 | 0 | 23.1841 | 1.0542 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 1.121 | 10.6203 | 2.0091 | 1.1057 | 1.0542 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0
458 | 151.0284 | 50.3428 | 7.1918 | 1.2299 | 0 | 1.0067 | 0 | 13.8156 | 1.0067 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.0067 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 0 | 13.8156 | 22.1351 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 5.845 | 5.845 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.0067 | 23.1841 | 0.10569 | 0.0040278 | 5.845 | 5.2421 | 2.1986 | 0.0040278 | 0.10569 | 0.0011227 | 1.0542 | 0.10569 | 2.0091 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.28576 | 0.94146 | 2.0091 | 0 | 0.94146 | 5.845 | 1.0542 | 1.0067 | 0 | 11.8561 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 0.13087 | 8.255 | 1.0067 | 0.96637 | 0 | 0 | 13.8156 | 5.845 | 0 | 0 | 22.1351 | 5.2421 | 0 | 0.0003125 | 5.7551 | 0.96637 | 0 | 1.1111 | 0.0003125 | 2.1986 | 0.94146 | 0.00020833 | 10.6203 | 0.13087 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 0.13087 | 0.0023032 | 23.1841 | 3.7546 | 8.255 | 11.8561 | 0.0003125 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.0542 | 0
459 | 135.1449 | 45.0483 | 6.4355 | 2.1986 | 0.039896 | 1.0402 | 0 | 0 | 8.255 | 1.1111 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.10569 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.039896 | 1.0402 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 1.0067 | 0.00054398 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 2.1986 | 13.8156 | 5.845 | 0 | 0.28576 | 11.8561 | 1.2299 | 1.0542 | 2.1986 | 1.121 | 0.13087 | 10.6203 | 1.0542 | 0.28576 | 0.079062 | 0 | 23.1841 | 0.0023032 | 0 | 11.8561 | 0.0003125 | 0.00054398 | 10.8672 | 0.0011227 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 2.0091 | 3.7546 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 5.2421 | 5.845 | 0 | 20.0984 | 0.28576 | 10.8672 | 2.1986 | 0.00020833 | 0.94146 | 0 | 8.255 | 0 | 0.00054398 | 0 | 5.7551 | 1.121 | 2.0091 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.10569 | 0.0023032 | 1.121 | 0.039896 | 0.94146 | 0 | 5.2421 | 0.0003125 | 0.039896 | 10.8672 | 1.1057 | 8.255 | 1.1057 | 0.0023032 | 1.2299
460 | 201.8112 | 67.2704 | 9.6101 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 11.8561 | 0.0040278 | 0.13087 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.1057 | 0 | 11.8561 | 0.96637 | 0.0040278 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 10.6203 | 0 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.079062 | 0 | 23.1841 | 0.0003125 | 2.0091 | 13.8156 | 0 | 1.121 | 20.0984 | 0.00054398 | 11.8561 | 10.6203 | 1.121 | 5.2421 | 0 | 8.255 | 11.8561 | 5.7551 | 5.7551 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 0 | 20.0984 | 5.845 | 8.0823 | 5.7551 | 0.0023032 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 5.2421 | 0 | 1.2299 | 10.8672 | 0.13087 | 0 | 1.0067 | 0 | 3.7546 | 0.00054398 | 0.039896 | 20.0984 | 11.8561 | 0 | 0.94146 | 1.0402 | 0.96637 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 2.1986 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.1057 | 5.7551
461 | 137.671 | 45.8903 | 6.5558 | 5.845 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.121 | 5.2421 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.0003125 | 1.2299 | 10.8672 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.121 | 1.2299 | 23.1841 | 1.0067 | 8.255 | 10.6203 | 0.10569 | 1.0435 | 0 | 1.2299 | 2.0091 | 1.1111 | 0 | 0 | 8.255 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.121 | 2.1986 | 1.1057 | 0.039896 | 10.8672 | 0 | 11.8561 | 13.8156 | 1.0435 | 0.0011227 | 0 | 0.079062 | 8.0823 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.96637 | 1.0435 | 3.7546 | 0 | 0 | 5.2421 | 5.845 | 5.2421 | 0 | 1.0435 | 1.0435 | 10.6203 | 20.0984 | 0.079062 | 0.079062 | 0.94146 | 0 | 0.0023032 | 10.8672 | 8.255 | 8.255 | 23.1841 | 1.0542 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 8.255 | 22.1351 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.0402 | 23.1841 | 0 | 10.6203 | 0.0040278
462 | 168.2802 | 56.0934 | 8.0133 | 10.8672 | 0 | 13.8156 | 0.13087 | 0 | 1.1057 | 0.0040278 | 1.1057 | 0.00054398 | 0.10569 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 11.8561 | 23.1841 | 0.0040278 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.1111 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.039896 | 2.1986 | 23.1841 | 1.2299 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 1.0067 | 0 | 0.0003125 | 2.1986 | 1.0067 | 0.039896 | 11.8561 | 8.255 | 10.8672 | 8.0823 | 3.7546 | 0.079062 | 1.1057 | 0 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 1.0402 | 0.96637 | 1.0402 | 8.0823 | 0.13087 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 1.0435 | 0 | 2.1986 | 10.8672 | 5.845 | 1.0402 | 0 | 1.0435 | 0.28576 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.2299 | 0 | 2.1986 | 11.8561 | 0 | 10.6203 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 0.28576 | 0.13087 | 0.13087 | 1.0542 | 0
463 | 204.616 | 68.2053 | 9.7436 | 0.00054398 | 1.0542 | 1.0435 | 22.1351 | 0.94146 | 0 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.0435 | 1.2299 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.13087 | 0.0003125 | 10.8672 | 0.00020833 | 0.039896 | 1.1111 | 0.079062 | 0.28576 | 1.2299 | 22.1351 | 5.845 | 10.6203 | 1.2299 | 23.1841 | 0.94146 | 5.845 | 1.0435 | 11.8561 | 0.079062 | 0 | 8.255 | 22.1351 | 3.7546 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.121 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.039896 | 8.255 | 1.1111 | 2.1986 | 0.96637 | 1.1057 | 0.079062 | 23.1841 | 0.00020833 | 0.28576 | 3.7546 | 5.2421 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0402 | 0.13087 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.10569 | 2.0091 | 8.255 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0.28576 | 2.0091 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.1057 | 1.121 | 1.1111 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 10.8672
464 | 131.588 | 43.8627 | 6.2661 | 0.10569 | 0.0011227 | 2.0091 | 1.121 | 0.0040278 | 20.0984 | 1.2299 | 0 | 0.039896 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 23.1841 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 2.0091 | 0.0023032 | 5.845 | 0.0023032 | 0.28576 | 0.00054398 | 0.96637 | 2.1986 | 8.255 | 1.0067 | 8.255 | 0.0023032 | 1.1111 | 0.0040278 | 0 | 0.28576 | 0.0023032 | 0.0003125 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.00054398 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.96637 | 20.0984 | 0 | 1.0402 | 0.00020833 | 0 | 8.0823 | 0.00020833 | 1.0067 | 0.10569 | 1.0402 | 0.0023032 | 1.121 | 5.7551 | 1.0542 | 13.8156 | 5.7551 | 5.2421 | 0.0011227 | 13.8156 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.039896 | 5.2421 | 1.1111 | 10.6203 | 0 | 2.0091 | 0 | 5.2421 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0040278 | 0 | 5.2421 | 0.28576 | 0 | 5.2421 | 13.8156 | 13.8156 | 0.0003125 | 0.079062 | 0 | 8.255 | 8.0823 | 0.28576
465 | 150.0346 | 50.0115 | 7.1445 | 0 | 1.0435 | 0 | 8.255 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 8.255 | 1.1111 | 0 | 8.255 | 8.255 | 23.1841 | 0 | 0.94146 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 23.1841 | 1.0402 | 5.2421 | 1.0542 | 20.0984 | 5.2421 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.079062 | 8.0823 | 1.1057 | 1.1111 | 0.10569 | 5.2421 | 1.0435 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.0040278 | 0 | 1.0542 | 23.1841 | 1.121 | 0 | 1.1111 | 5.7551 | 0.0023032 | 3.7546 | 0 | 0.0023032 | 10.6203 | 22.1351 | 1.1111 | 0 | 0.13087 | 11.8561 | 0 | 0 | 20.0984 | 5.7551 | 0.28576 | 0.28576 | 1.0435 | 0 | 0.10569 | 0.079062 | 0.0040278 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0.00020833 | 5.845 | 8.255 | 8.0823 | 0.079062 | 0.13087 | 8.0823 | 0.079062
466 | 238.9969 | 79.6656 | 11.3808 | 1.0435 | 0 | 1.1057 | 1.0542 | 1.2299 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 20.0984 | 1.1111 | 20.0984 | 2.0091 | 5.7551 | 20.0984 | 10.8672 | 0 | 10.8672 | 20.0984 | 3.7546 | 0.0003125 | 1.1111 | 0.0040278 | 0 | 0.94146 | 22.1351 | 0.0023032 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.13087 | 23.1841 | 0.00054398 | 8.0823 | 5.845 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.28576 | 1.1057 | 0.0011227 | 2.0091 | 8.255 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 13.8156 | 1.0067 | 1.0402 | 20.0984 | 0.039896 | 0.0023032 | 0 | 0.10569 | 1.0542 | 0.13087 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0.0011227 | 20.0984 | 0 | 1.1111 | 0.96637 | 0.039896 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.96637 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 0.079062 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 5.7551 | 23.1841 | 0.0023032 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 1.1111 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 0.00054398 | 0 | 0.10569 | 0 | 0
467 | 99.5413 | 33.1804 | 4.7401 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 0.94146 | 10.6203 | 0.079062 | 5.7551 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 0 | 8.255 | 0.0023032 | 5.845 | 0.96637 | 5.7551 | 1.121 | 1.0542 | 0 | 1.121 | 0 | 1.0435 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 0.28576 | 0.94146 | 0.0011227 | 0.96637 | 1.0435 | 0 | 1.0402 | 0.13087 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.079062 | 8.0823 | 8.0823 | 0.28576 | 0.0011227 | 1.121 | 1.0402 | 5.2421 | 11.8561 | 0.0023032 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 0.28576 | 0.039896 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 0.0040278 | 0 | 1.0067 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0067 | 0.0011227 | 0 | 0.96637 | 0.13087 | 8.0823 | 0.10569 | 2.1986 | 0 | 10.6203 | 0 | 2.1986 | 11.8561 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.0023032 | 0 | 1.121 | 0.00054398 | 3.7546
468 | 147.8679 | 49.2893 | 7.0413 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.13087 | 0.0011227 | 10.8672 | 5.2421 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 1.1111 | 2.0091 | 1.0402 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.0402 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.039896 | 3.7546 | 20.0984 | 0 | 5.2421 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.0067 | 0.079062 | 20.0984 | 13.8156 | 5.845 | 1.1057 | 1.121 | 0.28576 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0.039896 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 1.0402 | 1.1057 | 0 | 2.0091 | 20.0984 | 5.7551 | 1.2299 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 3.7546 | 0.96637 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.0040278 | 0.0023032 | 1.121 | 8.255 | 23.1841 | 5.845 | 11.8561 | 0.0040278 | 11.8561 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 0.079062 | 2.0091 | 0 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 5.845 | 13.8156 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 0.079062
469 | 109.0219 | 36.3406 | 5.1915 | 0 | 0.0011227 | 0.28576 | 2.0091 | 8.255 | 0.94146 | 0 | 0.0003125 | 2.1986 | 1.121 | 1.1057 | 1.1057 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 11.8561 | 0.96637 | 0.10569 | 5.2421 | 0.28576 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.94146 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.121 | 11.8561 | 0 | 5.2421 | 1.0435 | 0.0023032 | 5.2421 | 0.0023032 | 0 | 1.0542 | 0.96637 | 0 | 1.2299 | 0.96637 | 1.1111 | 1.1057 | 0.00054398 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 0 | 11.8561 | 0 | 22.1351 | 0.0003125 | 0 | 0.96637 | 8.255 | 0.10569 | 0.0011227 | 0.96637 | 1.121 | 0.0023032 | 0.079062 | 1.2299 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 8.255 | 0.28576 | 22.1351 | 23.1841 | 0.0040278 | 2.0091 | 11.8561 | 3.7546 | 11.8561 | 5.7551 | 10.8672 | 0 | 1.0435 | 8.0823 | 2.1986 | 1.2299
470 | 123.3981 | 41.1327 | 5.8761 | 0 | 0 | 11.8561 | 10.6203 | 1.121 | 0.96637 | 1.1111 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.1111 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 8.255 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.039896 | 13.8156 | 2.0091 | 0.13087 | 0 | 0.28576 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.28576 | 0.00054398 | 0.13087 | 2.1986 | 22.1351 | 0.10569 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.0003125 | 5.7551 | 0.079062 | 1.2299 | 0 | 1.1111 | 20.0984 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.0003125 | 0 | 1.0542 | 0.28576 | 1.0435 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0 | 2.0091 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.10569 | 1.2299 | 0.28576 | 0 | 0.079062 | 0.00020833 | 0 | 0.0040278 | 0.94146 | 0 | 2.0091 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 1.1111 | 0 | 0.039896 | 0.079062 | 0 | 11.8561 | 5.7551 | 0.0040278 | 13.8156 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 3.7546 | 3.7546 | 0 | 0.039896
471 | 139.6211 | 46.5404 | 6.6486 | 1.121 | 1.1057 | 1.0435 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.28576 | 0 | 8.255 | 1.0402 | 0.28576 | 0.94146 | 0 | 0.96637 | 5.7551 | 0.039896 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 8.0823 | 23.1841 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 0.10569 | 0.10569 | 2.0091 | 0 | 1.121 | 0.0011227 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.96637 | 0 | 10.6203 | 0.00054398 | 0.28576 | 0 | 0 | 11.8561 | 2.1986 | 1.0067 | 0.039896 | 0.28576 | 1.1111 | 0.96637 | 0.0011227 | 0.0040278 | 20.0984 | 8.0823 | 1.0067 | 8.255 | 5.7551 | 0.0023032 | 23.1841 | 0.94146 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.121 | 10.6203 | 0.13087 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 3.7546 | 2.1986 | 0.28576 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 11.8561 | 8.255 | 0.0003125 | 0 | 1.0542 | 0 | 3.7546 | 0.0003125 | 2.1986 | 0.10569 | 0.0003125 | 5.2421 | 1.1111 | 0
472 | 143.4475 | 47.8158 | 6.8308 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0067 | 0.0003125 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.1057 | 1.0067 | 0 | 1.0435 | 1.0542 | 0.039896 | 0.10569 | 2.1986 | 2.0091 | 0.0023032 | 5.2421 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 0.0023032 | 3.7546 | 0 | 8.0823 | 2.1986 | 13.8156 | 1.0435 | 0 | 1.1057 | 23.1841 | 0.039896 | 0.94146 | 0 | 5.2421 | 0 | 23.1841 | 0.039896 | 0 | 0.28576 | 5.7551 | 0.28576 | 10.8672 | 2.0091 | 0.13087 | 0 | 0.00054398 | 10.8672 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 0.96637 | 5.845 | 23.1841 | 22.1351 | 0.96637 | 0 | 3.7546 | 0.0011227 | 1.1057 | 2.0091 | 10.6203 | 2.1986 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0 | 1.1057 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.079062 | 1.2299 | 11.8561 | 11.8561 | 0.10569 | 1.2299 | 11.8561 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0402 | 0 | 1.2299
473 | 101.6619 | 33.8873 | 4.841 | 8.0823 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0 | 0.28576 | 1.0435 | 0.00020833 | 1.2299 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 0 | 0.94146 | 0.13087 | 0.00054398 | 0.00054398 | 10.6203 | 0.0040278 | 0.13087 | 1.1111 | 2.0091 | 8.255 | 1.2299 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 1.121 | 1.0542 | 0.039896 | 0.079062 | 2.0091 | 0 | 0.13087 | 0.13087 | 8.255 | 0.039896 | 3.7546 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.13087 | 1.0542 | 0.96637 | 5.2421 | 23.1841 | 5.7551 | 1.121 | 1.1111 | 0 | 0.0023032 | 0 | 5.7551 | 0.28576 | 22.1351 | 1.1111 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 1.1057 | 0 | 2.0091 | 1.1057 | 0 | 0.94146 | 1.121 | 1.0542 | 5.2421 | 13.8156 | 1.0402 | 1.0067 | 0.00020833 | 0 | 0.96637 | 23.1841 | 5.845 | 5.2421 | 1.121 | 0 | 0 | 1.1057 | 10.6203 | 1.1057 | 0 | 20.0984
474 | 192.8736 | 64.2912 | 9.1845 | 0.00020833 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.121 | 2.0091 | 0.00054398 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.0435 | 23.1841 | 8.0823 | 1.0435 | 8.0823 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0435 | 2.0091 | 11.8561 | 0 | 11.8561 | 1.0402 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 5.845 | 1.0542 | 0.0040278 | 8.0823 | 0.0003125 | 0 | 8.255 | 0.039896 | 0 | 23.1841 | 8.0823 | 0.0011227 | 0 | 8.255 | 5.2421 | 0.00020833 | 0.0023032 | 5.7551 | 5.7551 | 2.0091 | 1.1057 | 10.8672 | 0 | 3.7546 | 0.28576 | 1.1057 | 5.845 | 5.845 | 23.1841 | 2.0091 | 1.2299 | 20.0984 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.13087 | 0.0040278 | 0.28576 | 5.845 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 8.255 | 1.2299 | 5.7551 | 13.8156 | 0.039896 | 0.13087 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.00020833 | 10.6203 | 0 | 23.1841
475 | 178.182 | 59.394 | 8.4849 | 0.10569 | 3.7546 | 0 | 1.0402 | 3.7546 | 0 | 8.0823 | 0.039896 | 1.1111 | 1.0542 | 1.121 | 0.96637 | 0.00020833 | 10.8672 | 0.96637 | 0 | 5.2421 | 0.96637 | 5.7551 | 0.28576 | 1.0402 | 1.0067 | 11.8561 | 1.0435 | 3.7546 | 1.1111 | 0.94146 | 0.00020833 | 0 | 8.0823 | 0 | 23.1841 | 0.00054398 | 13.8156 | 1.0067 | 1.0435 | 0 | 2.0091 | 22.1351 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.039896 | 5.7551 | 0 | 1.121 | 1.0067 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 0.0003125 | 1.2299 | 0.0011227 | 1.0435 | 8.0823 | 5.845 | 0.039896 | 0 | 0.0011227 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 0.00054398 | 1.0435 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.1057 | 23.1841 | 0 | 20.0984 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0.039896 | 10.8672 | 0.039896 | 5.7551 | 3.7546 | 0 | 13.8156 | 0.079062 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.0003125 | 0 | 0 | 3.7546 | 13.8156 | 0.28576 | 0
476 | 192.948 | 64.316 | 9.188 | 1.1111 | 1.0402 | 22.1351 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 3.7546 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.00054398 | 0 | 10.8672 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 0.13087 | 2.1986 | 0.10569 | 22.1351 | 1.0402 | 0 | 3.7546 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 20.0984 | 23.1841 | 8.255 | 1.0067 | 5.2421 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.00054398 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.039896 | 0 | 5.845 | 0.079062 | 10.8672 | 0.10569 | 1.121 | 8.255 | 0.96637 | 0 | 10.8672 | 0.28576 | 5.2421 | 0 | 1.1111 | 0.10569 | 10.6203 | 2.0091 | 0.00020833 | 1.0542 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 0.28576 | 0.0040278 | 22.1351 | 0 | 1.0542 | 0.00020833 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.1111 | 1.0402 | 0 | 0.00020833 | 1.0435 | 1.121 | 0.039896 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 1.0067 | 0.039896 | 0.0023032 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 1.0402
477 | 124.2447 | 41.4149 | 5.9164 | 1.0402 | 0.28576 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.0435 | 1.1057 | 0.079062 | 0.079062 | 1.0435 | 10.8672 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.0067 | 22.1351 | 1.0067 | 2.0091 | 1.121 | 5.845 | 1.0402 | 0.039896 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.10569 | 13.8156 | 1.0542 | 1.1111 | 3.7546 | 0.0040278 | 0 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 0.079062 | 2.0091 | 0 | 0 | 8.255 | 1.121 | 20.0984 | 0 | 0.10569 | 1.121 | 1.1111 | 22.1351 | 0 | 3.7546 | 0.079062 | 22.1351 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 5.2421 | 23.1841 | 8.255 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.0040278 | 23.1841 | 5.845 | 0.00020833 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.94146 | 1.1111 | 0.00020833 | 22.1351 | 0.13087 | 0.0011227 | 10.6203 | 0.10569 | 0 | 0 | 5.845 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.1111 | 0.00054398 | 0.0023032 | 1.1111 | 0.00054398 | 1.0435
478 | 190.5559 | 63.5186 | 9.0741 | 0.94146 | 0.96637 | 0 | 0.96637 | 13.8156 | 0.00054398 | 5.7551 | 1.0402 | 10.8672 | 1.0435 | 23.1841 | 1.0402 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0 | 10.6203 | 0.0023032 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 8.255 | 0.0040278 | 2.1986 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.079062 | 0.039896 | 1.0435 | 13.8156 | 22.1351 | 1.1057 | 20.0984 | 8.255 | 1.0435 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 13.8156 | 2.1986 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.121 | 10.6203 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.0040278 | 10.8672 | 11.8561 | 0.0023032 | 0.039896 | 0 | 1.0402 | 0.28576 | 8.0823 | 0 | 22.1351 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.079062 | 5.2421 | 1.1111 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.10569 | 10.6203 | 23.1841 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 1.1057 | 1.0402 | 1.0067 | 13.8156 | 0.0040278 | 0.039896 | 0 | 1.0542 | 0 | 8.0823 | 8.0823
479 | 185.1315 | 61.7105 | 8.8158 | 3.7546 | 0.0003125 | 1.2299 | 10.6203 | 0 | 11.8561 | 0.00020833 | 1.121 | 22.1351 | 1.1111 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.1111 | 2.0091 | 0.94146 | 0.94146 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 13.8156 | 0 | 8.255 | 0 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 0.039896 | 0.96637 | 0.0040278 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 0.0040278 | 3.7546 | 1.0542 | 1.0542 | 20.0984 | 5.7551 | 2.0091 | 0.079062 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 1.0542 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 8.0823 | 0.13087 | 22.1351 | 5.845 | 1.1057 | 0 | 8.0823 | 11.8561 | 11.8561 | 1.0067 | 11.8561 | 8.255 | 0.94146 | 1.1057 | 0 | 5.2421 | 22.1351 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 1.0067 | 5.7551 | 0 | 0.0011227 | 1.0435 | 0.00020833 | 0.039896 | 0 | 1.1111 | 3.7546 | 0.94146 | 0.039896 | 1.0542 | 0.0040278 | 0 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0.96637 | 0.13087 | 0 | 1.121
480 | 120.2088 | 40.0696 | 5.7242 | 22.1351 | 5.845 | 3.7546 | 5.7551 | 0.13087 | 0.0023032 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 2.0091 | 0.28576 | 0.0040278 | 0 | 0.10569 | 0.10569 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.00020833 | 23.1841 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.0435 | 2.1986 | 1.1111 | 13.8156 | 0.079062 | 1.0435 | 11.8561 | 0 | 0.0011227 | 0.0011227 | 0 | 0.00020833 | 20.0984 | 1.0435 | 8.0823 | 8.0823 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.0402 | 10.8672 | 0 | 1.0542 | 0.10569 | 0.0040278 | 5.845 | 0.13087 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.13087 | 0.28576 | 8.255 | 2.1986 | 0.0003125 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.00054398 | 10.8672 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.28576 | 13.8156 | 0.13087 | 0 | 22.1351 | 1.1057 | 5.845 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.039896 | 23.1841 | 0.00054398 | 1.2299 | 0
481 | 184.3018 | 61.4339 | 8.7763 | 1.0067 | 1.0402 | 0.13087 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.00054398 | 10.6203 | 5.7551 | 0.039896 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0011227 | 20.0984 | 0 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0.96637 | 2.0091 | 0.0003125 | 5.845 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.1057 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 8.255 | 0.28576 | 23.1841 | 0.0023032 | 1.121 | 11.8561 | 8.255 | 0 | 0 | 0.0011227 | 23.1841 | 13.8156 | 1.121 | 0 | 1.1057 | 2.1986 | 22.1351 | 0.0040278 | 0 | 5.845 | 5.845 | 23.1841 | 0.039896 | 0 | 23.1841 | 13.8156 | 5.2421 | 0.039896 | 0 | 0.00020833 | 0.039896 | 0 | 20.0984 | 1.1111 | 0.94146 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.039896 | 8.255 | 1.2299 | 1.121 | 0 | 1.0067 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.0011227 | 2.0091 | 0.28576 | 10.6203 | 0 | 10.6203 | 1.121 | 1.0542 | 1.1111 | 2.1986 | 1.2299 | 1.0402 | 0 | 0.079062
482 | 255.6462 | 85.2154 | 12.1736 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.121 | 23.1841 | 23.1841 | 1.121 | 0 | 1.0435 | 13.8156 | 1.0435 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 23.1841 | 0.96637 | 23.1841 | 0.0023032 | 0.94146 | 8.255 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 23.1841 | 2.1986 | 22.1351 | 5.2421 | 1.121 | 0.039896 | 0.00054398 | 0.28576 | 0.00054398 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 1.121 | 23.1841 | 0 | 5.7551 | 1.0435 | 3.7546 | 0.94146 | 1.1057 | 1.0067 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.00054398 | 22.1351 | 0 | 5.7551 | 5.7551 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0067 | 0.0003125 | 0.0003125 | 1.0435 | 1.121 | 0.039896 | 8.255 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 8.0823 | 1.0435 | 1.0435 | 0.039896 | 23.1841 | 0.00020833 | 1.0542 | 23.1841 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 5.7551 | 0.96637 | 0.13087 | 0.0023032 | 23.1841 | 0 | 1.0435 | 10.8672 | 0.96637
483 | 214.1456 | 71.3819 | 10.1974 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.2299 | 0.13087 | 20.0984 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.10569 | 11.8561 | 0 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 8.0823 | 11.8561 | 0.96637 | 0 | 22.1351 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 1.1057 | 8.255 | 8.255 | 11.8561 | 11.8561 | 0.13087 | 0.0023032 | 5.7551 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 8.255 | 2.1986 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 23.1841 | 8.255 | 0 | 2.1986 | 5.7551 | 0.28576 | 11.8561 | 1.0542 | 0 | 5.2421 | 0.00020833 | 1.0435 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 5.845 | 22.1351 | 13.8156 | 0.96637 | 0.039896 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 20.0984 | 0.00020833 | 0 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0.96637 | 13.8156 | 8.0823 | 3.7546 | 0.13087 | 0.0011227 | 0.28576 | 11.8561 | 0.13087
484 | 189.9648 | 63.3216 | 9.0459 | 0.0011227 | 0.96637 | 5.2421 | 0 | 1.0435 | 22.1351 | 0.10569 | 5.7551 | 2.0091 | 0.0023032 | 1.1057 | 3.7546 | 0 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.13087 | 0.96637 | 1.1111 | 13.8156 | 23.1841 | 1.0067 | 0 | 20.0984 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.121 | 0 | 1.2299 | 0.079062 | 1.0435 | 23.1841 | 1.0542 | 0 | 0.079062 | 11.8561 | 0 | 0.28576 | 10.6203 | 1.2299 | 1.1111 | 0.079062 | 2.1986 | 5.7551 | 0 | 0.0003125 | 0.94146 | 1.0067 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.0023032 | 0 | 5.2421 | 5.2421 | 5.845 | 0.0040278 | 0.00054398 | 1.0542 | 0.0003125 | 0.96637 | 23.1841 | 8.255 | 23.1841 | 2.1986 | 22.1351 | 13.8156 | 0.0003125 | 22.1351 | 10.6203 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 20.0984 | 1.121 | 5.845 | 1.1111 | 0 | 1.0067 | 5.7551 | 0.0003125 | 0 | 23.1841 | 0.0003125 | 0 | 5.845 | 1.0435 | 0 | 10.8672 | 0.94146
485 | 181.9048 | 60.6349 | 8.6621 | 0.039896 | 1.2299 | 1.1057 | 0 | 1.121 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 0.0023032 | 0 | 0.28576 | 5.2421 | 1.0435 | 0 | 11.8561 | 0.13087 | 0.00020833 | 8.0823 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.00054398 | 8.255 | 2.1986 | 20.0984 | 0 | 2.1986 | 0.0023032 | 1.0067 | 0.28576 | 0.0003125 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.1057 | 5.2421 | 0 | 0 | 13.8156 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.00054398 | 8.255 | 0 | 1.0542 | 1.0542 | 0 | 10.8672 | 0 | 8.255 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0542 | 5.7551 | 1.2299 | 0 | 0 | 13.8156 | 8.0823 | 5.7551 | 0.0040278 | 0.94146 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.13087 | 0.10569 | 5.7551 | 3.7546 | 0.039896 | 22.1351 | 0 | 10.6203 | 1.1111 | 2.0091 | 8.255 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0542 | 0.10569 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.94146 | 0.0040278 | 0 | 2.0091 | 1.121
486 | 125.9926 | 41.9975 | 5.9996 | 11.8561 | 0 | 10.8672 | 0.28576 | 10.6203 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.039896 | 0.96637 | 0 | 20.0984 | 1.0402 | 0.00054398 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 5.7551 | 0 | 1.0402 | 0.0040278 | 1.0435 | 0.00020833 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0.94146 | 0.94146 | 5.845 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.0067 | 0.079062 | 0 | 1.1057 | 0 | 11.8561 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 0 | 8.255 | 0 | 0.0003125 | 10.6203 | 0 | 0.0040278 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0435 | 5.7551 | 8.255 | 0.96637 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.1057 | 0.96637 | 8.255 | 2.0091 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 5.7551 | 5.7551 | 1.121 | 0.96637 | 1.2299 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 0.039896 | 1.2299 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 20.0984 | 5.845 | 0
487 | 202.7725 | 67.5908 | 9.6558 | 2.0091 | 1.2299 | 0.0023032 | 2.1986 | 1.0435 | 1.2299 | 0.96637 | 0.039896 | 23.1841 | 1.1111 | 1.0435 | 5.7551 | 0 | 0.00020833 | 10.6203 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 5.2421 | 23.1841 | 0.039896 | 0 | 0.28576 | 0 | 2.0091 | 20.0984 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 0 | 1.0542 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.121 | 22.1351 | 0.13087 | 5.845 | 0 | 20.0984 | 20.0984 | 0 | 1.0402 | 0.00054398 | 1.0542 | 0 | 1.0067 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.13087 | 8.0823 | 1.0402 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0 | 2.0091 | 0.00020833 | 0.94146 | 1.0435 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 0.10569 | 0.94146 | 1.1057 | 0.0011227 | 5.845 | 1.0435 | 0 | 13.8156 | 10.6203 | 20.0984 | 5.845 | 1.2299 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 0.96637 | 1.121 | 10.6203 | 0.94146 | 13.8156 | 23.1841 | 0.0003125 | 1.0402
488 | 94.6356 | 31.5452 | 4.5065 | 1.1111 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 0 | 5.7551 | 3.7546 | 2.0091 | 8.0823 | 0 | 0.039896 | 0.28576 | 0.00054398 | 1.0542 | 0 | 5.2421 | 1.0402 | 5.845 | 1.1057 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0011227 | 0.079062 | 11.8561 | 5.2421 | 0 | 1.1111 | 0.0023032 | 0 | 2.1986 | 1.1111 | 0 | 10.6203 | 0.96637 | 0 | 1.0542 | 0.0011227 | 2.1986 | 10.8672 | 0 | 5.2421 | 2.0091 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.039896 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.0040278 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 8.0823 | 0 | 1.121 | 0.0023032 | 2.0091 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.00020833 | 8.0823 | 1.2299 | 11.8561 | 1.0402 | 5.2421 | 0 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 22.1351 | 0 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.2299 | 0.039896 | 1.0542 | 0.13087 | 0.13087 | 5.2421 | 13.8156 | 0.0011227
489 | 254.759 | 84.9197 | 12.1314 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.10569 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.0067 | 5.845 | 22.1351 | 10.8672 | 5.845 | 0 | 1.0435 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 0.96637 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 23.1841 | 1.0435 | 1.2299 | 0 | 3.7546 | 0.00020833 | 13.8156 | 0 | 3.7546 | 10.8672 | 0.94146 | 0 | 0 | 2.0091 | 13.8156 | 1.2299 | 1.0402 | 10.6203 | 0.28576 | 1.0435 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.079062 | 1.0067 | 0.28576 | 5.845 | 0.0040278 | 8.255 | 1.0542 | 10.6203 | 0 | 0 | 8.255 | 3.7546 | 2.0091 | 1.121 | 0 | 0.039896 | 22.1351 | 5.2421 | 1.121 | 0 | 8.255 | 1.0402 | 1.0402 | 2.0091 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.2299 | 1.0067 | 8.0823 | 1.2299 | 0.079062 | 23.1841 | 23.1841 | 1.0435 | 0.0003125 | 0.0040278 | 8.0823 | 0.079062 | 0
490 | 184.4545 | 61.4848 | 8.7835 | 0.0011227 | 22.1351 | 0.00054398 | 2.1986 | 0.0011227 | 0.00054398 | 5.7551 | 0.00054398 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.039896 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.0435 | 8.255 | 0.96637 | 1.0435 | 0 | 11.8561 | 0.0023032 | 0 | 0 | 5.7551 | 20.0984 | 0 | 0.039896 | 1.1111 | 1.0542 | 2.1986 | 0.94146 | 5.2421 | 20.0984 | 10.6203 | 0 | 0.10569 | 1.0402 | 0 | 0.0011227 | 1.121 | 0.94146 | 0 | 8.255 | 0.10569 | 0.039896 | 0.13087 | 0.13087 | 23.1841 | 0 | 0.0003125 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.00020833 | 1.0435 | 0.94146 | 2.0091 | 23.1841 | 0.96637 | 0 | 1.0402 | 0 | 8.0823 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.1111 | 20.0984 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.00054398 | 10.8672 | 3.7546 | 5.2421 | 0.0040278 | 5.2421 | 0.0023032 | 0 | 20.0984 | 1.0542 | 8.0823 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0435 | 0.00020833 | 0.00054398 | 8.255
491 | 157.2409 | 52.4136 | 7.4877 | 1.0542 | 23.1841 | 0 | 10.6203 | 0.0003125 | 1.0402 | 1.121 | 0.94146 | 0.0023032 | 1.0402 | 10.6203 | 0 | 0.13087 | 1.1111 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 20.0984 | 5.2421 | 0.0003125 | 20.0984 | 3.7546 | 3.7546 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 11.8561 | 10.6203 | 0 | 0.0040278 | 0.96637 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.1111 | 5.2421 | 1.1057 | 0 | 0.10569 | 0.039896 | 0.0023032 | 0.96637 | 1.1057 | 8.255 | 0 | 1.2299 | 1.2299 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.94146 | 1.0435 | 1.0067 | 0 | 0.00054398 | 0.10569 | 3.7546 | 11.8561 | 22.1351 | 1.121 | 11.8561 | 2.0091 | 2.0091 | 0.94146 | 0.079062 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 1.2299 | 5.7551 | 3.7546 | 13.8156 | 2.1986 | 0 | 0.0040278 | 0 | 10.8672 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.0435 | 1.1057 | 5.7551 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 0.94146
492 | 145.4845 | 48.4948 | 6.9278 | 11.8561 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 0.28576 | 0.00020833 | 1.1057 | 1.0402 | 0.039896 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 3.7546 | 1.0402 | 0 | 3.7546 | 0 | 5.7551 | 1.121 | 23.1841 | 1.0435 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.00054398 | 0.00020833 | 3.7546 | 3.7546 | 11.8561 | 1.1111 | 3.7546 | 10.8672 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.10569 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 3.7546 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 0.10569 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 0 | 22.1351 | 0.13087 | 0 | 22.1351 | 11.8561 | 5.7551 | 0.0023032 | 0 | 0.13087 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 2.1986 | 0.28576 | 0.00020833 | 5.2421 | 0 | 0.96637 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 2.1986 | 20.0984 | 1.0402 | 0 | 0.28576 | 0.00054398 | 0 | 0.10569 | 20.0984 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.10569 | 0.13087 | 8.255 | 8.0823 | 0.00054398 | 0
493 | 154.4127 | 51.4709 | 7.353 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 20.0984 | 8.0823 | 8.0823 | 0 | 1.0402 | 1.1111 | 8.255 | 5.7551 | 0.039896 | 0 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0.28576 | 1.121 | 22.1351 | 20.0984 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 5.7551 | 0.96637 | 0 | 3.7546 | 0.00054398 | 1.1111 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0.10569 | 0 | 1.121 | 5.7551 | 0.039896 | 0.28576 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.94146 | 11.8561 | 1.0542 | 0 | 11.8561 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 23.1841 | 10.8672 | 0.0011227 | 8.255 | 2.1986 | 1.121 | 22.1351 | 0.0011227 | 10.6203 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 23.1841 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 1.1057 | 10.8672 | 8.255 | 1.1111 | 0.0011227 | 0 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 23.1841 | 11.8561 | 8.0823 | 23.1841 | 11.8561 | 0.94146 | 1.0542 | 23.1841 | 0 | 0
494 | 177.906 | 59.302 | 8.4717 | 0 | 1.1111 | 8.0823 | 0.00054398 | 8.0823 | 2.1986 | 1.0067 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.96637 | 0.039896 | 0 | 11.8561 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 23.1841 | 0.10569 | 8.0823 | 0 | 10.6203 | 1.0067 | 0 | 8.255 | 5.7551 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.2299 | 5.2421 | 0 | 1.1057 | 10.8672 | 1.1057 | 5.845 | 1.0435 | 5.845 | 8.255 | 0 | 0.039896 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.121 | 8.0823 | 1.0542 | 2.0091 | 2.0091 | 13.8156 | 1.0402 | 0 | 0 | 8.0823 | 5.2421 | 22.1351 | 1.0402 | 0 | 0.0040278 | 23.1841 | 0 | 1.0435 | 13.8156 | 0 | 1.0435 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.121 | 1.0067 | 0.28576 | 3.7546 | 8.0823 | 1.121 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.28576 | 0.079062 | 11.8561 | 0.0023032 | 2.0091 | 0.10569 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 10.6203 | 1.0402 | 2.0091 | 8.255 | 1.0435 | 0.28576 | 1.121 | 0.0023032
495 | 205.6954 | 68.5651 | 9.795 | 5.2421 | 0 | 0.13087 | 1.0542 | 0.0003125 | 0.00054398 | 0 | 0 | 3.7546 | 11.8561 | 0.10569 | 10.8672 | 23.1841 | 1.1111 | 0.10569 | 0.13087 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 5.845 | 5.7551 | 11.8561 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.13087 | 20.0984 | 0.94146 | 20.0984 | 20.0984 | 0.0003125 | 1.2299 | 22.1351 | 0.0023032 | 0 | 5.845 | 0.94146 | 1.121 | 0.039896 | 2.0091 | 0.0023032 | 0.28576 | 0 | 20.0984 | 0.039896 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 10.6203 | 1.1111 | 10.8672 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 1.2299 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.94146 | 3.7546 | 0.0003125 | 0.00020833 | 1.2299 | 10.8672 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.121 | 0 | 0.13087 | 0.10569 | 0 | 2.1986 | 20.0984 | 0 | 20.0984 | 2.0091 | 0 | 0.96637
496 | 204.4134 | 68.1378 | 9.734 | 0.0011227 | 5.2421 | 0 | 1.0542 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.0067 | 0 | 23.1841 | 1.0402 | 1.0542 | 0.00054398 | 1.2299 | 5.845 | 0 | 0.0023032 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0402 | 2.0091 | 1.0402 | 5.2421 | 0.00054398 | 8.0823 | 20.0984 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 0.00054398 | 1.0435 | 0 | 0.28576 | 23.1841 | 0 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 23.1841 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 5.7551 | 0.28576 | 1.0435 | 0.10569 | 8.255 | 0.00020833 | 5.7551 | 1.0435 | 1.2299 | 0.00020833 | 0 | 0 | 8.0823 | 10.6203 | 1.121 | 0 | 0.00020833 | 0.0040278 | 3.7546 | 11.8561 | 0.28576 | 0 | 0.039896 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.0023032 | 8.0823 | 8.255 | 20.0984 | 20.0984 | 0 | 1.0067 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.121 | 8.255 | 0.13087 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 8.255 | 2.0091 | 0.0023032 | 0.079062 | 1.121 | 1.1111 | 0
497 | 180.7533 | 60.2511 | 8.6073 | 1.1111 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.28576 | 23.1841 | 0.00054398 | 1.0067 | 5.845 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.079062 | 0.0011227 | 11.8561 | 10.8672 | 5.7551 | 8.0823 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 3.7546 | 0 | 2.1986 | 23.1841 | 0.079062 | 1.0067 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 13.8156 | 10.8672 | 0.079062 | 0.0011227 | 23.1841 | 0.94146 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.94146 | 0 | 0.0040278 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 2.0091 | 0 | 20.0984 | 0.10569 | 0.28576 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.121 | 22.1351 | 1.0542 | 2.0091 | 1.0067 | 5.2421 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 0.079062 | 0 | 5.845 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.0023032 | 0.0011227 | 0 | 22.1351 | 1.1111
498 | 134.9436 | 44.9812 | 6.4259 | 0 | 22.1351 | 1.2299 | 1.1057 | 1.0542 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.0402 | 10.6203 | 20.0984 | 13.8156 | 0.28576 | 3.7546 | 0 | 13.8156 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.94146 | 0.0011227 | 0 | 0.00054398 | 0 | 10.8672 | 0.13087 | 0.28576 | 0.96637 | 0.13087 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.28576 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.96637 | 1.0435 | 0.0011227 | 0.0040278 | 11.8561 | 1.2299 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0003125 | 0 | 5.845 | 3.7546 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 23.1841 | 1.1111 | 0.0023032 | 0.039896 | 0.0011227 | 0 | 0.0023032 | 1.2299 | 1.0435 | 0.039896 | 0.0011227 | 1.1057 | 0.0040278 | 1.121 | 1.1057 | 0 | 0.13087 | 0 | 8.0823 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 22.1351
499 | 164.118 | 54.706 | 7.8151 | 0.0003125 | 5.2421 | 0.0011227 | 10.8672 | 23.1841 | 5.2421 | 0 | 1.121 | 1.0402 | 1.1111 | 1.121 | 1.0542 | 0.00054398 | 0 | 1.1057 | 0 | 2.0091 | 8.0823 | 11.8561 | 8.255 | 23.1841 | 0.00020833 | 0.039896 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.1057 | 3.7546 | 1.0542 | 1.1111 | 0.0040278 | 1.0402 | 0.00020833 | 0.13087 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.96637 | 0 | 0.10569 | 0 | 8.255 | 10.8672 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.0023032 | 23.1841 | 0.13087 | 1.0402 | 0 | 0 | 11.8561 | 22.1351 | 0.039896 | 13.8156 | 1.121 | 0.0040278 | 1.1111 | 0.0011227 | 0 | 13.8156 | 5.2421 | 11.8561 | 13.8156 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.1057 | 0 | 3.7546 | 0.28576 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.079062 | 0.10569 | 1.0067 | 0.28576 | 0 | 0.0040278 | 8.255 | 10.6203 | 5.2421 | 1.2299 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 0 | 0.039896 | 0.13087 | 5.2421
500 | 190.8073 | 63.6024 | 9.0861 | 0.00020833 | 0.94146 | 5.845 | 23.1841 | 1.1111 | 2.0091 | 1.0067 | 1.0435 | 0 | 20.0984 | 1.2299 | 1.0435 | 0 | 1.1057 | 2.0091 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 0.00020833 | 10.8672 | 5.7551 | 0.13087 | 1.0435 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0003125 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.0402 | 1.1111 | 20.0984 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.10569 | 0.039896 | 0.079062 | 1.0067 | 10.8672 | 8.0823 | 0.00054398 | 1.0542 | 13.8156 | 2.1986 | 0 | 10.6203 | 2.1986 | 1.2299 | 20.0984 | 1.121 | 10.6203 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.079062 | 3.7546 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 2.1986 | 2.1986 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.28576 | 0.0003125 | 0.00020833 | 2.0091 | 0 | 0.00054398 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.94146 | 0.13087 | 0.13087 | 20.0984 | 10.8672 | 3.7546 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.0067 | 1.0402
501 | 94.0893 | 31.3631 | 4.4804 | 10.6203 | 10.8672 | 1.0067 | 0 | 1.1111 | 5.2421 | 0.0011227 | 0 | 0.0040278 | 0.039896 | 1.1057 | 1.0067 | 0.039896 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.1057 | 0.0011227 | 0 | 5.845 | 0.039896 | 0.0023032 | 8.255 | 5.845 | 8.0823 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 1.0067 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.0067 | 0.00054398 | 2.0091 | 1.1111 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 8.255 | 0.94146 | 0 | 22.1351 | 1.1057 | 8.0823 | 0 | 1.0067 | 0.96637 | 0 | 13.8156 | 13.8156 | 8.0823 | 0 | 5.845 | 0.0023032 | 1.1057 | 1.1111 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 10.8672 | 10.6203 | 5.2421 | 0.0003125 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.0435 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0435 | 0 | 8.0823 | 0.079062 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0.079062 | 1.0402 | 0
502 | 185.1384 | 61.7128 | 8.8161 | 22.1351 | 1.1111 | 8.0823 | 1.0542 | 8.0823 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 5.2421 | 0.0003125 | 0 | 1.0542 | 8.0823 | 8.255 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 0.10569 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.039896 | 0.28576 | 0.0003125 | 11.8561 | 0 | 1.0067 | 8.255 | 0 | 0.0040278 | 0.28576 | 0 | 2.0091 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.0542 | 0 | 1.0542 | 0 | 10.6203 | 2.0091 | 22.1351 | 2.0091 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.0542 | 8.255 | 10.8672 | 11.8561 | 3.7546 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 5.845 | 20.0984 | 5.2421 | 13.8156 | 0.00020833 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.94146 | 8.0823 | 1.0542 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 1.1057 | 13.8156 | 0.079062 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.1111 | 0.0023032 | 10.8672
503 | 107.2175 | 35.7392 | 5.1056 | 3.7546 | 11.8561 | 5.2421 | 2.1986 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.0011227 | 0.96637 | 5.2421 | 11.8561 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0003125 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.1057 | 1.121 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.0402 | 5.845 | 1.121 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 1.1057 | 8.0823 | 8.0823 | 0 | 10.6203 | 1.0402 | 0.079062 | 22.1351 | 1.0435 | 13.8156 | 0 | 10.6203 | 0.00020833 | 10.8672 | 1.0067 | 0 | 0.0040278 | 0.039896 | 5.7551 | 5.845 | 0.00054398 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 5.7551 | 1.1111 | 13.8156 | 0.00020833 | 2.0091 | 0.28576 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.0542 | 0.94146 | 0 | 0 | 5.7551 | 3.7546 | 0.0023032 | 0.94146 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.079062 | 8.255 | 0.96637 | 2.1986
504 | 136.9178 | 45.6393 | 6.5199 | 0 | 2.0091 | 1.1111 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0040278 | 8.255 | 0.079062 | 1.0542 | 1.121 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.96637 | 0 | 11.8561 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 1.0542 | 2.1986 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 2.0091 | 22.1351 | 1.1057 | 5.2421 | 0 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 1.0402 | 11.8561 | 5.845 | 1.0402 | 1.1111 | 0.96637 | 0 | 10.8672 | 0.0023032 | 3.7546 | 1.0402 | 10.6203 | 0.00020833 | 5.2421 | 0 | 3.7546 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.10569 | 0.0003125 | 0.13087 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.13087 | 10.8672 | 0.0003125 | 0.96637 | 1.121 | 5.2421 | 2.1986 | 1.1111 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 0 | 0 | 5.845 | 0.28576 | 5.7551 | 0.0011227 | 3.7546 | 0 | 2.1986 | 0.039896 | 0.10569 | 0.10569 | 3.7546
505 | 183.306 | 61.102 | 8.7289 | 0.00020833 | 5.7551 | 0 | 3.7546 | 0.039896 | 0 | 10.8672 | 0.079062 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.1057 | 0.10569 | 2.0091 | 0 | 0.96637 | 1.0067 | 5.845 | 20.0984 | 0 | 2.1986 | 10.8672 | 20.0984 | 22.1351 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 13.8156 | 1.0435 | 10.8672 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.0435 | 1.2299 | 1.0542 | 0 | 0.039896 | 5.2421 | 10.8672 | 0.10569 | 2.0091 | 0.28576 | 1.0402 | 0.00054398 | 0 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 0.10569 | 0.00020833 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.0542 | 0.28576 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 2.0091 | 0.96637 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0.13087 | 8.0823 | 1.2299 | 8.255 | 0.0003125 | 23.1841 | 11.8561 | 1.121 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0040278 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.1111 | 0.0003125 | 1.0435 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 0 | 10.6203
506 | 162.1704 | 54.0568 | 7.7224 | 0 | 0.28576 | 1.2299 | 5.7551 | 2.1986 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0 | 1.0067 | 5.845 | 0.94146 | 5.2421 | 0.13087 | 13.8156 | 0 | 0.00054398 | 1.0402 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 22.1351 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 13.8156 | 0 | 5.7551 | 22.1351 | 8.255 | 0.0003125 | 1.0435 | 1.1111 | 0 | 5.845 | 8.0823 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.0040278 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.039896 | 10.6203 | 0.0023032 | 2.1986 | 0 | 8.0823 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.94146 | 0.13087 | 1.0542 | 0.0023032 | 2.0091 | 0 | 22.1351 | 0.0040278 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 1.1111 | 0.079062 | 2.0091 | 8.255 | 1.0435 | 2.0091 | 0 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 3.7546
507 | 164.39 | 54.7967 | 7.8281 | 0.039896 | 1.121 | 1.1057 | 0 | 0.10569 | 0.0011227 | 0.00054398 | 1.1057 | 0.079062 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.121 | 3.7546 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 5.845 | 1.0435 | 10.6203 | 0 | 22.1351 | 1.0435 | 0.94146 | 2.0091 | 0 | 20.0984 | 5.845 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.1057 | 11.8561 | 1.0402 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.039896 | 10.8672 | 0 | 0.0011227 | 1.2299 | 0 | 0.94146 | 5.7551 | 0 | 0.13087 | 1.1111 | 0 | 5.845 | 1.1111 | 1.0542 | 0 | 20.0984 | 0.039896 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 0.00020833 | 0.079062 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.0402 | 0.00020833 | 13.8156 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 8.255 | 1.0067 | 1.121 | 0.96637 | 0 | 5.7551 | 0 | 20.0984 | 10.6203 | 1.0542 | 0.0003125 | 0.0023032 | 20.0984 | 0.28576 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.1111 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.2299
508 | 191.3711 | 63.7904 | 9.1129 | 0.00020833 | 0 | 1.1111 | 0.10569 | 0.039896 | 3.7546 | 20.0984 | 0 | 1.0435 | 0.079062 | 0.079062 | 0.0003125 | 0.28576 | 0 | 1.0067 | 8.255 | 0.079062 | 0.94146 | 8.0823 | 0 | 0.0011227 | 8.255 | 5.2421 | 0.0023032 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.13087 | 1.0067 | 0 | 0.96637 | 1.0067 | 1.2299 | 1.2299 | 13.8156 | 20.0984 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.10569 | 8.255 | 2.0091 | 20.0984 | 5.7551 | 0 | 13.8156 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 11.8561 | 8.255 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 22.1351 | 0 | 0.13087 | 20.0984 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 23.1841 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.039896 | 10.6203 | 0 | 0.10569 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.94146 | 0.0023032 | 1.0402 | 0.0023032 | 1.121 | 1.121 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 8.255 | 1.0067 | 0.96637 | 0.00020833 | 0.039896 | 1.121 | 3.7546
509 | 197.2879 | 65.7626 | 9.3947 | 1.1057 | 0.00054398 | 1.0402 | 1.0435 | 0.039896 | 1.0402 | 23.1841 | 1.0542 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 0 | 13.8156 | 23.1841 | 0.96637 | 10.8672 | 5.2421 | 13.8156 | 1.0402 | 5.7551 | 0.079062 | 0.0003125 | 1.0067 | 0.039896 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0435 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 10.6203 | 8.0823 | 0.13087 | 0 | 8.255 | 13.8156 | 13.8156 | 1.121 | 10.8672 | 1.0435 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 23.1841 | 0.079062 | 0 | 8.255 | 1.1057 | 0.94146 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.0542 | 10.6203 | 1.1057 | 1.2299 | 1.0067 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 23.1841 | 1.1111 | 0.00020833 | 5.845 | 0.13087 | 5.845 | 13.8156 | 0.079062 | 5.845 | 0 | 13.8156 | 0.00020833 | 5.7551 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.0011227 | 1.1057
510 | 156.9347 | 52.3116 | 7.4731 | 1.0435 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 8.255 | 0 | 20.0984 | 0.0040278 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 5.845 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0.0003125 | 1.0402 | 0 | 0 | 5.7551 | 8.0823 | 1.0542 | 1.121 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0 | 1.1057 | 1.0067 | 20.0984 | 5.845 | 8.255 | 2.1986 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 1.1111 | 0.0011227 | 13.8156 | 5.2421 | 0.0003125 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.0040278 | 5.7551 | 3.7546 | 0.13087 | 8.255 | 1.0402 | 11.8561 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 5.845 | 2.1986 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 0 | 1.0067 | 23.1841 | 0.079062 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.0023032 | 0.94146 | 5.845 | 1.1111 | 0.10569 | 5.2421 | 8.255 | 0 | 5.7551 | 13.8156 | 0 | 1.1111 | 1.2299 | 3.7546 | 0.0023032 | 0.079062 | 0.10569 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.2299 | 1.0067 | 1.0402 | 1.1111 | 2.0091 | 2.1986 | 0.28576 | 0.13087 | 13.8156 | 3.7546
511 | 145.8559 | 48.6186 | 6.9455 | 10.8672 | 5.845 | 0.10569 | 11.8561 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.0435 | 10.8672 | 1.0067 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0040278 | 10.8672 | 0.0003125 | 0.00020833 | 1.1057 | 1.1111 | 10.8672 | 22.1351 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0.13087 | 5.845 | 2.0091 | 1.0067 | 0 | 8.255 | 0 | 1.2299 | 13.8156 | 5.7551 | 0.13087 | 2.1986 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 3.7546 | 0.00054398 | 10.8672 | 0.039896 | 20.0984 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 0.28576 | 8.255 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 0.28576 | 0.94146 | 5.2421 | 1.121 | 0.00054398 | 10.6203 | 20.0984 | 0 | 8.0823 | 2.0091 | 1.1111 | 0.0011227 | 0 | 2.1986 | 1.0542 | 1.0402 | 0 | 0.0011227 | 3.7546 | 0.94146 | 10.8672 | 0 | 1.0435 | 0 | 20.0984 | 1.121 | 1.0402 | 0 | 0.28576 | 5.7551 | 5.2421
512 | 166.0475 | 55.3492 | 7.907 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.94146 | 3.7546 | 0 | 0.0040278 | 0.28576 | 10.8672 | 23.1841 | 0 | 20.0984 | 0.13087 | 1.2299 | 0.079062 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.0542 | 0.10569 | 11.8561 | 1.2299 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.0402 | 0.0011227 | 0.94146 | 23.1841 | 0 | 0.00054398 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 0.0040278 | 0.94146 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.039896 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.0040278 | 23.1841 | 0.079062 | 1.0067 | 0 | 0.96637 | 1.0542 | 0.96637 | 0 | 0.079062 | 1.2299 | 1.121 | 1.121 | 0 | 0.0003125 | 1.121 | 0 | 0.0003125 | 5.7551 | 1.0435 | 1.1057 | 1.1057 | 0 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 1.0435 | 0.00054398 | 0 | 0 | 8.0823 | 22.1351 | 0.10569 | 23.1841 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 2.1986 | 1.0402 | 1.1057 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 0.28576 | 0.10569 | 2.1986 | 0.0023032 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.0040278 | 0
513 | 161.2779 | 53.7593 | 7.6799 | 0.039896 | 0.039896 | 0 | 0 | 5.845 | 1.1111 | 11.8561 | 0.0040278 | 0.039896 | 0.96637 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.94146 | 5.2421 | 1.0542 | 0.0003125 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 8.0823 | 0.0003125 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0 | 3.7546 | 0.0003125 | 20.0984 | 13.8156 | 0.0040278 | 22.1351 | 0.13087 | 0 | 5.845 | 22.1351 | 0 | 0 | 5.845 | 0.039896 | 11.8561 | 0.0011227 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0.0040278 | 0.039896 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.079062 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.2299 | 13.8156 | 23.1841 | 1.0067 | 0.0023032 | 23.1841 | 0 | 0 | 8.255 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.039896 | 2.1986 | 0 | 0.13087 | 1.0542 | 0.00020833 | 8.0823 | 5.2421 | 0.079062 | 3.7546 | 0.28576 | 0 | 22.1351 | 11.8561 | 0.0011227 | 2.1986
514 | 303.1681 | 101.056 | 14.4366 | 1.0542 | 0 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 0.00020833 | 0 | 22.1351 | 13.8156 | 10.8672 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 20.0984 | 1.0435 | 0.94146 | 0.0040278 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.121 | 23.1841 | 0.10569 | 23.1841 | 5.845 | 13.8156 | 1.0402 | 0.0023032 | 0.28576 | 0.0040278 | 1.0542 | 22.1351 | 1.0435 | 0 | 0.96637 | 20.0984 | 1.2299 | 0 | 2.1986 | 20.0984 | 8.255 | 1.1057 | 10.6203 | 0.00020833 | 20.0984 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.0003125 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.13087 | 20.0984 | 0 | 8.0823 | 5.845 | 0.96637 | 2.1986 | 0 | 1.0067 | 0.10569 | 0 | 0.00020833 | 0.0040278 | 5.845 | 1.0402 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 1.1111 | 10.6203 | 8.0823 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.13087 | 0.96637 | 0.96637 | 0.28576 | 0.079062 | 1.1111 | 0.00020833 | 1.0542 | 5.7551 | 0.28576 | 1.2299 | 0
515 | 218.7497 | 72.9166 | 10.4167 | 0.079062 | 0 | 1.1057 | 1.2299 | 0.0023032 | 5.2421 | 0.0011227 | 1.0067 | 23.1841 | 0.28576 | 20.0984 | 0 | 0.94146 | 10.6203 | 0.0003125 | 5.7551 | 0.10569 | 0 | 11.8561 | 0.0040278 | 22.1351 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 10.6203 | 0 | 1.1111 | 0.28576 | 22.1351 | 10.8672 | 11.8561 | 0 | 1.1057 | 0 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.0023032 | 1.0542 | 0 | 0.0011227 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.1111 | 13.8156 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.1111 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 10.6203 | 0.039896 | 23.1841 | 2.0091 | 0 | 1.0542 | 0.0003125 | 2.1986 | 23.1841 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.94146 | 0.96637 | 1.0542 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0435 | 1.2299 | 0 | 0.00054398 | 1.1057 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.121 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 2.1986 | 1.2299 | 0.94146 | 20.0984 | 0.28576 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.00054398
516 | 209.9704 | 69.9901 | 9.9986 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 0 | 20.0984 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.0542 | 20.0984 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 1.0067 | 1.121 | 0 | 0 | 0.00020833 | 5.845 | 0.94146 | 22.1351 | 0 | 22.1351 | 0.13087 | 1.0067 | 11.8561 | 8.255 | 0 | 0 | 0.0011227 | 5.845 | 1.1111 | 23.1841 | 11.8561 | 8.0823 | 0.0023032 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.0067 | 0 | 0.00054398 | 5.2421 | 1.0402 | 10.6203 | 0.96637 | 20.0984 | 0.96637 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 8.0823 | 8.0823 | 2.0091 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.1057 | 0 | 0.0003125 | 8.255 | 0.96637 | 1.0067 | 0 | 0.039896 | 0.00054398 | 1.0067 | 0.079062 | 0.00054398 | 5.7551 | 0.0023032 | 1.2299 | 10.6203 | 1.0402 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.039896 | 0 | 0.079062 | 0 | 8.255 | 3.7546 | 0.13087
517 | 89.6859 | 29.8953 | 4.2708 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 2.1986 | 0 | 5.7551 | 2.0091 | 2.1986 | 0 | 1.1057 | 1.2299 | 0.0011227 | 0.079062 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.0003125 | 0 | 11.8561 | 5.7551 | 1.0435 | 2.0091 | 0.0040278 | 1.0542 | 0.00020833 | 0 | 1.121 | 5.7551 | 0 | 0.0003125 | 11.8561 | 0 | 0.039896 | 0.28576 | 5.2421 | 0 | 0.10569 | 1.1057 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 8.255 | 0.13087 | 0.94146 | 0.10569 | 2.1986 | 8.0823 | 1.0067 | 2.0091 | 0.0003125 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 0.0023032 | 1.0542 | 8.0823 | 0.039896 | 20.0984 | 0.0003125 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 13.8156 | 0 | 22.1351 | 0.0003125 | 2.0091 | 0 | 2.1986 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 0 | 8.255 | 2.0091 | 0.10569 | 5.2421 | 0.0023032 | 0 | 3.7546 | 3.7546 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.1057 | 2.0091 | 23.1841 | 11.8561 | 10.8672 | 10.6203 | 1.0542 | 1.1111
518 | 113.0879 | 37.696 | 5.3851 | 23.1841 | 2.0091 | 0 | 0.039896 | 11.8561 | 20.0984 | 1.121 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.121 | 0.94146 | 2.1986 | 1.0402 | 0.0040278 | 0 | 8.0823 | 1.0542 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.10569 | 1.0402 | 8.0823 | 11.8561 | 0.00020833 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.0011227 | 1.1057 | 1.0435 | 0 | 1.0067 | 0.00054398 | 0 | 0.0023032 | 0.94146 | 1.0542 | 0.0023032 | 0 | 1.1057 | 0.0003125 | 0.94146 | 5.2421 | 2.1986 | 11.8561 | 0 | 2.0091 | 10.8672 | 0.13087 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 5.845 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 10.8672 | 1.2299 | 0 | 0.00054398 | 20.0984 | 0 | 10.6203 | 5.7551 | 0.10569 | 1.121 | 1.0542 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.96637 | 0.94146 | 1.0542 | 5.7551 | 0.00054398 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 10.6203
519 | 154.2259 | 51.4086 | 7.3441 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.0023032 | 0.0011227 | 2.0091 | 0.94146 | 0.0003125 | 1.0435 | 0 | 1.1057 | 0.94146 | 0 | 0.039896 | 5.2421 | 0 | 22.1351 | 0.28576 | 1.0402 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.0542 | 20.0984 | 10.6203 | 5.7551 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 2.0091 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.0402 | 0 | 13.8156 | 1.0067 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 1.0402 | 0 | 0.0003125 | 10.8672 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.00020833 | 8.0823 | 22.1351 | 0.28576 | 0 | 0.96637 | 0.96637 | 0.0011227 | 3.7546 | 0.10569 | 0.039896 | 0 | 10.6203 | 2.0091 | 0.0040278 | 0.039896 | 0 | 0.96637 | 8.0823 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 5.2421 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 2.1986 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0542 | 0.0011227 | 0.0023032 | 22.1351
520 | 196.4958 | 65.4986 | 9.3569 | 5.7551 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.2299 | 0.00054398 | 0.13087 | 0.00020833 | 0 | 5.7551 | 23.1841 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0 | 10.8672 | 22.1351 | 1.1057 | 0.0003125 | 20.0984 | 0.0023032 | 8.0823 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 0.10569 | 0.94146 | 5.845 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.28576 | 0 | 3.7546 | 1.0542 | 3.7546 | 1.1057 | 0 | 8.255 | 0.94146 | 2.0091 | 20.0984 | 0 | 0.0040278 | 5.845 | 0 | 1.121 | 0.0011227 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 1.0067 | 2.1986 | 1.0542 | 0.13087 | 1.121 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.10569 | 1.1057 | 0 | 1.0542 | 23.1841 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 0 | 0
521 | 140.2715 | 46.7572 | 6.6796 | 1.0402 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.1057 | 1.0402 | 0.28576 | 1.0067 | 1.0067 | 0.96637 | 0.0011227 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.00054398 | 10.8672 | 23.1841 | 0.00020833 | 1.0542 | 1.1111 | 0 | 1.0067 | 5.845 | 1.0435 | 0.00020833 | 0 | 0 | 5.7551 | 20.0984 | 23.1841 | 0 | 0.00020833 | 1.0435 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 0.28576 | 1.0435 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 0.96637 | 0.0023032 | 1.0067 | 0.00054398 | 1.121 | 2.0091 | 0.96637 | 22.1351 | 1.0402 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 1.0542 | 0.039896 | 0.00054398 | 0.0003125 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.13087 | 1.2299 | 1.1111 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.28576 | 10.8672 | 0.0003125 | 0 | 5.845 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.1057 | 0 | 3.7546 | 8.0823 | 8.0823 | 0 | 5.845 | 11.8561 | 0 | 0.0011227 | 0.0040278 | 23.1841 | 2.0091 | 0 | 1.0435 | 1.2299 | 0 | 0
522 | 168.2729 | 56.091 | 8.013 | 2.0091 | 0 | 0.00020833 | 0.94146 | 0.96637 | 0.00054398 | 1.1111 | 1.0435 | 0.079062 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.13087 | 0.96637 | 0.0040278 | 22.1351 | 0.28576 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0.96637 | 1.1057 | 0 | 1.0402 | 0 | 23.1841 | 5.2421 | 5.845 | 5.845 | 0.00020833 | 8.0823 | 22.1351 | 0.079062 | 0.28576 | 1.1111 | 5.845 | 1.0402 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.00020833 | 2.0091 | 1.0402 | 0 | 23.1841 | 8.255 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.0040278 | 2.0091 | 2.0091 | 0 | 0.13087 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 1.1111 | 1.0435 | 1.1111 | 0.28576 | 0 | 22.1351 | 13.8156 | 5.7551 | 0 | 5.845 | 0 | 1.0402 | 1.121 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 1.121 | 1.2299 | 1.0542 | 22.1351 | 0.0023032 | 1.1111 | 0.13087 | 0.079062 | 0.96637 | 0.0003125 | 0 | 0.94146 | 1.121 | 0 | 0.28576 | 1.0542 | 22.1351 | 0 | 0.0003125
523 | 256.6373 | 85.5458 | 12.2208 | 5.845 | 1.0067 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.0003125 | 0.10569 | 10.6203 | 0.079062 | 0 | 2.1986 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.2299 | 5.845 | 1.2299 | 22.1351 | 20.0984 | 23.1841 | 0.10569 | 5.2421 | 0.28576 | 0.13087 | 11.8561 | 20.0984 | 3.7546 | 0.0040278 | 8.0823 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 23.1841 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.28576 | 20.0984 | 13.8156 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 2.1986 | 0.94146 | 0.13087 | 13.8156 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 0.10569 | 20.0984 | 1.2299 | 10.8672 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 2.1986 | 1.0542 | 1.1111 | 8.255 | 2.0091 | 3.7546 | 0.96637 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.94146 | 5.7551 | 0.94146 | 10.8672 | 5.7551 | 8.0823 | 20.0984 | 0.0023032 | 5.2421 | 1.0067 | 2.0091
524 | 153.9018 | 51.3006 | 7.3287 | 1.2299 | 13.8156 | 3.7546 | 0.00020833 | 0.13087 | 0.96637 | 0.00020833 | 20.0984 | 1.0402 | 0 | 8.255 | 0 | 0.96637 | 0.96637 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 1.0067 | 0.94146 | 1.0067 | 0.0023032 | 1.1111 | 2.0091 | 0.0040278 | 0.0040278 | 2.1986 | 2.0091 | 0.079062 | 0 | 20.0984 | 0.0011227 | 1.1111 | 20.0984 | 1.0542 | 0.0040278 | 0 | 10.8672 | 2.0091 | 1.1057 | 3.7546 | 1.121 | 1.2299 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 0.94146 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 3.7546 | 0 | 8.255 | 0.079062 | 0.13087 | 10.6203 | 0 | 3.7546 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 5.7551 | 1.0067 | 1.0435 | 0 | 11.8561 | 8.255 | 0.96637 | 0 | 8.0823 | 0.28576 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.0542 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 22.1351 | 5.845 | 0 | 13.8156 | 5.7551 | 0.96637 | 5.7551 | 0.13087 | 0 | 0.0011227
525 | 131.213 | 43.7377 | 6.2482 | 0 | 0.10569 | 0.96637 | 0 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 1.0435 | 1.0435 | 13.8156 | 0.00020833 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.079062 | 0.0023032 | 13.8156 | 0.28576 | 10.8672 | 0 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.96637 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 1.0435 | 10.6203 | 2.1986 | 1.121 | 0.0040278 | 1.121 | 1.0542 | 0 | 2.1986 | 1.0435 | 0.10569 | 0 | 0.00020833 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.0003125 | 1.1111 | 0.10569 | 1.2299 | 5.2421 | 11.8561 | 0.0023032 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.0542 | 0 | 20.0984 | 0.0011227 | 0.96637 | 0.94146 | 5.7551 | 0.28576 | 0.94146 | 0.10569 | 0.00020833 | 0.10569 | 0.0003125 | 8.255 | 3.7546 | 0.0003125 | 5.7551 | 0 | 0.039896 | 2.1986 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 0.0040278 | 0 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 5.2421 | 1.1057 | 8.255 | 23.1841 | 0 | 1.1111
526 | 169.9721 | 56.6574 | 8.0939 | 0.13087 | 0.28576 | 0 | 2.1986 | 1.0542 | 0.96637 | 8.255 | 0.28576 | 0.00054398 | 0.28576 | 23.1841 | 5.2421 | 11.8561 | 10.6203 | 20.0984 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.0003125 | 0.10569 | 0 | 0.0011227 | 0.079062 | 0 | 1.1111 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 5.7551 | 5.2421 | 0.0003125 | 5.7551 | 0.00054398 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 1.1111 | 0.039896 | 0.039896 | 23.1841 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.00020833 | 5.2421 | 1.0542 | 1.1057 | 0.00020833 | 1.0542 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 0.039896 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0.28576 | 0.0040278 | 11.8561 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0402 | 1.2299 | 0.00020833 | 0 | 0.0040278 | 10.8672 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 1.0402 | 0.13087 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.1111 | 5.2421 | 0 | 11.8561 | 20.0984 | 1.0067 | 10.8672 | 1.1057 | 1.1057 | 8.0823 | 0 | 1.1057 | 0.10569 | 0.13087 | 0 | 2.1986
527 | 138.6693 | 46.2231 | 6.6033 | 0.0023032 | 0.0011227 | 11.8561 | 1.1057 | 0 | 0.10569 | 0 | 5.845 | 0 | 8.255 | 5.7551 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.0542 | 20.0984 | 0.00020833 | 0.13087 | 0.0023032 | 0 | 5.845 | 1.121 | 1.0435 | 8.255 | 0.039896 | 0.039896 | 0 | 23.1841 | 0.13087 | 2.1986 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.079062 | 0.0003125 | 1.0402 | 1.1057 | 0.13087 | 3.7546 | 2.1986 | 1.121 | 0.0023032 | 0 | 0.00020833 | 0.13087 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 0.28576 | 0.0011227 | 0 | 1.1111 | 10.8672 | 0 | 20.0984 | 0 | 8.0823 | 8.0823 | 0 | 0.96637 | 1.121 | 1.1057 | 0.00054398 | 11.8561 | 2.0091 | 10.8672 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.00054398 | 0.00020833 | 5.2421 | 1.0067 | 5.7551 | 0 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 5.2421 | 1.121 | 20.0984 | 0.13087 | 0 | 23.1841 | 3.7546 | 1.0402 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 1.0435 | 1.1111 | 2.1986 | 0.94146
528 | 234.2884 | 78.0961 | 11.1566 | 0.00020833 | 1.0067 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.121 | 5.845 | 1.121 | 22.1351 | 11.8561 | 13.8156 | 0.00054398 | 0.039896 | 0.28576 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 8.255 | 0 | 1.0067 | 5.845 | 0.96637 | 10.6203 | 1.1057 | 11.8561 | 0.00020833 | 8.255 | 0.0011227 | 0.00054398 | 5.7551 | 0.00054398 | 10.8672 | 22.1351 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0067 | 2.0091 | 0.0003125 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.94146 | 10.6203 | 23.1841 | 13.8156 | 5.845 | 1.0067 | 0.00054398 | 1.0435 | 5.845 | 0.00054398 | 1.0435 | 11.8561 | 0.0023032 | 0 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 11.8561 | 10.8672 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.039896 | 0.0023032 | 1.0067 | 11.8561 | 0.039896 | 0.0011227 | 0 | 0.079062 | 0.96637 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.13087 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.94146 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0
529 | 206.4389 | 68.813 | 9.8304 | 0 | 0.96637 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.0067 | 2.1986 | 0 | 0.96637 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0040278 | 0.94146 | 0 | 1.0402 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.0023032 | 10.6203 | 23.1841 | 22.1351 | 0.079062 | 10.6203 | 22.1351 | 0.96637 | 0 | 0.13087 | 1.1057 | 5.845 | 0 | 5.7551 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 23.1841 | 3.7546 | 0.00054398 | 23.1841 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.0023032 | 1.0435 | 1.0435 | 0 | 22.1351 | 1.0542 | 20.0984 | 1.0402 | 0.13087 | 0 | 0.0003125 | 1.0402 | 1.0435 | 1.1111 | 0.10569 | 0 | 0.0040278 | 0.28576 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 0.039896 | 20.0984 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 3.7546 | 1.0435 | 13.8156 | 0.0040278 | 5.2421 | 8.255 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 2.1986 | 13.8156 | 1.0542 | 0 | 23.1841
530 | 207.2521 | 69.084 | 9.8691 | 1.1057 | 3.7546 | 20.0984 | 22.1351 | 20.0984 | 10.6203 | 0 | 1.2299 | 5.7551 | 0.0011227 | 22.1351 | 8.0823 | 0.00054398 | 1.1111 | 3.7546 | 23.1841 | 1.0435 | 1.0067 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 1.1057 | 1.0067 | 0.96637 | 2.0091 | 1.0542 | 0.96637 | 11.8561 | 1.121 | 8.255 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0011227 | 10.6203 | 3.7546 | 1.1057 | 3.7546 | 0 | 1.0542 | 0.10569 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 5.2421 | 1.1057 | 1.1111 | 1.0435 | 0 | 0.96637 | 0 | 5.2421 | 0.0040278 | 1.2299 | 2.0091 | 0.079062 | 0.94146 | 2.1986 | 5.845 | 5.2421 | 1.0067 | 0.00020833 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 1.0435 | 0.94146 | 0 | 0 | 5.845 | 3.7546 | 0.039896 | 23.1841 | 0.10569 | 0 | 0.28576 | 1.0402 | 23.1841 | 0.039896 | 0.00054398 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 1.0435
531 | 174.4154 | 58.1385 | 8.3055 | 0.0023032 | 1.0542 | 10.6203 | 3.7546 | 0.0023032 | 20.0984 | 13.8156 | 5.845 | 0.039896 | 3.7546 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.0542 | 2.0091 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 0.00054398 | 0.96637 | 0 | 2.1986 | 8.255 | 13.8156 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 2.1986 | 11.8561 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 23.1841 | 1.1057 | 0 | 0.039896 | 8.0823 | 0.039896 | 1.1111 | 0 | 1.0435 | 0.039896 | 5.2421 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.96637 | 0.0011227 | 8.0823 | 0.0003125 | 1.1057 | 1.0067 | 0 | 2.1986 | 20.0984 | 8.255 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0040278 | 10.8672 | 1.121 | 0.0023032 | 0.00020833 | 5.7551 | 0 | 0.00054398 | 0.13087 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.28576 | 3.7546 | 2.1986 | 0 | 0 | 5.845 | 11.8561 | 0.079062 | 10.6203 | 0.0023032 | 2.0091 | 0.079062 | 0
532 | 173.1451 | 57.715 | 8.245 | 0 | 1.1057 | 0.10569 | 1.2299 | 5.845 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.2299 | 13.8156 | 0 | 0 | 5.845 | 0.0011227 | 0.10569 | 1.1111 | 0.0023032 | 0.039896 | 11.8561 | 0 | 0.0023032 | 0.94146 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.1111 | 11.8561 | 3.7546 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 11.8561 | 0.96637 | 0 | 0.0003125 | 20.0984 | 20.0984 | 1.0435 | 0.039896 | 5.2421 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.0040278 | 3.7546 | 11.8561 | 20.0984 | 8.0823 | 1.121 | 1.2299 | 1.0435 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0.0003125 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 0 | 13.8156 | 2.1986 | 2.1986 | 0 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 5.7551 | 0 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0.28576 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.121 | 1.0067 | 1.0067 | 0 | 13.8156 | 1.0402 | 0.0011227 | 1.0542 | 0.0003125 | 2.0091 | 5.2421 | 0.00054398 | 2.0091 | 0.0003125 | 1.121 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.0040278 | 10.6203 | 1.1057
533 | 182.8253 | 60.9418 | 8.706 | 0.039896 | 0.0023032 | 2.0091 | 0 | 1.0402 | 0 | 8.255 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.94146 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.0040278 | 0 | 22.1351 | 1.1057 | 1.0435 | 1.1057 | 0.079062 | 2.1986 | 1.0402 | 0.10569 | 1.2299 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.039896 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 23.1841 | 11.8561 | 22.1351 | 1.0542 | 5.2421 | 1.1057 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 1.1111 | 0 | 2.1986 | 1.0435 | 0.0023032 | 0 | 11.8561 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 11.8561 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 10.6203 | 0.079062 | 20.0984 | 1.1111 | 1.121 | 0.0023032 | 0 | 2.0091 | 0 | 20.0984 | 0.0011227 | 1.0067 | 1.1111 | 0 | 0.10569 | 20.0984 | 2.0091 | 0 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 1.2299 | 10.8672 | 8.0823 | 8.255 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.00020833 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.96637
534 | 182.5244 | 60.8415 | 8.6916 | 11.8561 | 0.0023032 | 10.8672 | 10.8672 | 0 | 1.121 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 0.94146 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 1.0067 | 1.121 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.121 | 0.00054398 | 1.1057 | 1.1111 | 5.2421 | 0.0003125 | 0 | 0.94146 | 0.0023032 | 2.1986 | 0 | 1.1111 | 5.2421 | 0.28576 | 23.1841 | 20.0984 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 2.0091 | 0.0003125 | 20.0984 | 10.6203 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0040278 | 2.0091 | 10.8672 | 0.0011227 | 5.845 | 0.0023032 | 5.7551 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.121 | 20.0984 | 10.8672 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.0011227 | 1.121 | 11.8561 | 0.079062 | 1.0067 | 8.0823 | 0.13087 | 0.0023032 | 0.94146 | 22.1351 | 0 | 0 | 22.1351 | 8.0823 | 1.1057 | 13.8156 | 1.1111 | 1.121 | 0.94146 | 0.0023032
535 | 100.6203 | 33.5401 | 4.7914 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.1111 | 13.8156 | 1.2299 | 0 | 0.0040278 | 11.8561 | 0.079062 | 0 | 2.0091 | 0.039896 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.0402 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 5.2421 | 1.0435 | 1.121 | 0 | 0.28576 | 0.94146 | 8.255 | 1.1111 | 0 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.96637 | 1.0542 | 0.0040278 | 0.0040278 | 5.845 | 20.0984 | 0.94146 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.2299 | 20.0984 | 1.0542 | 0 | 10.6203 | 1.121 | 5.2421 | 3.7546 | 0.039896 | 11.8561 | 0.039896 | 1.0435 | 22.1351 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 10.6203 | 0.0003125 | 1.0542 | 0.13087 | 1.0542 | 0.96637 | 1.121 | 10.8672 | 0.0040278 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 0 | 1.0067 | 10.8672 | 10.8672 | 1.0435 | 5.845 | 1.0067 | 2.0091 | 0.079062 | 0 | 0
536 | 185.7971 | 61.9324 | 8.8475 | 0 | 0.00054398 | 1.121 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.94146 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 13.8156 | 0 | 8.0823 | 0 | 5.7551 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.039896 | 0.00054398 | 1.1111 | 8.0823 | 0 | 1.2299 | 0.0011227 | 5.845 | 8.255 | 0 | 22.1351 | 0 | 10.6203 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.13087 | 0.0040278 | 0 | 0 | 8.255 | 0.96637 | 0 | 0.0003125 | 11.8561 | 0.00054398 | 2.1986 | 1.1057 | 0 | 2.0091 | 11.8561 | 1.2299 | 1.2299 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 1.0542 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 5.845 | 1.0542 | 23.1841 | 0 | 2.1986 | 0.28576 | 0.0003125 | 3.7546 | 0.00020833 | 0 | 1.0542 | 10.6203 | 0.079062 | 1.0402 | 0.96637 | 10.8672 | 0.94146 | 0.0011227 | 0.10569 | 0.96637 | 0 | 0.10569 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.00054398 | 10.8672 | 0.079062 | 8.255 | 1.1111 | 0.0023032
537 | 153.7649 | 51.255 | 7.3221 | 22.1351 | 5.7551 | 1.1057 | 1.0542 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 20.0984 | 1.0067 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 5.7551 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.28576 | 10.6203 | 1.0435 | 10.6203 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 8.0823 | 1.0542 | 0.0011227 | 2.0091 | 1.0435 | 0.28576 | 0.0011227 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.039896 | 8.255 | 5.845 | 0 | 0.039896 | 0.13087 | 0 | 0.96637 | 0 | 8.0823 | 0 | 2.0091 | 8.255 | 2.0091 | 13.8156 | 23.1841 | 20.0984 | 1.0435 | 0.039896 | 0.079062 | 1.121 | 11.8561 | 0 | 10.8672 | 2.1986 | 0 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0.00054398 | 1.2299 | 0 | 8.0823 | 10.8672 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.1057 | 0 | 5.845 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.121 | 1.1057 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0
538 | 220.4413 | 73.4804 | 10.4972 | 5.2421 | 0.28576 | 0.0011227 | 11.8561 | 3.7546 | 0.079062 | 10.8672 | 0 | 0.00020833 | 0.96637 | 13.8156 | 0.039896 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 23.1841 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.28576 | 0 | 2.0091 | 10.6203 | 0 | 22.1351 | 5.845 | 0.28576 | 0.0011227 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 1.2299 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.94146 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 0 | 8.255 | 1.121 | 0 | 20.0984 | 1.1057 | 0.0023032 | 0 | 5.7551 | 1.0542 | 0 | 0.0003125 | 1.1111 | 0 | 5.7551 | 0.079062 | 1.0542 | 0.0023032 | 0.10569 | 0.10569 | 0.079062 | 2.1986 | 0.0040278 | 8.0823 | 0.039896 | 10.8672 | 1.1111 | 1.0435 | 2.0091 | 0.28576 | 0.0003125 | 3.7546 | 0.96637 | 20.0984 | 5.2421 | 3.7546 | 20.0984 | 0.0040278 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 3.7546 | 0 | 0.0023032 | 20.0984 | 0 | 0.28576 | 0
539 | 137.0975 | 45.6992 | 6.5285 | 10.6203 | 0.079062 | 1.0542 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.079062 | 0 | 2.0091 | 0.0011227 | 1.0435 | 23.1841 | 8.255 | 8.0823 | 5.7551 | 0 | 0.96637 | 0.0003125 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.96637 | 2.1986 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 8.255 | 10.6203 | 0 | 1.0402 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 1.1057 | 1.0067 | 0.00054398 | 2.1986 | 22.1351 | 0 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.13087 | 1.0402 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.2299 | 0 | 22.1351 | 1.0402 | 0.079062 | 1.2299 | 1.0542 | 10.6203 | 0 | 0.0040278 | 10.8672 | 5.2421 | 22.1351 | 1.0542 | 0.079062 | 0 | 0.039896 | 1.0435 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0040278 | 0.0040278 | 8.255 | 0.0003125 | 0 | 0.0040278 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 0.13087 | 2.0091 | 0.13087 | 2.0091 | 0.28576 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0
540 | 200.4701 | 66.8234 | 9.5462 | 3.7546 | 20.0984 | 0.13087 | 0.0003125 | 0.94146 | 3.7546 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 1.121 | 0.00054398 | 5.7551 | 8.0823 | 0.10569 | 2.0091 | 0 | 1.121 | 1.0402 | 0 | 1.2299 | 8.255 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 5.845 | 8.0823 | 11.8561 | 1.1057 | 0.0003125 | 0 | 1.0542 | 1.1057 | 0.96637 | 0.94146 | 0.96637 | 23.1841 | 1.1057 | 10.6203 | 5.7551 | 8.0823 | 11.8561 | 0.13087 | 0.00054398 | 0 | 0.039896 | 23.1841 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.0542 | 0 | 2.0091 | 5.7551 | 1.121 | 0.10569 | 0 | 1.0402 | 13.8156 | 5.845 | 3.7546 | 0.10569 | 5.2421 | 0.96637 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 1.0402 | 1.1057 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.2299 | 0.0003125 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 23.1841 | 3.7546 | 0 | 1.1111 | 0.00020833 | 0.0003125 | 1.0435 | 1.1111 | 0.10569 | 0.0003125 | 0.00054398 | 1.2299 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 1.0542
541 | 222.0195 | 74.0065 | 10.5724 | 11.8561 | 11.8561 | 0.0023032 | 0 | 8.0823 | 0.039896 | 0.28576 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 1.0435 | 0 | 0.0023032 | 5.7551 | 0.0040278 | 0 | 1.0067 | 8.255 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.13087 | 5.2421 | 23.1841 | 20.0984 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.0011227 | 23.1841 | 10.8672 | 10.8672 | 1.2299 | 0 | 5.845 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 0 | 11.8561 | 0.10569 | 8.0823 | 13.8156 | 11.8561 | 0.0040278 | 0 | 0.28576 | 0 | 8.255 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 0 | 5.2421 | 11.8561 | 0.13087 | 2.0091 | 0.13087 | 0.079062 | 1.0402 | 0 | 10.8672 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 0.13087 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.079062 | 20.0984 | 0 | 0.0003125 | 20.0984 | 5.7551 | 0 | 0.94146 | 5.7551 | 0.00054398 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.28576 | 0 | 1.0402 | 0.94146 | 0 | 2.1986 | 8.255
542 | 118.0091 | 39.3364 | 5.6195 | 1.0402 | 10.6203 | 2.0091 | 0.96637 | 1.0542 | 1.1057 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 11.8561 | 0.079062 | 5.7551 | 1.0067 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.00020833 | 1.2299 | 0 | 0.00020833 | 3.7546 | 0 | 0.10569 | 0 | 5.7551 | 0.28576 | 0 | 8.255 | 0.00054398 | 0.96637 | 1.0067 | 5.7551 | 8.0823 | 0 | 0.10569 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.00020833 | 0 | 3.7546 | 1.0067 | 22.1351 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.1111 | 0.039896 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 0.0023032 | 0 | 1.0542 | 1.2299 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 1.0067 | 0 | 0.0003125 | 0.039896 | 0.94146 | 8.0823 | 0.039896 | 1.1111 | 0.28576 | 0.0003125 | 3.7546 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.00020833 | 1.0542 | 0.10569 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 0.10569 | 0.94146 | 2.1986 | 0.079062 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.039896 | 0.0023032 | 2.0091 | 0.10569 | 1.0402 | 0.96637 | 5.845 | 8.0823
543 | 106.7198 | 35.5733 | 5.0819 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.0003125 | 5.2421 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 8.0823 | 0.00054398 | 0 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0.28576 | 5.2421 | 13.8156 | 13.8156 | 0.0003125 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.0402 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.94146 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 0.079062 | 0.94146 | 1.0542 | 0.28576 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 0.10569 | 23.1841 | 0.28576 | 0.0003125 | 1.121 | 8.0823 | 0 | 1.0402 | 3.7546 | 0.039896 | 5.2421 | 2.0091 | 0 | 0.13087 | 0.0040278 | 1.1057 | 0 | 0.039896 | 0.0040278 | 5.845 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 10.6203 | 5.2421 | 0.13087 | 8.255 | 0 | 0.94146 | 0.0011227 | 1.0542 | 3.7546 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 5.2421 | 0.039896 | 0 | 0 | 8.255 | 1.121
544 | 139.4998 | 46.4999 | 6.6428 | 3.7546 | 1.0435 | 0.0011227 | 10.8672 | 0.94146 | 8.255 | 0.28576 | 5.7551 | 0.0023032 | 0.00020833 | 1.1111 | 1.2299 | 1.1111 | 0 | 0.039896 | 8.0823 | 0 | 0.13087 | 0.13087 | 0.13087 | 0.079062 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 23.1841 | 5.845 | 5.845 | 0 | 10.6203 | 8.0823 | 0.039896 | 23.1841 | 0 | 0.039896 | 1.0542 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0.079062 | 1.0067 | 0.00020833 | 0.28576 | 0 | 10.6203 | 1.121 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 0 | 0.28576 | 10.8672 | 1.1057 | 0.0003125 | 1.0402 | 0.00020833 | 23.1841 | 2.0091 | 0 | 0.00020833 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.0011227 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 13.8156 | 1.1057 | 20.0984 | 23.1841 | 0.0003125 | 5.2421 | 0.0003125 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.0023032 | 1.1111 | 5.845 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0067 | 1.1111 | 20.0984 | 0.10569 | 0.0003125 | 8.255 | 0 | 0.96637
545 | 141.8031 | 47.2677 | 6.7525 | 8.0823 | 2.1986 | 0.0003125 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0.94146 | 3.7546 | 0.0040278 | 0.96637 | 10.6203 | 1.0402 | 0 | 5.2421 | 5.7551 | 0 | 0.00054398 | 1.0435 | 0.96637 | 20.0984 | 10.6203 | 0 | 1.0067 | 5.2421 | 1.0067 | 1.0542 | 1.2299 | 1.1057 | 2.0091 | 0.0023032 | 11.8561 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 0.0003125 | 8.0823 | 3.7546 | 5.2421 | 0 | 1.2299 | 0.13087 | 0.0023032 | 1.0542 | 8.0823 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.0542 | 13.8156 | 0.10569 | 0.10569 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 0.96637 | 0 | 13.8156 | 23.1841 | 0 | 2.0091 | 0.00020833 | 2.0091 | 1.0402 | 2.1986 | 23.1841 | 2.1986 | 0.079062 | 1.2299 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 0.0011227 | 0 | 1.1111 | 8.255 | 2.1986 | 22.1351 | 0 | 0.0011227 | 1.0067 | 10.6203 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 0.96637 | 5.7551 | 0.0040278 | 0.10569 | 0.28576 | 0 | 1.0067 | 0.13087
546 | 177.1689 | 59.0563 | 8.4366 | 3.7546 | 1.0542 | 0.0011227 | 1.0542 | 22.1351 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0.28576 | 2.1986 | 0 | 0.0040278 | 0 | 10.6203 | 1.1057 | 0 | 2.1986 | 0.10569 | 0 | 1.0402 | 22.1351 | 1.0542 | 0.10569 | 0.0023032 | 1.0067 | 10.6203 | 0 | 0 | 22.1351 | 20.0984 | 0.10569 | 5.7551 | 8.0823 | 0.94146 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.1057 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.96637 | 5.845 | 1.2299 | 5.7551 | 0 | 5.845 | 10.8672 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 5.845 | 23.1841 | 0.0003125 | 0 | 8.0823 | 0.0023032 | 1.0542 | 1.0402 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.00020833 | 23.1841 | 0 | 3.7546 | 1.2299 | 2.0091 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 3.7546 | 10.8672 | 1.121 | 1.0435 | 0.94146 | 0.94146 | 0.00054398 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 13.8156
547 | 224.8538 | 74.9513 | 10.7073 | 1.1111 | 13.8156 | 1.1057 | 1.0067 | 0 | 0.96637 | 10.6203 | 0 | 0.00054398 | 0 | 2.0091 | 5.845 | 0 | 0.96637 | 0.00020833 | 20.0984 | 10.6203 | 5.2421 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.039896 | 0 | 10.8672 | 0.94146 | 1.1111 | 23.1841 | 1.1057 | 1.0542 | 0.96637 | 13.8156 | 20.0984 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.00020833 | 0.00020833 | 10.6203 | 0.00020833 | 5.2421 | 10.6203 | 22.1351 | 1.2299 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.28576 | 10.6203 | 10.6203 | 0 | 2.0091 | 1.1111 | 0 | 3.7546 | 3.7546 | 0 | 0 | 5.2421 | 10.8672 | 0 | 0 | 8.255 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.13087 | 13.8156 | 0.10569 | 2.1986 | 0.039896 | 8.0823 | 1.0067 | 0.96637 | 23.1841 | 1.0067 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.13087 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 23.1841 | 0.00020833 | 0.0040278 | 2.0091 | 8.255 | 0.00020833 | 20.0984 | 0.00020833 | 20.0984 | 5.2421 | 0
548 | 153.7937 | 51.2646 | 7.3235 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 8.255 | 0 | 0.94146 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 1.0435 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 13.8156 | 0 | 0.0011227 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.039896 | 0.079062 | 0.039896 | 0.28576 | 1.0435 | 0.13087 | 0.0023032 | 22.1351 | 0.94146 | 0.0011227 | 5.845 | 1.121 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.0003125 | 10.8672 | 0.0003125 | 1.0542 | 8.255 | 20.0984 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.121 | 1.1111 | 13.8156 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 0.0011227 | 10.6203 | 0.0011227 | 5.7551 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 1.1057 | 8.0823 | 1.1057 | 0.13087 | 1.121 | 3.7546 | 0.00054398 | 1.1111 | 13.8156 | 1.0402 | 1.2299 | 0 | 0.00054398 | 8.0823 | 20.0984 | 0.0040278 | 0.079062 | 20.0984 | 0 | 0.0023032 | 11.8561 | 1.1057 | 22.1351 | 0.13087 | 20.0984 | 0 | 2.0091 | 0.96637 | 0.0040278 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.079062 | 23.1841
549 | 193.6498 | 64.5499 | 9.2214 | 1.121 | 0 | 3.7546 | 23.1841 | 13.8156 | 0 | 0 | 3.7546 | 8.255 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.0040278 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 5.845 | 0 | 1.0542 | 0.0040278 | 0.079062 | 13.8156 | 5.7551 | 1.0435 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 8.255 | 0.00054398 | 1.1057 | 0.94146 | 0.00020833 | 0.94146 | 1.1057 | 0.00020833 | 3.7546 | 0.96637 | 0.0003125 | 0.13087 | 2.0091 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 1.2299 | 1.2299 | 10.6203 | 1.1111 | 0 | 1.0435 | 11.8561 | 0.039896 | 0.0003125 | 22.1351 | 0.039896 | 0 | 0.0011227 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 0.13087 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.96637 | 0 | 13.8156 | 11.8561 | 0.079062 | 1.0435 | 0 | 1.1111 | 11.8561 | 11.8561 | 1.0402 | 0 | 11.8561 | 0.00054398 | 10.8672 | 0 | 1.0435 | 2.0091 | 5.2421 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 8.255 | 0 | 0.0040278 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 10.6203
550 | 162.6562 | 54.2188 | 7.7455 | 0.0011227 | 5.845 | 1.1111 | 0 | 0.10569 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 5.2421 | 0 | 1.2299 | 0 | 10.8672 | 8.255 | 0.94146 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 0.079062 | 2.1986 | 20.0984 | 1.0435 | 22.1351 | 0.0011227 | 10.8672 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.0040278 | 0 | 10.8672 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.039896 | 1.0435 | 0.079062 | 0.079062 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 0.0040278 | 2.0091 | 0 | 0.00020833 | 0.94146 | 5.7551 | 13.8156 | 0.0011227 | 0 | 1.1057 | 1.0542 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 1.1057 | 11.8561 | 0 | 23.1841 | 1.0067 | 1.1057 | 8.0823 | 0.079062 | 0 | 10.6203 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 1.2299 | 0 | 0.96637 | 1.1057 | 0.00020833 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.039896 | 0.94146 | 0.039896 | 0 | 2.0091 | 20.0984 | 8.0823
551 | 188.7653 | 62.9218 | 8.9888 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 13.8156 | 0.94146 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 23.1841 | 11.8561 | 0.28576 | 0.0011227 | 10.8672 | 10.6203 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.13087 | 2.0091 | 8.0823 | 5.2421 | 0 | 0.0040278 | 3.7546 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 1.0435 | 0 | 1.1111 | 0.00020833 | 0 | 13.8156 | 10.8672 | 1.1057 | 0.96637 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 10.8672 | 0.28576 | 0.94146 | 0 | 1.1057 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 0.28576 | 10.6203 | 3.7546 | 0.94146 | 1.0402 | 10.6203 | 1.0435 | 0.13087 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.1057 | 0.13087 | 0 | 5.845 | 3.7546 | 8.255 | 1.1057 | 0.0040278 | 1.0067
552 | 203.5923 | 67.8641 | 9.6949 | 1.0402 | 11.8561 | 10.6203 | 1.0542 | 13.8156 | 5.2421 | 8.0823 | 13.8156 | 0 | 1.121 | 0 | 5.845 | 1.0435 | 0.10569 | 8.255 | 0.13087 | 0.00054398 | 1.0402 | 0.0011227 | 0 | 1.1057 | 0.039896 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0435 | 22.1351 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.2299 | 0.00054398 | 10.8672 | 0 | 5.2421 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.1111 | 2.0091 | 22.1351 | 0 | 1.0435 | 0.0040278 | 0 | 0.10569 | 2.0091 | 23.1841 | 2.0091 | 10.6203 | 0.0023032 | 1.1057 | 5.7551 | 10.6203 | 0 | 1.121 | 1.2299 | 0.0040278 | 1.121 | 0.0003125 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.13087 | 2.0091 | 0.00054398 | 3.7546 | 3.7546 | 11.8561 | 10.6203 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 0.10569 | 0.0023032 | 0.0003125 | 5.7551 | 8.0823 | 0 | 22.1351 | 11.8561 | 0.10569 | 1.0067 | 0.10569 | 10.6203 | 10.6203 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.0023032 | 1.1111 | 1.2299 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.0023032
553 | 181.2006 | 60.4002 | 8.6286 | 0.039896 | 0.0011227 | 2.0091 | 22.1351 | 8.0823 | 0.10569 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.039896 | 8.0823 | 11.8561 | 0.0011227 | 11.8561 | 20.0984 | 1.1111 | 10.6203 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.94146 | 0.039896 | 0 | 0.94146 | 1.121 | 0.00054398 | 0 | 22.1351 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 5.7551 | 1.0542 | 0 | 13.8156 | 0.13087 | 1.0067 | 0.00020833 | 1.0067 | 0 | 0.0011227 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.121 | 0 | 1.1111 | 1.0435 | 13.8156 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 0.0011227 | 10.6203 | 0.0023032 | 1.1057 | 3.7546 | 1.0067 | 0 | 22.1351 | 0.0003125 | 1.2299 | 0.10569 | 0.079062 | 5.2421 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.2299 | 0 | 23.1841 | 8.0823 | 8.0823 | 0.00054398 | 1.1057 | 0.28576 | 0.0011227 | 0.079062 | 5.845 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 13.8156 | 11.8561
554 | 212.6298 | 70.8766 | 10.1252 | 0 | 5.2421 | 5.7551 | 1.1057 | 5.2421 | 0.0011227 | 0.0040278 | 0.13087 | 0.96637 | 10.6203 | 0 | 5.845 | 5.845 | 8.255 | 10.6203 | 0 | 1.1111 | 0 | 13.8156 | 5.7551 | 0.28576 | 10.6203 | 13.8156 | 0 | 0.0011227 | 0.0023032 | 10.8672 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0.00020833 | 1.1057 | 8.0823 | 2.0091 | 1.0402 | 10.8672 | 20.0984 | 0.96637 | 1.0542 | 0 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 0.13087 | 0.079062 | 8.255 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0003125 | 1.121 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 3.7546 | 2.0091 | 1.121 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0402 | 8.255 | 1.121 | 10.6203 | 22.1351 | 1.1111 | 0 | 1.121 | 0 | 0.0003125 | 5.7551 | 0 | 2.0091 | 0.96637 | 3.7546 | 10.6203 | 0.039896 | 23.1841 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.121 | 0.00020833 | 0 | 0.28576 | 0
555 | 47.9207 | 15.9736 | 2.2819 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0011227 | 1.0067 | 2.0091 | 0.00020833 | 3.7546 | 5.7551 | 5.7551 | 0.079062 | 0.079062 | 0.0003125 | 1.121 | 5.845 | 1.121 | 0 | 0.10569 | 0.039896 | 0.0003125 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.1057 | 1.121 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 8.0823 | 5.7551 | 0.13087 | 0.039896 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.96637 | 23.1841 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 0.079062 | 2.0091 | 0.0040278 | 0.0023032 | 13.8156 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 0.94146 | 1.1057 | 11.8561 | 13.8156 | 20.0984 | 10.6203 | 0.079062 | 23.1841 | 0.00054398 | 11.8561 | 0 | 1.2299 | 1.0435 | 1.1057 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 1.0402 | 5.2421 | 0 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.2299
556 | 135.3155 | 45.1052 | 6.4436 | 1.0542 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 3.7546 | 5.845 | 5.7551 | 2.1986 | 0.0003125 | 0 | 0.0011227 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 0.0023032 | 1.1057 | 0 | 1.0402 | 1.2299 | 1.1057 | 5.845 | 23.1841 | 0 | 1.1111 | 1.0067 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0435 | 1.1057 | 0.96637 | 5.845 | 0 | 0.039896 | 11.8561 | 1.0402 | 0 | 0.00020833 | 5.7551 | 5.2421 | 0 | 0.28576 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.0023032 | 0 | 5.7551 | 0 | 10.8672 | 22.1351 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.00020833 | 8.255 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.039896 | 2.0091 | 0.0040278 | 10.6203 | 20.0984 | 8.255 | 3.7546 | 0.10569 | 22.1351 | 0.96637 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 1.0067 | 1.0067 | 0.13087 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.121 | 0.13087 | 1.0542
557 | 192.5195 | 64.1732 | 9.1676 | 1.2299 | 0.13087 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.079062 | 5.845 | 0.96637 | 0 | 1.0402 | 0.28576 | 5.7551 | 0.0023032 | 0.079062 | 0 | 0.0040278 | 5.845 | 0 | 2.0091 | 1.2299 | 23.1841 | 0.079062 | 0.13087 | 8.255 | 22.1351 | 1.121 | 2.1986 | 0.00020833 | 2.1986 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.121 | 22.1351 | 5.845 | 8.0823 | 10.6203 | 0 | 20.0984 | 1.0067 | 0.0003125 | 0 | 0.94146 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 0 | 2.0091 | 0 | 20.0984 | 10.8672 | 0.0040278 | 0.94146 | 1.0435 | 0.94146 | 0.00054398 | 0.13087 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 3.7546 | 0 | 5.7551 | 0.96637 | 1.0435 | 0.079062 | 11.8561 | 0.94146 | 8.255 | 2.1986 | 0 | 0.96637 | 0.039896 | 5.7551 | 0.94146 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0011227 | 0 | 8.255 | 1.0067 | 1.1111
558 | 161.5816 | 53.8605 | 7.6944 | 1.1111 | 1.0542 | 0 | 1.121 | 1.0067 | 0.079062 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.10569 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.079062 | 5.845 | 0.0023032 | 1.0542 | 0.039896 | 5.845 | 8.0823 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 2.0091 | 1.1057 | 0.00054398 | 23.1841 | 0.28576 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.13087 | 3.7546 | 1.1057 | 0.0011227 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 1.2299 | 0 | 23.1841 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.96637 | 3.7546 | 1.121 | 8.255 | 20.0984 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.039896 | 20.0984 | 8.0823 | 0.0003125 | 1.0067 | 1.2299 | 10.8672 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.2299 | 2.0091 | 0.079062 | 0.13087 | 1.0067 | 2.0091 | 0 | 0 | 8.255 | 1.121 | 0 | 0.0003125 | 0.94146 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 10.6203 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.039896 | 0 | 13.8156
559 | 131.4444 | 43.8148 | 6.2593 | 0.0011227 | 5.7551 | 1.121 | 0 | 5.7551 | 0 | 10.8672 | 0 | 5.7551 | 0.0040278 | 0 | 0.079062 | 0.00054398 | 1.121 | 0.0023032 | 0.96637 | 5.7551 | 0.13087 | 0.10569 | 0.079062 | 1.0435 | 5.7551 | 0 | 13.8156 | 1.0402 | 1.0067 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.28576 | 0.0003125 | 0 | 0.0003125 | 11.8561 | 0.28576 | 0 | 10.8672 | 1.0542 | 2.1986 | 0.94146 | 1.121 | 1.0402 | 10.6203 | 22.1351 | 3.7546 | 0.039896 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0.13087 | 1.0067 | 8.0823 | 3.7546 | 0 | 0.13087 | 0 | 5.2421 | 13.8156 | 0.28576 | 1.2299 | 23.1841 | 20.0984 | 20.0984 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 1.0435 | 0.96637 | 3.7546 | 0.28576 | 1.2299 | 0 | 5.845 | 0 | 1.2299 | 1.121 | 5.2421 | 22.1351 | 3.7546 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 8.255 | 1.0067 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 1.2299 | 0 | 0.079062
560 | 134.4229 | 44.8076 | 6.4011 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.039896 | 13.8156 | 0 | 0 | 5.845 | 1.1111 | 5.7551 | 0.28576 | 1.0067 | 0 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0.0040278 | 1.2299 | 8.255 | 0.0040278 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.13087 | 1.121 | 0.00020833 | 1.2299 | 2.1986 | 5.2421 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.121 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 3.7546 | 1.0435 | 1.1057 | 0 | 0.039896 | 0.28576 | 0.94146 | 0 | 0.94146 | 0.28576 | 5.845 | 8.255 | 0 | 5.2421 | 1.121 | 0 | 0.0011227 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0 | 11.8561 | 0.0040278 | 1.0067 | 1.0067 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 8.0823 | 22.1351 | 0 | 0.00054398 | 8.255 | 10.8672 | 10.8672 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.2299 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 0.079062
561 | 157.865 | 52.6217 | 7.5174 | 1.121 | 1.1057 | 3.7546 | 0.96637 | 5.2421 | 0 | 0.28576 | 10.8672 | 8.255 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.10569 | 0 | 0.0040278 | 0.0023032 | 1.0542 | 5.845 | 8.255 | 8.255 | 0.039896 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.121 | 0 | 1.0542 | 1.1057 | 0 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 20.0984 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 0 | 8.255 | 0 | 1.1057 | 0 | 2.0091 | 0 | 11.8561 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.0542 | 0.94146 | 0.28576 | 13.8156 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.0402 | 5.2421 | 0 | 8.255 | 0.00020833 | 1.0402 | 10.8672 | 0.13087 | 0 | 1.1111 | 0.0003125 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.0435 | 10.6203 | 5.845 | 1.2299 | 0 | 1.1111 | 0.0040278 | 1.0435 | 0 | 1.1111 | 0.00020833 | 0.13087 | 1.1057 | 0.079062 | 0.0003125 | 1.121 | 0.0040278 | 2.1986 | 0
562 | 178.6906 | 59.5635 | 8.5091 | 0.00020833 | 0.96637 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 0.079062 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.28576 | 0.0040278 | 5.7551 | 0 | 0.00054398 | 1.1111 | 0.039896 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 0.28576 | 23.1841 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.079062 | 0 | 0.00054398 | 5.2421 | 1.121 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.10569 | 0 | 0 | 23.1841 | 2.1986 | 1.0542 | 13.8156 | 13.8156 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.1111 | 10.8672 | 2.1986 | 0 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0 | 1.1057 | 0 | 3.7546 | 0 | 23.1841 | 0.0023032 | 1.0542 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 0.0003125 | 10.6203 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 0.00054398 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.0003125 | 0.94146 | 2.1986 | 13.8156 | 5.7551 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 1.0067 | 0 | 5.2421 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.039896 | 5.845 | 0 | 1.2299 | 10.8672 | 0 | 0 | 0
563 | 136.6128 | 45.5376 | 6.5054 | 0.0023032 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 11.8561 | 5.845 | 1.0435 | 10.8672 | 0 | 5.7551 | 0.0023032 | 0.10569 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.0040278 | 8.255 | 0.94146 | 0.94146 | 5.7551 | 5.845 | 0 | 0.10569 | 0.0003125 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0.10569 | 10.8672 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.121 | 0.0003125 | 20.0984 | 8.255 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.13087 | 8.255 | 2.0091 | 1.0402 | 8.0823 | 0.0011227 | 0 | 8.0823 | 11.8561 | 2.0091 | 10.8672 | 13.8156 | 5.2421 | 1.0402 | 0.0023032 | 0.94146 | 0 | 0.10569 | 10.8672 | 0.28576 | 22.1351 | 0 | 0.0011227 | 0 | 5.2421 | 0.0003125 | 1.0067 | 13.8156 | 20.0984 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.0023032 | 0.28576 | 0 | 0.28576 | 23.1841 | 1.1057 | 5.845 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 11.8561 | 2.1986 | 0 | 0 | 10.8672 | 5.2421 | 0.079062
564 | 128.5279 | 42.8426 | 6.1204 | 0 | 2.0091 | 1.0542 | 0.28576 | 0 | 0.96637 | 0.94146 | 0.0023032 | 0.0040278 | 1.1057 | 5.845 | 3.7546 | 0.28576 | 0 | 8.255 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.1111 | 8.255 | 0 | 1.1057 | 0.0040278 | 8.255 | 11.8561 | 0 | 0.13087 | 1.1057 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 23.1841 | 0.00020833 | 0.28576 | 3.7546 | 8.255 | 5.845 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 8.255 | 0 | 1.1057 | 0.00020833 | 0.28576 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.0011227 | 8.0823 | 0.00054398 | 2.0091 | 0 | 1.0402 | 1.0067 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 8.0823 | 0.0023032 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.00020833 | 8.255 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0 | 0.0023032 | 1.1057 | 10.6203 | 0.94146 | 0 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 0 | 5.845
565 | 193.5026 | 64.5009 | 9.2144 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 1.1057 | 0 | 0 | 23.1841 | 8.0823 | 1.2299 | 1.0435 | 1.1111 | 1.1111 | 0.039896 | 3.7546 | 10.6203 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.96637 | 0.00020833 | 0 | 8.0823 | 0.00054398 | 0 | 10.6203 | 5.845 | 0.0023032 | 0 | 0.0023032 | 22.1351 | 0.0011227 | 1.2299 | 3.7546 | 11.8561 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 11.8561 | 1.1057 | 0 | 0.28576 | 10.8672 | 0.13087 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.039896 | 1.0542 | 13.8156 | 0 | 1.121 | 1.0402 | 10.8672 | 0.28576 | 5.2421 | 5.845 | 0.00054398 | 1.0542 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 11.8561 | 8.255 | 5.845 | 0 | 1.1057 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 0.96637 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.94146 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.079062 | 10.6203 | 1.0542 | 0.96637 | 23.1841 | 0.94146 | 5.2421 | 0.0023032 | 1.0402 | 0.00054398 | 13.8156
566 | 176.9007 | 58.9669 | 8.4238 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0003125 | 1.1057 | 22.1351 | 0 | 23.1841 | 0.96637 | 0.00020833 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.039896 | 5.845 | 0.94146 | 2.0091 | 1.0067 | 0.0023032 | 5.845 | 22.1351 | 5.845 | 0.079062 | 10.8672 | 23.1841 | 8.0823 | 0.039896 | 5.7551 | 0.28576 | 10.8672 | 0 | 10.6203 | 0.0003125 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0542 | 10.6203 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 1.0542 | 0.28576 | 0 | 3.7546 | 0.00020833 | 11.8561 | 0.28576 | 0 | 1.0067 | 5.2421 | 3.7546 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0003125 | 23.1841 | 3.7546 | 0.0023032 | 0 | 0.0023032 | 1.121 | 0.28576 | 13.8156 | 0.079062 | 13.8156 | 23.1841 | 5.7551 | 0.94146 | 11.8561 | 0.10569 | 1.1111 | 0.0040278 | 0.10569
567 | 96.0276 | 32.0092 | 4.5727 | 0.28576 | 0.039896 | 0.0011227 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 2.1986 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.94146 | 0.079062 | 1.0402 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.039896 | 1.0435 | 1.121 | 1.1111 | 1.2299 | 0.13087 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.00054398 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.1111 | 1.121 | 1.0542 | 0.0023032 | 1.0067 | 0.0040278 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.13087 | 22.1351 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 0.0011227 | 3.7546 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 0 | 5.845 | 13.8156 | 0.94146 | 1.0067 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 5.845 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.2299 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.079062 | 1.1057 | 0.0023032 | 0 | 1.0435 | 0.00054398 | 0.28576 | 3.7546 | 0 | 0.079062 | 0.96637 | 0.94146 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.0023032 | 0.96637 | 11.8561
568 | 168.2109 | 56.0703 | 8.01 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.96637 | 8.255 | 1.0542 | 20.0984 | 10.6203 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 1.0067 | 0.0040278 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0067 | 2.0091 | 5.7551 | 0.00054398 | 0 | 2.1986 | 0.079062 | 1.0435 | 11.8561 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.1057 | 2.1986 | 0.0023032 | 0 | 1.0542 | 1.0402 | 22.1351 | 1.2299 | 0 | 22.1351 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0402 | 5.7551 | 5.2421 | 1.0067 | 13.8156 | 2.0091 | 1.0067 | 0.10569 | 8.0823 | 23.1841 | 8.255 | 0.0003125 | 0 | 0.0003125 | 3.7546 | 5.2421 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 0 | 8.255 | 0.96637 | 1.1057 | 1.121 | 1.0435 | 0 | 5.7551 | 0.0023032 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.0023032 | 5.7551 | 0 | 0.28576 | 0.00054398 | 5.7551 | 0 | 10.6203 | 10.8672 | 10.8672 | 0 | 8.255
569 | 98.46 | 32.82 | 4.6886 | 0.079062 | 11.8561 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.0011227 | 0.079062 | 5.7551 | 0.00054398 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 5.7551 | 0.0023032 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0.28576 | 1.1111 | 0 | 5.7551 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.00020833 | 0.94146 | 0.13087 | 1.2299 | 0 | 0.00054398 | 0.10569 | 0 | 0.0040278 | 1.0542 | 0.0040278 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 23.1841 | 0.0040278 | 1.1057 | 5.845 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 8.255 | 1.1111 | 2.0091 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 10.6203 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.00020833 | 10.8672 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 23.1841 | 0 | 10.8672 | 11.8561 | 0.00054398 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.13087 | 0.0011227 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 8.0823 | 22.1351 | 0 | 0 | 8.0823 | 23.1841
570 | 137.8042 | 45.9347 | 6.5621 | 0.00054398 | 0.079062 | 0 | 5.2421 | 0.00054398 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 5.845 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 11.8561 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.96637 | 20.0984 | 0 | 0.0023032 | 0 | 5.7551 | 0.0011227 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.1111 | 10.6203 | 10.8672 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 0.0003125 | 0.96637 | 0.94146 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.94146 | 0 | 0.13087 | 0 | 3.7546 | 0.0023032 | 0 | 1.0542 | 0.94146 | 1.0435 | 0.0003125 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 0.00054398 | 20.0984 | 0.00054398 | 0 | 5.2421 | 1.0435 | 1.2299 | 1.0067 | 5.2421 | 0.0003125 | 0.0011227 | 2.0091 | 1.0067 | 0.13087 | 1.0542 | 13.8156 | 0.039896 | 3.7546 | 10.8672 | 0 | 1.0542 | 1.121 | 0.13087 | 0.00054398 | 1.2299 | 0 | 22.1351 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 0
571 | 153.9401 | 51.3134 | 7.3305 | 13.8156 | 10.8672 | 0.039896 | 0 | 8.255 | 8.0823 | 0.0040278 | 5.2421 | 0 | 10.8672 | 1.2299 | 0.13087 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.0023032 | 5.2421 | 0 | 1.0067 | 1.2299 | 13.8156 | 1.1057 | 0.0003125 | 0 | 2.1986 | 5.845 | 1.0435 | 2.0091 | 0.0023032 | 0 | 0.039896 | 1.2299 | 0.079062 | 0.10569 | 5.7551 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 23.1841 | 5.845 | 8.255 | 10.8672 | 0.00054398 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.2299 | 0 | 0.039896 | 0.0003125 | 0.0011227 | 1.0542 | 0.94146 | 0.96637 | 0 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 2.1986 | 1.2299 | 1.2299 | 0.0011227 | 1.0435 | 5.7551 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 0 | 0.10569 | 8.0823 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.0040278 | 13.8156 | 11.8561 | 8.255 | 11.8561 | 2.0091 | 2.1986 | 0.0023032 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0011227 | 0.0011227 | 0.13087 | 0.96637 | 22.1351 | 0.079062
572 | 238.8118 | 79.6039 | 11.372 | 1.0067 | 13.8156 | 10.8672 | 0.28576 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.00054398 | 11.8561 | 1.0542 | 0.00054398 | 0.28576 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 0.13087 | 20.0984 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 3.7546 | 10.6203 | 0 | 0.94146 | 0 | 22.1351 | 20.0984 | 1.0542 | 1.2299 | 5.7551 | 3.7546 | 8.0823 | 0 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 0.0040278 | 0.0003125 | 1.0067 | 1.1111 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 22.1351 | 0 | 2.1986 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 5.2421 | 0.039896 | 1.1111 | 0 | 0.0040278 | 11.8561 | 5.845 | 0.10569 | 13.8156 | 1.0402 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 2.0091 | 8.0823 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.1057 | 0.0011227 | 1.0402 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 0.94146 | 1.0542 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.079062 | 11.8561 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 20.0984 | 5.845 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.0542 | 0.13087
573 | 227.3159 | 75.772 | 10.8246 | 13.8156 | 20.0984 | 1.1111 | 0.0011227 | 0 | 13.8156 | 5.845 | 5.2421 | 0 | 2.1986 | 23.1841 | 5.7551 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.96637 | 5.7551 | 23.1841 | 0.10569 | 0.10569 | 0 | 10.8672 | 2.1986 | 0 | 0.0040278 | 0.13087 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 0.94146 | 8.0823 | 1.0542 | 0 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 5.2421 | 0 | 5.845 | 0 | 0.96637 | 1.1057 | 0.28576 | 22.1351 | 0.28576 | 1.0067 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.039896 | 8.255 | 3.7546 | 3.7546 | 0.0011227 | 5.2421 | 1.2299 | 0.0003125 | 5.845 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.0067 | 1.1111 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0542 | 8.255 | 1.0402 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.0011227 | 0 | 1.0435 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.039896
574 | 160.1884 | 53.3961 | 7.628 | 1.0067 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 10.8672 | 0.0011227 | 1.2299 | 2.1986 | 0 | 0.28576 | 0.039896 | 1.1057 | 0.94146 | 2.1986 | 0 | 5.845 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0435 | 8.255 | 0.10569 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 5.2421 | 1.0067 | 2.0091 | 5.7551 | 0.13087 | 2.1986 | 5.845 | 0.10569 | 3.7546 | 1.121 | 0.0003125 | 22.1351 | 11.8561 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 11.8561 | 1.0435 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.94146 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 2.1986 | 0.10569 | 0 | 2.0091 | 1.1057 | 20.0984 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 13.8156 | 22.1351 | 0 | 22.1351 | 2.0091 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 2.0091 | 0
575 | 138.8173 | 46.2724 | 6.6103 | 10.8672 | 0.96637 | 0 | 13.8156 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 2.1986 | 0.96637 | 23.1841 | 1.1111 | 2.1986 | 10.8672 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0.00020833 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.10569 | 0 | 1.1111 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0.10569 | 22.1351 | 1.0435 | 0.00020833 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 8.0823 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.00054398 | 0.10569 | 0 | 5.7551 | 5.2421 | 0.00054398 | 0.10569 | 1.0542 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.0023032 | 11.8561 | 0.28576 | 0 | 0.039896 | 0.96637 | 0.0011227 | 0 | 0.039896 | 1.1111 | 1.0402 | 0.00054398 | 0 | 5.7551 | 5.2421 | 1.2299 | 0 | 23.1841 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 2.1986 | 1.1111 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 1.1057 | 0.10569 | 2.1986 | 0.10569 | 0.0040278 | 0 | 8.255 | 10.8672 | 0 | 0.94146 | 8.255 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.0023032 | 0 | 0 | 8.0823
576 | 185.0665 | 61.6888 | 8.8127 | 0.0040278 | 0 | 1.0542 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 0.96637 | 5.845 | 0 | 0.96637 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.10569 | 3.7546 | 0.0011227 | 1.1057 | 0.079062 | 22.1351 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.1111 | 2.0091 | 0 | 5.2421 | 0.13087 | 0.079062 | 8.0823 | 5.845 | 0 | 5.7551 | 8.0823 | 0 | 0 | 22.1351 | 5.2421 | 1.0402 | 10.6203 | 11.8561 | 13.8156 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 20.0984 | 0.0011227 | 3.7546 | 0 | 1.2299 | 22.1351 | 0.28576 | 8.0823 | 0.94146 | 0.00020833 | 0.0003125 | 20.0984 | 10.8672 | 1.121 | 0.00020833 | 5.7551 | 0 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 8.255 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 2.0091 | 0.96637 | 2.0091 | 0.0011227 | 1.2299 | 23.1841 | 10.6203 | 11.8561 | 10.6203 | 0.94146
577 | 107.5464 | 35.8488 | 5.1213 | 11.8561 | 0.0003125 | 22.1351 | 0 | 23.1841 | 0.079062 | 2.0091 | 0.94146 | 0.0040278 | 1.121 | 2.1986 | 0.00020833 | 0.079062 | 10.8672 | 0.96637 | 0.10569 | 0.10569 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0.10569 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 0.94146 | 0.0011227 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.079062 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.96637 | 13.8156 | 0 | 0.28576 | 10.6203 | 0 | 5.7551 | 5.7551 | 13.8156 | 2.1986 | 1.2299 | 8.0823 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.1057 | 0.0011227 | 0.0003125 | 13.8156 | 13.8156 | 10.8672 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 5.2421 | 0 | 5.2421 | 0.10569 | 8.255 | 8.255 | 0 | 0.94146 | 1.0067 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.121 | 22.1351 | 0 | 1.121 | 0.0003125
578 | 260.6431 | 86.881 | 12.4116 | 13.8156 | 1.0067 | 5.845 | 23.1841 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 11.8561 | 5.7551 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.0011227 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.0003125 | 22.1351 | 1.1057 | 0.0011227 | 22.1351 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0 | 0.96637 | 0.039896 | 0.28576 | 0 | 10.6203 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.0011227 | 8.255 | 1.121 | 0 | 22.1351 | 1.0542 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.079062 | 22.1351 | 0 | 11.8561 | 0.079062 | 0.0040278 | 1.121 | 1.0067 | 20.0984 | 8.0823 | 0 | 0.96637 | 11.8561 | 0.0040278 | 1.0067 | 2.1986 | 1.121 | 0.0023032 | 1.1057 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 23.1841 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.0040278 | 5.845 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.00054398 | 2.0091 | 0.13087 | 1.1111 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.96637 | 8.255 | 0 | 5.845 | 0.0023032 | 8.0823 | 0 | 8.255
579 | 217.3516 | 72.4505 | 10.3501 | 0.079062 | 13.8156 | 1.0542 | 0.0023032 | 20.0984 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 0.039896 | 0 | 22.1351 | 0.00054398 | 1.1111 | 8.0823 | 1.0067 | 1.0402 | 22.1351 | 0 | 8.255 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.2299 | 1.1111 | 0.039896 | 1.0402 | 23.1841 | 5.845 | 0 | 20.0984 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 2.1986 | 0 | 0 | 8.0823 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 0.0040278 | 0 | 0 | 5.845 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0 | 0 | 20.0984 | 3.7546 | 1.2299 | 0.13087 | 0.94146 | 5.2421 | 0.039896 | 10.6203 | 0.10569 | 1.2299 | 1.0542 | 1.1111 | 5.2421 | 0 | 13.8156 | 10.8672 | 1.1057 | 0 | 0.0003125 | 0.039896 | 0 | 5.7551 | 0 | 2.0091 | 3.7546 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0.00054398 | 8.255 | 0.039896 | 5.845 | 10.6203 | 0 | 1.1057
580 | 171.4831 | 57.161 | 8.1659 | 5.845 | 5.2421 | 3.7546 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 11.8561 | 1.1111 | 1.0542 | 0 | 8.255 | 0.28576 | 0.0003125 | 1.1111 | 0.079062 | 0 | 0.94146 | 22.1351 | 0 | 1.1057 | 2.1986 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 11.8561 | 8.0823 | 0.0040278 | 0.28576 | 1.121 | 0.13087 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.121 | 0 | 0.079062 | 0.0040278 | 1.2299 | 11.8561 | 1.0067 | 1.1111 | 1.121 | 22.1351 | 1.121 | 20.0984 | 3.7546 | 0.10569 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 1.121 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.1057 | 0.039896 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 10.8672 | 1.0402 | 1.121 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.28576 | 1.2299 | 10.6203 | 20.0984 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.28576 | 23.1841 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 5.7551 | 0 | 0.0040278 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.28576 | 3.7546 | 5.845 | 1.0067 | 0.00020833
581 | 224.7133 | 74.9044 | 10.7006 | 0 | 1.2299 | 2.0091 | 0 | 1.121 | 22.1351 | 20.0984 | 0.079062 | 1.1111 | 0.039896 | 0 | 0.96637 | 2.1986 | 1.0067 | 0.10569 | 0.039896 | 2.0091 | 2.0091 | 0 | 0.00054398 | 5.845 | 0 | 13.8156 | 0.0011227 | 0 | 0.0040278 | 10.6203 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.1057 | 23.1841 | 2.1986 | 1.0542 | 1.0067 | 0.079062 | 0.96637 | 22.1351 | 1.0542 | 0.0023032 | 5.2421 | 5.2421 | 10.6203 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 22.1351 | 5.2421 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 11.8561 | 8.255 | 5.7551 | 3.7546 | 0.00020833 | 3.7546 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 1.1057 | 1.0542 | 0.039896 | 2.1986 | 0 | 0.079062 | 0.13087 | 1.0435 | 0 | 10.8672 | 0.0003125 | 13.8156 | 0.96637 | 20.0984 | 0.0003125 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0067 | 2.0091 | 0.28576 | 0 | 0.039896 | 1.1111 | 0.10569 | 0 | 0 | 0
582 | 64.3056 | 21.4352 | 3.0622 | 1.121 | 0 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 1.0067 | 0 | 0.039896 | 1.0542 | 2.0091 | 8.255 | 1.0542 | 0.079062 | 1.121 | 0 | 0.28576 | 1.2299 | 0 | 0.0040278 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.039896 | 0.0003125 | 0 | 1.0402 | 0.00020833 | 1.121 | 2.0091 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 1.1111 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.079062 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.13087 | 0.0003125 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 1.0435 | 0.00054398 | 0.079062 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.0402 | 2.1986 | 0 | 0.0011227 | 11.8561 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.10569 | 2.0091 | 8.0823 | 10.8672 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.2299 | 1.1057 | 1.1057 | 1.0435 | 13.8156 | 13.8156 | 22.1351 | 20.0984 | 0 | 0
583 | 164.6632 | 54.8877 | 7.8411 | 5.845 | 0.079062 | 0 | 0.94146 | 0 | 5.2421 | 0 | 5.2421 | 20.0984 | 0.0040278 | 0.94146 | 1.121 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 1.0542 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.039896 | 0.10569 | 0.00020833 | 22.1351 | 0 | 8.0823 | 3.7546 | 2.1986 | 0 | 5.845 | 0 | 0.96637 | 1.0542 | 23.1841 | 0.079062 | 5.2421 | 0.96637 | 8.255 | 13.8156 | 10.6203 | 0.0023032 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.0435 | 0 | 0 | 5.845 | 0.00054398 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.96637 | 2.0091 | 23.1841 | 0.0003125 | 0.13087 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.121 | 0.00054398 | 23.1841 | 10.8672 | 0.039896 | 0.0011227 | 3.7546 | 0.0011227 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.0067 | 0.0023032 | 5.7551 | 8.0823 | 1.0435 | 11.8561 | 0.0023032 | 23.1841 | 0.00054398 | 8.255 | 5.2421 | 2.1986 | 5.2421 | 13.8156 | 1.121 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 0
584 | 102.794 | 34.2647 | 4.895 | 3.7546 | 0 | 0.10569 | 1.2299 | 0.96637 | 1.1111 | 0.94146 | 0 | 0.079062 | 0.10569 | 0.0023032 | 0 | 1.2299 | 0 | 22.1351 | 10.8672 | 0.039896 | 1.0542 | 0 | 0.13087 | 10.8672 | 3.7546 | 0.28576 | 0 | 0.94146 | 1.2299 | 8.0823 | 10.6203 | 1.2299 | 0 | 0.13087 | 0.0003125 | 1.0402 | 2.1986 | 0 | 1.1111 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0.13087 | 1.0542 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.0011227 | 0.94146 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 1.1057 | 0.0040278 | 0.28576 | 2.0091 | 1.0067 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.0542 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 8.255 | 8.0823 | 0.28576 | 0.0023032 | 23.1841 | 0.0003125 | 10.6203 | 1.121 | 1.0542 | 0 | 8.0823 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.10569 | 22.1351 | 20.0984 | 13.8156 | 2.1986 | 10.6203 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 0.00054398 | 23.1841 | 0 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.28576 | 22.1351
585 | 201.7386 | 67.2462 | 9.6066 | 10.8672 | 1.0435 | 1.0067 | 0.0011227 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.94146 | 23.1841 | 0.94146 | 10.8672 | 0.28576 | 1.1057 | 0.96637 | 0 | 1.0402 | 5.7551 | 8.255 | 8.0823 | 11.8561 | 0.28576 | 5.7551 | 22.1351 | 0 | 1.0542 | 8.0823 | 8.255 | 0.079062 | 13.8156 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 10.6203 | 13.8156 | 1.0435 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.0023032 | 0.079062 | 0.0011227 | 0.96637 | 5.7551 | 0.079062 | 5.845 | 0.96637 | 1.1057 | 0.039896 | 22.1351 | 0 | 5.7551 | 3.7546 | 20.0984 | 0.079062 | 10.8672 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 0 | 8.0823 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 2.1986 | 0 | 0.13087 | 0.96637 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 0.96637 | 1.1111 | 1.0067 | 22.1351 | 0.94146 | 0 | 8.255 | 1.1111 | 13.8156 | 5.2421 | 8.255 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.0003125 | 1.2299 | 1.0402 | 0 | 3.7546 | 1.1111 | 23.1841 | 22.1351 | 10.6203 | 11.8561
586 | 82.3558 | 27.4519 | 3.9217 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.0011227 | 5.7551 | 0.00054398 | 2.0091 | 10.6203 | 1.0542 | 1.0542 | 0 | 0.0023032 | 0.079062 | 1.1057 | 0.0023032 | 0.10569 | 1.1057 | 0 | 3.7546 | 0.96637 | 1.0402 | 2.0091 | 1.2299 | 10.6203 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.121 | 5.845 | 1.1111 | 0 | 3.7546 | 8.0823 | 1.0402 | 0.96637 | 0.94146 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 20.0984 | 8.0823 | 13.8156 | 0 | 11.8561 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.13087 | 5.7551 | 5.2421 | 0.00054398 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 10.8672 | 13.8156 | 0.039896 | 1.0435 | 1.1111 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.0011227 | 0 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 0.00054398 | 10.6203 | 8.255 | 0.0011227 | 0.039896 | 23.1841 | 0.00020833 | 1.0435 | 0 | 0 | 0
587 | 121.9841 | 40.6614 | 5.8088 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 5.845 | 0.96637 | 23.1841 | 0.00020833 | 2.0091 | 0.00020833 | 0.00020833 | 10.6203 | 5.845 | 0 | 2.1986 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 5.845 | 5.845 | 8.0823 | 1.1057 | 0.00054398 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.121 | 0.039896 | 5.7551 | 0 | 0.0040278 | 0.039896 | 2.1986 | 10.8672 | 2.0091 | 0 | 0.13087 | 0.0011227 | 5.7551 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0 | 1.2299 | 1.0067 | 5.2421 | 0 | 1.121 | 23.1841 | 0.28576 | 20.0984 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 1.0435 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0.0023032 | 5.845 | 0 | 0.079062 | 1.0435 | 22.1351 | 0.13087 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 1.0067 | 0.039896 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 5.845 | 5.7551 | 0.28576 | 0.28576 | 0.00020833 | 0.039896 | 1.0435 | 1.1111 | 0.039896 | 8.0823 | 1.2299 | 23.1841 | 1.0067
588 | 158.5327 | 52.8442 | 7.5492 | 1.121 | 1.0542 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.0402 | 20.0984 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.94146 | 10.8672 | 1.121 | 0 | 3.7546 | 0.0003125 | 1.0435 | 20.0984 | 8.255 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.0542 | 5.2421 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 23.1841 | 0.10569 | 0.96637 | 0 | 22.1351 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 0.28576 | 11.8561 | 1.0067 | 2.0091 | 8.0823 | 1.1111 | 11.8561 | 8.0823 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.13087 | 1.0542 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.1111 | 3.7546 | 0.0003125 | 0 | 8.0823 | 0.10569 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0067 | 8.255 | 0.0040278 | 1.1111 | 1.1111 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0
589 | 178.3971 | 59.4657 | 8.4951 | 0.0003125 | 20.0984 | 1.2299 | 0.94146 | 0.00020833 | 10.6203 | 0.079062 | 5.845 | 0 | 5.2421 | 5.2421 | 0.0003125 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.0402 | 0.10569 | 1.0542 | 13.8156 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.10569 | 0.10569 | 0.96637 | 0 | 5.7551 | 10.8672 | 0.0040278 | 1.0542 | 0.0040278 | 13.8156 | 0.00020833 | 3.7546 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.121 | 0 | 0.039896 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 8.255 | 20.0984 | 1.0542 | 20.0984 | 0.0011227 | 0 | 0.28576 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 1.2299 | 23.1841 | 0.28576 | 8.0823 | 0.13087 | 0.0023032 | 0.0040278 | 1.0067 | 0.0040278 | 5.845 | 8.255 | 0 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0 | 1.2299 | 22.1351 | 0.0011227 | 0 | 3.7546 | 5.2421 | 1.0402 | 0.10569 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.0011227 | 0.94146 | 0.00020833 | 5.7551 | 0.039896 | 8.0823 | 1.2299 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.0023032
590 | 102.3285 | 34.1095 | 4.8728 | 22.1351 | 0 | 0.10569 | 0.0040278 | 0.13087 | 1.0402 | 2.1986 | 0 | 0.10569 | 0 | 5.2421 | 10.8672 | 1.1057 | 0.0023032 | 1.0402 | 1.0542 | 0.00020833 | 0 | 8.255 | 0.079062 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 3.7546 | 8.255 | 0 | 2.0091 | 0.00054398 | 0.96637 | 0 | 0.039896 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0435 | 5.845 | 8.0823 | 10.8672 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 2.1986 | 0 | 11.8561 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 23.1841 | 0.96637 | 5.845 | 13.8156 | 1.2299 | 0 | 5.2421 | 1.0067 | 22.1351 | 5.845 | 2.0091 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 1.121 | 8.255 | 0.00020833 | 0.0040278 | 1.0067 | 1.0402 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.0067 | 3.7546
591 | 246.0717 | 82.0239 | 11.7177 | 0 | 0.039896 | 0.00020833 | 1.0067 | 1.1111 | 8.0823 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.1057 | 1.0402 | 0.00020833 | 8.0823 | 23.1841 | 11.8561 | 1.1111 | 1.1057 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 8.0823 | 2.0091 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 23.1841 | 10.8672 | 20.0984 | 1.1057 | 23.1841 | 1.0542 | 0 | 5.7551 | 1.1111 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.28576 | 11.8561 | 0.28576 | 1.0067 | 23.1841 | 10.6203 | 0.00020833 | 0 | 1.0542 | 0.10569 | 0.28576 | 1.0435 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 0 | 0 | 2.1986 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 5.2421 | 0 | 0.079062 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 10.8672 | 1.0542 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.00020833 | 10.6203
592 | 178.4126 | 59.4709 | 8.4958 | 0 | 1.0542 | 5.2421 | 1.0435 | 0.10569 | 1.1111 | 0 | 5.2421 | 1.121 | 8.255 | 10.6203 | 5.2421 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.0040278 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.0003125 | 8.0823 | 0.0011227 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.00054398 | 1.1057 | 0.0003125 | 0.0040278 | 0.0003125 | 20.0984 | 0 | 22.1351 | 20.0984 | 10.8672 | 0 | 2.1986 | 10.6203 | 1.1111 | 1.0067 | 2.1986 | 1.0402 | 2.0091 | 0.28576 | 0.96637 | 1.0435 | 5.845 | 0.0011227 | 0.0023032 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.0435 | 0 | 23.1841 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 0 | 0.0003125 | 1.0402 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.0067 | 22.1351 | 0 | 0.0003125 | 22.1351 | 0 | 1.0402 | 10.6203 | 1.121 | 0 | 0.0003125 | 2.1986 | 0 | 23.1841 | 13.8156 | 0.0011227 | 11.8561 | 5.2421 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 22.1351 | 0 | 8.0823
593 | 147.1367 | 49.0456 | 7.0065 | 0.10569 | 0.28576 | 3.7546 | 1.121 | 20.0984 | 0 | 1.0435 | 0.0040278 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 0 | 2.1986 | 1.0542 | 20.0984 | 5.845 | 0 | 0 | 0.0040278 | 5.2421 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.1057 | 1.1057 | 1.0435 | 0 | 20.0984 | 0.0040278 | 23.1841 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 10.6203 | 0 | 0.94146 | 0.96637 | 1.1111 | 2.1986 | 0.28576 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.13087 | 0.10569 | 3.7546 | 0.079062 | 8.0823 | 0.10569 | 0 | 3.7546 | 2.0091 | 0 | 1.2299 | 0 | 20.0984 | 3.7546 | 0 | 0.0011227 | 23.1841 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 23.1841 | 1.2299 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.039896 | 20.0984 | 10.8672 | 0.96637 | 0.039896 | 0.0040278 | 0.00020833 | 10.6203 | 1.0067 | 5.845 | 23.1841 | 1.121 | 5.845 | 0 | 0 | 10.6203 | 11.8561 | 0 | 22.1351 | 11.8561 | 0.96637 | 2.0091 | 1.0542 | 0 | 5.845 | 0
594 | 132.7916 | 44.2639 | 6.3234 | 0 | 0 | 0.0003125 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 23.1841 | 0.039896 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 0 | 5.7551 | 5.845 | 10.8672 | 1.121 | 0 | 0.00020833 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 0 | 8.0823 | 5.845 | 8.0823 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.079062 | 0.00054398 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 2.0091 | 1.0542 | 0.0003125 | 2.1986 | 0.0023032 | 0 | 1.2299 | 10.6203 | 0 | 0.00054398 | 10.6203 | 0 | 0.079062 | 1.0402 | 8.255 | 0.079062 | 8.255 | 1.2299 | 0 | 5.7551 | 2.0091 | 1.121 | 0.13087 | 0.0023032 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 8.0823 | 0.28576 | 13.8156 | 23.1841 | 10.6203 | 0 | 23.1841 | 0.13087 | 0.13087 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.0542 | 8.255 | 1.0542 | 0.0011227 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.0011227 | 0 | 2.1986 | 0.0023032 | 20.0984 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 0 | 1.0402 | 0.00020833
595 | 132.7877 | 44.2626 | 6.3232 | 1.121 | 0 | 0 | 10.8672 | 8.0823 | 0.96637 | 1.0402 | 1.0067 | 1.1111 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.121 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.039896 | 0 | 0.28576 | 0.0003125 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.121 | 8.255 | 1.0435 | 11.8561 | 5.845 | 0.96637 | 20.0984 | 0.0023032 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 5.845 | 5.845 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0402 | 2.1986 | 0.079062 | 5.2421 | 1.1111 | 1.0542 | 2.0091 | 0.0003125 | 3.7546 | 0.0003125 | 0.10569 | 20.0984 | 1.0402 | 0.96637 | 0 | 1.0435 | 0.079062 | 0.0011227 | 1.0542 | 8.255 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0 | 2.1986 | 1.1057 | 0.10569 | 3.7546 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 22.1351 | 0 | 20.0984 | 5.845 | 1.121 | 13.8156 | 5.2421 | 1.0542 | 0.00020833 | 0 | 0
596 | 153.6298 | 51.2099 | 7.3157 | 1.2299 | 1.121 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 0.96637 | 1.2299 | 0 | 1.0067 | 0.0011227 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 8.0823 | 0.0023032 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 0 | 2.0091 | 0.10569 | 3.7546 | 0 | 5.845 | 2.1986 | 0 | 23.1841 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.00054398 | 0.00020833 | 2.0091 | 0.0003125 | 0 | 11.8561 | 11.8561 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0 | 8.255 | 1.121 | 1.121 | 10.6203 | 0 | 2.1986 | 5.7551 | 5.2421 | 2.0091 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.13087 | 0.039896 | 1.1111 | 1.2299 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 1.0435 | 20.0984 | 5.845 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0435 | 0 | 5.7551 | 0 | 13.8156 | 23.1841 | 0 | 3.7546 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0 | 5.7551 | 0.96637 | 2.0091 | 0.13087 | 10.8672 | 23.1841 | 0.0011227 | 1.1111
597 | 153.5429 | 51.181 | 7.3116 | 8.255 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 0.0003125 | 0.10569 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 1.2299 | 0 | 5.845 | 1.1057 | 0.00020833 | 2.0091 | 0.96637 | 2.1986 | 0.0003125 | 23.1841 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 1.0067 | 0.079062 | 1.1057 | 0.94146 | 2.1986 | 3.7546 | 0 | 0.10569 | 8.0823 | 20.0984 | 2.1986 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.2299 | 20.0984 | 1.121 | 1.121 | 10.6203 | 3.7546 | 0 | 1.0542 | 0.10569 | 10.8672 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.121 | 0.13087 | 10.8672 | 0 | 2.1986 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 2.0091 | 1.2299 | 5.7551 | 0 | 0 | 2.1986 | 1.2299 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0023032 | 2.0091 | 5.845 | 0.00054398 | 0.13087 | 0.039896 | 1.0067 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.28576 | 1.0067 | 0 | 10.8672 | 0.00054398 | 0 | 1.0402 | 0.13087 | 0 | 0.0011227
598 | 124.0456 | 41.3485 | 5.9069 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.1111 | 10.8672 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 0.00054398 | 0 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.121 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 22.1351 | 2.0091 | 0.28576 | 0.039896 | 1.0402 | 1.2299 | 8.255 | 1.121 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.121 | 1.0435 | 0.0011227 | 10.6203 | 0.0003125 | 0.13087 | 13.8156 | 0 | 10.6203 | 22.1351 | 0.0003125 | 0 | 1.0402 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 5.7551 | 1.1057 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 2.0091 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 22.1351 | 0.0003125 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 1.0435 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.96637 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.96637 | 0.96637 | 0 | 23.1841 | 0.00054398 | 1.2299 | 0.0023032 | 0
599 | 163.1506 | 54.3835 | 7.7691 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.00054398 | 0.0003125 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.10569 | 10.8672 | 1.1111 | 0.079062 | 0.13087 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.0435 | 0.94146 | 1.0067 | 1.0435 | 0 | 0 | 5.7551 | 11.8561 | 1.1057 | 1.1111 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.10569 | 0.10569 | 0 | 23.1841 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 20.0984 | 5.7551 | 0 | 1.1111 | 0.039896 | 0 | 0.0040278 | 0.0023032 | 1.0435 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 1.0542 | 1.2299 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 8.255 | 0.28576 | 1.0435 | 23.1841 | 1.0542 | 5.2421 | 1.0402 | 3.7546 | 0.079062 | 0 | 0 | 10.8672 | 5.7551 | 0 | 2.1986 | 10.6203 | 20.0984 | 3.7546 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 0 | 13.8156 | 0.039896 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.0011227 | 0.0040278 | 0.13087
600 | 148.4299 | 49.4766 | 7.0681 | 0 | 0.0023032 | 13.8156 | 1.0067 | 3.7546 | 0.039896 | 0.00020833 | 1.0542 | 0 | 3.7546 | 0.28576 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.94146 | 0 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0435 | 0 | 1.1057 | 5.845 | 10.8672 | 20.0984 | 1.0435 | 0 | 1.1057 | 5.2421 | 10.8672 | 8.0823 | 0.94146 | 2.1986 | 1.2299 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 20.0984 | 0.039896 | 0 | 0.0040278 | 3.7546 | 0.13087 | 1.0435 | 13.8156 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.00054398 | 20.0984 | 0.0011227 | 0.039896 | 22.1351 | 20.0984 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0067 | 1.0067 | 3.7546 | 0 | 8.255 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.96637 | 1.0435 | 8.0823 | 3.7546 | 1.0542 | 0.96637 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0402 | 1.121 | 1.0067 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 0.28576 | 0.96637 | 22.1351 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0
601 | 189.2615 | 63.0872 | 9.0125 | 0.079062 | 1.1057 | 0.079062 | 20.0984 | 0 | 13.8156 | 1.0402 | 0 | 3.7546 | 2.0091 | 0 | 1.1111 | 0 | 5.845 | 8.0823 | 0.13087 | 8.0823 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.0003125 | 11.8561 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 0.94146 | 1.2299 | 0.00054398 | 5.2421 | 0.039896 | 8.0823 | 10.8672 | 1.121 | 0 | 1.0402 | 1.2299 | 13.8156 | 1.0435 | 0.28576 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0003125 | 11.8561 | 11.8561 | 1.0067 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.1057 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.0435 | 5.845 | 11.8561 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.2299 | 0 | 5.2421 | 0.96637 | 2.0091 | 1.121 | 0.96637 | 0 | 1.0067 | 5.2421 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 0 | 5.7551 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.1111 | 1.121 | 22.1351 | 1.1111 | 0 | 10.6203 | 1.1111 | 0.0040278 | 11.8561 | 8.0823 | 22.1351 | 1.1057 | 11.8561 | 0.0003125 | 2.1986
602 | 164.2111 | 54.737 | 7.8196 | 1.2299 | 13.8156 | 0.0040278 | 0.079062 | 23.1841 | 0 | 5.845 | 0.0023032 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.039896 | 0.96637 | 1.0067 | 0.10569 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 1.121 | 23.1841 | 10.6203 | 3.7546 | 1.0435 | 1.0402 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.0011227 | 0.96637 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00020833 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0 | 2.0091 | 0.0011227 | 20.0984 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.039896 | 0.039896 | 5.7551 | 0.13087 | 0.96637 | 11.8561 | 0.0040278 | 0.0011227 | 10.6203 | 3.7546 | 3.7546 | 0.96637 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 1.0067 | 13.8156 | 0 | 0.0003125 | 0.96637 | 0.13087 | 0.0003125 | 0.0011227 | 1.1111 | 0.28576 | 0.039896 | 5.7551 | 0
603 | 159.0332 | 53.0111 | 7.573 | 10.8672 | 10.8672 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 0 | 2.0091 | 0 | 5.2421 | 1.0067 | 0.0040278 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.10569 | 0.0011227 | 8.0823 | 1.0435 | 10.6203 | 0 | 11.8561 | 8.255 | 0 | 5.7551 | 5.845 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 5.7551 | 13.8156 | 0.00020833 | 0.039896 | 0 | 3.7546 | 0.00054398 | 0 | 0.28576 | 0.039896 | 0 | 2.1986 | 11.8561 | 13.8156 | 0 | 0.0003125 | 5.845 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 0.10569 | 8.255 | 1.0542 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 0.039896 | 10.8672 | 0.00020833 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.94146 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 10.8672 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 1.0542 | 1.0402 | 0.0003125 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.0003125 | 0.94146 | 13.8156 | 22.1351 | 0.00054398 | 0 | 0.00020833 | 0.079062 | 0 | 0 | 11.8561
604 | 116.3447 | 38.7816 | 5.5402 | 1.1111 | 0.0003125 | 1.0542 | 20.0984 | 0 | 2.0091 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.079062 | 0.0023032 | 0 | 0.28576 | 1.0402 | 1.0542 | 0 | 0.00054398 | 2.1986 | 0 | 1.1057 | 11.8561 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 0 | 0.039896 | 2.1986 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.079062 | 0.96637 | 0.94146 | 2.1986 | 3.7546 | 22.1351 | 0.10569 | 0.00020833 | 5.7551 | 1.1057 | 13.8156 | 0 | 1.0542 | 0.079062 | 1.0402 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 1.0402 | 0 | 3.7546 | 1.1111 | 10.6203 | 8.255 | 8.255 | 22.1351 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 8.0823 | 23.1841 | 2.0091 | 5.2421 | 8.255 | 3.7546 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 5.7551 | 0.10569 | 0.94146 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 5.7551 | 1.121 | 0 | 0 | 8.255 | 0
605 | 189.9754 | 63.3251 | 9.0464 | 0.079062 | 0.96637 | 1.0435 | 5.845 | 0 | 1.0542 | 0 | 23.1841 | 8.255 | 1.2299 | 0.0003125 | 0 | 10.6203 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.00054398 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 11.8561 | 8.255 | 0.28576 | 1.0402 | 0.0023032 | 10.8672 | 1.121 | 5.7551 | 0.00020833 | 11.8561 | 0.10569 | 8.0823 | 2.0091 | 11.8561 | 2.1986 | 0.079062 | 5.845 | 5.2421 | 5.845 | 8.0823 | 1.1111 | 5.845 | 10.8672 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 0.00054398 | 0.10569 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 0.039896 | 0 | 8.0823 | 5.7551 | 0.0040278 | 22.1351 | 3.7546 | 3.7546 | 3.7546 | 1.0402 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 3.7546 | 2.0091 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 8.0823 | 1.1057 | 8.0823 | 1.1111 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 0.10569 | 0 | 1.0435 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0 | 10.6203 | 2.1986 | 0 | 10.8672 | 0.0003125 | 0
606 | 177.0865 | 59.0288 | 8.4327 | 0.0040278 | 1.0067 | 5.7551 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 1.0542 | 0.10569 | 1.0402 | 1.1111 | 0.10569 | 11.8561 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.121 | 23.1841 | 13.8156 | 5.845 | 0 | 5.845 | 0.0003125 | 10.6203 | 0 | 0.079062 | 0.96637 | 11.8561 | 10.8672 | 22.1351 | 23.1841 | 8.255 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.13087 | 0 | 0.28576 | 2.1986 | 0 | 3.7546 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.0542 | 5.7551 | 1.1111 | 0 | 1.2299 | 0.0003125 | 0.96637 | 0.13087 | 5.845 | 5.845 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.0003125 | 0.10569 | 1.0542 | 0 | 0.13087 | 0.00020833 | 0 | 20.0984 | 1.121 | 0 | 13.8156 | 0.0003125 | 11.8561 | 2.0091 | 23.1841 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 0.0040278 | 5.2421 | 0.0023032 | 0.079062 | 0.0003125 | 1.0435 | 0 | 2.0091
607 | 206.0645 | 68.6882 | 9.8126 | 0.0040278 | 8.0823 | 1.0067 | 10.8672 | 10.8672 | 0 | 0.0011227 | 10.8672 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0 | 5.845 | 2.1986 | 0.10569 | 1.1057 | 1.2299 | 1.0542 | 22.1351 | 0 | 20.0984 | 1.121 | 0.039896 | 0 | 0.0003125 | 0.10569 | 20.0984 | 0.0011227 | 0.0003125 | 5.7551 | 1.121 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0 | 1.1111 | 0.0011227 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.0040278 | 0.94146 | 2.1986 | 13.8156 | 8.0823 | 0.0023032 | 20.0984 | 1.1111 | 1.1111 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 13.8156 | 5.845 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 0.079062 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.1057 | 20.0984 | 8.255 | 0.079062 | 20.0984 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.10569 | 0.10569 | 11.8561 | 20.0984 | 0 | 0.10569 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.121 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.13087 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 0.28576 | 0 | 10.8672 | 5.845 | 0 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 0
608 | 169.4423 | 56.4808 | 8.0687 | 2.0091 | 2.0091 | 3.7546 | 0 | 3.7546 | 3.7546 | 0 | 23.1841 | 1.1057 | 1.2299 | 0.13087 | 10.8672 | 0.0023032 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.079062 | 22.1351 | 0.0023032 | 0 | 0.039896 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.10569 | 0.0023032 | 23.1841 | 8.255 | 20.0984 | 0 | 0.10569 | 1.0402 | 0.13087 | 0.28576 | 10.6203 | 0.079062 | 1.0067 | 0 | 1.0067 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.0040278 | 0.039896 | 0.28576 | 0.00054398 | 0 | 1.0067 | 1.0067 | 0 | 0.28576 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 0 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 1.0542 | 0 | 22.1351 | 10.8672 | 1.0435 | 0 | 8.255 | 1.0435 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0.96637 | 8.255 | 10.6203 | 0.0040278 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 1.0435 | 5.7551 | 8.255 | 20.0984 | 3.7546 | 0.00054398 | 0 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 1.0435 | 0 | 0
609 | 142.6941 | 47.5647 | 6.795 | 0 | 3.7546 | 1.0435 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.079062 | 1.1057 | 0 | 5.7551 | 0.10569 | 0.00020833 | 0.00054398 | 13.8156 | 2.0091 | 10.8672 | 0.0011227 | 0.13087 | 0.00020833 | 0 | 0.039896 | 10.8672 | 1.2299 | 13.8156 | 1.0402 | 0.94146 | 0 | 0.00054398 | 0.039896 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.0003125 | 0.10569 | 1.0435 | 10.6203 | 10.8672 | 0.0023032 | 0 | 8.0823 | 0.00020833 | 3.7546 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.1111 | 10.8672 | 2.1986 | 5.2421 | 20.0984 | 3.7546 | 5.845 | 1.0542 | 0 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 0.0003125 | 0.94146 | 1.1111 | 0.96637 | 0 | 0.0011227 | 0 | 5.7551 | 0.0011227 | 0.0011227 | 1.1111 | 0.0040278 | 13.8156 | 2.1986 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.00054398 | 0.00054398 | 11.8561 | 0.10569 | 5.7551 | 0.079062 | 10.8672 | 0 | 0.039896 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 0
610 | 178.4959 | 59.4986 | 8.4998 | 0.039896 | 0.28576 | 0.079062 | 1.2299 | 13.8156 | 5.7551 | 8.0823 | 0 | 10.8672 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 5.7551 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0.13087 | 1.1057 | 13.8156 | 0.00054398 | 1.2299 | 0 | 0.0011227 | 0.00054398 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.28576 | 0.96637 | 5.845 | 0.0003125 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.0067 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 13.8156 | 1.1111 | 0.0003125 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 13.8156 | 0.0003125 | 0.00054398 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 1.0402 | 1.1111 | 22.1351 | 0.0040278 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 0 | 0 | 20.0984 | 10.6203 | 0 | 5.2421 | 0.039896 | 5.2421 | 22.1351 | 2.1986 | 2.0091 | 0.28576 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.28576 | 0.28576 | 0.10569 | 0.0040278 | 0 | 10.8672
611 | 143.9871 | 47.9957 | 6.8565 | 0 | 0 | 10.6203 | 13.8156 | 1.2299 | 1.0435 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.94146 | 0 | 5.2421 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.121 | 0.13087 | 20.0984 | 10.6203 | 20.0984 | 1.1111 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 5.2421 | 10.6203 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.0435 | 5.845 | 5.2421 | 0 | 0 | 5.845 | 1.0402 | 0.0023032 | 0.079062 | 0.0003125 | 8.255 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.0003125 | 2.1986 | 0.00020833 | 0 | 8.255 | 5.2421 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.94146 | 1.0402 | 0 | 0.0003125 | 8.0823 | 0.0023032 | 13.8156 | 1.0067 | 8.0823 | 0 | 2.1986 | 3.7546 | 0 | 0 | 11.8561 | 11.8561 | 0.96637 | 11.8561 | 1.121 | 1.2299 | 3.7546 | 0 | 5.2421 | 0 | 20.0984 | 1.1111 | 0 | 0 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 0.0011227 | 22.1351 | 0.039896 | 1.0067 | 0.13087 | 0.96637 | 0.0011227 | 0.94146 | 1.121
612 | 85.0765 | 28.3588 | 4.0513 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.079062 | 1.0402 | 0.94146 | 0 | 0 | 5.7551 | 2.1986 | 3.7546 | 3.7546 | 1.0402 | 22.1351 | 0.00054398 | 1.0542 | 0.94146 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.28576 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.00054398 | 0.13087 | 0.0040278 | 0 | 0.0023032 | 0.28576 | 0 | 0 | 5.845 | 1.121 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0040278 | 1.121 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.039896 | 10.6203 | 0.28576 | 0 | 3.7546 | 10.8672 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0435 | 10.6203 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 8.255 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.0011227 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 0 | 1.1057 | 0.0023032 | 5.2421 | 20.0984 | 2.1986 | 5.845 | 2.1986 | 1.1111 | 1.2299 | 5.7551 | 2.0091
613 | 136.804 | 45.6013 | 6.5145 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.0011227 | 1.121 | 0.28576 | 10.8672 | 1.2299 | 0 | 0.94146 | 0.079062 | 2.0091 | 0 | 1.1111 | 0.94146 | 10.6203 | 10.6203 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.1057 | 1.0435 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.28576 | 1.0542 | 0 | 2.0091 | 11.8561 | 0.079062 | 0.00054398 | 3.7546 | 13.8156 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0040278 | 0 | 0 | 10.6203 | 5.7551 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.0003125 | 22.1351 | 2.0091 | 5.7551 | 13.8156 | 0 | 1.1111 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.1057 | 23.1841 | 11.8561 | 10.6203 | 0.0011227 | 1.1111 | 8.0823 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.00054398 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.00020833 | 2.1986 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0067 | 2.1986 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 0 | 10.8672 | 10.8672 | 0.0040278
614 | 120.7363 | 40.2454 | 5.7493 | 0.96637 | 0 | 0.96637 | 0.00020833 | 10.6203 | 0 | 5.2421 | 0 | 22.1351 | 8.0823 | 0.96637 | 0.94146 | 1.0067 | 0.0003125 | 0.00054398 | 3.7546 | 1.121 | 0 | 0.96637 | 1.1057 | 0 | 1.0402 | 0.0040278 | 0.94146 | 10.6203 | 0.079062 | 0.94146 | 10.6203 | 0.00020833 | 0.28576 | 5.7551 | 0.28576 | 1.1057 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.121 | 2.1986 | 0 | 0.28576 | 0.0023032 | 20.0984 | 5.2421 | 1.121 | 0 | 0 | 0.039896 | 10.8672 | 2.0091 | 5.7551 | 1.0435 | 1.0402 | 3.7546 | 2.0091 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.10569 | 11.8561 | 0.0011227 | 10.8672 | 10.6203 | 5.845 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.0011227 | 2.1986 | 1.2299 | 1.2299 | 1.0542 | 22.1351 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.1111 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0003125
615 | 139.7418 | 46.5806 | 6.6544 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 2.0091 | 1.1111 | 1.0402 | 1.0402 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.10569 | 10.6203 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 20.0984 | 1.0067 | 0.00020833 | 5.2421 | 0.0023032 | 0 | 20.0984 | 0.13087 | 5.7551 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 13.8156 | 1.1111 | 2.1986 | 1.0542 | 0.0023032 | 0.0023032 | 1.1111 | 10.8672 | 1.2299 | 0.00054398 | 0.0023032 | 1.1057 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.121 | 10.8672 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.0435 | 10.8672 | 3.7546 | 0.0023032 | 0.079062 | 5.7551 | 1.1057 | 0.079062 | 1.1057 | 0.96637 | 0.079062 | 5.845 | 0.00054398 | 0 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.96637 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.1111 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 2.0091 | 11.8561 | 1.1057 | 0 | 5.2421 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 0.079062 | 0.10569 | 0 | 0.94146 | 0.94146 | 0.13087 | 0 | 0.0040278 | 1.121 | 1.0435 | 0.96637 | 0 | 1.1057
616 | 125.3206 | 41.7735 | 5.9676 | 0.13087 | 0.94146 | 0.00020833 | 0 | 13.8156 | 5.845 | 1.0435 | 0 | 1.2299 | 1.1057 | 20.0984 | 0 | 3.7546 | 1.2299 | 0.94146 | 0 | 0.00020833 | 5.845 | 8.0823 | 0.0003125 | 0.0003125 | 5.845 | 0.00054398 | 3.7546 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0435 | 1.0402 | 1.1057 | 0.00020833 | 8.255 | 8.0823 | 2.0091 | 0.00020833 | 0.079062 | 1.0402 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 2.0091 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.28576 | 1.1111 | 0 | 1.0542 | 0.10569 | 10.8672 | 5.7551 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 5.845 | 0.13087 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.039896 | 1.0542 | 13.8156 | 3.7546 | 1.1057 | 0.039896 | 0.13087 | 8.0823 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 0 | 0.94146 | 10.8672 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.0435 | 5.845 | 0.0023032
617 | 205.4937 | 68.4979 | 9.7854 | 1.121 | 0.0003125 | 0.13087 | 0 | 5.845 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.0040278 | 13.8156 | 0.00020833 | 5.7551 | 1.0402 | 0 | 8.255 | 23.1841 | 23.1841 | 22.1351 | 0.0003125 | 0.96637 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.96637 | 2.1986 | 5.2421 | 0 | 0.00054398 | 10.8672 | 1.1111 | 1.1057 | 0 | 1.0435 | 1.0542 | 22.1351 | 0.0023032 | 2.0091 | 1.1057 | 22.1351 | 0.00020833 | 0 | 0.96637 | 0.0011227 | 0 | 0.00020833 | 3.7546 | 8.0823 | 2.0091 | 0 | 5.845 | 3.7546 | 5.845 | 1.0542 | 1.2299 | 23.1841 | 0.0023032 | 1.0067 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 11.8561 | 1.1057 | 0.13087 | 2.1986 | 0 | 0.0023032 | 10.8672 | 2.0091 | 10.6203 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.0435 | 0.13087 | 1.121 | 0 | 0 | 3.7546 | 20.0984 | 1.0067 | 13.8156 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.0040278 | 0.00020833 | 13.8156 | 0 | 1.121 | 0.00020833 | 3.7546 | 0.13087 | 2.1986 | 11.8561 | 0.00020833
618 | 144.6931 | 48.231 | 6.8901 | 0.00020833 | 0 | 0 | 2.0091 | 10.6203 | 1.0067 | 0.0003125 | 2.0091 | 0 | 0.039896 | 0.96637 | 0.96637 | 13.8156 | 5.2421 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 11.8561 | 5.845 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.00020833 | 22.1351 | 1.1057 | 0 | 1.0542 | 5.2421 | 0.10569 | 0.0040278 | 1.1111 | 1.1111 | 0 | 0.0011227 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 10.8672 | 2.1986 | 10.8672 | 0 | 0.96637 | 0 | 5.7551 | 0.0003125 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.2299 | 0.0040278 | 2.0091 | 0 | 3.7546 | 0.079062 | 8.255 | 0.13087 | 0 | 13.8156 | 0.0003125 | 1.0435 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.121 | 13.8156 | 3.7546 | 5.2421 | 0.94146 | 1.0435 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.0402 | 22.1351 | 0 | 0.96637 | 0.039896 | 0 | 0.96637 | 10.6203 | 1.1111 | 2.1986 | 0.0040278 | 23.1841 | 0
619 | 160.9704 | 53.6568 | 7.6653 | 0.94146 | 0.079062 | 0.00020833 | 8.0823 | 0.00054398 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.28576 | 23.1841 | 0.079062 | 0.10569 | 10.8672 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 0.0040278 | 20.0984 | 0.96637 | 0.0040278 | 8.255 | 0 | 13.8156 | 0 | 8.0823 | 1.121 | 0 | 10.8672 | 10.8672 | 10.6203 | 1.0542 | 0.00020833 | 0 | 10.8672 | 1.0542 | 8.255 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.10569 | 0 | 1.0402 | 2.1986 | 0.00020833 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0.10569 | 11.8561 | 2.0091 | 10.6203 | 0.00020833 | 1.121 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 2.0091 | 1.0435 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 0.13087 | 1.1111 | 0 | 11.8561 | 2.1986 | 3.7546 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 0.00054398 | 0 | 3.7546 | 5.2421 | 0 | 11.8561 | 0.13087 | 3.7546 | 0 | 0.13087 | 10.6203 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 11.8561
620 | 100.1491 | 33.383 | 4.769 | 1.0402 | 0 | 1.1111 | 1.0435 | 1.1111 | 0.00054398 | 0.28576 | 3.7546 | 1.0542 | 0.28576 | 0.039896 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.121 | 5.2421 | 1.0067 | 1.0542 | 0.00020833 | 1.0402 | 10.8672 | 0.079062 | 5.845 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.1057 | 8.0823 | 0.13087 | 0 | 1.0067 | 0.96637 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0435 | 3.7546 | 5.845 | 0 | 2.1986 | 5.845 | 8.255 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 1.121 | 0 | 0 | 11.8561 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 11.8561 | 5.845 | 1.2299 | 0 | 0.0011227 | 0.039896 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.0435 | 0.0003125 | 1.1111 | 1.0542 | 0.10569 | 8.255 | 0.13087 | 0.0003125 | 0.0023032 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0 | 0.0023032 | 0.079062 | 2.0091 | 0.96637 | 1.0067 | 0.28576 | 22.1351 | 5.7551
621 | 151.0797 | 50.3599 | 7.1943 | 0 | 0.0023032 | 1.0067 | 0.00020833 | 0.10569 | 0.00020833 | 22.1351 | 0.0003125 | 0 | 1.0067 | 0.039896 | 0.00054398 | 23.1841 | 0.00054398 | 13.8156 | 1.121 | 1.1057 | 1.0402 | 0 | 1.0402 | 0.28576 | 0.96637 | 10.6203 | 1.1111 | 0.94146 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 2.0091 | 22.1351 | 1.0402 | 8.255 | 1.2299 | 0.0003125 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0 | 1.121 | 0.13087 | 10.8672 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.1057 | 0 | 5.2421 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.0435 | 0.10569 | 0 | 0.13087 | 3.7546 | 0 | 1.0542 | 0.10569 | 0.00054398 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.10569 | 1.0402 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 0.28576 | 0.00054398 | 1.0067 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0 | 0.039896 | 0.0011227 | 0
622 | 191.9763 | 63.9921 | 9.1417 | 8.255 | 1.121 | 1.0067 | 0 | 0.039896 | 10.6203 | 1.0067 | 1.1057 | 0 | 0.0040278 | 5.2421 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.079062 | 11.8561 | 23.1841 | 8.0823 | 5.2421 | 5.845 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0 | 22.1351 | 22.1351 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.079062 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 1.1111 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 2.1986 | 8.0823 | 0.00020833 | 5.845 | 0.96637 | 1.0542 | 5.845 | 22.1351 | 11.8561 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 8.255 | 0.00020833 | 10.6203 | 1.0435 | 23.1841 | 13.8156 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0 | 1.2299 | 0.0011227 | 0.00054398 | 1.2299 | 13.8156 | 0 | 0.28576 | 11.8561 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 5.7551 | 11.8561 | 22.1351 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.0003125 | 23.1841 | 0.0040278 | 0 | 10.8672 | 1.0435 | 3.7546 | 0 | 0.00020833 | 0.10569
623 | 186.802 | 62.2673 | 8.8953 | 0 | 1.2299 | 23.1841 | 3.7546 | 0 | 0 | 8.0823 | 8.0823 | 0 | 2.1986 | 0.10569 | 3.7546 | 1.121 | 1.2299 | 10.8672 | 0.0011227 | 0.079062 | 0 | 22.1351 | 22.1351 | 0.10569 | 1.0542 | 3.7546 | 0.079062 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0.0003125 | 1.1057 | 0.28576 | 5.7551 | 2.1986 | 0 | 1.0067 | 0.13087 | 3.7546 | 1.0067 | 5.845 | 23.1841 | 2.1986 | 0 | 1.2299 | 1.2299 | 11.8561 | 1.1111 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 1.0067 | 1.0067 | 0.28576 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.28576 | 0 | 2.1986 | 1.121 | 0 | 23.1841 | 10.8672 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 0.079062 | 5.2421 | 0 | 0 | 11.8561 | 10.8672 | 3.7546 | 0.00054398 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 3.7546 | 1.2299 | 8.0823 | 10.8672 | 5.2421 | 1.1057 | 8.255 | 0 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 0.96637 | 5.7551 | 2.1986
624 | 171.5608 | 57.1869 | 8.1696 | 8.255 | 0.94146 | 1.0435 | 0 | 1.1111 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.10569 | 1.0402 | 20.0984 | 0 | 0.0011227 | 1.1111 | 0 | 0.0023032 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 22.1351 | 0.94146 | 5.845 | 0 | 5.2421 | 1.121 | 0 | 1.0542 | 0.039896 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 0 | 13.8156 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 20.0984 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 2.1986 | 0 | 10.6203 | 0.0040278 | 8.255 | 2.0091 | 5.2421 | 0.13087 | 0.28576 | 0.00020833 | 20.0984 | 1.121 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0.079062 | 0 | 11.8561 | 20.0984 | 5.2421 | 0 | 1.0435 | 0.0003125 | 22.1351 | 0 | 0.039896 | 1.2299 | 23.1841 | 1.0542 | 8.255 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.1057 | 1.2299 | 1.0542 | 8.0823 | 0.94146 | 11.8561 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.28576 | 0 | 10.6203 | 0.0011227 | 5.2421
625 | 158.5172 | 52.8391 | 7.5484 | 3.7546 | 0.0023032 | 8.255 | 0 | 1.121 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.00020833 | 1.0542 | 0.00054398 | 0.079062 | 11.8561 | 0.00054398 | 0.00020833 | 3.7546 | 0 | 8.255 | 1.121 | 10.6203 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.10569 | 8.255 | 0 | 20.0984 | 5.845 | 0 | 3.7546 | 0.0040278 | 0.13087 | 0.13087 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.1057 | 1.0402 | 20.0984 | 0 | 1.121 | 2.0091 | 0.00020833 | 1.121 | 0.13087 | 10.8672 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 0.28576 | 0.0003125 | 8.0823 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.0542 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.0067 | 0.00020833 | 0.13087 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 5.845 | 10.8672 | 1.121 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.121 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.1111 | 0.00020833 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 10.6203 | 0 | 0.94146 | 2.1986 | 5.7551 | 22.1351
626 | 192.3162 | 64.1054 | 9.1579 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.00020833 | 5.7551 | 0.079062 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 2.1986 | 3.7546 | 0 | 2.0091 | 20.0984 | 0.0003125 | 0 | 0 | 22.1351 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.121 | 0.079062 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.0067 | 13.8156 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.00054398 | 5.2421 | 20.0984 | 1.2299 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 8.0823 | 8.255 | 1.0542 | 2.1986 | 0.28576 | 0.28576 | 20.0984 | 1.121 | 11.8561 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 0.94146 | 0.28576 | 2.0091 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 0.0011227 | 0.0011227 | 1.0435 | 0.039896 | 10.8672 | 0.94146 | 1.2299 | 0.0040278 | 2.0091 | 0.039896 | 1.2299 | 5.845 | 0.0011227 | 5.2421 | 0.0003125 | 0.28576 | 10.6203 | 0 | 0 | 5.845 | 2.1986 | 8.255 | 0.039896 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.1057 | 0 | 22.1351
627 | 134.2243 | 44.7414 | 6.3916 | 1.2299 | 0 | 1.121 | 5.7551 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.121 | 0.94146 | 0.94146 | 3.7546 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 23.1841 | 0.00054398 | 13.8156 | 0.0023032 | 1.121 | 0 | 2.1986 | 2.1986 | 3.7546 | 1.121 | 2.0091 | 0.28576 | 11.8561 | 2.1986 | 0 | 11.8561 | 0.00020833 | 5.845 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.1111 | 5.2421 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.0003125 | 10.6203 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 0.00054398 | 0.13087 | 1.0067 | 0 | 1.1057 | 1.1057 | 1.0542 | 3.7546 | 5.7551 | 13.8156 | 1.0542 | 0.0023032 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0003125 | 10.6203 | 0.13087 | 13.8156 | 23.1841 | 2.1986 | 0.28576 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.0542 | 2.0091 | 0 | 0.28576 | 0.00054398 | 0 | 1.0542 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.0003125 | 0.10569 | 1.2299 | 1.0402 | 5.7551
628 | 173.0011 | 57.667 | 8.2381 | 0.079062 | 0 | 0.00054398 | 10.6203 | 1.2299 | 1.0402 | 1.121 | 1.1057 | 13.8156 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.0435 | 22.1351 | 20.0984 | 1.121 | 0.039896 | 0 | 0.00020833 | 0.10569 | 0.0040278 | 0 | 0.00054398 | 1.2299 | 0.10569 | 23.1841 | 1.0067 | 0.13087 | 1.0435 | 0 | 20.0984 | 0.039896 | 0.10569 | 0.0011227 | 0.10569 | 0.94146 | 0.94146 | 5.7551 | 0.0023032 | 0.13087 | 5.2421 | 5.2421 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.94146 | 10.8672 | 0.13087 | 1.0542 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.0023032 | 0.00020833 | 1.1111 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.10569 | 10.6203 | 20.0984 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.039896 | 1.2299 | 5.2421 | 0.0011227 | 0.13087 | 1.1111 | 23.1841 | 23.1841 | 0 | 5.845 | 0.079062 | 0 | 8.255 | 1.2299 | 11.8561 | 0.0040278 | 22.1351 | 1.0542 | 0.079062 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.0023032 | 0.039896 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.079062
629 | 164.7087 | 54.9029 | 7.8433 | 23.1841 | 0 | 1.1111 | 1.2299 | 5.7551 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.0003125 | 3.7546 | 3.7546 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.079062 | 1.0542 | 0.0023032 | 20.0984 | 0.0023032 | 1.0435 | 0.0003125 | 1.0067 | 0.0023032 | 0 | 0.0040278 | 0 | 22.1351 | 10.8672 | 1.2299 | 0.00054398 | 20.0984 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 0.00020833 | 0 | 0.0023032 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.94146 | 0.00020833 | 0.0040278 | 8.0823 | 11.8561 | 0.96637 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.0067 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.0003125 | 5.7551 | 20.0984 | 10.8672 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.94146 | 0.039896 | 0.13087 | 1.2299 | 1.0402 | 5.7551 | 0.0023032 | 22.1351 | 10.6203 | 1.2299 | 8.0823 | 0.00020833 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 8.255 | 10.8672 | 1.0402 | 5.2421 | 0 | 10.6203 | 5.7551 | 0 | 8.0823 | 5.2421 | 1.0067 | 0.00054398
630 | 158.8351 | 52.945 | 7.5636 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 0.039896 | 20.0984 | 3.7546 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 0.94146 | 0.94146 | 0.10569 | 0 | 3.7546 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.13087 | 8.255 | 0 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 0.10569 | 1.0067 | 0.0003125 | 0 | 0.94146 | 2.1986 | 0 | 5.7551 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 13.8156 | 1.2299 | 0.0023032 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 8.0823 | 0 | 11.8561 | 1.1111 | 8.0823 | 5.845 | 5.7551 | 5.2421 | 0.28576 | 0.0023032 | 0.079062 | 5.845 | 1.2299 | 0.94146 | 1.0435 | 0.079062 | 10.8672 | 0 | 1.121 | 0 | 0.0003125 | 10.6203 | 0.0011227 | 5.845 | 22.1351 | 1.0435 | 0.0040278 | 1.0067 | 10.6203 | 0 | 13.8156 | 0.94146 | 1.1057 | 0.28576 | 1.0435 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0402 | 13.8156 | 1.1111 | 23.1841 | 20.0984 | 0 | 8.0823 | 10.8672 | 0 | 1.0542 | 0.0023032 | 0.039896 | 10.6203 | 0
631 | 235.1298 | 78.3766 | 11.1967 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 5.845 | 13.8156 | 23.1841 | 0.00054398 | 3.7546 | 0.0011227 | 0 | 1.1057 | 0 | 11.8561 | 1.1111 | 8.0823 | 10.6203 | 0 | 23.1841 | 0 | 3.7546 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 5.2421 | 5.7551 | 23.1841 | 1.0435 | 2.1986 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.1111 | 1.0067 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0.13087 | 20.0984 | 0.0011227 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 10.8672 | 0.0011227 | 0.0040278 | 10.6203 | 0 | 5.2421 | 10.8672 | 8.0823 | 1.2299 | 3.7546 | 0.28576 | 0 | 0.10569 | 1.0402 | 22.1351 | 0.0023032 | 23.1841 | 1.0435 | 0 | 0.28576 | 1.1111 | 0 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 13.8156 | 0.0011227 | 10.6203 | 0.0011227 | 1.0435 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 1.2299 | 5.845 | 5.2421 | 3.7546 | 2.1986 | 1.1111 | 0.0003125 | 0 | 1.1111 | 0 | 10.6203 | 2.1986 | 0.00054398 | 3.7546 | 0.039896 | 11.8561 | 0 | 2.0091 | 10.6203
632 | 142.1875 | 47.3958 | 6.7708 | 2.1986 | 5.7551 | 0.0040278 | 0 | 1.0542 | 2.1986 | 0.28576 | 1.121 | 1.2299 | 0.94146 | 1.0542 | 5.845 | 10.6203 | 1.0067 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 0.079062 | 0.039896 | 2.1986 | 2.0091 | 1.0067 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 3.7546 | 20.0984 | 8.0823 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.94146 | 0.00020833 | 0 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 0.28576 | 1.0402 | 13.8156 | 1.0435 | 2.0091 | 8.0823 | 0 | 1.0402 | 0.00054398 | 8.0823 | 0.00020833 | 1.0435 | 0 | 0.28576 | 2.1986 | 0.13087 | 0.0040278 | 2.0091 | 2.1986 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.10569 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.0011227 | 2.0091 | 10.8672 | 0.96637 | 0 | 13.8156 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.00020833 | 0 | 5.845 | 1.121 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.1057 | 8.0823 | 0 | 0.94146 | 0.0023032 | 5.845
633 | 159.4611 | 53.1537 | 7.5934 | 0 | 13.8156 | 1.0067 | 0 | 1.0435 | 2.1986 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.10569 | 0.00020833 | 5.2421 | 1.1057 | 0.039896 | 0.28576 | 22.1351 | 1.1057 | 0.96637 | 0 | 22.1351 | 11.8561 | 10.6203 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 0.28576 | 0.13087 | 3.7546 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.121 | 1.121 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.1057 | 1.121 | 0 | 8.0823 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 1.121 | 0.0003125 | 0 | 0.28576 | 1.2299 | 0 | 0 | 8.255 | 8.0823 | 0.94146 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.039896 | 0.0040278 | 0.13087 | 0.0011227 | 10.6203 | 0.94146 | 0 | 13.8156 | 1.1057 | 0.00020833 | 8.255 | 8.255 | 3.7546 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.2299 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.079062 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.96637 | 2.1986
634 | 139.5437 | 46.5146 | 6.6449 | 0.039896 | 1.0542 | 0 | 11.8561 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 5.845 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 0.94146 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.13087 | 22.1351 | 1.2299 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 0 | 10.6203 | 1.1111 | 2.0091 | 0.0011227 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.28576 | 0 | 0.039896 | 5.845 | 0 | 0 | 0.0011227 | 10.8672 | 23.1841 | 2.1986 | 0.0040278 | 0 | 2.1986 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.00020833 | 22.1351 | 0 | 0.00020833 | 0.94146 | 0.96637 | 8.255 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 11.8561 | 22.1351 | 10.8672 | 0 | 13.8156 | 3.7546 | 1.2299 | 0 | 11.8561 | 2.1986 | 1.0435 | 0.94146 | 1.0542 | 22.1351 | 0.0003125 | 1.0402 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.28576 | 2.0091 | 0.13087 | 0.0023032 | 0.96637 | 5.7551 | 1.121 | 8.255 | 0 | 13.8156 | 1.0435 | 0 | 0
635 | 147.052 | 49.0173 | 7.0025 | 0.0023032 | 0 | 0.94146 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.0023032 | 22.1351 | 0 | 5.845 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.00020833 | 22.1351 | 5.7551 | 1.0542 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.0435 | 0.10569 | 0.10569 | 20.0984 | 13.8156 | 1.1057 | 0.00020833 | 22.1351 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0.079062 | 2.1986 | 1.121 | 0 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.1111 | 13.8156 | 1.0542 | 8.0823 | 0.28576 | 0.0023032 | 0.039896 | 0.00020833 | 0 | 0 | 5.7551 | 5.7551 | 0.0011227 | 0 | 3.7546 | 1.0542 | 3.7546 | 8.0823 | 3.7546 | 22.1351 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 5.2421 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.0023032 | 0.00020833 | 1.0067 | 1.0435 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.10569 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 0.00020833 | 0.079062 | 5.845 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.039896 | 0.28576 | 22.1351 | 23.1841 | 0 | 5.2421
636 | 205.9046 | 68.6349 | 9.805 | 22.1351 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.0023032 | 2.0091 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.0402 | 5.7551 | 0.28576 | 2.1986 | 1.0435 | 20.0984 | 3.7546 | 0.0040278 | 0.00020833 | 1.0402 | 0 | 0 | 2.1986 | 5.7551 | 0.039896 | 0.0040278 | 10.6203 | 1.0435 | 5.845 | 0.00054398 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.079062 | 5.7551 | 10.6203 | 0.94146 | 0 | 1.2299 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 23.1841 | 0 | 10.8672 | 8.0823 | 13.8156 | 1.0435 | 0.28576 | 0.039896 | 5.845 | 0.0040278 | 5.2421 | 0.00020833 | 10.6203 | 20.0984 | 0.13087 | 0 | 0.94146 | 1.0435 | 0.0040278 | 0 | 20.0984 | 22.1351 | 0.0011227 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.00020833 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 22.1351 | 0.00020833 | 3.7546 | 2.1986 | 0.13087 | 0 | 11.8561 | 1.1111 | 5.845 | 0.0023032 | 1.121 | 11.8561 | 0.0040278 | 5.845 | 22.1351 | 3.7546 | 1.2299 | 3.7546 | 0.039896 | 5.2421
637 | 141.6934 | 47.2311 | 6.7473 | 0.0003125 | 1.0542 | 0.0023032 | 0 | 1.0542 | 0 | 3.7546 | 0 | 8.0823 | 3.7546 | 0.28576 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 8.255 | 22.1351 | 5.845 | 8.255 | 1.1111 | 3.7546 | 0 | 0.0040278 | 1.0435 | 0.00054398 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 1.1111 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.2299 | 0 | 3.7546 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.039896 | 0.00054398 | 5.7551 | 0.13087 | 0.079062 | 1.121 | 3.7546 | 1.0067 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.1057 | 0.00054398 | 3.7546 | 1.2299 | 0.13087 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 0.10569 | 0.28576 | 8.255 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.0067 | 5.845 | 0.00054398 | 10.8672 | 2.0091 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.121 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.0023032 | 0 | 8.255 | 2.1986 | 10.8672 | 0.94146 | 0.0011227 | 0.10569 | 0.13087 | 0 | 0.00020833 | 23.1841
638 | 194.8505 | 64.9502 | 9.2786 | 0.00054398 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 0.96637 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.0003125 | 23.1841 | 1.2299 | 1.121 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 5.7551 | 5.7551 | 0 | 0.13087 | 0.94146 | 1.0067 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.0435 | 13.8156 | 22.1351 | 13.8156 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 5.845 | 5.7551 | 23.1841 | 5.7551 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0067 | 0.13087 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.10569 | 0.00020833 | 0 | 0.039896 | 10.6203 | 0.0023032 | 1.0542 | 2.0091 | 5.7551 | 0.96637 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.0011227 | 1.1057 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.10569 | 0.0023032 | 0.0011227 | 0.079062 | 0.0023032 | 1.0542 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 1.1057 | 1.2299 | 0.0040278 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.94146 | 8.0823 | 0
639 | 131.6324 | 43.8775 | 6.2682 | 3.7546 | 13.8156 | 8.0823 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.0435 | 0.0011227 | 1.1057 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.039896 | 5.845 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 5.7551 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 5.845 | 0 | 22.1351 | 0.0023032 | 0.039896 | 0.039896 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.00020833 | 0 | 0.96637 | 0.96637 | 0.96637 | 0.00054398 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.1057 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 1.1111 | 8.255 | 1.1057 | 1.1111 | 0 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0542 | 0.28576 | 0.0040278 | 2.1986 | 0.00020833 | 1.0435 | 10.6203 | 0 | 0.94146 | 0.039896 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 2.0091 | 0.0040278
640 | 167.6438 | 55.8813 | 7.983 | 2.0091 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.13087 | 0.0003125 | 10.6203 | 1.0067 | 2.1986 | 0.13087 | 22.1351 | 0.10569 | 23.1841 | 5.845 | 0 | 2.0091 | 3.7546 | 0.0011227 | 0.079062 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 8.255 | 0 | 1.0067 | 1.1111 | 2.1986 | 0.0023032 | 23.1841 | 0 | 1.0067 | 0.039896 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.0040278 | 10.6203 | 5.2421 | 0 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 13.8156 | 0.039896 | 0.0023032 | 0.28576 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.10569 | 0 | 8.0823 | 2.1986 | 1.1111 | 1.0542 | 0.00020833 | 1.121 | 0.96637 | 1.0435 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0023032 | 1.0067 | 0.0023032 | 0.00054398 | 13.8156 | 8.0823 | 0.13087 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 5.2421 | 0.00020833 | 10.6203 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 5.845 | 0.13087 | 10.8672 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0.0003125 | 0
641 | 140.6544 | 46.8848 | 6.6978 | 0.0011227 | 0.28576 | 0.079062 | 5.7551 | 1.0542 | 5.2421 | 0.039896 | 0.94146 | 2.0091 | 0.0040278 | 10.6203 | 20.0984 | 5.845 | 0.0023032 | 2.0091 | 0.0023032 | 1.121 | 0.039896 | 5.7551 | 0 | 8.255 | 2.1986 | 2.1986 | 0 | 0.0003125 | 10.6203 | 0.0040278 | 11.8561 | 3.7546 | 5.845 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.13087 | 2.0091 | 0.039896 | 0.10569 | 1.0402 | 0 | 0.079062 | 11.8561 | 2.0091 | 0 | 1.0435 | 10.8672 | 1.1057 | 0.13087 | 2.1986 | 0.13087 | 1.0402 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.1111 | 0.0040278 | 13.8156 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0.96637 | 1.0542 | 5.7551 | 0 | 0 | 13.8156 | 10.6203 | 1.2299 | 1.2299 | 1.1111 | 5.845 | 1.121 | 13.8156 | 13.8156 | 2.0091 | 0.00054398 | 2.0091 | 0 | 5.2421 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 13.8156 | 0.039896 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.28576 | 20.0984 | 10.6203 | 0.079062 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.039896
642 | 180.5481 | 60.1827 | 8.5975 | 23.1841 | 0 | 1.0067 | 2.1986 | 0 | 0 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 0 | 11.8561 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.039896 | 0.039896 | 1.1057 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.00054398 | 0.96637 | 0.0011227 | 5.2421 | 10.6203 | 0.039896 | 0.00020833 | 23.1841 | 0 | 1.1111 | 1.0435 | 0.0003125 | 22.1351 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 23.1841 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0003125 | 8.255 | 1.0435 | 1.0402 | 1.1057 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.0542 | 8.0823 | 5.2421 | 1.121 | 1.121 | 0 | 10.8672 | 0.0023032 | 1.0067 | 1.2299 | 0.0040278 | 0 | 0.96637 | 0.00020833 | 8.255 | 1.0067 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.1057 | 0.13087 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 8.255 | 0.0003125 | 0 | 23.1841 | 3.7546 | 11.8561 | 0.10569 | 1.0402 | 0.0023032 | 5.7551 | 0 | 1.121 | 0 | 0
643 | 112.5057 | 37.5019 | 5.3574 | 11.8561 | 1.0435 | 0.079062 | 0 | 1.121 | 5.2421 | 1.0067 | 8.255 | 1.0402 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.039896 | 2.0091 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 1.0435 | 0 | 0.94146 | 0.28576 | 0.00020833 | 1.2299 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0.00054398 | 11.8561 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0402 | 13.8156 | 0.0040278 | 0 | 1.0402 | 0 | 2.0091 | 10.8672 | 0.079062 | 2.0091 | 0.039896 | 1.1111 | 0.28576 | 10.6203 | 0.94146 | 0.0023032 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.0003125 | 23.1841 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 8.0823 | 0 | 5.845 | 0 | 2.0091 | 0.0040278 | 20.0984 | 13.8156 | 1.0435 | 1.2299 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 2.0091 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.00020833 | 0 | 8.0823 | 5.845 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.0003125 | 0.00020833 | 11.8561 | 2.0091 | 8.0823 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 5.845
644 | 145.3494 | 48.4498 | 6.9214 | 0.10569 | 0.079062 | 1.0067 | 0.0011227 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.13087 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.00054398 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 1.121 | 0 | 13.8156 | 0 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 13.8156 | 5.2421 | 0 | 0 | 5.845 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.121 | 0.0011227 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 5.2421 | 0.13087 | 0.10569 | 22.1351 | 8.0823 | 5.7551 | 0 | 1.0402 | 0.96637 | 1.0435 | 0 | 0.0040278 | 0 | 10.8672 | 0.28576 | 5.845 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.121 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 8.255 | 8.255 | 23.1841 | 0.0040278 | 5.2421 | 0 | 3.7546 | 0 | 2.0091 | 22.1351 | 0 | 1.1057 | 13.8156 | 0.0023032 | 11.8561 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 2.0091 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 0.28576 | 0.039896 | 0 | 8.0823 | 0.0040278 | 1.1057
645 | 250.8919 | 83.6306 | 11.9472 | 0 | 3.7546 | 1.2299 | 1.1111 | 13.8156 | 2.0091 | 3.7546 | 0.00054398 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 1.121 | 0.00020833 | 13.8156 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 20.0984 | 0.039896 | 0 | 10.8672 | 1.0067 | 1.1111 | 5.845 | 0.0011227 | 1.0435 | 1.0402 | 0.00020833 | 0 | 5.7551 | 23.1841 | 23.1841 | 0 | 0.079062 | 0.96637 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 0.28576 | 2.1986 | 0 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 22.1351 | 20.0984 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 5.7551 | 0.96637 | 0.0011227 | 0 | 0.28576 | 1.1111 | 1.1111 | 0 | 0.039896 | 0 | 10.8672 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 0.13087 | 20.0984 | 0.13087 | 1.121 | 8.0823 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 1.1057 | 13.8156 | 1.0067 | 10.6203 | 1.0067 | 0.0003125 | 0.0040278 | 5.845 | 8.0823 | 0 | 0.0011227 | 1.0402 | 8.0823 | 1.1111 | 1.2299 | 10.6203 | 0 | 20.0984 | 2.1986
646 | 189.5483 | 63.1828 | 9.0261 | 1.121 | 0.0003125 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.0023032 | 0.96637 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.0011227 | 10.6203 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.94146 | 5.845 | 0.10569 | 1.121 | 20.0984 | 10.8672 | 5.845 | 11.8561 | 0 | 0.94146 | 0.039896 | 2.0091 | 0.00020833 | 0 | 5.845 | 13.8156 | 0.0003125 | 0 | 23.1841 | 0 | 13.8156 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.13087 | 11.8561 | 0.96637 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 0.079062 | 0.0003125 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.0542 | 0.28576 | 23.1841 | 1.1057 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 13.8156 | 0 | 0 | 10.8672 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 10.8672 | 8.0823 | 2.0091 | 1.0067
647 | 181.5538 | 60.5179 | 8.6454 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.94146 | 2.0091 | 5.2421 | 0.0003125 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.96637 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.079062 | 0 | 1.1111 | 1.0435 | 22.1351 | 0.0003125 | 0 | 2.1986 | 1.2299 | 5.845 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 0.039896 | 0 | 1.2299 | 5.2421 | 10.8672 | 1.1111 | 8.0823 | 0 | 2.0091 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 20.0984 | 2.1986 | 20.0984 | 5.7551 | 13.8156 | 1.0435 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 22.1351 | 0 | 10.6203 | 2.0091 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 2.1986 | 23.1841 | 1.1057 | 0 | 1.0435 | 0.079062 | 2.0091 | 1.0402 | 23.1841 | 0 | 0.079062 | 1.121 | 1.0542 | 1.1111 | 13.8156 | 23.1841 | 20.0984 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 8.0823 | 0 | 5.845 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.2299 | 0.00020833 | 0
648 | 135.6552 | 45.2184 | 6.4598 | 0.00020833 | 0 | 0.079062 | 0.0011227 | 5.845 | 0 | 1.0435 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.0542 | 1.0542 | 0 | 2.1986 | 8.0823 | 22.1351 | 0.039896 | 8.255 | 13.8156 | 0.0003125 | 0 | 0.0023032 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.28576 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 1.1111 | 0.0003125 | 1.0067 | 2.0091 | 3.7546 | 0.0003125 | 0.00054398 | 0.039896 | 0 | 8.255 | 0.10569 | 0 | 11.8561 | 1.1111 | 10.6203 | 0.94146 | 2.1986 | 0.079062 | 0 | 5.845 | 0.28576 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 8.255 | 0 | 0.00020833 | 0.10569 | 0 | 0.079062 | 0.039896 | 0.00054398 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.10569 | 2.0091 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.0067 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0067 | 0 | 0.079062 | 1.0435 | 5.2421 | 0 | 0.94146 | 0.0011227 | 1.1111 | 20.0984 | 0.13087 | 0 | 0
649 | 135.0765 | 45.0255 | 6.4322 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.28576 | 0.0023032 | 5.7551 | 2.1986 | 1.0542 | 1.0542 | 0 | 0.00054398 | 1.1057 | 0 | 0 | 5.7551 | 2.0091 | 0.0011227 | 5.845 | 0 | 0.96637 | 8.0823 | 0.00054398 | 23.1841 | 0.13087 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.0542 | 10.6203 | 1.1057 | 0.079062 | 5.7551 | 5.7551 | 0.0011227 | 0 | 1.1057 | 23.1841 | 0.0023032 | 1.121 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 0.13087 | 0.10569 | 5.2421 | 0.0003125 | 0 | 0.0003125 | 13.8156 | 1.0542 | 1.1057 | 0 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 0.28576 | 20.0984 | 13.8156 | 2.1986 | 0 | 0 | 23.1841 | 10.6203 | 23.1841 | 1.121 | 2.0091 | 0.079062 | 22.1351 | 0.00054398 | 1.1111 | 5.2421 | 10.6203 | 5.845 | 0.96637 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 1.0542 | 2.1986 | 0.96637 | 5.845 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 1.2299 | 0 | 10.6203 | 13.8156 | 1.1057 | 0.0011227 | 0
650 | 155.066 | 51.6887 | 7.3841 | 3.7546 | 22.1351 | 2.1986 | 11.8561 | 0.13087 | 5.7551 | 1.1111 | 23.1841 | 2.1986 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.1057 | 5.2421 | 8.0823 | 1.0542 | 5.845 | 1.0435 | 0.00020833 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.28576 | 0.039896 | 1.121 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.0435 | 0.96637 | 23.1841 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 0.0040278 | 0 | 3.7546 | 0 | 8.255 | 5.7551 | 5.7551 | 5.845 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0067 | 0.039896 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 8.255 | 13.8156 | 1.2299 | 20.0984 | 0.96637 | 8.255 | 0 | 0.28576 | 0 | 10.8672 | 5.2421 | 3.7546 | 13.8156 | 0.079062 | 1.0402 | 13.8156 | 0 | 0 | 5.845 | 1.0435 | 0 | 1.0067 | 0.13087 | 1.0067
651 | 118.2531 | 39.4177 | 5.6311 | 20.0984 | 1.1057 | 2.0091 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.10569 | 0 | 11.8561 | 0 | 5.7551 | 0.039896 | 3.7546 | 0.28576 | 1.0542 | 1.0067 | 0.0040278 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 8.255 | 0.28576 | 0.00054398 | 0.00054398 | 8.255 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 1.1057 | 0 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 1.2299 | 2.1986 | 0.94146 | 0.13087 | 1.1057 | 0.10569 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 1.0402 | 5.7551 | 0.10569 | 0.079062 | 23.1841 | 10.8672 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 0 | 1.0402 | 0.0040278 | 5.2421 | 5.7551 | 0.00054398 | 23.1841 | 0 | 0.039896 | 1.121 | 0.0023032 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 1.1057 | 0.0023032 | 2.0091 | 2.1986
652 | 82.4778 | 27.4926 | 3.9275 | 0 | 0 | 1.121 | 0.94146 | 0.10569 | 0.96637 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.0040278 | 0.10569 | 0.0023032 | 2.0091 | 0.13087 | 0 | 1.0542 | 0.00020833 | 3.7546 | 5.2421 | 0.94146 | 0.079062 | 1.1057 | 0 | 0.0040278 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0435 | 0 | 1.1057 | 1.0402 | 0.96637 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 11.8561 | 1.0402 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.96637 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.13087 | 1.121 | 0 | 0 | 22.1351 | 5.845 | 0.00020833 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0040278 | 2.0091 | 5.2421 | 10.8672 | 1.0402 | 22.1351 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.28576 | 3.7546 | 0 | 0.039896 | 5.845 | 10.8672 | 5.7551 | 5.2421 | 11.8561 | 1.1057 | 0.10569 | 1.0435 | 1.121 | 1.1111 | 5.2421 | 1.1111 | 0
653 | 245.9319 | 81.9773 | 11.711 | 0 | 1.0067 | 2.1986 | 1.0067 | 0.00020833 | 8.0823 | 0 | 0.079062 | 0.039896 | 0.0040278 | 23.1841 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 0.00020833 | 1.1057 | 1.0542 | 10.8672 | 0.039896 | 8.0823 | 1.2299 | 1.0402 | 0 | 1.0067 | 0 | 10.8672 | 0.0040278 | 0 | 5.845 | 23.1841 | 22.1351 | 20.0984 | 0.079062 | 1.1057 | 10.8672 | 1.0402 | 0.10569 | 0.13087 | 0 | 0 | 5.7551 | 3.7546 | 0.10569 | 1.0542 | 0.13087 | 13.8156 | 11.8561 | 13.8156 | 0.0003125 | 10.8672 | 1.1057 | 0 | 0.96637 | 1.0402 | 2.1986 | 0.10569 | 8.0823 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 1.0402 | 1.0067 | 23.1841 | 0.0023032 | 1.1111 | 1.121 | 1.1057 | 0 | 8.255 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.0011227 | 2.0091 | 0 | 1.121 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 0
654 | 191.4651 | 63.8217 | 9.1174 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0023032 | 1.121 | 11.8561 | 5.845 | 0.94146 | 1.0542 | 0 | 5.2421 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 0.28576 | 0 | 2.1986 | 1.2299 | 8.0823 | 2.1986 | 22.1351 | 1.0435 | 10.8672 | 0.00054398 | 0 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 0.00054398 | 3.7546 | 0.0003125 | 0.00020833 | 1.2299 | 0 | 11.8561 | 23.1841 | 5.2421 | 0.13087 | 0.039896 | 0.94146 | 0 | 0.00020833 | 22.1351 | 1.0542 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.0040278 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0435 | 0.039896 | 1.0067 | 23.1841 | 0.28576 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 8.255 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.96637 | 0.10569 | 1.0435 | 1.0435 | 10.8672 | 13.8156 | 3.7546 | 0 | 1.1057 | 8.0823 | 2.0091 | 1.1111 | 1.0402 | 0 | 5.2421 | 0 | 22.1351 | 0.94146 | 2.0091 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 5.7551
655 | 116.0572 | 38.6857 | 5.5265 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 1.121 | 8.0823 | 0 | 0.00054398 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 0.0003125 | 0.0011227 | 10.8672 | 1.2299 | 5.7551 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 2.0091 | 10.6203 | 0 | 0.039896 | 1.1057 | 0.13087 | 0 | 1.0435 | 1.1111 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0.00020833 | 11.8561 | 0.0040278 | 0 | 0.96637 | 3.7546 | 1.1057 | 1.0067 | 0.0011227 | 1.2299 | 0.10569 | 0 | 1.0067 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0.00054398 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.2299 | 0.13087 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.079062 | 0 | 22.1351 | 0.039896 | 0 | 0.0003125 | 0.10569 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0402 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.13087 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.28576 | 0 | 5.845 | 0 | 11.8561 | 0 | 0
656 | 141.3189 | 47.1063 | 6.7295 | 5.2421 | 0 | 1.1057 | 10.8672 | 0 | 1.0402 | 0.0040278 | 1.0067 | 2.0091 | 0 | 0.13087 | 8.255 | 10.6203 | 3.7546 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0.13087 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 0 | 5.7551 | 1.1057 | 8.0823 | 1.121 | 2.1986 | 0.039896 | 5.845 | 10.6203 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 1.2299 | 0.039896 | 1.0435 | 0.0003125 | 1.0067 | 1.1057 | 0 | 0.28576 | 0.10569 | 0 | 20.0984 | 0.039896 | 0.10569 | 0.039896 | 0.94146 | 0.00020833 | 0.079062 | 23.1841 | 5.845 | 5.845 | 3.7546 | 0.13087 | 0.28576 | 5.7551 | 0.00054398 | 5.2421 | 5.845 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0402 | 1.2299 | 1.0542 | 2.0091 | 11.8561 | 1.0402 | 5.2421 | 0.039896 | 0.10569 | 0.0023032 | 5.845 | 2.0091 | 11.8561 | 10.6203 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 0 | 20.0984 | 0.0011227 | 0 | 20.0984 | 2.1986 | 0 | 0.13087 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0435
657 | 165.5647 | 55.1882 | 7.884 | 1.2299 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 10.6203 | 0 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 5.845 | 1.0435 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.0067 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 10.8672 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 1.2299 | 0.96637 | 0.96637 | 23.1841 | 3.7546 | 1.2299 | 0.079062 | 5.845 | 2.0091 | 0.0011227 | 1.1057 | 5.845 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0435 | 0.96637 | 5.845 | 1.0067 | 1.0435 | 1.1057 | 1.0067 | 10.8672 | 2.1986 | 0.00020833 | 0 | 3.7546 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.0040278 | 0.0023032 | 10.8672 | 2.1986 | 0.00054398 | 10.6203 | 5.7551 | 1.0542 | 1.0435 | 20.0984 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.0402 | 0.96637 | 0 | 8.0823 | 0 | 2.1986 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0067 | 0 | 5.845 | 3.7546 | 1.121 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.00054398 | 8.0823 | 0
658 | 103.9166 | 34.6389 | 4.9484 | 2.1986 | 0.94146 | 0.079062 | 8.0823 | 0.96637 | 1.0435 | 1.0067 | 0 | 11.8561 | 11.8561 | 10.8672 | 0.28576 | 2.0091 | 0.00054398 | 5.7551 | 0.0040278 | 1.121 | 0.28576 | 2.1986 | 1.0435 | 0 | 10.6203 | 5.2421 | 0.0023032 | 0.00054398 | 1.1057 | 0.10569 | 1.0435 | 0.0003125 | 8.0823 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.2299 | 0.96637 | 0 | 3.7546 | 0.0011227 | 3.7546 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.94146 | 2.0091 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.10569 | 2.1986 | 0.94146 | 0 | 1.1057 | 1.0542 | 23.1841 | 1.121 | 10.6203 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 1.0435 | 1.1057 | 0 | 0.0023032 | 0 | 11.8561 | 10.8672 | 2.1986 | 2.0091 | 1.2299 | 1.2299 | 3.7546 | 1.0402 | 3.7546 | 1.0402 | 10.6203 | 0.00020833 | 5.2421 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.0067 | 0.0023032 | 8.255 | 0.079062 | 1.1057 | 0 | 8.0823 | 8.255 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0.28576 | 1.1111 | 0 | 1.2299 | 0.0011227 | 0.28576 | 0.28576
659 | 214.4377 | 71.4792 | 10.2113 | 0 | 20.0984 | 20.0984 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.10569 | 0.96637 | 3.7546 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.94146 | 2.1986 | 5.845 | 5.7551 | 1.0542 | 0 | 0.079062 | 1.0402 | 13.8156 | 0 | 0 | 10.6203 | 5.7551 | 0 | 11.8561 | 5.7551 | 1.1111 | 0.0023032 | 13.8156 | 0 | 1.1057 | 13.8156 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 1.0435 | 0 | 2.1986 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 2.0091 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 0.0003125 | 1.0542 | 5.2421 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.00054398 | 0 | 22.1351 | 0 | 3.7546 | 0.0011227 | 0.00020833 | 1.121 | 0 | 1.1111 | 2.1986 | 0.13087 | 11.8561 | 1.121 | 1.0067 | 0.0003125 | 10.6203 | 0 | 1.0542 | 8.0823 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.079062 | 0 | 0.10569 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0542 | 0.10569 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 1.0402 | 1.1111
660 | 177.4122 | 59.1374 | 8.4482 | 10.8672 | 1.1057 | 22.1351 | 1.121 | 1.1111 | 0 | 5.7551 | 0.10569 | 1.0542 | 0.28576 | 2.1986 | 0 | 1.0067 | 3.7546 | 0 | 1.121 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 11.8561 | 0 | 0.0011227 | 0.10569 | 20.0984 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.039896 | 0.13087 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 10.6203 | 10.8672 | 0 | 3.7546 | 23.1841 | 3.7546 | 11.8561 | 0.00020833 | 1.121 | 0.00020833 | 1.0542 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.94146 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.96637 | 1.0402 | 1.0402 | 0.039896 | 0.0040278 | 0 | 0.13087 | 0.0011227 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 0.079062 | 10.8672 | 10.8672 | 0.0040278 | 2.0091 | 0 | 20.0984 | 0.13087 | 0.00054398 | 5.845 | 0.079062 | 8.0823 | 0.079062 | 10.8672 | 13.8156 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 2.0091 | 1.2299 | 0 | 0.039896 | 0.28576 | 0
661 | 119.738 | 39.9127 | 5.7018 | 0 | 1.0067 | 10.8672 | 0 | 8.255 | 0.28576 | 1.1057 | 0 | 0.039896 | 1.0435 | 0 | 1.1111 | 0.0011227 | 0.0011227 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 2.1986 | 1.0542 | 2.0091 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0040278 | 1.0067 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0402 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 1.2299 | 10.8672 | 0.13087 | 0 | 0.96637 | 0.13087 | 8.255 | 0.039896 | 2.0091 | 2.0091 | 2.0091 | 0.28576 | 22.1351 | 0.13087 | 1.1057 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.13087 | 0.94146 | 0.039896 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 13.8156 | 0 | 0.0040278 | 0.96637 | 3.7546 | 23.1841 | 2.0091 | 5.845 | 8.255 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 2.1986 | 2.1986 | 0.079062 | 0.0040278 | 23.1841 | 8.255 | 2.1986 | 0.28576 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 5.845 | 5.7551 | 5.845 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0067 | 8.0823
662 | 153.8634 | 51.2878 | 7.3268 | 0 | 2.0091 | 0 | 8.255 | 20.0984 | 2.1986 | 0 | 1.0542 | 5.7551 | 0.13087 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 11.8561 | 13.8156 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.079062 | 0.13087 | 5.2421 | 10.6203 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.0402 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.96637 | 3.7546 | 1.0542 | 8.255 | 0.13087 | 0 | 10.8672 | 5.7551 | 2.0091 | 1.121 | 0.13087 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.94146 | 0 | 5.845 | 1.1111 | 0 | 5.7551 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.28576 | 5.845 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.2299 | 0.079062 | 22.1351 | 1.121 | 1.2299 | 8.0823 | 0.0011227 | 2.0091 | 0.039896 | 0.0023032 | 0.079062 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 0.00054398 | 0.13087 | 0.94146 | 0.96637 | 3.7546 | 10.8672 | 0 | 1.0067
663 | 210.0723 | 70.0241 | 10.0034 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0023032 | 11.8561 | 0.039896 | 5.7551 | 0 | 1.1111 | 0.00020833 | 3.7546 | 1.1111 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.0003125 | 10.8672 | 0.96637 | 8.255 | 13.8156 | 23.1841 | 0 | 0.10569 | 0.039896 | 0.94146 | 1.0542 | 20.0984 | 20.0984 | 2.0091 | 0 | 8.255 | 5.845 | 0 | 1.1057 | 1.0402 | 3.7546 | 0 | 0.0023032 | 0.96637 | 0.10569 | 8.0823 | 22.1351 | 11.8561 | 8.255 | 0.13087 | 10.8672 | 20.0984 | 8.255 | 0 | 5.7551 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.079062 | 5.7551 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 0 | 1.2299 | 22.1351 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 1.0402 | 0 | 2.1986 | 1.2299 | 0.0011227 | 1.121 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0.079062 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.1057 | 11.8561 | 0.039896
664 | 158.1639 | 52.7213 | 7.5316 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.13087 | 22.1351 | 0 | 0.0011227 | 23.1841 | 0.10569 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 0.0023032 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 5.845 | 3.7546 | 0 | 0 | 8.255 | 0.00054398 | 0 | 0.96637 | 0.00020833 | 1.0067 | 13.8156 | 20.0984 | 0 | 1.1057 | 0.0023032 | 1.0402 | 1.0067 | 3.7546 | 0 | 0.0003125 | 11.8561 | 1.0067 | 0.0003125 | 0.94146 | 13.8156 | 0.0023032 | 10.8672 | 2.1986 | 0 | 10.6203 | 0.94146 | 3.7546 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 22.1351 | 0 | 0.00020833 | 5.2421 | 0.039896 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.079062 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 22.1351 | 0.079062 | 5.7551 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 0.039896 | 1.0067
665 | 173.8597 | 57.9532 | 8.279 | 0 | 13.8156 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 5.2421 | 22.1351 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.2299 | 0 | 10.8672 | 1.1111 | 0.0023032 | 0 | 2.0091 | 0.0003125 | 22.1351 | 5.2421 | 0.13087 | 1.1057 | 0 | 0.0023032 | 1.1111 | 1.0435 | 5.2421 | 0.079062 | 0.96637 | 1.0435 | 0.94146 | 0.0023032 | 1.1111 | 0.0023032 | 0.00020833 | 1.0067 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 1.2299 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 23.1841 | 0.13087 | 22.1351 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.0067 | 1.0435 | 0.10569 | 20.0984 | 0.00054398 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 1.0542 | 1.2299 | 0 | 0.94146 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.0011227 | 1.0067 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 3.7546 | 0 | 1.1111 | 5.7551 | 10.6203 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.1111 | 1.121 | 0 | 1.0435 | 1.1111 | 0
666 | 233.573 | 77.8577 | 11.1225 | 0.96637 | 13.8156 | 0.0023032 | 0.00020833 | 23.1841 | 1.2299 | 11.8561 | 22.1351 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.0011227 | 8.255 | 0 | 1.0402 | 10.6203 | 2.1986 | 20.0984 | 5.845 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.13087 | 8.0823 | 0.28576 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 10.6203 | 13.8156 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.13087 | 0 | 22.1351 | 0.00054398 | 11.8561 | 2.1986 | 0.0023032 | 20.0984 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.0402 | 5.2421 | 0.00020833 | 1.1057 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 2.0091 | 0.00054398 | 0 | 5.2421 | 0.10569 | 0.0023032 | 0 | 3.7546 | 1.1111 | 0 | 1.121 | 5.845 | 1.0402 | 0.0023032 | 1.121 | 1.1111 | 0 | 10.8672 | 22.1351 | 2.0091 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0435 | 1.0542 | 0 | 1.121 | 0 | 1.1057 | 11.8561 | 0.039896 | 0
667 | 175.0576 | 58.3525 | 8.3361 | 0 | 2.1986 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.121 | 13.8156 | 5.7551 | 5.845 | 5.7551 | 0 | 1.2299 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.96637 | 0.00054398 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.121 | 5.845 | 0.079062 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 20.0984 | 5.7551 | 0 | 0.10569 | 8.0823 | 10.6203 | 0 | 5.845 | 1.2299 | 5.7551 | 20.0984 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 2.0091 | 5.2421 | 10.8672 | 11.8561 | 8.0823 | 1.1111 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.0023032 | 1.0435 | 1.1057 | 1.1057 | 0 | 8.255 | 13.8156 | 0 | 0.039896 | 5.845 | 2.0091 | 0.039896 | 1.0402 | 0 | 0.10569
668 | 162.4957 | 54.1652 | 7.7379 | 11.8561 | 0.0040278 | 0 | 23.1841 | 11.8561 | 8.0823 | 0 | 0.039896 | 3.7546 | 2.0091 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 0.0003125 | 13.8156 | 11.8561 | 5.7551 | 5.845 | 0.94146 | 10.6203 | 3.7546 | 0.039896 | 22.1351 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.10569 | 0.00020833 | 5.2421 | 0 | 0.94146 | 1.0542 | 0.00054398 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.0067 | 0.0003125 | 2.1986 | 0.00020833 | 0.96637 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.0003125 | 0 | 20.0984 | 5.2421 | 0.039896 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.0067 | 1.2299 | 1.1111 | 10.8672 | 1.0067 | 1.0402 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.0003125 | 5.845 | 0 | 1.121 | 0 | 23.1841 | 1.0402 | 1.1111 | 0 | 2.1986 | 23.1841 | 3.7546 | 1.1057 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.28576 | 3.7546
669 | 192.3205 | 64.1068 | 9.1581 | 0 | 11.8561 | 5.7551 | 1.0435 | 0 | 0.28576 | 3.7546 | 5.845 | 11.8561 | 0 | 0.0011227 | 8.0823 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.1057 | 2.1986 | 0.94146 | 22.1351 | 1.2299 | 10.8672 | 23.1841 | 1.1111 | 1.0542 | 0.0011227 | 0 | 1.121 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.0402 | 23.1841 | 0 | 0.0023032 | 0.039896 | 0.039896 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.0040278 | 11.8561 | 1.0402 | 1.2299 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 0.00054398 | 3.7546 | 1.1057 | 5.2421 | 0.0040278 | 0 | 20.0984 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 1.2299 | 1.0402 | 13.8156 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.121 | 0.039896 | 1.1111 | 0.13087 | 0.0040278 | 0.079062 | 0 | 0.00020833 | 8.0823 | 8.0823 | 0 | 2.1986
670 | 181.1174 | 60.3725 | 8.6246 | 0.0023032 | 10.6203 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.039896 | 23.1841 | 8.0823 | 3.7546 | 0.10569 | 0.0011227 | 0.94146 | 1.1057 | 1.0402 | 5.2421 | 1.2299 | 0 | 0.079062 | 22.1351 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.0402 | 0.13087 | 0.039896 | 5.2421 | 2.0091 | 0 | 0.079062 | 8.0823 | 0 | 20.0984 | 8.0823 | 5.2421 | 0.039896 | 0 | 0.0011227 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 5.7551 | 10.8672 | 1.2299 | 1.0402 | 1.0402 | 22.1351 | 0 | 1.0542 | 0.0023032 | 2.1986 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.1057 | 10.6203 | 5.845 | 0 | 1.1057 | 0.13087 | 5.845 | 5.7551 | 0.039896 | 0.10569 | 0 | 1.121 | 0.00020833 | 3.7546 | 20.0984 | 0.039896 | 0.96637 | 0 | 1.0542 | 1.0402 | 13.8156 | 0 | 2.0091 | 10.8672 | 5.2421 | 0 | 0.0040278 | 1.1111 | 1.2299 | 0.079062 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.0435 | 0 | 5.845 | 0 | 1.121 | 2.1986
671 | 207.0649 | 69.0216 | 9.8602 | 0.0011227 | 0 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.0003125 | 0.00054398 | 23.1841 | 1.1111 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 2.0091 | 11.8561 | 0.0023032 | 1.121 | 5.2421 | 0.28576 | 0 | 0.0003125 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 20.0984 | 3.7546 | 0.00054398 | 8.0823 | 1.1111 | 22.1351 | 8.255 | 3.7546 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.00020833 | 1.0067 | 0.96637 | 11.8561 | 0 | 1.1111 | 23.1841 | 0 | 0.039896 | 20.0984 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.039896 | 0.0023032 | 0 | 0.0023032 | 0.13087 | 0 | 3.7546 | 8.255 | 0.00054398 | 10.6203 | 0 | 8.255 | 0.0011227 | 1.1111 | 8.0823 | 0.28576 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 1.0542 | 0 | 0 | 22.1351 | 8.0823 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 5.2421 | 0 | 0.94146 | 1.0402 | 1.121 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0
672 | 183.1337 | 61.0446 | 8.7207 | 5.7551 | 0.96637 | 10.8672 | 1.1057 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 0 | 13.8156 | 8.255 | 5.845 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.94146 | 22.1351 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.0402 | 0.0003125 | 1.1057 | 22.1351 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 11.8561 | 0.00020833 | 8.0823 | 0.96637 | 3.7546 | 1.0402 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.1057 | 2.1986 | 0.0011227 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 10.6203 | 1.0402 | 1.0435 | 1.121 | 23.1841 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.00020833 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.0040278 | 1.0542 | 2.0091 | 0 | 5.7551 | 0.0003125 | 10.6203 | 2.1986 | 13.8156 | 13.8156 | 1.0435 | 10.8672 | 1.0435 | 0.0011227 | 0
673 | 209.6096 | 69.8699 | 9.9814 | 0.96637 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.121 | 0 | 20.0984 | 8.0823 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.0402 | 1.1057 | 0 | 0.0040278 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0003125 | 8.255 | 0 | 0 | 0.00020833 | 22.1351 | 0 | 5.845 | 0 | 5.2421 | 0.00054398 | 20.0984 | 0.13087 | 0.13087 | 22.1351 | 1.0435 | 0.13087 | 0 | 0.10569 | 5.845 | 1.121 | 0 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 10.8672 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.0542 | 20.0984 | 5.7551 | 22.1351 | 2.0091 | 10.8672 | 5.2421 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 3.7546 | 0.00054398 | 0.94146 | 10.8672 | 1.0067 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.1111 | 2.0091 | 0 | 0.10569 | 0.10569 | 1.1111 | 1.2299 | 0.079062 | 5.7551 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.00054398 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 5.2421 | 0.0011227 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 0.0003125
674 | 112.908 | 37.636 | 5.3766 | 13.8156 | 1.0067 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 1.1111 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 1.121 | 0 | 5.7551 | 0 | 2.0091 | 1.0402 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.00054398 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.10569 | 0.10569 | 8.0823 | 13.8156 | 0.0040278 | 1.1111 | 5.7551 | 1.0542 | 11.8561 | 2.0091 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.0040278 | 1.121 | 3.7546 | 0.00020833 | 0 | 0.0003125 | 1.0435 | 0.039896 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 0 | 10.8672 | 0 | 3.7546 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.039896 | 20.0984 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.00020833 | 0.0040278 | 10.6203 | 1.1111 | 0 | 0.0011227 | 2.1986 | 0 | 8.255 | 13.8156 | 1.2299 | 0 | 0
675 | 131.3137 | 43.7712 | 6.253 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 1.0067 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 0.96637 | 0.0040278 | 0.10569 | 5.845 | 1.2299 | 0 | 2.1986 | 10.6203 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 0 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 3.7546 | 0 | 5.2421 | 10.8672 | 0.10569 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.079062 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.2299 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 0.079062 | 0.10569 | 13.8156 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.10569 | 1.121 | 0.0040278 | 2.1986 | 0.28576 | 0 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 8.0823 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 1.1057 | 0.0040278 | 1.0402 | 1.121 | 0 | 8.0823 | 20.0984 | 10.8672 | 0.96637 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 20.0984 | 0.13087 | 5.2421 | 0.00054398 | 20.0984 | 0 | 0.13087 | 1.0435 | 0 | 0.10569 | 0.0003125 | 0
676 | 98.3382 | 32.7794 | 4.6828 | 0.96637 | 5.2421 | 0 | 0.0011227 | 1.0067 | 0.079062 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0542 | 1.121 | 0.10569 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.1111 | 3.7546 | 5.7551 | 11.8561 | 1.2299 | 1.0402 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.121 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.28576 | 0 | 23.1841 | 0.10569 | 0.10569 | 2.0091 | 0.00054398 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 5.7551 | 0 | 0.10569 | 10.6203 | 10.8672 | 2.1986 | 1.1111 | 8.0823 | 0 | 0.96637 | 1.121 | 2.0091 | 0.28576 | 3.7546 | 0 | 23.1841 | 1.1057 | 1.0402 | 1.0542 | 1.2299 | 2.1986 | 0.00054398 | 1.0435 | 0.0011227 | 0.0040278 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 13.8156 | 10.8672 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 1.1057 | 0 | 1.121 | 1.0067 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.0402 | 8.255
677 | 216.7523 | 72.2508 | 10.3215 | 10.6203 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.039896 | 3.7546 | 1.0402 | 8.0823 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 2.0091 | 0 | 22.1351 | 0.94146 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.00054398 | 5.7551 | 1.0067 | 10.6203 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 5.7551 | 2.1986 | 20.0984 | 13.8156 | 1.1111 | 0.00054398 | 5.2421 | 0.00054398 | 3.7546 | 0.94146 | 0.00020833 | 5.7551 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0023032 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.121 | 0.94146 | 0.00054398 | 0 | 0.28576 | 1.0402 | 8.255 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.28576 | 2.0091 | 20.0984 | 0 | 8.255 | 0.079062 | 0.00054398 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.00020833 | 0.039896 | 0.079062 | 0.00054398 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.079062 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 8.255 | 1.0542 | 1.1057 | 11.8561 | 0 | 1.2299 | 0.94146
678 | 197.719 | 65.9063 | 9.4152 | 0.28576 | 1.0542 | 1.1111 | 0.00020833 | 0.28576 | 5.845 | 5.845 | 2.1986 | 2.1986 | 0 | 0.00020833 | 0.00020833 | 3.7546 | 10.6203 | 0.0023032 | 0.96637 | 3.7546 | 8.255 | 1.1111 | 8.0823 | 13.8156 | 0.00020833 | 1.0402 | 1.2299 | 0.079062 | 1.0402 | 20.0984 | 0 | 1.1057 | 8.255 | 0.039896 | 3.7546 | 13.8156 | 20.0984 | 22.1351 | 1.121 | 0.28576 | 10.6203 | 0.28576 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.10569 | 0.0003125 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 0.94146 | 5.845 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 8.0823 | 8.255 | 0.00020833 | 1.0435 | 1.0435 | 5.845 | 1.0067 | 2.0091 | 0 | 0.10569 | 5.7551 | 0.079062 | 11.8561 | 1.121 | 0 | 0 | 1.0542 | 2.0091 | 1.2299 | 0.0003125 | 1.0402 | 0.10569 | 0.039896 | 11.8561 | 0.10569 | 8.255 | 0 | 1.1057 | 1.1057 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 0.00020833 | 5.2421 | 0 | 0.28576 | 0.0023032 | 1.2299 | 1.0402 | 5.845 | 0.96637
679 | 144.8012 | 48.2671 | 6.8953 | 20.0984 | 0.13087 | 3.7546 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.13087 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.96637 | 5.845 | 0 | 0.10569 | 1.121 | 0.13087 | 0 | 5.2421 | 0.00020833 | 8.255 | 0.28576 | 0.10569 | 10.8672 | 0.039896 | 0.96637 | 1.0435 | 8.255 | 0 | 0 | 5.845 | 1.0435 | 10.8672 | 23.1841 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 0.13087 | 0.94146 | 13.8156 | 8.0823 | 0.96637 | 0 | 1.121 | 0 | 0.079062 | 5.845 | 22.1351 | 1.121 | 1.0067 | 1.0542 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 5.845 | 0 | 8.255 | 0.079062 | 5.7551 | 0.079062 | 10.6203 | 1.0067 | 1.0542 | 5.2421 | 1.1111 | 10.6203 | 5.7551 | 10.6203 | 0.10569 | 3.7546 | 5.2421 | 1.121 | 2.0091 | 23.1841 | 1.0402 | 5.2421 | 0.10569 | 5.7551 | 0 | 0.94146 | 0.0040278 | 0.039896 | 0.00054398 | 5.2421 | 1.0067 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 11.8561
680 | 125.5692 | 41.8564 | 5.9795 | 5.845 | 23.1841 | 0.94146 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0040278 | 0.079062 | 1.121 | 0.0011227 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.0011227 | 0 | 0.94146 | 0.94146 | 1.1057 | 0 | 8.255 | 2.1986 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 2.1986 | 1.1111 | 1.0435 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.96637 | 0.94146 | 0 | 1.121 | 0.96637 | 0.0023032 | 0 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 0 | 8.255 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 3.7546 | 1.121 | 5.2421 | 0.0003125 | 0.28576 | 13.8156 | 10.8672 | 0 | 1.121 | 1.0067 | 11.8561 | 0.28576 | 0.10569 | 0.28576 | 0.0040278 | 0 | 5.2421 | 20.0984 | 0.039896 | 0 | 5.845 | 0 | 0.079062 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 5.7551 | 0 | 10.6203 | 0 | 5.845 | 0.96637 | 0 | 10.6203 | 0.28576 | 0.94146
681 | 136.1775 | 45.3925 | 6.4846 | 1.0435 | 0.0003125 | 3.7546 | 2.0091 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 2.1986 | 3.7546 | 8.0823 | 0.079062 | 0.13087 | 22.1351 | 8.0823 | 1.0402 | 10.8672 | 0 | 2.1986 | 0.13087 | 1.0402 | 8.255 | 0.28576 | 1.2299 | 3.7546 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0 | 0 | 20.0984 | 5.7551 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 1.121 | 1.121 | 10.8672 | 1.0542 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.0011227 | 1.2299 | 0.94146 | 0.0011227 | 20.0984 | 2.1986 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.121 | 2.1986 | 0 | 0.0003125 | 22.1351 | 0.96637 | 0.0040278 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 0.13087 | 0 | 1.121 | 5.7551 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.0023032 | 11.8561 | 0 | 23.1841 | 3.7546 | 0 | 0 | 5.2421 | 20.0984 | 8.0823 | 8.255 | 0.28576 | 2.0091 | 0 | 1.121 | 8.0823 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.00054398 | 1.1111 | 1.0435 | 1.2299 | 1.0067 | 5.2421 | 0.94146
682 | 206.5033 | 68.8344 | 9.8335 | 0.079062 | 0.94146 | 1.0435 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 1.0542 | 0.0003125 | 0.0003125 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 2.0091 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 23.1841 | 10.6203 | 8.255 | 22.1351 | 0.0023032 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 8.0823 | 23.1841 | 0.00054398 | 3.7546 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 1.0435 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 1.2299 | 10.8672 | 5.2421 | 0.039896 | 1.2299 | 0.0023032 | 0 | 0.0011227 | 0.94146 | 3.7546 | 0 | 11.8561 | 0.039896 | 0.0040278 | 23.1841 | 0 | 0.0003125 | 11.8561 | 0.0011227 | 0 | 5.7551 | 13.8156 | 0.0011227 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.94146 | 8.0823 | 1.0435 | 0.0011227 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 1.2299 | 1.0435 | 1.0402 | 8.0823 | 0.96637 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.1057 | 5.7551 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0.00020833 | 13.8156 | 0.10569 | 0.13087 | 0 | 0.0003125 | 0
683 | 214.1856 | 71.3952 | 10.1993 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.079062 | 10.8672 | 0.039896 | 1.0435 | 0.079062 | 5.845 | 5.7551 | 2.1986 | 0 | 2.1986 | 23.1841 | 5.7551 | 0 | 0.039896 | 2.0091 | 1.1057 | 0.28576 | 0 | 23.1841 | 23.1841 | 5.2421 | 1.0402 | 22.1351 | 0.0023032 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0 | 0.13087 | 8.0823 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.96637 | 10.6203 | 0.0023032 | 0.0040278 | 10.8672 | 0.0003125 | 0.10569 | 5.845 | 1.0402 | 1.0435 | 11.8561 | 11.8561 | 0.94146 | 23.1841 | 10.6203 | 0.96637 | 0 | 2.0091 | 0 | 2.1986 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.00020833 | 0.00054398 | 1.0435 | 0 | 0.0023032 | 2.0091 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.10569 | 5.7551 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 1.2299 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.28576 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.1111 | 0.96637 | 0 | 11.8561 | 0.0003125
684 | 140.6252 | 46.8751 | 6.6964 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.0542 | 0.96637 | 0.94146 | 0 | 3.7546 | 2.0091 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 11.8561 | 0.13087 | 0.28576 | 10.6203 | 1.2299 | 0.0023032 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 5.845 | 0 | 0.0011227 | 1.0402 | 10.8672 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.94146 | 11.8561 | 22.1351 | 1.2299 | 2.1986 | 0.039896 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 2.1986 | 11.8561 | 0.28576 | 0 | 5.2421 | 0.00054398 | 1.1111 | 1.1057 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.00020833 | 1.0067 | 0.94146 | 1.0402 | 1.2299 | 1.0402 | 0 | 1.1057 | 0.00020833 | 0.039896 | 1.0067 | 10.6203 | 0.0003125 | 8.0823 | 1.0067 | 20.0984 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.28576 | 20.0984 | 2.0091 | 0 | 0.0011227 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.079062 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0 | 0.039896 | 22.1351 | 0 | 1.0402 | 0
685 | 136.542 | 45.514 | 6.502 | 5.7551 | 5.2421 | 2.1986 | 5.845 | 0 | 1.1057 | 5.845 | 0.0023032 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0040278 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 2.0091 | 1.0067 | 0 | 0.10569 | 10.6203 | 1.1111 | 10.8672 | 0 | 2.1986 | 0.28576 | 0.94146 | 0 | 13.8156 | 11.8561 | 0.13087 | 0.96637 | 0 | 0.0011227 | 3.7546 | 1.0067 | 5.7551 | 11.8561 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 23.1841 | 23.1841 | 1.0542 | 0.079062 | 0 | 22.1351 | 0.13087 | 8.0823 | 0 | 2.0091 | 0.0023032 | 23.1841 | 22.1351 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 10.8672 | 1.1057 | 8.255 | 1.121 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0 | 0 | 2.1986 | 1.0542 | 0 | 1.121 | 0 | 13.8156 | 0.039896 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.1111 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 0 | 1.1111 | 0.28576
686 | 198.1226 | 66.0409 | 9.4344 | 0.94146 | 0.00020833 | 0 | 5.845 | 0.0023032 | 3.7546 | 10.8672 | 13.8156 | 0.96637 | 0 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 13.8156 | 5.2421 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 22.1351 | 0 | 1.0435 | 20.0984 | 3.7546 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.0542 | 8.0823 | 3.7546 | 11.8561 | 0 | 1.0067 | 13.8156 | 2.1986 | 2.0091 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.2299 | 1.0435 | 8.0823 | 0 | 8.255 | 0.0011227 | 0.0011227 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 1.121 | 0.0023032 | 0 | 23.1841 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.94146 | 1.0542 | 0.0023032 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.0542 | 20.0984 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.0011227 | 0.079062 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 10.6203 | 0.13087 | 1.2299 | 10.8672
687 | 161.3525 | 53.7842 | 7.6835 | 23.1841 | 20.0984 | 22.1351 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.121 | 0.96637 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 23.1841 | 2.1986 | 5.2421 | 0.94146 | 1.0067 | 0 | 0.96637 | 23.1841 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 2.0091 | 0.0003125 | 0 | 1.0435 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 0.039896 | 0 | 8.255 | 5.2421 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.079062 | 0 | 1.2299 | 0.039896 | 22.1351 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.00054398 | 5.845 | 0.0040278 | 0.94146 | 22.1351 | 3.7546 | 10.6203 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0 | 1.0542 | 22.1351 | 3.7546 | 5.7551 | 2.0091 | 22.1351 | 0 | 0.00020833 | 5.2421 | 0 | 3.7546 | 1.0435 | 5.7551 | 0 | 1.2299 | 22.1351 | 1.121 | 1.0402 | 0.96637 | 0.94146 | 0.0003125 | 0.079062
688 | 228.0979 | 76.0326 | 10.8618 | 0 | 20.0984 | 10.6203 | 8.255 | 10.8672 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 0 | 2.1986 | 0.039896 | 13.8156 | 13.8156 | 1.121 | 1.0435 | 10.8672 | 0.94146 | 0.079062 | 1.1111 | 0.0023032 | 0 | 0.0003125 | 22.1351 | 3.7546 | 23.1841 | 0.0011227 | 8.0823 | 0.00054398 | 0.00020833 | 13.8156 | 0 | 0.00054398 | 0.0011227 | 8.255 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 10.6203 | 5.845 | 5.845 | 0.0003125 | 5.845 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.1111 | 3.7546 | 0.039896 | 8.0823 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.079062 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 8.0823 | 0.96637 | 5.2421 | 1.0435 | 5.845 | 0.13087 | 0.28576 | 0.10569 | 0.0023032 | 0.0011227 | 5.845 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 22.1351 | 10.8672 | 10.6203 | 1.1111 | 1.0542 | 1.2299 | 1.2299 | 1.0067 | 10.6203 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.0011227 | 0.28576 | 0 | 5.2421 | 0.00054398 | 2.1986 | 0.00020833 | 20.0984
689 | 191.9034 | 63.9678 | 9.1383 | 11.8561 | 5.845 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.0067 | 5.7551 | 1.121 | 1.0402 | 0.00020833 | 5.2421 | 20.0984 | 3.7546 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.039896 | 5.7551 | 13.8156 | 0.00020833 | 1.0542 | 0 | 0.94146 | 0.079062 | 0.039896 | 8.0823 | 0.00020833 | 5.7551 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 0 | 0.94146 | 2.0091 | 1.0402 | 1.1057 | 23.1841 | 0.00054398 | 0 | 0.039896 | 1.1057 | 10.6203 | 0.0003125 | 13.8156 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0.00020833 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 2.1986 | 0.10569 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.1057 | 2.1986 | 3.7546 | 0 | 1.1057 | 1.0067 | 1.121 | 0 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 0.96637 | 0 | 13.8156 | 23.1841 | 0.0003125 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.28576 | 2.0091 | 0.0003125 | 0.10569 | 22.1351 | 0 | 1.0435 | 0 | 20.0984 | 3.7546 | 5.2421 | 1.1111 | 0 | 2.1986 | 1.0402 | 2.1986 | 0 | 1.121 | 0
690 | 133.1574 | 44.3858 | 6.3408 | 1.1111 | 0 | 1.1057 | 23.1841 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.13087 | 2.0091 | 0.0023032 | 11.8561 | 1.0402 | 1.0542 | 0.13087 | 0 | 3.7546 | 1.0067 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.1111 | 1.0435 | 0 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.0435 | 8.0823 | 0 | 0.00020833 | 10.6203 | 0.13087 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 8.0823 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 0.0040278 | 0.10569 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 0.96637 | 0.28576 | 23.1841 | 10.6203 | 22.1351 | 20.0984 | 10.8672 | 8.0823 | 0.039896 | 8.0823 | 1.1057 | 1.1057 | 0 | 0 | 2.1986 | 20.0984 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.121 | 1.0542 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.28576 | 0.0003125 | 1.1111 | 0 | 20.0984 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.0542 | 5.2421 | 5.2421 | 0 | 1.121 | 0.28576 | 1.0067 | 8.255 | 5.2421 | 5.845 | 1.1111 | 0.0011227 | 0
691 | 232.3292 | 77.4431 | 11.0633 | 0 | 13.8156 | 0 | 22.1351 | 1.0435 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.121 | 22.1351 | 0 | 0.0011227 | 2.1986 | 0.96637 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 1.1057 | 0.079062 | 20.0984 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 8.255 | 20.0984 | 5.2421 | 10.8672 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 0.0040278 | 5.845 | 0 | 5.845 | 5.845 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.94146 | 1.1111 | 1.0435 | 10.8672 | 2.1986 | 8.0823 | 10.8672 | 10.6203 | 0.28576 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 1.0542 | 5.845 | 0.10569 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 3.7546 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.94146 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0023032 | 1.121 | 5.845 | 2.1986
692 | 128.108 | 42.7027 | 6.1004 | 0.94146 | 0.13087 | 8.0823 | 2.1986 | 5.2421 | 23.1841 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0435 | 0.94146 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 0.00054398 | 1.0402 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.121 | 1.0542 | 0 | 1.0067 | 1.1111 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 10.6203 | 0 | 8.255 | 2.0091 | 1.1111 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.28576 | 1.1111 | 0.079062 | 1.0402 | 13.8156 | 10.8672 | 8.0823 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.079062 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0402 | 1.0435 | 0 | 8.255 | 22.1351 | 0.0011227 | 8.0823 | 0.039896 | 10.6203 | 23.1841 | 5.845 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 0.0023032 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.079062 | 0.00054398 | 0 | 0.00020833 | 1.0067 | 1.0435 | 1.1057 | 0.039896 | 13.8156 | 1.2299 | 0.00054398 | 0 | 0.0003125 | 0.13087 | 0 | 5.7551 | 0.28576 | 1.0542 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.0402
693 | 242.6481 | 80.8827 | 11.5547 | 23.1841 | 1.0542 | 5.7551 | 0.13087 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.10569 | 0.28576 | 0.0003125 | 0 | 20.0984 | 22.1351 | 1.121 | 22.1351 | 11.8561 | 20.0984 | 10.6203 | 5.2421 | 8.255 | 0 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0 | 1.1111 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 0 | 1.0542 | 0.96637 | 0.039896 | 0 | 5.845 | 0 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 5.7551 | 5.7551 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 8.0823 | 1.1057 | 0.94146 | 11.8561 | 1.121 | 0.079062 | 0.0040278 | 1.0435 | 0.0003125 | 0.0011227 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 10.8672 | 8.0823 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 0.0040278 | 1.121 | 0 | 0.0003125 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.2299 | 0.0011227 | 8.255 | 1.121 | 5.2421 | 0.0023032
694 | 203.1165 | 67.7055 | 9.6722 | 20.0984 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.96637 | 11.8561 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.0067 | 2.1986 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0040278 | 0 | 11.8561 | 0.0003125 | 1.1057 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0.039896 | 1.2299 | 23.1841 | 0 | 0.039896 | 0 | 5.2421 | 0.96637 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 8.255 | 8.0823 | 8.255 | 8.255 | 1.0402 | 0.0003125 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 1.0542 | 0 | 1.121 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0067 | 8.0823 | 1.0435 | 20.0984 | 0.00020833 | 1.0435 | 5.7551 | 5.845 | 1.0435 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0 | 0.0040278 | 5.2421 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 1.121 | 0.00020833 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.10569 | 10.6203 | 10.6203 | 10.8672 | 1.0435 | 1.0402 | 1.0067 | 1.0402 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.96637 | 8.0823 | 0 | 23.1841 | 23.1841 | 5.7551 | 20.0984 | 0.10569
695 | 148.4344 | 49.4781 | 7.0683 | 0.10569 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 8.255 | 1.121 | 1.0067 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 0.13087 | 0.0040278 | 0.00020833 | 5.7551 | 2.1986 | 1.2299 | 0 | 1.0067 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0040278 | 13.8156 | 5.2421 | 0.0011227 | 8.0823 | 1.1057 | 0.10569 | 1.0435 | 0.0003125 | 1.2299 | 0 | 0.28576 | 1.1057 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.0011227 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 0 | 23.1841 | 23.1841 | 22.1351 | 10.6203 | 2.0091 | 0.0003125 | 0.13087 | 1.0542 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.0067 | 1.2299 | 1.121 | 0.28576 | 5.2421 | 8.255 | 1.1057 | 0 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.1057 | 1.1111 | 0.00054398 | 5.2421 | 0 | 0.00020833 | 0.00054398 | 1.0435 | 0.10569 | 5.2421 | 1.121 | 0.0023032 | 5.845 | 0 | 1.2299 | 8.255 | 0.039896 | 8.0823 | 1.0067 | 0 | 0.0003125 | 1.0435 | 20.0984 | 11.8561 | 5.2421 | 1.2299 | 8.0823 | 10.8672
696 | 161.8111 | 53.937 | 7.7053 | 0.0003125 | 0 | 0.00020833 | 0.00020833 | 3.7546 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 8.0823 | 0 | 0.079062 | 0.10569 | 0.96637 | 0 | 1.0067 | 2.0091 | 1.0402 | 0.00054398 | 5.845 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 22.1351 | 8.0823 | 0 | 0.00020833 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.10569 | 0.13087 | 3.7546 | 8.0823 | 23.1841 | 0 | 1.1111 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 23.1841 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.039896 | 23.1841 | 1.0402 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.2299 | 1.0067 | 5.7551 | 0.0040278 | 0 | 0 | 10.8672 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.1057 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0402 | 0 | 23.1841 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.0542 | 0 | 0.94146 | 13.8156 | 5.7551 | 0.079062
697 | 232.7496 | 77.5832 | 11.0833 | 1.121 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.96637 | 0 | 11.8561 | 1.0402 | 3.7546 | 22.1351 | 3.7546 | 0.039896 | 0.10569 | 0.079062 | 10.8672 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.94146 | 11.8561 | 0.10569 | 0.96637 | 0.039896 | 0 | 1.121 | 1.0402 | 0.079062 | 23.1841 | 8.0823 | 23.1841 | 0.039896 | 8.255 | 0.94146 | 3.7546 | 0.0023032 | 13.8156 | 8.0823 | 0.0023032 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.13087 | 0.079062 | 10.8672 | 2.0091 | 13.8156 | 3.7546 | 22.1351 | 1.0402 | 1.1057 | 20.0984 | 0 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.00054398 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 10.6203 | 0 | 0.13087 | 1.0067 | 8.0823 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.2299 | 0.0023032 | 0.039896 | 0.079062 | 3.7546 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0402 | 0.039896 | 0.0011227 | 0.039896 | 0 | 0.13087 | 1.1057 | 0.94146 | 0.00054398 | 0 | 0.0040278
698 | 178.9451 | 59.6484 | 8.5212 | 1.0435 | 0.079062 | 0.0040278 | 23.1841 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 0.0040278 | 0.10569 | 0 | 13.8156 | 0 | 2.1986 | 1.0402 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0040278 | 0 | 0.94146 | 22.1351 | 11.8561 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0402 | 20.0984 | 10.8672 | 1.1057 | 1.1057 | 0.94146 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 0 | 0.039896 | 0 | 3.7546 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0435 | 2.0091 | 2.1986 | 1.0542 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.0011227 | 3.7546 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.28576 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 3.7546 | 0.0003125 | 22.1351 | 0 | 1.0435 | 5.7551 | 20.0984 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.00020833 | 5.2421 | 1.2299 | 1.1057 | 0.0040278 | 5.845 | 0 | 8.255 | 1.121 | 5.845 | 0.0003125 | 8.255 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.0003125 | 0
699 | 142.8439 | 47.6146 | 6.8021 | 0.0011227 | 10.6203 | 22.1351 | 0.00054398 | 1.2299 | 0 | 1.0542 | 0.0023032 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.121 | 1.2299 | 10.6203 | 1.1111 | 0.00020833 | 0.0023032 | 3.7546 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.039896 | 0.079062 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0040278 | 0 | 0.96637 | 0.00054398 | 1.121 | 1.1057 | 13.8156 | 0.00020833 | 1.121 | 0.0023032 | 13.8156 | 0 | 0.0040278 | 0.0011227 | 2.1986 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 22.1351 | 1.0067 | 0.079062 | 0.0023032 | 0 | 0.00054398 | 8.255 | 8.0823 | 5.7551 | 0.13087 | 13.8156 | 8.255 | 5.2421 | 10.6203 | 23.1841 | 0.10569 | 23.1841 | 1.0435 | 0 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 0.0023032 | 0 | 5.7551 | 0 | 20.0984 | 11.8561 | 1.121 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.96637 | 1.0435 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 8.0823 | 5.7551 | 0.28576 | 2.1986 | 1.0542 | 10.8672
700 | 243.5361 | 81.1787 | 11.597 | 22.1351 | 10.6203 | 0.00054398 | 0.96637 | 22.1351 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 23.1841 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 8.0823 | 1.121 | 1.0435 | 5.845 | 1.121 | 23.1841 | 0 | 1.1057 | 1.0402 | 0.00020833 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.079062 | 1.0402 | 0.10569 | 22.1351 | 5.845 | 0.079062 | 0.94146 | 0 | 11.8561 | 0.28576 | 1.1111 | 5.2421 | 1.0402 | 5.7551 | 0.10569 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 20.0984 | 1.121 | 10.8672 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 11.8561 | 8.0823 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 8.0823 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 0 | 10.6203 | 10.8672 | 5.845 | 0 | 0.00020833 | 1.0067 | 1.0402 | 5.845 | 0.0040278 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.94146 | 8.255 | 10.8672 | 1.2299 | 1.2299 | 1.0542 | 0.28576 | 0.13087
701 | 180.5124 | 60.1708 | 8.5958 | 0 | 5.845 | 0.28576 | 13.8156 | 1.0542 | 3.7546 | 0.00020833 | 23.1841 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.121 | 11.8561 | 0 | 8.0823 | 2.1986 | 1.0402 | 5.2421 | 0.0003125 | 1.0435 | 2.1986 | 5.7551 | 0 | 10.8672 | 3.7546 | 1.0542 | 0.0003125 | 1.1057 | 5.7551 | 2.0091 | 1.0542 | 2.0091 | 0.28576 | 1.1057 | 5.2421 | 0 | 10.6203 | 13.8156 | 1.0435 | 1.0067 | 1.0402 | 0 | 0.0040278 | 0.0003125 | 8.255 | 0.0003125 | 1.0542 | 0 | 13.8156 | 0 | 8.0823 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.079062 | 0.94146 | 3.7546 | 0.10569 | 0 | 23.1841 | 0.00020833 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 0 | 0.039896 | 1.0542 | 0 | 13.8156 | 10.8672 | 0.0003125 | 10.6203 | 0 | 5.2421 | 0.00020833 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.039896 | 5.7551 | 1.0067 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 10.6203 | 0.0023032 | 5.845 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.00054398
702 | 138.3426 | 46.1142 | 6.5877 | 0.00020833 | 1.0067 | 3.7546 | 0.039896 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0435 | 1.1111 | 1.0542 | 1.1057 | 0.94146 | 0 | 5.2421 | 5.845 | 0 | 11.8561 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0.10569 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 1.2299 | 2.1986 | 1.0067 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 1.0067 | 0.10569 | 0 | 8.255 | 0 | 20.0984 | 11.8561 | 8.0823 | 1.1057 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 0.0040278 | 0.94146 | 23.1841 | 0 | 1.0435 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0.079062 | 5.2421 | 0 | 1.121 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 0.0040278 | 1.0402 | 0.0003125 | 1.1057 | 1.0542 | 1.0067 | 0 | 1.0542 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 11.8561 | 22.1351 | 11.8561 | 0.28576 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 1.0402 | 10.6203 | 0 | 0.0023032 | 0.13087 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.96637 | 2.0091 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.0040278 | 1.1057 | 0
703 | 200.6373 | 66.8791 | 9.5542 | 1.0402 | 10.6203 | 11.8561 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.0003125 | 2.0091 | 5.2421 | 13.8156 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 10.6203 | 0.94146 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 5.7551 | 2.1986 | 13.8156 | 22.1351 | 0 | 20.0984 | 1.121 | 1.1111 | 1.1057 | 1.1111 | 5.845 | 0.00020833 | 8.0823 | 0 | 1.0435 | 0 | 8.0823 | 0.28576 | 0.079062 | 1.0435 | 0.10569 | 3.7546 | 3.7546 | 20.0984 | 11.8561 | 0 | 1.1057 | 0.13087 | 8.255 | 1.0402 | 0.0011227 | 10.6203 | 0.0003125 | 5.845 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.0067 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.0435 | 0 | 10.8672 | 20.0984 | 0 | 10.8672 | 0.00054398 | 20.0984 | 0.0011227 | 1.1111 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 8.0823 | 0.0040278 | 10.8672 | 1.1057 | 0.00054398 | 0.039896 | 2.0091 | 11.8561
704 | 179.3249 | 59.775 | 8.5393 | 0.94146 | 1.0067 | 0.10569 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.00054398 | 0 | 0.10569 | 1.1057 | 0 | 0 | 8.255 | 8.255 | 8.0823 | 1.0402 | 8.255 | 1.0402 | 10.8672 | 1.2299 | 0.94146 | 0.0023032 | 23.1841 | 11.8561 | 5.845 | 0.039896 | 0 | 0.0011227 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 0 | 1.0402 | 2.0091 | 1.0542 | 0.0011227 | 8.255 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.0003125 | 1.2299 | 0 | 0.00054398 | 11.8561 | 10.6203 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.13087 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 13.8156 | 0 | 1.0067 | 5.845 | 0 | 8.255 | 23.1841 | 0.0023032 | 0 | 0.96637 | 0.00054398 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0040278 | 5.2421 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.0435 | 11.8561 | 11.8561 | 0 | 1.0067 | 0.0011227
705 | 132.4924 | 44.1641 | 6.3092 | 0.00020833 | 13.8156 | 0.0023032 | 0 | 0.0011227 | 1.0402 | 13.8156 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.94146 | 0 | 22.1351 | 1.0402 | 0.0003125 | 0.13087 | 0 | 0.28576 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.0003125 | 1.1057 | 0.10569 | 0.0023032 | 0 | 0.28576 | 0.079062 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.079062 | 1.0402 | 0 | 2.0091 | 0.10569 | 5.845 | 3.7546 | 0.0023032 | 1.0435 | 1.0435 | 8.255 | 0.00020833 | 2.0091 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.039896 | 0.00054398 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.28576 | 0 | 1.0402 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 1.2299 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0011227 | 1.0402 | 0.10569 | 0 | 0.28576 | 1.0402 | 5.2421 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.94146 | 0.10569 | 0 | 0
706 | 212.8205 | 70.9402 | 10.1343 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.1111 | 2.1986 | 0.0011227 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.0003125 | 8.255 | 5.845 | 5.845 | 0.039896 | 0.96637 | 1.2299 | 20.0984 | 0.039896 | 0.10569 | 0.0040278 | 2.0091 | 0.10569 | 22.1351 | 0.28576 | 20.0984 | 5.7551 | 1.0402 | 11.8561 | 0.039896 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.00020833 | 10.6203 | 0 | 0.00020833 | 23.1841 | 0 | 0 | 11.8561 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.0542 | 2.1986 | 0.00020833 | 0 | 1.121 | 5.845 | 0.28576 | 0.28576 | 8.0823 | 0 | 2.0091 | 11.8561 | 0.28576 | 8.0823 | 5.7551 | 1.2299 | 2.1986 | 10.8672 | 5.845 | 1.0542 | 5.7551 | 0 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 2.1986 | 22.1351 | 0 | 0.0003125 | 0.00054398 | 1.2299 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0.94146 | 0.00020833 | 2.1986 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0067 | 0 | 10.8672 | 11.8561 | 0 | 1.0435
707 | 205.5091 | 68.503 | 9.7861 | 1.1111 | 1.0435 | 0 | 0.0011227 | 0.00054398 | 1.2299 | 0.10569 | 13.8156 | 2.0091 | 0.079062 | 0.94146 | 5.7551 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 1.1057 | 2.1986 | 1.121 | 22.1351 | 20.0984 | 5.2421 | 1.1111 | 1.0067 | 1.0542 | 0 | 0 | 11.8561 | 5.845 | 1.1057 | 13.8156 | 22.1351 | 1.121 | 2.1986 | 8.255 | 1.0542 | 5.7551 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 0.28576 | 1.1057 | 5.7551 | 0.94146 | 0.0040278 | 2.1986 | 0.00020833 | 10.8672 | 0.0011227 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 0 | 10.6203 | 5.845 | 0 | 0 | 13.8156 | 5.845 | 0.00054398 | 1.121 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0402 | 5.845 | 0 | 1.1111 | 3.7546 | 0 | 8.255 | 10.6203 | 11.8561 | 0.00054398 | 5.845 | 1.1057 | 2.0091 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.00020833 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 22.1351 | 0 | 2.0091 | 0.10569 | 20.0984 | 0 | 8.0823 | 0 | 5.7551
708 | 176.0265 | 58.6755 | 8.3822 | 0.10569 | 1.2299 | 0 | 1.0542 | 2.1986 | 0.0023032 | 8.0823 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0435 | 0.94146 | 1.0067 | 1.0402 | 0.039896 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 13.8156 | 23.1841 | 0.00054398 | 3.7546 | 23.1841 | 0.96637 | 1.1111 | 1.0402 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.96637 | 1.2299 | 3.7546 | 10.8672 | 0 | 0.0011227 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.96637 | 5.845 | 1.0402 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0435 | 0.0040278 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.00020833 | 1.0067 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.96637 | 1.1111 | 11.8561 | 20.0984 | 1.0435 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.2299 | 5.845 | 1.1057 | 3.7546 | 0 | 5.2421 | 5.845 | 0.0023032 | 8.0823 | 22.1351 | 10.6203 | 1.0067 | 0 | 5.2421 | 8.0823 | 5.845 | 0.0003125 | 10.6203 | 2.0091 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 8.255
709 | 178.1082 | 59.3694 | 8.4813 | 0 | 23.1841 | 13.8156 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.079062 | 0.28576 | 10.6203 | 0 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 0.10569 | 0.00020833 | 8.0823 | 2.1986 | 0 | 2.0091 | 0.28576 | 0.00020833 | 8.0823 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 1.0067 | 0 | 0 | 23.1841 | 5.845 | 1.0402 | 0 | 0.079062 | 2.0091 | 1.2299 | 0.0040278 | 1.1057 | 1.1057 | 1.0402 | 1.0435 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.039896 | 0.10569 | 22.1351 | 0 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.13087 | 22.1351 | 0.94146 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.0040278 | 0.96637 | 0.0003125 | 1.1057 | 0.0023032 | 22.1351 | 0 | 10.6203 | 0.28576 | 13.8156 | 0.0023032 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 0 | 10.6203 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 0.96637 | 2.0091 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.0542 | 20.0984 | 0 | 0.0023032 | 0.00020833 | 5.2421 | 0
710 | 121.752 | 40.584 | 5.7977 | 1.0435 | 0 | 0.96637 | 0.00054398 | 0.079062 | 8.0823 | 0.0023032 | 0 | 20.0984 | 1.121 | 0 | 0.10569 | 20.0984 | 0.13087 | 8.255 | 3.7546 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.079062 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.039896 | 0.0040278 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 5.2421 | 2.0091 | 1.1057 | 1.2299 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.94146 | 3.7546 | 13.8156 | 1.0067 | 0 | 1.0542 | 5.2421 | 2.0091 | 0.0003125 | 13.8156 | 1.0542 | 0.0011227 | 10.8672 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 22.1351 | 0.079062 | 13.8156 | 1.0067 | 1.121 | 3.7546 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 8.255 | 13.8156 | 0 | 0.0011227 | 8.255 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.0011227 | 5.845 | 0.00020833 | 1.0542 | 0 | 0.13087 | 23.1841 | 10.8672 | 0.10569 | 1.121 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 10.6203 | 20.0984
711 | 96.3046 | 32.1015 | 4.5859 | 0 | 0.13087 | 22.1351 | 0 | 8.255 | 0.0003125 | 0.94146 | 1.1057 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 5.7551 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.94146 | 0.0011227 | 0 | 5.2421 | 0.00054398 | 0.00020833 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 1.0402 | 1.2299 | 0.28576 | 1.121 | 0 | 0 | 1.1111 | 8.255 | 0.96637 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.0067 | 0.0011227 | 1.0435 | 8.0823 | 5.845 | 10.8672 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0.96637 | 0 | 2.1986 | 0.94146 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 8.255 | 1.0542 | 1.2299 | 8.255 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0 | 1.0067 | 0 | 11.8561 | 10.6203 | 0 | 1.0067 | 5.2421 | 0 | 0.10569 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 2.1986 | 1.0402 | 10.8672 | 0 | 1.0067 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 10.8672 | 20.0984
712 | 201.7382 | 67.2461 | 9.6066 | 0 | 0.00020833 | 0.94146 | 13.8156 | 2.1986 | 1.1057 | 22.1351 | 0 | 1.0435 | 1.1111 | 0 | 1.1057 | 22.1351 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.00054398 | 5.2421 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 1.0402 | 5.7551 | 0 | 8.0823 | 0.96637 | 0 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 0.0011227 | 10.8672 | 1.0402 | 8.255 | 1.0435 | 22.1351 | 5.2421 | 5.2421 | 0 | 5.7551 | 1.0067 | 22.1351 | 1.0435 | 0.10569 | 1.1111 | 11.8561 | 0.28576 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.94146 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.2299 | 2.1986 | 0.0040278 | 1.0067 | 22.1351 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.13087 | 0.079062 | 0.10569 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.1057 | 0.00020833 | 0 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 1.0402 | 0.0011227 | 0 | 1.121 | 11.8561 | 0 | 10.8672 | 0.10569 | 13.8156 | 0 | 0.0003125 | 10.8672 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.94146
713 | 172.5418 | 57.5139 | 8.2163 | 10.8672 | 3.7546 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 13.8156 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.10569 | 23.1841 | 1.2299 | 0.10569 | 0.039896 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0402 | 10.8672 | 10.6203 | 0.00020833 | 0 | 1.1057 | 1.0542 | 5.2421 | 1.0542 | 10.8672 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 5.7551 | 5.2421 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 5.2421 | 5.845 | 0 | 0.0003125 | 11.8561 | 0.0011227 | 10.8672 | 0 | 1.0542 | 0.0003125 | 1.1111 | 1.2299 | 0.039896 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 0.10569 | 0.94146 | 1.0435 | 0.00020833 | 11.8561 | 1.1057 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 1.0402 | 13.8156 | 0.0003125 | 23.1841 | 1.0435 | 0.039896 | 5.7551 | 2.1986 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 1.0067 | 23.1841 | 0.94146 | 0.00054398 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.00054398 | 3.7546 | 5.845 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.0402 | 0 | 0.28576 | 0
714 | 161.0687 | 53.6896 | 7.6699 | 0 | 1.1057 | 1.1057 | 5.2421 | 0.0011227 | 1.0435 | 10.6203 | 5.7551 | 0.079062 | 5.7551 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.10569 | 1.1057 | 0 | 10.8672 | 2.1986 | 8.0823 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0.0003125 | 0.10569 | 1.0542 | 0 | 8.255 | 0 | 2.0091 | 20.0984 | 0.0040278 | 0.96637 | 13.8156 | 0 | 23.1841 | 2.1986 | 8.255 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 11.8561 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 0 | 0.079062 | 1.1111 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.079062 | 0.00054398 | 0 | 0.10569 | 5.2421 | 0.00054398 | 5.2421 | 0.0023032 | 1.0435 | 10.6203 | 0.13087 | 1.0435 | 8.255 | 1.0402 | 0.079062 | 0 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0.13087 | 0 | 8.255 | 1.1111 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.13087 | 10.8672 | 0 | 3.7546 | 0.0003125
715 | 209.1425 | 69.7142 | 9.9592 | 1.0542 | 0.10569 | 22.1351 | 2.1986 | 1.0067 | 0.96637 | 0 | 10.8672 | 0.0040278 | 0 | 0 | 10.6203 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 8.0823 | 0 | 1.0067 | 5.7551 | 0 | 0.0040278 | 0 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.039896 | 10.8672 | 0 | 3.7546 | 11.8561 | 0.10569 | 20.0984 | 0.94146 | 0.96637 | 10.6203 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.94146 | 1.121 | 5.7551 | 1.121 | 0.039896 | 0.94146 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.10569 | 0.0040278 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 10.8672 | 22.1351 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 5.2421 | 5.2421 | 0 | 0.00020833 | 11.8561 | 1.121 | 0 | 0.0011227 | 1.0402 | 0 | 1.0067 | 0.13087 | 0.94146 | 20.0984 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 5.2421
716 | 165.4024 | 55.1341 | 7.8763 | 1.0542 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 0.0003125 | 5.845 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.13087 | 1.0067 | 0.079062 | 0.079062 | 0.079062 | 22.1351 | 5.7551 | 5.7551 | 3.7546 | 0.96637 | 0.94146 | 0.00020833 | 11.8561 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.0542 | 11.8561 | 0.0040278 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.2299 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 0 | 11.8561 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.1111 | 10.6203 | 1.2299 | 1.1057 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.28576 | 0.96637 | 0 | 1.0435 | 0 | 8.255 | 0.0003125 | 22.1351 | 0 | 1.0435 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 20.0984 | 0 | 11.8561 | 1.121 | 3.7546 | 8.0823 | 23.1841 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.1111 | 8.0823 | 1.0067 | 10.8672 | 8.255 | 0 | 5.845 | 0 | 0.0003125 | 5.7551 | 0.94146 | 0.00020833 | 5.2421 | 1.0542 | 2.1986 | 3.7546 | 2.1986 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 10.8672
717 | 241.6673 | 80.5558 | 11.508 | 0.00054398 | 0.079062 | 20.0984 | 22.1351 | 5.845 | 20.0984 | 2.1986 | 0 | 5.845 | 5.2421 | 1.1111 | 0 | 1.0435 | 0.0011227 | 1.0402 | 0 | 0.0011227 | 0.13087 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.13087 | 0.0011227 | 23.1841 | 0.0023032 | 20.0984 | 0.00054398 | 8.0823 | 23.1841 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.079062 | 0.10569 | 1.0435 | 0.13087 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 22.1351 | 0.079062 | 5.2421 | 1.2299 | 23.1841 | 0.96637 | 1.121 | 1.0402 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.079062 | 1.2299 | 0.079062 | 0.0023032 | 11.8561 | 1.0402 | 2.0091 | 0.0011227 | 5.7551 | 0.079062 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 5.2421 | 0 | 1.0435 | 13.8156 | 1.0402 | 1.1111 | 0.10569 | 0.0011227 | 0.96637 | 1.1057 | 0 | 3.7546 | 0.039896 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.0003125 | 10.8672 | 0.039896 | 20.0984 | 1.2299 | 0.10569 | 0.28576 | 8.0823 | 0 | 0
718 | 135.5255 | 45.1752 | 6.4536 | 10.6203 | 23.1841 | 0.10569 | 0.00020833 | 1.0542 | 2.0091 | 0 | 2.1986 | 1.2299 | 0 | 1.0542 | 5.7551 | 0 | 0 | 5.845 | 5.2421 | 0.00054398 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.0435 | 0.0003125 | 5.2421 | 11.8561 | 1.0542 | 0.0040278 | 1.0435 | 10.6203 | 0.10569 | 2.1986 | 0.10569 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.00054398 | 3.7546 | 2.0091 | 0 | 0.28576 | 23.1841 | 1.0067 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.0402 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0.039896 | 0 | 10.8672 | 8.255 | 0.079062 | 10.8672 | 0.0011227 | 0 | 0.96637 | 0 | 8.255 | 0.079062 | 1.121 | 2.1986 | 5.7551 | 0.079062 | 0 | 0.039896 | 2.0091 | 5.7551 | 0.039896 | 0 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 3.7546 | 0.079062 | 1.0435 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0 | 10.8672 | 5.845 | 1.0067 | 0.96637 | 0.039896 | 10.8672 | 5.845 | 1.0542 | 0.0003125 | 23.1841
719 | 149.0563 | 49.6854 | 7.0979 | 0 | 1.1057 | 0 | 8.255 | 0.10569 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 1.0067 | 2.1986 | 5.845 | 0 | 22.1351 | 8.255 | 1.0542 | 0 | 10.6203 | 0.0003125 | 1.0435 | 23.1841 | 0.00020833 | 0 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 1.0542 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.039896 | 0.0011227 | 20.0984 | 22.1351 | 1.1111 | 0 | 1.1057 | 5.2421 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 0.039896 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0.0040278 | 5.845 | 5.2421 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.2299 | 2.0091 | 2.0091 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0542 | 11.8561 | 1.0067 | 0.10569 | 3.7546 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 5.845 | 0.0040278 | 2.0091 | 0 | 10.6203 | 0.0040278 | 5.845 | 0 | 5.845 | 0.039896 | 3.7546 | 0.13087 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.0003125 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.13087
720 | 192.1579 | 64.0526 | 9.1504 | 1.0067 | 1.1057 | 1.0067 | 1.1057 | 1.0542 | 0.0003125 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.00020833 | 1.2299 | 10.8672 | 0 | 8.0823 | 0 | 23.1841 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 0.94146 | 0.0040278 | 0 | 10.6203 | 0.039896 | 0 | 23.1841 | 0.94146 | 1.0435 | 0 | 8.0823 | 0.96637 | 1.121 | 5.7551 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.079062 | 1.0435 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 3.7546 | 1.2299 | 20.0984 | 2.0091 | 23.1841 | 1.2299 | 5.7551 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 2.1986 | 1.121 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0 | 3.7546 | 1.0542 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 0 | 22.1351 | 0.0023032 | 0.039896 | 0.00054398 | 1.1057 | 0.0040278 | 2.1986 | 0.0040278 | 0.13087 | 13.8156 | 0 | 1.0067 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421
721 | 119.8334 | 39.9445 | 5.7064 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.0402 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.13087 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.00020833 | 3.7546 | 0 | 2.1986 | 1.0402 | 0.96637 | 0.0003125 | 3.7546 | 1.2299 | 13.8156 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 1.121 | 5.2421 | 1.0435 | 5.2421 | 8.0823 | 2.0091 | 0 | 2.0091 | 0.039896 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 2.1986 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0.94146 | 8.255 | 0 | 13.8156 | 0.0003125 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 5.2421 | 1.2299 | 0.0023032 | 13.8156 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.94146 | 2.1986 | 3.7546 | 5.845 | 20.0984 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 10.6203 | 5.7551 | 5.845 | 5.2421 | 0 | 0 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.94146
722 | 162.1038 | 54.0346 | 7.7192 | 0.00054398 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0402 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.2299 | 1.0402 | 13.8156 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 3.7546 | 0.039896 | 0.0011227 | 13.8156 | 1.0067 | 0.00054398 | 2.1986 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 1.0067 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.039896 | 20.0984 | 0 | 0.0040278 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.039896 | 0.13087 | 11.8561 | 10.8672 | 0 | 2.1986 | 0.00020833 | 0.94146 | 1.1057 | 0.10569 | 1.0435 | 0 | 5.2421 | 1.121 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.079062 | 0 | 1.1111 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 0.0023032 | 22.1351 | 0 | 1.121 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 0.10569 | 0.94146 | 0.96637 | 0 | 20.0984 | 1.0435 | 0.10569 | 0.0011227 | 1.121 | 11.8561
723 | 157.1505 | 52.3835 | 7.4834 | 0 | 2.0091 | 0 | 5.2421 | 5.845 | 0.96637 | 1.2299 | 1.2299 | 11.8561 | 0 | 22.1351 | 0.00020833 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.0067 | 0 | 1.0435 | 1.0542 | 1.1057 | 1.0542 | 8.255 | 20.0984 | 0 | 1.0435 | 0.13087 | 2.0091 | 1.0435 | 3.7546 | 0.96637 | 0 | 8.255 | 5.2421 | 1.121 | 1.121 | 0.13087 | 0 | 1.1111 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 5.7551 | 23.1841 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 2.0091 | 1.0435 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 1.0542 | 0.94146 | 2.0091 | 0 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.0023032 | 1.121 | 0.039896 | 1.0067 | 0.28576 | 0 | 8.255 | 0 | 0.0023032 | 5.7551 | 1.0542 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 0.10569 | 1.121 | 5.2421 | 0.28576 | 0 | 1.121 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 1.0402 | 0.079062 | 23.1841 | 11.8561 | 2.1986 | 1.2299 | 0.0011227
724 | 117.4466 | 39.1489 | 5.5927 | 13.8156 | 0 | 0.28576 | 1.1057 | 0 | 5.7551 | 2.0091 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 3.7546 | 8.0823 | 10.8672 | 0 | 0.28576 | 1.1111 | 1.0067 | 0.0040278 | 0.039896 | 1.0067 | 1.1111 | 1.1057 | 0 | 1.1111 | 0.0011227 | 5.2421 | 0.94146 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.1057 | 3.7546 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 5.845 | 1.0402 | 10.6203 | 10.8672 | 1.0067 | 0 | 1.1057 | 0.28576 | 1.2299 | 1.2299 | 0.96637 | 8.0823 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.0067 | 0.039896 | 0 | 0.28576 | 8.0823 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.0003125 | 8.255 | 1.121 | 0.13087 | 0.13087 | 0 | 5.845 | 0 | 1.1111 | 0.00054398 | 13.8156 | 0.13087 | 0 | 0.00020833 | 0.039896 | 1.0402 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 5.2421 | 10.8672 | 1.0542 | 1.0067 | 1.0402 | 1.0435 | 0.00054398 | 0.96637 | 0.96637 | 0 | 0 | 5.2421 | 5.2421 | 8.0823 | 1.1111
725 | 147.0715 | 49.0238 | 7.0034 | 0.079062 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 5.2421 | 10.6203 | 1.2299 | 0 | 0.0040278 | 1.2299 | 0.039896 | 1.0067 | 3.7546 | 1.0435 | 0 | 10.8672 | 2.1986 | 2.0091 | 8.255 | 1.0542 | 10.6203 | 0.13087 | 8.0823 | 0 | 11.8561 | 8.0823 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 20.0984 | 0 | 5.845 | 0 | 10.6203 | 13.8156 | 0.28576 | 0.94146 | 2.0091 | 0.28576 | 0.00054398 | 0 | 0.96637 | 0.079062 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.00054398 | 5.845 | 0.00054398 | 0.0003125 | 1.0542 | 5.845 | 0.00054398 | 2.1986 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0402 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0 | 0.00054398 | 1.0402 | 1.0435 | 0.00054398 | 0.039896 | 0.10569 | 2.1986 | 0.0003125 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 2.1986 | 0 | 0.0011227 | 23.1841 | 0.0003125 | 0.079062 | 0.13087 | 10.8672 | 0 | 0.28576 | 0.96637 | 20.0984 | 0 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 0.079062 | 1.0542 | 0 | 0
726 | 226.7483 | 75.5828 | 10.7975 | 1.0067 | 1.0435 | 2.0091 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.0023032 | 22.1351 | 3.7546 | 0 | 8.255 | 23.1841 | 0.96637 | 2.1986 | 0.0011227 | 1.0402 | 11.8561 | 0.13087 | 1.0402 | 10.6203 | 1.0542 | 5.845 | 10.6203 | 0.0040278 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.00054398 | 0.94146 | 5.845 | 0.96637 | 1.0067 | 1.2299 | 0 | 5.7551 | 0.94146 | 2.0091 | 0.0023032 | 0 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 0 | 8.0823 | 5.7551 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.079062 | 3.7546 | 1.2299 | 1.121 | 0.13087 | 0 | 0.0023032 | 5.2421 | 8.0823 | 23.1841 | 5.2421 | 0 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 0.039896 | 5.2421 | 23.1841 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.96637 | 1.0542 | 0 | 0.0040278 | 0.079062 | 0 | 11.8561 | 1.1057 | 20.0984 | 23.1841 | 8.255 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 5.7551 | 0.039896 | 0.00054398 | 20.0984 | 0 | 0 | 13.8156
727 | 189.4321 | 63.144 | 9.0206 | 20.0984 | 0.0011227 | 0 | 8.0823 | 3.7546 | 0 | 0.0023032 | 20.0984 | 8.255 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.0011227 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 0.0003125 | 0.94146 | 0.0023032 | 1.0067 | 5.845 | 0 | 0.10569 | 0 | 11.8561 | 5.2421 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.0023032 | 0 | 0 | 5.7551 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.10569 | 23.1841 | 5.7551 | 8.0823 | 1.0435 | 10.6203 | 1.1111 | 20.0984 | 0 | 0.13087 | 10.6203 | 1.121 | 0.0023032 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.1057 | 13.8156 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.13087 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0023032 | 0 | 5.7551 | 2.0091 | 0.13087 | 0 | 5.845 | 0 | 5.7551 | 5.7551 | 0.0040278 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 1.0542 | 0.94146 | 1.0542 | 0.0040278 | 0.28576 | 0 | 0.039896 | 0.13087 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 0.00054398 | 2.0091 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0 | 0
728 | 186.5601 | 62.1867 | 8.8838 | 22.1351 | 2.1986 | 0.10569 | 0.96637 | 8.0823 | 8.0823 | 0 | 1.2299 | 2.1986 | 0.13087 | 0 | 11.8561 | 0.0003125 | 1.0435 | 2.0091 | 0 | 1.1057 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 23.1841 | 0.0011227 | 8.0823 | 0 | 1.2299 | 1.1057 | 1.121 | 5.2421 | 0 | 0.0011227 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 8.0823 | 0 | 5.7551 | 5.845 | 0 | 0.00054398 | 10.8672 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 0.00054398 | 0 | 1.0435 | 0 | 10.8672 | 5.2421 | 10.6203 | 13.8156 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.0040278 | 0.0040278 | 1.121 | 2.0091 | 0.039896 | 1.2299 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 0 | 8.255 | 5.2421 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0067 | 0.039896 | 0 | 0 | 8.255 | 0.28576 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 8.255 | 23.1841 | 0.28576 | 8.255 | 5.2421 | 1.0435 | 0.96637 | 0 | 22.1351 | 0.0040278 | 1.1057 | 0.0040278 | 0 | 0.96637
729 | 154.2602 | 51.4201 | 7.3457 | 23.1841 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 1.0542 | 0.0003125 | 8.0823 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 1.0402 | 5.2421 | 5.2421 | 1.0402 | 1.2299 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 5.845 | 0 | 0.0003125 | 0 | 5.2421 | 11.8561 | 0.0011227 | 0 | 1.0402 | 0 | 2.0091 | 5.7551 | 0.96637 | 10.6203 | 1.2299 | 1.121 | 0 | 1.121 | 0 | 1.1111 | 1.0435 | 0.0040278 | 1.0542 | 5.2421 | 23.1841 | 1.1111 | 0.13087 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0.00020833 | 3.7546 | 11.8561 | 0 | 0.0011227 | 0.0011227 | 0.94146 | 0.0040278 | 8.255 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 10.8672 | 8.0823 | 0.96637 | 20.0984 | 0.0003125 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.94146 | 1.0542 | 0 | 2.1986 | 20.0984 | 10.8672 | 0.00054398 | 0 | 1.0435 | 0.0003125 | 2.1986 | 1.1057 | 1.1111 | 5.2421 | 0.0023032 | 1.1057 | 0 | 11.8561 | 0.28576
730 | 213.0019 | 71.0006 | 10.1429 | 2.1986 | 0 | 0 | 3.7546 | 20.0984 | 1.0435 | 8.0823 | 5.845 | 0 | 0.94146 | 1.0542 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.0003125 | 10.6203 | 5.7551 | 10.8672 | 1.0402 | 0.96637 | 0.0003125 | 0 | 0.00054398 | 2.1986 | 0.0023032 | 0 | 0 | 13.8156 | 5.845 | 0.10569 | 22.1351 | 22.1351 | 23.1841 | 3.7546 | 5.7551 | 8.0823 | 10.6203 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.039896 | 0 | 1.1057 | 11.8561 | 3.7546 | 1.121 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0 | 0.0040278 | 0.10569 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.0003125 | 0.079062 | 0 | 0.0003125 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 0.96637 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0542 | 0.0011227 | 0 | 0.10569 | 0.079062 | 0.94146 | 8.0823 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 1.1057 | 0 | 0.079062 | 0.00054398 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 1.2299 | 0.10569 | 1.1057 | 0 | 2.0091 | 0 | 11.8561 | 1.1057 | 0 | 2.0091 | 8.255 | 0
731 | 177.4963 | 59.1654 | 8.4522 | 0 | 0.0011227 | 0.00020833 | 1.2299 | 5.2421 | 10.8672 | 0 | 0.0003125 | 20.0984 | 8.255 | 1.0542 | 0.28576 | 3.7546 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 0 | 2.1986 | 1.0435 | 5.2421 | 22.1351 | 8.255 | 8.255 | 0 | 0.0040278 | 1.0402 | 5.7551 | 0.13087 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 0.13087 | 1.0067 | 22.1351 | 1.2299 | 1.0542 | 8.0823 | 0 | 1.121 | 0 | 0.039896 | 2.1986 | 0 | 13.8156 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0 | 0 | 5.7551 | 8.0823 | 13.8156 | 3.7546 | 20.0984 | 5.845 | 22.1351 | 1.0542 | 0 | 22.1351 | 2.1986 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.94146 | 0.94146 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.0023032 | 0.96637 | 5.845 | 0.94146 | 20.0984 | 0 | 1.0542 | 10.6203 | 20.0984 | 5.7551 | 1.2299 | 0.039896 | 11.8561 | 1.2299 | 5.7551 | 0.13087 | 23.1841 | 0.94146 | 0.00020833 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.1057 | 8.0823 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.0435
732 | 171.2542 | 57.0847 | 8.155 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 0.0003125 | 0.94146 | 0.10569 | 1.2299 | 3.7546 | 5.7551 | 0.0011227 | 0.28576 | 8.0823 | 0.0023032 | 8.0823 | 5.7551 | 1.0542 | 0.0023032 | 5.7551 | 0.94146 | 0.079062 | 22.1351 | 3.7546 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.079062 | 20.0984 | 1.1111 | 0.0023032 | 10.8672 | 5.2421 | 2.1986 | 1.0067 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.13087 | 1.0542 | 5.2421 | 0 | 0.0011227 | 5.7551 | 0.94146 | 10.8672 | 0.00020833 | 5.845 | 2.1986 | 1.0542 | 0 | 1.1057 | 5.2421 | 0.94146 | 1.0402 | 0.0023032 | 0.13087 | 1.0435 | 0.96637 | 1.2299 | 1.0402 | 0.10569 | 5.7551 | 0 | 5.2421 | 0.96637 | 0 | 0.96637 | 1.2299 | 5.845 | 23.1841 | 0 | 1.0402 | 1.121 | 0 | 1.0435 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.00020833 | 23.1841 | 0.0040278 | 0.13087 | 1.1057 | 0.0023032 | 0.10569 | 1.1111 | 1.2299 | 0 | 0.13087 | 1.1057 | 10.6203 | 5.7551 | 5.845 | 0 | 0.28576 | 1.0402 | 0 | 8.255 | 3.7546 | 1.0435 | 1.121
733 | 169.4534 | 56.4845 | 8.0692 | 0.96637 | 10.6203 | 0.13087 | 0.079062 | 20.0984 | 2.1986 | 8.255 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0 | 0.28576 | 2.0091 | 8.255 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.0067 | 23.1841 | 0.94146 | 0 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 1.0542 | 22.1351 | 0 | 0.96637 | 13.8156 | 1.1111 | 2.0091 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 5.845 | 0.079062 | 0.0023032 | 1.1111 | 10.8672 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 1.1111 | 3.7546 | 8.0823 | 23.1841 | 10.8672 | 2.0091 | 13.8156 | 1.0067 | 1.0402 | 0.13087 | 5.2421 | 0.00054398 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 0.28576 | 1.0067 | 1.1057 | 10.8672 | 1.0435 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 10.8672 | 22.1351 | 0.10569 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.00020833 | 1.1057 | 0.96637 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.079062 | 0.96637 | 3.7546 | 5.2421 | 1.0542 | 23.1841 | 0.94146 | 0.10569
734 | 175.7412 | 58.5804 | 8.3686 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.2299 | 0.0011227 | 13.8156 | 5.2421 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.94146 | 20.0984 | 23.1841 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.0402 | 5.2421 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.0435 | 1.2299 | 0 | 1.1111 | 23.1841 | 0 | 1.0402 | 5.7551 | 22.1351 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0.96637 | 0 | 1.121 | 0.96637 | 0 | 1.0067 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 20.0984 | 0.0011227 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.00054398 | 22.1351 | 5.7551 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0011227 | 11.8561 | 2.0091 | 0 | 0.13087 | 1.0435 | 0.96637 | 20.0984 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 0.039896 | 11.8561 | 20.0984 | 0 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.00020833 | 1.0542 | 23.1841 | 10.6203 | 0 | 2.0091 | 5.845 | 1.0542 | 0
735 | 192.2559 | 64.0853 | 9.155 | 10.8672 | 0.0011227 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 0.96637 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 0.0011227 | 0.13087 | 0.00054398 | 10.6203 | 0 | 0.0040278 | 1.0402 | 0.00054398 | 0.28576 | 0.0003125 | 23.1841 | 2.1986 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.1111 | 0 | 1.0402 | 1.1057 | 23.1841 | 1.1111 | 0.0040278 | 5.7551 | 0.039896 | 8.0823 | 10.6203 | 10.8672 | 0 | 11.8561 | 1.2299 | 1.1057 | 0 | 0.94146 | 5.7551 | 0.13087 | 23.1841 | 1.1111 | 5.7551 | 5.2421 | 0.0011227 | 0 | 0.0040278 | 0.079062 | 0 | 20.0984 | 0.00054398 | 0 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 0.0040278 | 0 | 10.6203 | 3.7546 | 0.039896 | 0.13087 | 10.6203 | 0.96637 | 1.1057 | 22.1351 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.039896 | 0.0023032 | 0 | 22.1351 | 1.2299 | 1.0402 | 5.2421 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.079062 | 1.0402 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.94146 | 1.0402
736 | 148.9225 | 49.6408 | 7.0915 | 0.28576 | 1.0067 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 2.1986 | 0 | 8.0823 | 0.96637 | 5.7551 | 3.7546 | 8.255 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.039896 | 8.255 | 1.0435 | 8.0823 | 0.10569 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 23.1841 | 10.8672 | 0.00020833 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.039896 | 22.1351 | 0.0011227 | 0.96637 | 1.2299 | 1.2299 | 0.0040278 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.2299 | 0 | 1.1057 | 0 | 20.0984 | 1.0435 | 5.2421 | 0.13087 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 0.0003125 | 0 | 0 | 3.7546 | 11.8561 | 1.0542 | 8.0823 | 0.00054398 | 2.1986 | 1.0067 | 0 | 11.8561 | 1.0542 | 23.1841 | 0.96637 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 0.13087 | 0 | 5.7551 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 22.1351 | 2.0091 | 0.28576 | 1.0067 | 1.0435 | 10.8672 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 5.7551
737 | 146.766 | 48.922 | 6.9889 | 0 | 0 | 8.255 | 0.10569 | 0.28576 | 0.0011227 | 0.13087 | 23.1841 | 0.0003125 | 0 | 0 | 20.0984 | 3.7546 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.079062 | 2.0091 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 2.0091 | 13.8156 | 0 | 23.1841 | 0 | 2.1986 | 5.2421 | 5.845 | 10.6203 | 2.0091 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.0542 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 1.2299 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 5.7551 | 8.0823 | 20.0984 | 22.1351 | 5.2421 | 0.079062 | 0 | 0.96637 | 10.6203 | 0.079062 | 0 | 1.0435 | 0.13087 | 1.1057 | 0 | 8.0823 | 0.0003125 | 8.255 | 0 | 0.00054398 | 1.0402 | 0 | 5.2421 | 10.8672 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 0.039896 | 1.1057 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 1.121
738 | 251.4087 | 83.8029 | 11.9718 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.079062 | 22.1351 | 0.96637 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 1.1057 | 5.2421 | 22.1351 | 0.00020833 | 22.1351 | 1.0067 | 8.0823 | 0 | 0 | 11.8561 | 10.6203 | 0.00054398 | 1.0402 | 0.0023032 | 0.0011227 | 2.0091 | 8.0823 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 5.7551 | 1.0067 | 0.10569 | 0.96637 | 5.7551 | 2.0091 | 0 | 0 | 20.0984 | 20.0984 | 1.0435 | 20.0984 | 5.845 | 10.8672 | 5.845 | 0.13087 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0023032 | 0.94146 | 0.0023032 | 10.6203 | 1.2299 | 0 | 1.0435 | 8.255 | 13.8156 | 0 | 0.13087 | 0.0023032 | 1.0402 | 8.255 | 10.6203 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 3.7546 | 0.94146 | 0.00054398 | 0.00020833 | 1.0402 | 0 | 1.1057 | 0 | 22.1351 | 0.28576 | 0 | 10.6203 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0011227 | 5.845 | 0 | 10.6203 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.121
739 | 172.8606 | 57.6202 | 8.2315 | 0 | 5.845 | 0.13087 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 23.1841 | 23.1841 | 1.2299 | 0.13087 | 5.7551 | 5.845 | 0 | 13.8156 | 0.0011227 | 0 | 0.039896 | 0 | 10.6203 | 0.0023032 | 10.6203 | 10.8672 | 2.1986 | 0 | 0.00054398 | 0.10569 | 0 | 1.121 | 0.00054398 | 1.2299 | 8.0823 | 0.96637 | 1.0542 | 13.8156 | 0.00054398 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 8.255 | 0.13087 | 0.039896 | 0.94146 | 1.0435 | 0.0023032 | 0.039896 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 0.079062 | 0 | 0.00054398 | 1.1057 | 1.0067 | 0.28576 | 5.2421 | 5.845 | 0.079062 | 0.13087 | 1.0542 | 0.039896 | 8.255 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 1.0542 | 10.8672 | 1.1057 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.0011227 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.10569 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.0402 | 10.8672 | 1.1111 | 0 | 8.0823 | 0.039896 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 22.1351 | 8.255 | 0 | 0.0003125 | 1.1111
740 | 146.2453 | 48.7484 | 6.9641 | 0 | 8.0823 | 0.94146 | 0.00054398 | 10.6203 | 0 | 8.255 | 0.0003125 | 0.10569 | 0 | 0.0003125 | 2.0091 | 0.0003125 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 0.28576 | 0.10569 | 0 | 2.1986 | 0 | 10.6203 | 0.13087 | 8.0823 | 0 | 10.6203 | 0.0003125 | 8.0823 | 23.1841 | 1.1111 | 0.10569 | 20.0984 | 5.2421 | 0 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.0011227 | 8.0823 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0 | 8.0823 | 0.0023032 | 1.121 | 0.0003125 | 8.255 | 1.1111 | 0 | 0.0023032 | 0.079062 | 0.0011227 | 0.039896 | 0.00054398 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 0 | 0.079062 | 22.1351 | 0.00020833 | 0 | 8.255 | 0 | 0.94146 | 3.7546 | 1.0542 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 1.0402 | 1.121 | 1.0067 | 10.8672 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 10.6203 | 3.7546 | 1.1111
741 | 154.6616 | 51.5539 | 7.3648 | 13.8156 | 0 | 1.0402 | 0.0011227 | 0.039896 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.13087 | 10.6203 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 11.8561 | 5.7551 | 0.10569 | 0.0003125 | 0 | 0.0040278 | 0.0003125 | 10.8672 | 5.2421 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.13087 | 1.1057 | 1.2299 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.0023032 | 1.0402 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 13.8156 | 0.079062 | 1.0402 | 0.0023032 | 1.121 | 0 | 8.255 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 20.0984 | 0 | 0.94146 | 22.1351 | 22.1351 | 0.0003125 | 5.2421 | 8.0823 | 0 | 1.1111 | 20.0984 | 2.1986 | 1.1111 | 1.0542 | 0.28576 | 13.8156 | 22.1351 | 23.1841 | 1.0435 | 0 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0.039896 | 0.0003125 | 5.7551 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.13087 | 0.0003125 | 0 | 1.0067 | 0.28576 | 0.0011227 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 20.0984 | 0 | 2.1986 | 1.0402 | 0.00020833 | 1.0402 | 10.8672 | 0.079062 | 2.1986
742 | 154.388 | 51.4627 | 7.3518 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.1057 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 13.8156 | 0 | 0.039896 | 22.1351 | 1.0402 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.0040278 | 22.1351 | 0.0023032 | 20.0984 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.0402 | 1.0067 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.079062 | 0.96637 | 0.00020833 | 0.0011227 | 1.1057 | 10.6203 | 20.0984 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 5.845 | 0 | 0 | 0.28576 | 5.2421 | 20.0984 | 5.2421 | 2.1986 | 10.8672 | 0.96637 | 0.079062 | 5.7551 | 0.96637 | 3.7546 | 8.0823 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 1.121 | 22.1351 | 20.0984 | 0 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 2.1986 | 23.1841 | 0.00020833 | 8.0823 | 1.2299 | 1.121 | 0.079062 | 8.0823 | 0 | 0 | 11.8561 | 2.1986 | 1.2299 | 0 | 0.0011227 | 0.10569 | 1.1057 | 22.1351 | 0.94146 | 0.94146 | 23.1841
743 | 179.7445 | 59.9148 | 8.5593 | 10.6203 | 0.0023032 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 0 | 5.845 | 0.00054398 | 10.6203 | 23.1841 | 0.10569 | 0.96637 | 0.079062 | 8.255 | 8.255 | 3.7546 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 5.845 | 5.845 | 1.121 | 5.845 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 8.0823 | 1.0067 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 5.2421 | 2.0091 | 0.00020833 | 5.2421 | 0.10569 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.00054398 | 0.0011227 | 11.8561 | 8.0823 | 2.0091 | 10.6203 | 2.1986 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 10.6203 | 0 | 0.039896 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 2.1986 | 11.8561 | 23.1841 | 1.0542 | 1.0402 | 0.96637 | 0 | 8.255 | 0.94146 | 0 | 11.8561 | 0.28576 | 1.1111 | 0.96637 | 11.8561
744 | 208.4527 | 69.4842 | 9.9263 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.00020833 | 22.1351 | 10.6203 | 0.28576 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.0003125 | 2.1986 | 5.2421 | 20.0984 | 5.2421 | 0.00020833 | 1.2299 | 10.6203 | 0 | 0.94146 | 10.6203 | 0.0023032 | 2.1986 | 10.8672 | 0 | 5.2421 | 13.8156 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0402 | 2.0091 | 13.8156 | 1.0542 | 0 | 0.039896 | 1.0402 | 0.0003125 | 13.8156 | 3.7546 | 1.2299 | 0.96637 | 1.0542 | 3.7546 | 0 | 0.00054398 | 0.00020833 | 10.8672 | 0.0023032 | 1.121 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 8.0823 | 0.0040278 | 10.6203 | 0.039896 | 3.7546 | 23.1841 | 0.00020833 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.28576 | 1.1111 | 0 | 0.079062 | 1.1111 | 5.2421 | 0 | 0 | 22.1351 | 20.0984 | 1.0067 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 1.2299 | 8.255 | 5.845 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.0402 | 10.8672 | 22.1351 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 0.0023032 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.079062 | 0
745 | 179.9896 | 59.9965 | 8.5709 | 5.2421 | 1.121 | 0.00054398 | 8.0823 | 1.2299 | 13.8156 | 3.7546 | 20.0984 | 0.039896 | 1.0067 | 0.0023032 | 0.039896 | 5.845 | 1.0435 | 8.255 | 0.0003125 | 0.13087 | 0.0003125 | 0.0040278 | 10.8672 | 2.0091 | 1.121 | 8.0823 | 10.6203 | 8.0823 | 0.00054398 | 5.7551 | 8.0823 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.0011227 | 2.0091 | 1.0067 | 1.0067 | 2.0091 | 0.28576 | 10.8672 | 0 | 1.0402 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 10.8672 | 1.1111 | 0.94146 | 1.0402 | 1.0542 | 0.0011227 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 10.8672 | 0 | 0.0011227 | 0.0003125 | 10.6203 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.0023032 | 8.0823 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 5.845 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 20.0984 | 0.28576 | 10.8672 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 5.2421 | 1.0435 | 5.845 | 8.0823 | 5.7551 | 1.1111 | 0 | 5.845 | 8.255 | 22.1351 | 0.079062 | 0 | 1.0435 | 10.8672 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 1.1111
746 | 129.406 | 43.1353 | 6.1622 | 0.039896 | 0 | 1.0435 | 10.8672 | 1.121 | 0.10569 | 1.0402 | 0 | 1.0542 | 13.8156 | 0.0011227 | 20.0984 | 0.0003125 | 11.8561 | 1.1057 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 2.1986 | 0.28576 | 23.1841 | 0.94146 | 0 | 8.255 | 1.0542 | 0.28576 | 0.94146 | 1.1057 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.1057 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.0003125 | 1.0067 | 0.0040278 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.079062 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 20.0984 | 0.00054398 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.1111 | 1.121 | 0 | 8.255 | 10.8672 | 5.2421 | 1.0067 | 5.2421 | 0 | 0.96637 | 0.039896 | 0.94146 | 0.039896 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 0.13087 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.0003125 | 20.0984 | 0 | 0.96637 | 10.6203 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.94146
747 | 73.2851 | 24.4284 | 3.4898 | 1.1111 | 0 | 0.00054398 | 0.96637 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 23.1841 | 2.0091 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.2299 | 1.2299 | 0 | 0.96637 | 0.00054398 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.1057 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.039896 | 2.1986 | 5.845 | 1.0067 | 0.0011227 | 0.00054398 | 1.0435 | 0 | 1.0067 | 0.00054398 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 0.13087 | 0.10569 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 5.7551 | 1.2299 | 10.8672 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 0.0011227 | 0 | 0.0040278 | 0.28576 | 8.255 | 0.10569 | 0 | 0.0003125 | 1.0402 | 0.079062 | 1.2299 | 0 | 0.94146 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.039896 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 11.8561 | 0.0040278 | 13.8156 | 5.845 | 1.0402 | 10.6203 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.00020833 | 5.7551 | 0 | 0.079062
748 | 123.6495 | 41.2165 | 5.8881 | 1.2299 | 5.2421 | 1.0067 | 1.0435 | 0.0003125 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.2299 | 1.0435 | 0.0003125 | 8.0823 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.039896 | 1.1057 | 11.8561 | 0.079062 | 8.0823 | 0 | 1.1057 | 20.0984 | 1.0402 | 5.2421 | 1.0402 | 0 | 5.7551 | 3.7546 | 22.1351 | 0.0011227 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0 | 0.0003125 | 0.13087 | 10.6203 | 0.13087 | 1.1057 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 8.0823 | 10.8672 | 3.7546 | 10.8672 | 1.1057 | 0.10569 | 0 | 2.1986 | 3.7546 | 1.2299 | 1.0067 | 0.00054398 | 0 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0 | 0.0011227 | 5.7551 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0402 | 1.1057 | 20.0984 | 11.8561 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.96637 | 0.10569 | 5.845 | 3.7546 | 0 | 11.8561 | 5.7551 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 23.1841 | 0 | 3.7546 | 0.28576 | 1.1111 | 8.255 | 0.039896 | 0.0023032 | 0 | 1.1057
749 | 190.0265 | 63.3422 | 9.0489 | 0.0011227 | 11.8561 | 0 | 0.96637 | 5.7551 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 0.079062 | 20.0984 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.039896 | 0.0040278 | 10.8672 | 2.0091 | 1.1111 | 10.8672 | 0.079062 | 0.96637 | 5.845 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 13.8156 | 10.8672 | 8.255 | 8.0823 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.121 | 13.8156 | 23.1841 | 1.1057 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 1.0402 | 1.1111 | 5.845 | 3.7546 | 0.039896 | 0 | 8.0823 | 1.121 | 22.1351 | 0 | 23.1841 | 13.8156 | 0 | 0.079062 | 0.94146 | 0.94146 | 1.0542 | 0.079062 | 10.8672 | 1.0402 | 0.0040278 | 1.0402 | 10.8672 | 2.0091 | 0 | 1.1057 | 13.8156 | 5.7551 | 1.2299 | 0 | 5.7551 | 1.0067 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 2.1986 | 0 | 0 | 23.1841 | 10.8672 | 0.94146
750 | 160.8375 | 53.6125 | 7.6589 | 22.1351 | 22.1351 | 0 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.0011227 | 1.2299 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 1.2299 | 8.0823 | 0.0003125 | 2.0091 | 0.00020833 | 22.1351 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 0 | 0.94146 | 0.0040278 | 1.2299 | 0 | 1.121 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 0 | 8.0823 | 0.10569 | 0.0040278 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 0.28576 | 0 | 3.7546 | 0.94146 | 1.1057 | 2.1986 | 0.96637 | 0 | 0.039896 | 0.0023032 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 0 | 20.0984 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.00020833 | 0.00020833 | 5.845 | 13.8156 | 13.8156 | 0.0040278 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 1.121 | 1.121 | 8.0823 | 0 | 10.6203 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.121 | 0.00020833 | 0.039896 | 8.0823 | 5.7551 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.2299 | 0.00054398
751 | 145.3669 | 48.4556 | 6.9222 | 0 | 1.0402 | 0.0023032 | 2.0091 | 5.845 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.00054398 | 10.6203 | 0 | 1.1111 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.96637 | 0.00020833 | 0.0011227 | 20.0984 | 10.8672 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.0402 | 0.0003125 | 1.2299 | 1.0435 | 0.00020833 | 0.28576 | 3.7546 | 2.0091 | 5.2421 | 11.8561 | 0.10569 | 0.28576 | 1.1111 | 2.0091 | 0.10569 | 5.7551 | 0.00054398 | 0 | 0.0040278 | 5.2421 | 1.0435 | 0.13087 | 0.28576 | 1.2299 | 0.079062 | 23.1841 | 0 | 0.10569 | 0 | 22.1351 | 0.0011227 | 1.2299 | 0.94146 | 0.0011227 | 3.7546 | 1.1057 | 0 | 5.845 | 0 | 5.845 | 0.0040278 | 1.1057 | 1.0067 | 0 | 0.94146 | 0.039896 | 0.0011227 | 20.0984 | 0 | 1.0067 | 0 | 23.1841 | 0.00054398 | 11.8561 | 20.0984 | 3.7546 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 1.0542 | 0.0023032 | 0.96637 | 0.0011227 | 20.0984 | 3.7546 | 1.121 | 5.7551 | 10.6203 | 5.845 | 8.0823 | 10.6203 | 0.0003125 | 1.1057 | 0
752 | 213.2471 | 71.0824 | 10.1546 | 13.8156 | 0.0011227 | 1.1057 | 0 | 0.079062 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0 | 1.121 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 8.0823 | 10.6203 | 1.0435 | 0.28576 | 0 | 0.0023032 | 22.1351 | 11.8561 | 0.039896 | 5.2421 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.1057 | 3.7546 | 23.1841 | 23.1841 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.0435 | 8.0823 | 0.13087 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.079062 | 10.6203 | 1.0435 | 0.0011227 | 2.1986 | 8.255 | 11.8561 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0402 | 10.8672 | 0 | 11.8561 | 20.0984 | 0.00020833 | 0 | 1.1057 | 0.10569 | 1.1057 | 0 | 1.0435 | 13.8156 | 0.0003125 | 0.0003125 | 3.7546 | 5.845 | 20.0984 | 2.1986 | 0 | 1.0435 | 0.0003125 | 0.039896 | 0.96637 | 8.255 | 0.0011227 | 0 | 5.2421 | 1.2299 | 1.0067 | 1.1057 | 23.1841 | 0 | 1.0435 | 1.2299 | 0 | 22.1351 | 5.2421 | 1.0542 | 0.00020833 | 1.0542 | 0 | 0.0023032 | 8.0823 | 1.0402 | 0.0023032 | 0.039896
753 | 92.3409 | 30.7803 | 4.3972 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.0402 | 5.2421 | 23.1841 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.0011227 | 2.1986 | 0.94146 | 5.7551 | 5.2421 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0.039896 | 1.0435 | 0.94146 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0542 | 0.0040278 | 0.28576 | 11.8561 | 0.039896 | 0.00054398 | 1.0402 | 3.7546 | 13.8156 | 2.0091 | 1.121 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 0.0040278 | 2.1986 | 2.0091 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0.00054398 | 0 | 2.1986 | 5.845 | 2.0091 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.121 | 5.2421 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 0.13087 | 1.0542 | 10.6203 | 0 | 1.0435 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0 | 23.1841 | 10.8672 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 5.845 | 0.96637 | 1.121 | 0.0003125 | 0.10569 | 8.0823 | 10.8672 | 1.2299 | 0 | 0.0011227 | 0.10569
754 | 263.2379 | 87.746 | 12.5351 | 1.0542 | 0.10569 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.0023032 | 0.0011227 | 23.1841 | 1.2299 | 0 | 20.0984 | 13.8156 | 22.1351 | 0.0040278 | 0 | 1.121 | 0 | 8.255 | 20.0984 | 0.00020833 | 2.0091 | 10.6203 | 2.0091 | 5.7551 | 0 | 0 | 3.7546 | 22.1351 | 0 | 22.1351 | 0.039896 | 0 | 0.28576 | 0.039896 | 0.039896 | 0.0011227 | 10.6203 | 11.8561 | 8.0823 | 5.2421 | 0 | 0.0023032 | 0.94146 | 5.7551 | 23.1841 | 10.8672 | 3.7546 | 1.0067 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 11.8561 | 10.8672 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.0040278 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0.28576 | 0.00020833 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 5.2421 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 10.6203 | 0.039896 | 0.28576 | 0 | 0.96637 | 8.255 | 1.1111 | 3.7546 | 1.121 | 1.2299 | 1.0542 | 0 | 8.0823 | 0 | 2.0091
755 | 184.9502 | 61.6501 | 8.8072 | 0 | 11.8561 | 20.0984 | 0 | 5.7551 | 0.94146 | 0 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 0 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.121 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 1.1057 | 1.1111 | 0.079062 | 0 | 8.0823 | 23.1841 | 0.0003125 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.00054398 | 0.94146 | 5.845 | 0.10569 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 8.255 | 0 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 1.0067 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.00054398 | 5.845 | 0.039896 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 20.0984 | 2.0091 | 1.0542 | 2.0091 | 0.0003125 | 0 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 5.7551 | 0.10569 | 0 | 0 | 13.8156 | 13.8156 | 1.0542 | 0 | 5.7551 | 0.0003125 | 0.28576 | 1.121 | 11.8561 | 1.0402 | 1.0435 | 0.0023032
756 | 100.4499 | 33.4833 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 2.0091 | 0.079062 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.00054398 | 0.079062 | 5.2421 | 0 | 0.0011227 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 0.10569 | 0 | 10.8672 | 1.2299 | 0.10569 | 0 | 1.0067 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.10569 | 5.2421 | 1.1111 | 0.079062 | 8.0823 | 1.2299 | 0 | 11.8561 | 1.0067 | 0.0040278 | 0 | 0.28576 | 2.0091 | 1.0402 | 0.039896 | 13.8156 | 0 | 0.96637 | 0 | 23.1841 | 11.8561 | 0.039896 | 0 | 0 | 5.845 | 0.079062 | 13.8156 | 1.1057 | 0.039896 | 0 | 0.0011227 | 0.00020833 | 3.7546 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.2299 | 3.7546 | 0 | 1.0402 | 0.0040278 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 2.0091 | 1.0435 | 1.1057 | 0.079062 | 0 | 8.255 | 20.0984 | 0 | 1.0067 | 1.2299 | 5.2421 | 1.0067 | 22.1351 | 2.1986
757 | 166.6681 | 55.556 | 7.9366 | 0.10569 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.1111 | 1.0067 | 1.1111 | 10.6203 | 0.94146 | 0.28576 | 0 | 0.00020833 | 5.845 | 8.0823 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.00020833 | 8.0823 | 2.1986 | 5.7551 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 0 | 1.0402 | 0.00020833 | 0.10569 | 0.0011227 | 0.0040278 | 22.1351 | 8.0823 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.00020833 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 3.7546 | 1.0542 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0 | 11.8561 | 0.039896 | 0 | 8.0823 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.039896 | 5.845 | 2.0091 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.1111 | 5.7551 | 8.0823 | 0 | 5.7551 | 0.0040278 | 0.039896 | 5.2421 | 0 | 8.255 | 0.13087 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.1111 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 1.0542 | 8.255 | 1.2299 | 0 | 20.0984
758 | 130.0468 | 43.3489 | 6.1927 | 0 | 0.0040278 | 2.0091 | 0.94146 | 1.121 | 0 | 0.10569 | 1.121 | 0.96637 | 0.00054398 | 0.10569 | 0.039896 | 0 | 8.0823 | 0.00020833 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0 | 5.7551 | 8.0823 | 2.1986 | 10.8672 | 1.1111 | 0.0011227 | 0 | 0.0040278 | 5.845 | 0 | 0.10569 | 1.0435 | 1.121 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 10.8672 | 2.0091 | 0 | 8.0823 | 1.0435 | 11.8561 | 0.0023032 | 0 | 8.0823 | 5.2421 | 5.2421 | 0.0023032 | 3.7546 | 1.0542 | 0 | 1.121 | 0.00054398 | 11.8561 | 0.13087 | 0.00020833 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 8.255 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.079062 | 5.845 | 1.0542 | 23.1841 | 0.94146 | 1.1057 | 8.0823 | 1.2299 | 0 | 2.1986 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.2299 | 0.0011227 | 5.2421 | 0 | 0.0003125 | 0.0023032 | 10.6203 | 1.0435 | 5.845 | 0 | 0.00054398 | 5.845 | 10.8672 | 1.0435 | 2.0091 | 3.7546 | 23.1841 | 0 | 3.7546
759 | 162.7199 | 54.24 | 7.7486 | 1.1111 | 0 | 0.13087 | 5.845 | 0 | 0.039896 | 0.10569 | 0.00020833 | 0 | 13.8156 | 0.079062 | 0.94146 | 20.0984 | 1.0435 | 1.0402 | 5.845 | 0.00054398 | 10.6203 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.0011227 | 2.1986 | 13.8156 | 0.28576 | 1.0435 | 13.8156 | 0.94146 | 5.7551 | 0 | 1.1111 | 10.6203 | 2.1986 | 0.00020833 | 0.96637 | 0.079062 | 10.6203 | 5.2421 | 8.0823 | 1.1057 | 3.7546 | 0.13087 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 1.0067 | 10.8672 | 0 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.0040278 | 0 | 2.1986 | 11.8561 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0023032 | 0 | 8.0823 | 0.0040278 | 2.0091 | 1.2299 | 0.00020833 | 3.7546 | 13.8156 | 0.94146 | 1.121 | 0.13087 | 0 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.2299 | 0.0023032 | 0.96637 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.0023032 | 0
760 | 169.2441 | 56.4147 | 8.0592 | 0.00020833 | 11.8561 | 0.0003125 | 2.0091 | 3.7546 | 0 | 8.0823 | 1.0542 | 1.1057 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.0402 | 1.0402 | 5.845 | 3.7546 | 0.28576 | 0.079062 | 0.079062 | 0.079062 | 0.00020833 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0003125 | 20.0984 | 0.28576 | 22.1351 | 0.94146 | 0 | 22.1351 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0.079062 | 5.845 | 0.0003125 | 1.0067 | 0.0040278 | 10.6203 | 0 | 0.0011227 | 23.1841 | 1.0435 | 10.6203 | 0.10569 | 0 | 0 | 3.7546 | 2.0091 | 2.0091 | 0.079062 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 2.1986 | 5.845 | 5.7551 | 1.0435 | 0.079062 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.94146 | 5.7551 | 1.121 | 5.845 | 1.0402 | 0.0003125 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 2.0091 | 20.0984 | 0.13087 | 0 | 1.2299 | 1.121 | 0 | 0.28576 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0.10569 | 8.255 | 11.8561 | 10.8672 | 1.0435 | 0.0040278 | 1.0435
761 | 127.4019 | 42.4673 | 6.0668 | 0.00054398 | 0 | 11.8561 | 0 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.13087 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 3.7546 | 13.8156 | 1.1111 | 11.8561 | 8.0823 | 0.10569 | 8.0823 | 0 | 1.0067 | 1.121 | 0.039896 | 13.8156 | 0.0040278 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.94146 | 2.1986 | 5.845 | 8.0823 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.121 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 8.255 | 10.8672 | 0 | 0 | 8.255 | 0.079062 | 0 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.079062 | 0 | 10.8672 | 1.2299 | 1.1111 | 13.8156 | 0 | 0 | 2.0091 | 10.8672 | 2.1986 | 0.10569 | 0 | 23.1841 | 0.039896 | 0.0003125 | 1.0402 | 1.121 | 22.1351 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.079062 | 0 | 0.039896 | 8.255 | 5.7551 | 1.0402 | 0.0011227 | 0
762 | 201.0314 | 67.0105 | 9.5729 | 5.2421 | 1.2299 | 0 | 8.0823 | 5.2421 | 0.079062 | 0 | 0.0040278 | 8.0823 | 0.079062 | 1.1111 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 0 | 23.1841 | 0.28576 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.121 | 1.1111 | 1.0067 | 0.00020833 | 2.1986 | 13.8156 | 3.7546 | 0.079062 | 23.1841 | 5.845 | 0 | 0.079062 | 20.0984 | 0.0040278 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 8.0823 | 8.0823 | 0.00054398 | 0 | 1.0542 | 0.94146 | 0.28576 | 0 | 1.121 | 0 | 0.13087 | 23.1841 | 13.8156 | 0 | 1.121 | 23.1841 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 1.121 | 5.845 | 0 | 5.7551 | 0.00054398 | 0.0003125 | 22.1351 | 0 | 0.94146 | 20.0984 | 10.8672 | 0.96637 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 23.1841 | 1.0067 | 1.1111 | 0.039896 | 13.8156 | 23.1841 | 0.039896 | 0.0003125 | 1.1111 | 0 | 1.1057 | 5.2421 | 1.0542 | 1.1111 | 5.2421 | 0 | 8.0823 | 1.0542
763 | 111.3033 | 37.1011 | 5.3002 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.0435 | 0.00020833 | 0.0040278 | 5.7551 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0402 | 3.7546 | 1.0542 | 0.0040278 | 0.039896 | 10.8672 | 13.8156 | 0.00054398 | 10.8672 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.00054398 | 2.1986 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.0435 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0.00020833 | 2.0091 | 22.1351 | 0.0011227 | 0.13087 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.0023032 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 2.1986 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.28576 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0 | 10.6203 | 2.0091 | 0.00020833 | 13.8156 | 8.0823 | 3.7546 | 0 | 0.00054398 | 1.2299 | 0 | 0.96637 | 0.13087 | 0 | 0 | 5.845 | 13.8156 | 1.0067 | 1.2299 | 0 | 10.8672 | 5.845
764 | 162.5147 | 54.1716 | 7.7388 | 0 | 0 | 22.1351 | 10.6203 | 0 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0 | 0.28576 | 20.0984 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 5.845 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 0 | 0.94146 | 22.1351 | 0.079062 | 0.0011227 | 1.0542 | 23.1841 | 0 | 5.2421 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0542 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.94146 | 0.96637 | 0.00020833 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 0 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 0.13087 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 5.7551 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.0435 | 0.0040278 | 10.8672 | 13.8156 | 0 | 5.845 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 0.0023032 | 5.2421 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 0.0011227 | 1.0067 | 1.0542 | 0 | 0.0011227 | 8.255 | 0.10569 | 1.0067 | 0 | 1.0402 | 0.00054398 | 1.121 | 20.0984 | 5.2421 | 1.0542 | 1.2299
765 | 202.0273 | 67.3424 | 9.6203 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 5.7551 | 8.0823 | 1.1057 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 0.96637 | 8.0823 | 1.121 | 10.6203 | 8.255 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 1.0435 | 0.13087 | 0 | 1.2299 | 5.7551 | 23.1841 | 1.2299 | 0.13087 | 1.0542 | 0 | 0.0040278 | 0.00054398 | 5.845 | 5.7551 | 1.0067 | 2.1986 | 1.121 | 0.00054398 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.94146 | 13.8156 | 1.1111 | 0.00054398 | 3.7546 | 22.1351 | 2.0091 | 23.1841 | 0.10569 | 0.0003125 | 2.0091 | 22.1351 | 23.1841 | 1.0067 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.0402 | 0.13087 | 23.1841 | 0 | 1.0067 | 0.0040278 | 0.039896 | 2.0091 | 1.0435 | 5.7551 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 1.0402 | 13.8156 | 8.0823 | 23.1841 | 11.8561 | 1.0402 | 1.2299 | 20.0984 | 0.00020833 | 8.255 | 0.10569 | 1.0542 | 0 | 2.0091 | 1.0402 | 0 | 1.121 | 10.6203 | 1.0402 | 5.2421 | 0.0011227 | 0 | 5.2421 | 0.0011227 | 20.0984 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 23.1841
766 | 183.1067 | 61.0356 | 8.7194 | 0.10569 | 13.8156 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 1.121 | 13.8156 | 0.039896 | 1.2299 | 1.2299 | 0.13087 | 1.0435 | 20.0984 | 10.6203 | 0.00020833 | 23.1841 | 0.079062 | 0 | 0.0023032 | 8.0823 | 0.079062 | 8.0823 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 0.94146 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.2299 | 1.0402 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.2299 | 0.039896 | 5.7551 | 0.0040278 | 11.8561 | 0.0003125 | 5.845 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 1.0067 | 0.28576 | 5.2421 | 0 | 0.079062 | 0.00054398 | 0 | 0 | 2.1986 | 23.1841 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 0.10569 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 0.0040278 | 1.0435 | 0.00020833 | 5.7551 | 0.96637 | 1.1111 | 22.1351 | 0.10569 | 2.0091 | 0.10569 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.00020833 | 8.255 | 0 | 0.96637 | 1.0067 | 0.00020833 | 0 | 0.10569 | 0.079062 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 0.00020833
767 | 103.6781 | 34.5594 | 4.9371 | 0.13087 | 0 | 11.8561 | 11.8561 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 2.1986 | 1.2299 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.0003125 | 0 | 3.7546 | 5.2421 | 0.00054398 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.0011227 | 0 | 5.2421 | 0.96637 | 0.28576 | 0.079062 | 0 | 3.7546 | 0.28576 | 5.7551 | 0.10569 | 5.845 | 5.7551 | 0.13087 | 0 | 2.0091 | 3.7546 | 0.94146 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0023032 | 11.8561 | 5.7551 | 0.079062 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0402 | 1.0402 | 0.0023032 | 0.039896 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.1057 | 11.8561 | 1.121 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 2.1986 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 2.1986 | 8.0823 | 1.1057 | 1.2299 | 1.0542 | 1.1111 | 1.0067 | 5.845 | 0.00020833 | 8.255 | 0.94146 | 10.8672 | 13.8156 | 23.1841 | 1.0435 | 1.0542 | 1.2299 | 8.255 | 2.1986 | 0
768 | 173.0186 | 57.6729 | 8.239 | 0 | 3.7546 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.96637 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.00020833 | 1.0067 | 1.0402 | 20.0984 | 10.6203 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.1057 | 23.1841 | 2.0091 | 10.8672 | 2.0091 | 0.00020833 | 0 | 0.0003125 | 1.121 | 5.845 | 1.0402 | 0.00020833 | 0.94146 | 0 | 1.121 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.039896 | 0.94146 | 8.255 | 0.079062 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.0542 | 10.6203 | 5.7551 | 10.6203 | 0 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.0067 | 2.1986 | 1.1057 | 8.0823 | 5.845 | 22.1351 | 1.121 | 2.0091 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.0067 | 0
769 | 113.0838 | 37.6946 | 5.3849 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.121 | 1.121 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.0040278 | 0 | 0.13087 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.1057 | 1.0542 | 22.1351 | 13.8156 | 0 | 23.1841 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.1111 | 0.039896 | 0 | 0.0003125 | 2.1986 | 2.1986 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.00020833 | 2.0091 | 0.079062 | 0.10569 | 0.94146 | 0.0011227 | 1.2299 | 0.13087 | 1.0542 | 1.121 | 0 | 0.13087 | 0 | 8.0823 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.1057 | 2.1986 | 5.845 | 1.0435 | 0 | 2.1986 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 5.2421 | 1.0402 | 5.2421 | 11.8561 | 8.0823 | 1.121 | 0 | 8.0823 | 0 | 10.8672 | 0.10569 | 0 | 1.0435 | 5.7551 | 8.0823 | 1.2299 | 3.7546 | 1.121 | 0.00020833 | 1.2299 | 10.6203 | 20.0984 | 0.0040278 | 5.845 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | 164.1373 | 54.7124 | 7.8161 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 2.1986 | 0.94146 | 8.255 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 22.1351 | 1.2299 | 13.8156 | 0.13087 | 0.10569 | 5.2421 | 0.94146 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 1.0542 | 22.1351 | 0.079062 | 0 | 0 | 8.255 | 23.1841 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 0.0023032 | 0 | 1.0402 | 5.7551 | 1.0542 | 2.1986 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.0011227 | 5.845 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.0402 | 1.0067 | 0.0003125 | 5.7551 | 1.2299 | 0 | 11.8561 | 1.0542 | 0.0003125 | 5.2421 | 0.28576 | 1.0402 | 2.1986 | 2.1986 | 0 | 1.0435 | 1.2299 | 0 | 0.28576 | 0.0023032 | 2.0091 | 1.121 | 0 | 8.255 | 0.0040278 | 1.121 | 8.255 | 0.0040278 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.96637 | 1.2299 | 1.0067 | 11.8561 | 5.845 | 0.00054398 | 1.0542 | 20.0984 | 10.8672 | 0 | 0.96637 | 5.7551
771 | 171.4061 | 57.1354 | 8.1622 | 3.7546 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 2.0091 | 5.845 | 10.8672 | 1.1111 | 0 | 0.0023032 | 1.1057 | 0.0040278 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 1.0542 | 5.7551 | 0 | 8.255 | 0 | 0.94146 | 13.8156 | 5.7551 | 5.845 | 13.8156 | 8.0823 | 0 | 0 | 5.7551 | 2.0091 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.00054398 | 5.7551 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 5.845 | 0.00054398 | 2.1986 | 1.1057 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.1111 | 0 | 1.0435 | 8.0823 | 2.1986 | 1.2299 | 5.845 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 23.1841 | 2.1986 | 1.0402 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.0011227 | 22.1351 | 10.6203 | 0.96637 | 0 | 0.94146 | 1.2299 | 1.1111 | 1.1057 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.0067
772 | 159.6618 | 53.2206 | 7.6029 | 5.7551 | 0 | 1.0067 | 5.845 | 1.2299 | 8.0823 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0040278 | 0.10569 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 5.845 | 0.94146 | 1.0402 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 0.0003125 | 10.6203 | 1.0402 | 5.845 | 11.8561 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.0011227 | 5.2421 | 0.10569 | 0 | 0 | 23.1841 | 22.1351 | 0.28576 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 10.6203 | 0.0003125 | 1.1111 | 0 | 1.1057 | 2.0091 | 0.039896 | 1.0542 | 0.13087 | 0.94146 | 0.13087 | 0 | 1.121 | 8.255 | 22.1351 | 0.0003125 | 10.6203 | 23.1841 | 2.1986 | 0.0023032 | 1.0067 | 10.6203 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.1057 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 10.6203 | 8.255 | 1.0402 | 1.1111 | 2.0091 | 0 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 3.7546 | 22.1351 | 0.96637 | 1.1111 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0067
773 | 126.3891 | 42.1297 | 6.0185 | 8.255 | 1.121 | 1.0435 | 2.0091 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.1111 | 5.7551 | 0 | 0.0040278 | 8.255 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 0 | 1.2299 | 1.0435 | 1.0435 | 0 | 23.1841 | 0.0003125 | 1.2299 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 5.2421 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.0435 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.10569 | 20.0984 | 2.0091 | 0.28576 | 8.0823 | 0.96637 | 0.0011227 | 20.0984 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 10.8672 | 1.0067 | 0.96637 | 2.0091 | 2.1986 | 0.0040278 | 1.0067 | 5.7551 | 5.2421 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 11.8561 | 10.6203 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 0 | 11.8561 | 13.8156 | 0.00020833 | 1.0542 | 1.0402 | 2.1986 | 2.0091 | 8.0823 | 5.2421 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.0542 | 1.0067 | 0 | 8.255 | 0.00020833 | 1.1057 | 0.0003125 | 1.0435 | 0
774 | 149.4763 | 49.8254 | 7.1179 | 0 | 3.7546 | 1.1057 | 0.10569 | 2.0091 | 2.0091 | 22.1351 | 5.7551 | 0 | 1.1057 | 0.0040278 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 1.0542 | 0.0003125 | 0 | 23.1841 | 10.8672 | 0.96637 | 23.1841 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 0.0023032 | 0.039896 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0.96637 | 0 | 0.0040278 | 0.94146 | 0.00020833 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 8.255 | 0.039896 | 0 | 1.0435 | 0.00020833 | 8.255 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.0040278 | 0.0011227 | 1.1057 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.2299 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.00054398 | 20.0984 | 0.94146 | 23.1841 | 10.8672 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 0.039896 | 0 | 0.28576 | 0.13087 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 2.0091 | 1.1057 | 0.0003125 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.94146 | 1.0435 | 1.1111 | 10.6203 | 0 | 1.0402 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.28576
775 | 165.3331 | 55.111 | 7.873 | 1.121 | 1.0067 | 10.6203 | 2.0091 | 0.13087 | 0.0040278 | 2.0091 | 0 | 3.7546 | 0 | 2.0091 | 0.00020833 | 0 | 1.0067 | 0.0023032 | 1.1111 | 5.845 | 1.1057 | 1.2299 | 0.0040278 | 0.079062 | 0.0011227 | 0 | 5.7551 | 0.28576 | 0.28576 | 1.1111 | 0.00054398 | 0.00020833 | 1.121 | 8.0823 | 23.1841 | 0.94146 | 10.6203 | 0 | 0.00054398 | 0 | 23.1841 | 3.7546 | 1.1111 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.94146 | 3.7546 | 0.10569 | 3.7546 | 0.0003125 | 23.1841 | 0.96637 | 20.0984 | 0 | 0.96637 | 1.2299 | 1.0542 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 5.845 | 11.8561 | 22.1351 | 13.8156 | 0.0040278 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 22.1351 | 8.0823 | 8.255 | 5.2421 | 1.1057 | 1.1057 | 11.8561 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 2.0091 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0.00054398 | 1.121 | 0.28576 | 0 | 10.6203 | 0.079062 | 0.13087 | 5.845 | 23.1841 | 1.0542 | 5.2421 | 0.96637 | 0 | 0 | 8.0823 | 5.7551
776 | 109.5845 | 36.5282 | 5.2183 | 1.121 | 5.845 | 1.121 | 5.845 | 11.8561 | 0.28576 | 20.0984 | 0.00054398 | 0.96637 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0 | 0.0003125 | 2.1986 | 0.96637 | 2.1986 | 0.94146 | 0.0011227 | 8.0823 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 0 | 1.121 | 1.0542 | 10.6203 | 0 | 1.0402 | 0 | 10.8672 | 0.0040278 | 2.1986 | 0.079062 | 0.0040278 | 2.1986 | 2.0091 | 5.845 | 0.039896 | 0 | 1.0542 | 1.121 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.2299 | 0.00020833 | 2.0091 | 1.121 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 2.0091 | 0 | 5.2421 | 0.13087 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.121 | 1.0402 | 10.8672 | 1.0435 | 0 | 0.10569 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 1.121 | 22.1351 | 13.8156 | 1.121 | 3.7546 | 2.0091 | 1.1057 | 1.1057 | 0 | 1.2299 | 20.0984 | 0 | 0.13087 | 0.0003125 | 0.0003125 | 20.0984 | 22.1351 | 0 | 0 | 5.7551 | 2.0091 | 2.0091 | 3.7546 | 0.10569 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.1111 | 1.0542 | 23.1841
777 | 154.0727 | 51.3576 | 7.3368 | 0 | 0.0023032 | 5.7551 | 1.2299 | 1.0435 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 0.94146 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.00020833 | 23.1841 | 0.079062 | 1.0402 | 0 | 0.0011227 | 0.13087 | 0.94146 | 5.2421 | 0.28576 | 0 | 5.2421 | 10.6203 | 1.1111 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 10.8672 | 0.0040278 | 0.00054398 | 23.1841 | 5.845 | 23.1841 | 0.0023032 | 0.13087 | 0 | 10.8672 | 11.8561 | 0 | 0 | 2.0091 | 3.7546 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.0003125 | 11.8561 | 0.13087 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 1.0067 | 1.121 | 1.2299 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 1.0402 | 2.1986 | 5.845 | 0 | 11.8561 | 22.1351 | 8.255 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.0542 | 0.0040278 | 10.6203 | 2.1986 | 1.121 | 5.2421 | 0 | 11.8561 | 0 | 20.0984 | 20.0984 | 5.845 | 0 | 0 | 0
778 | 162.5059 | 54.1686 | 7.7384 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 0 | 8.0823 | 3.7546 | 0.00020833 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.1111 | 10.6203 | 11.8561 | 5.7551 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 1.0542 | 13.8156 | 5.2421 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 0.079062 | 5.845 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 5.2421 | 0 | 0.0003125 | 20.0984 | 1.1111 | 0.00020833 | 0 | 2.0091 | 0.079062 | 0.94146 | 0.0040278 | 0.96637 | 0.10569 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.039896 | 13.8156 | 1.2299 | 13.8156 | 0 | 8.255 | 5.2421 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 1.121 | 0.039896 | 5.845 | 0.96637 | 0.0040278 | 20.0984 | 1.0067 | 2.0091 | 0.0040278 | 20.0984 | 0.13087 | 2.0091 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.0003125 | 2.0091 | 11.8561 | 3.7546 | 8.0823 | 0 | 13.8156 | 10.8672 | 0.0011227 | 0 | 0.0023032 | 0 | 10.8672
779 | 108.3288 | 36.1096 | 5.1585 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.1111 | 0 | 1.1057 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.0023032 | 11.8561 | 0 | 5.7551 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 8.255 | 5.845 | 2.1986 | 0 | 1.121 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 0 | 10.6203 | 0 | 5.7551 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0435 | 1.1057 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 1.0435 | 0 | 23.1841 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 8.255 | 23.1841 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 0.10569 | 0.96637 | 0.13087 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.1057 | 5.845 | 1.1057 | 0 | 0.96637 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.1111 | 10.6203 | 13.8156 | 10.8672 | 2.1986 | 0 | 0.00054398 | 1.0402 | 1.0435 | 11.8561 | 1.1057 | 0.13087 | 10.8672 | 1.1111 | 0.00020833
780 | 144.0484 | 48.0161 | 6.8594 | 0 | 10.8672 | 1.0542 | 0.28576 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 0.039896 | 10.6203 | 0 | 2.0091 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 5.2421 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.0011227 | 1.1111 | 0.0040278 | 0.28576 | 1.1057 | 10.6203 | 2.1986 | 2.0091 | 0.0003125 | 0 | 2.0091 | 13.8156 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.0542 | 23.1841 | 22.1351 | 0.0011227 | 0 | 1.121 | 5.2421 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.0023032 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 0.0003125 | 0.13087 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.0040278 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 23.1841 | 0 | 5.845 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0003125 | 0.0003125 | 1.0402 | 13.8156 | 0 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 0.00054398 | 0 | 10.8672
781 | 248.0572 | 82.6857 | 11.8122 | 1.2299 | 2.0091 | 1.2299 | 10.8672 | 1.121 | 0.10569 | 0 | 23.1841 | 23.1841 | 0.10569 | 2.0091 | 5.2421 | 0.13087 | 2.1986 | 0 | 0 | 13.8156 | 8.0823 | 5.7551 | 20.0984 | 0.0023032 | 0.13087 | 5.2421 | 2.1986 | 0.039896 | 1.2299 | 11.8561 | 0 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.1111 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 1.0435 | 0.00054398 | 0.94146 | 23.1841 | 0.0023032 | 10.8672 | 13.8156 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.10569 | 10.8672 | 0.0023032 | 2.0091 | 13.8156 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.28576 | 0.13087 | 13.8156 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 0.0023032 | 11.8561 | 10.6203 | 0.00054398 | 0.0003125 | 20.0984 | 0 | 0.00020833 | 1.0402 | 11.8561 | 1.1057 | 5.2421 | 5.7551 | 5.845 | 0.94146 | 1.0435 | 0.039896 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 2.1986 | 1.1057 | 0.28576 | 8.255 | 0 | 0 | 5.7551 | 8.255 | 0.00020833 | 0 | 0
782 | 162.44 | 54.1467 | 7.7352 | 0 | 2.1986 | 1.0067 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.00020833 | 10.6203 | 0 | 2.0091 | 0.039896 | 1.0542 | 0.0023032 | 0 | 5.845 | 22.1351 | 1.0435 | 0.0011227 | 2.1986 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 5.7551 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.0067 | 0.00054398 | 0.079062 | 1.0435 | 0 | 13.8156 | 13.8156 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 0 | 10.8672 | 5.2421 | 0.0011227 | 8.0823 | 23.1841 | 10.8672 | 1.0402 | 1.1111 | 0 | 1.2299 | 22.1351 | 0.94146 | 0 | 11.8561 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.121 | 1.0542 | 0.00020833 | 5.2421 | 22.1351 | 1.0435 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.0542 | 1.0067 | 11.8561 | 1.0542 | 0.10569 | 10.8672 | 0.079062 | 0.94146 | 0 | 0.0003125 | 1.1057 | 10.8672 | 10.8672 | 5.845 | 1.2299 | 0.00054398 | 8.0823 | 5.2421 | 1.0402 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 10.6203 | 0
783 | 193.456 | 64.4853 | 9.2122 | 0 | 0.13087 | 13.8156 | 0.13087 | 23.1841 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.039896 | 10.6203 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 3.7546 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 22.1351 | 22.1351 | 8.0823 | 0.0023032 | 1.0067 | 0.96637 | 0.0040278 | 1.2299 | 10.8672 | 1.0542 | 0.96637 | 0 | 1.2299 | 0 | 5.2421 | 0.039896 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 11.8561 | 1.2299 | 5.7551 | 0.00020833 | 0.079062 | 5.845 | 0.039896 | 0.079062 | 0 | 0.10569 | 3.7546 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.1057 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 11.8561 | 0.13087 | 5.2421 | 0.079062 | 13.8156 | 1.2299 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 0.96637 | 0.94146 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 1.0067 | 0 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.96637 | 1.0435 | 0.00054398 | 10.6203
784 | 203.0896 | 67.6965 | 9.6709 | 20.0984 | 5.2421 | 5.2421 | 0.00020833 | 0.94146 | 0 | 0 | 3.7546 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 0.079062 | 0 | 0.00020833 | 3.7546 | 0.94146 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 5.2421 | 20.0984 | 0 | 1.0542 | 23.1841 | 0.13087 | 5.845 | 10.8672 | 0.96637 | 0 | 5.7551 | 0.0003125 | 20.0984 | 20.0984 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.00054398 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.0023032 | 2.1986 | 0.13087 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.079062 | 0 | 0 | 5.7551 | 5.2421 | 0 | 22.1351 | 0.0040278 | 1.0435 | 1.2299 | 0.0023032 | 13.8156 | 0 | 0.0003125 | 20.0984 | 0.00054398 | 0.079062 | 10.8672 | 2.0091 | 5.845 | 1.0067 | 1.0402 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 0.13087 | 0.0023032 | 0 | 0.00020833 | 0.13087 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.96637 | 1.0402 | 0.0040278
785 | 224.1552 | 74.7184 | 10.6741 | 20.0984 | 0 | 0.079062 | 5.845 | 23.1841 | 0 | 1.121 | 0.00054398 | 0 | 2.0091 | 1.0402 | 0 | 1.0542 | 8.255 | 0.96637 | 23.1841 | 0.0023032 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 0.039896 | 0 | 11.8561 | 0.0023032 | 5.7551 | 0 | 1.1057 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 22.1351 | 1.1057 | 22.1351 | 5.7551 | 0.00020833 | 1.1057 | 22.1351 | 0 | 1.0402 | 1.0435 | 0 | 22.1351 | 0.0040278 | 0.079062 | 3.7546 | 0.039896 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0067 | 23.1841 | 0.0003125 | 0.28576 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0040278 | 5.2421 | 2.0091 | 0.0011227 | 0.0003125 | 8.0823 | 10.8672 | 10.8672 | 1.121 | 1.0435 | 22.1351 | 0 | 10.8672 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.079062 | 10.8672 | 0.96637 | 0.96637 | 0.039896 | 1.0402 | 0 | 0 | 0
786 | 187.2841 | 62.428 | 8.9183 | 0.0003125 | 0 | 1.0402 | 11.8561 | 0 | 0.96637 | 5.7551 | 0 | 0.96637 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 11.8561 | 3.7546 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 8.255 | 5.845 | 0.00054398 | 8.255 | 0 | 10.6203 | 0.94146 | 0.00020833 | 5.7551 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 0.079062 | 23.1841 | 0.00020833 | 0.10569 | 0.00020833 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.13087 | 23.1841 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.00054398 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 0.28576 | 0.0023032 | 0 | 1.0402 | 0 | 3.7546 | 0.0003125 | 0.0023032 | 1.121 | 8.0823 | 5.2421 | 10.6203 | 1.0402 | 0 | 8.255 | 0 | 8.255 | 0.96637 | 0.0040278 | 1.1111 | 3.7546 | 13.8156 | 10.6203 | 0 | 20.0984 | 10.8672 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.121 | 20.0984 | 0.039896 | 0.28576 | 0 | 13.8156 | 1.1057 | 0 | 0.00054398 | 0.0003125 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.1057 | 1.1111 | 0 | 0.13087 | 0.94146 | 0
787 | 79.9227 | 26.6409 | 3.8058 | 1.0435 | 0.13087 | 1.1057 | 1.0435 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0 | 2.1986 | 1.0435 | 1.0435 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.0402 | 0.00020833 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.2299 | 0.0003125 | 0 | 0.0003125 | 1.1057 | 5.7551 | 1.1057 | 0 | 0.0040278 | 3.7546 | 2.0091 | 0.96637 | 0.94146 | 1.0402 | 8.0823 | 0.13087 | 0.039896 | 10.6203 | 0.039896 | 0 | 0.0011227 | 10.8672 | 0 | 3.7546 | 10.8672 | 5.7551 | 0.0040278 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 0.00054398 | 5.845 | 3.7546 | 0 | 0.10569 | 5.845 | 10.8672 | 0.0003125 | 0 | 0.079062 | 0.28576 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 11.8561 | 8.0823 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 0.13087 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 3.7546 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 5.845 | 0 | 1.0435 | 20.0984 | 0.0011227 | 5.7551 | 1.1111 | 0 | 1.0542 | 1.2299 | 1.1057 | 0.0023032 | 13.8156 | 1.1057
788 | 96.0458 | 32.0153 | 4.5736 | 10.6203 | 1.0067 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.039896 | 5.845 | 1.0402 | 0 | 0.00020833 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 1.0542 | 0.0003125 | 8.0823 | 1.2299 | 1.121 | 0.00020833 | 2.1986 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.2299 | 10.6203 | 0 | 5.845 | 1.2299 | 0.96637 | 10.8672 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 1.121 | 1.0067 | 1.121 | 0.13087 | 0.00054398 | 22.1351 | 0.0003125 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0.039896 | 0.0040278 | 0 | 1.1057 | 5.2421 | 8.0823 | 0.0023032 | 1.0435 | 0.079062 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.039896 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 0.00020833 | 0.10569 | 8.255 | 0 | 13.8156 | 1.0435 | 0 | 1.0067 | 1.0402 | 0.10569 | 0 | 0.13087 | 5.7551 | 0.079062 | 0.13087 | 10.6203 | 1.121 | 1.121 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.121 | 23.1841 | 0.10569 | 13.8156 | 0 | 11.8561 | 1.121 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 22.1351
789 | 195.3123 | 65.1041 | 9.3006 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 0.039896 | 8.0823 | 2.0091 | 1.121 | 1.0542 | 8.255 | 2.1986 | 22.1351 | 1.0435 | 0.10569 | 5.845 | 1.121 | 0 | 23.1841 | 0.0011227 | 8.0823 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 8.255 | 0.13087 | 2.0091 | 0 | 0.0040278 | 1.121 | 10.6203 | 11.8561 | 0.13087 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 5.7551 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.1057 | 8.0823 | 0.079062 | 0.94146 | 0.00020833 | 1.0435 | 5.845 | 0.0011227 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 5.845 | 2.0091 | 2.0091 | 5.7551 | 5.2421 | 0 | 0.10569 | 20.0984 | 23.1841 | 0.13087 | 0.0011227 | 1.1057 | 8.255 | 0 | 0.94146 | 22.1351 | 0 | 20.0984 | 0 | 11.8561 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 20.0984 | 10.6203 | 0 | 1.1057 | 5.845 | 0.079062 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 8.0823 | 5.7551 | 0.0003125 | 0
790 | 167.476 | 55.8253 | 7.975 | 10.6203 | 8.0823 | 8.255 | 0.0040278 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.0011227 | 1.0542 | 3.7546 | 2.0091 | 0 | 1.2299 | 1.0402 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.0003125 | 1.0435 | 0.00054398 | 0 | 0.0040278 | 0 | 22.1351 | 0.00020833 | 8.255 | 0.0011227 | 0 | 8.0823 | 13.8156 | 0.96637 | 1.0542 | 0 | 1.121 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 13.8156 | 13.8156 | 2.0091 | 0.96637 | 5.7551 | 10.6203 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.13087 | 5.845 | 2.0091 | 0 | 2.1986 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0003125 | 1.121 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 5.7551 | 10.6203 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.1111 | 13.8156 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 1.2299 | 2.0091 | 1.1111 | 8.0823 | 0.10569 | 2.1986 | 1.1111 | 0.00020833 | 0.94146 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0.96637 | 5.2421
791 | 104.8995 | 34.9665 | 4.9952 | 10.8672 | 0 | 1.0435 | 8.255 | 0.0023032 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.10569 | 0.94146 | 0.13087 | 0.079062 | 8.255 | 0 | 5.2421 | 0.0023032 | 0 | 1.0402 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.00020833 | 2.1986 | 0 | 3.7546 | 1.1057 | 0 | 0.0040278 | 1.0067 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.96637 | 11.8561 | 8.0823 | 0 | 1.2299 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0.0011227 | 8.0823 | 0 | 10.8672 | 1.0067 | 8.255 | 20.0984 | 1.1057 | 0 | 2.1986 | 1.0435 | 0 | 0.00020833 | 1.0542 | 10.8672 | 0 | 0.94146 | 20.0984 | 2.1986 | 0 | 23.1841 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0.0011227 | 1.1111 | 11.8561 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.039896 | 20.0984 | 1.2299 | 0.28576 | 0.00054398 | 0.039896 | 10.6203 | 0.00020833 | 0 | 1.0435 | 0.0011227 | 0 | 0 | 3.7546 | 2.1986 | 1.1057 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 0.94146 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 2.1986
792 | 155.7733 | 51.9244 | 7.4178 | 1.0402 | 3.7546 | 0.96637 | 0.039896 | 5.7551 | 2.1986 | 20.0984 | 8.0823 | 20.0984 | 0.96637 | 1.0435 | 0.00020833 | 8.0823 | 0 | 1.1057 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 1.0067 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 1.2299 | 0.94146 | 0.10569 | 2.1986 | 20.0984 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 1.1111 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.1057 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0 | 5.2421 | 1.121 | 22.1351 | 0 | 2.0091 | 0 | 5.845 | 20.0984 | 8.255 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0067 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.0542 | 2.1986 | 0 | 23.1841 | 22.1351 | 22.1351 | 5.2421 | 0 | 0.96637 | 2.0091 | 10.6203 | 1.1111 | 20.0984 | 1.2299 | 0.28576 | 0.94146 | 5.845 | 2.0091 | 8.255 | 23.1841 | 0 | 8.0823 | 1.0067 | 0.0040278 | 2.1986 | 0.0040278 | 0.0003125
793 | 77.8546 | 25.9515 | 3.7074 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 1.2299 | 0 | 1.0067 | 0.96637 | 3.7546 | 0.13087 | 5.845 | 0 | 2.1986 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0.10569 | 0 | 1.0402 | 0.28576 | 13.8156 | 0 | 0.00054398 | 1.2299 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 0.039896 | 3.7546 | 5.2421 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0003125 | 0.10569 | 0.0040278 | 5.845 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.28576 | 20.0984 | 0 | 0.96637 | 0.94146 | 5.2421 | 0 | 0.0011227 | 2.1986 | 0.28576 | 0 | 20.0984 | 0.10569 | 22.1351 | 1.0435 | 0.0003125 | 1.0402 | 5.2421 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.079062 | 0.0011227 | 23.1841 | 0.96637 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 5.2421 | 1.1057 | 1.0067 | 0.0040278 | 3.7546 | 0.0023032 | 1.1111 | 23.1841 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.00020833 | 10.6203 | 0.10569 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0
794 | 87.0326 | 29.0109 | 4.1444 | 5.845 | 0.13087 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 0.0023032 | 0.0003125 | 1.0402 | 0.0011227 | 10.6203 | 5.7551 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.039896 | 0 | 11.8561 | 0.079062 | 0.00054398 | 0.0040278 | 2.1986 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 10.8672 | 0.0040278 | 0 | 0.079062 | 11.8561 | 0 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0.0011227 | 8.0823 | 0.96637 | 0.94146 | 5.2421 | 0.13087 | 8.255 | 0.0040278 | 1.0402 | 10.8672 | 0.13087 | 1.1057 | 23.1841 | 8.255 | 0.00054398 | 0 | 0.96637 | 1.2299 | 1.0067 | 0.00020833 | 0 | 10.8672 | 0 | 3.7546 | 1.1057 | 0.0011227 | 0.039896 | 8.255 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 0 | 23.1841 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 10.6203 | 0.00054398 | 1.121 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.1111 | 20.0984 | 0.0003125 | 0 | 10.8672 | 1.0435 | 22.1351 | 1.2299 | 0 | 1.0402 | 0 | 22.1351
795 | 254.7571 | 84.919 | 12.1313 | 0.10569 | 8.255 | 20.0984 | 1.1111 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.121 | 0.079062 | 10.6203 | 0.079062 | 0 | 23.1841 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00020833 | 0 | 10.8672 | 13.8156 | 0.0011227 | 2.1986 | 2.0091 | 5.2421 | 10.8672 | 8.255 | 10.6203 | 0.0023032 | 0.94146 | 1.0542 | 0 | 1.2299 | 2.0091 | 20.0984 | 0 | 0 | 8.255 | 23.1841 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 5.7551 | 11.8561 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.0023032 | 0.0040278 | 1.0067 | 1.1057 | 22.1351 | 23.1841 | 0.10569 | 0.039896 | 0.13087 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 3.7546 | 11.8561 | 0.28576 | 0.0011227 | 0.28576 | 0 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0.13087 | 11.8561 | 0.94146 | 0.0003125 | 1.1111 | 0.0040278 | 0.10569 | 0.079062 | 1.0402 | 20.0984 | 20.0984 | 0.94146 | 8.0823 | 0.0003125 | 5.2421 | 0.0003125 | 11.8561 | 1.2299 | 0.039896 | 1.0435 | 1.0435 | 2.0091
796 | 175.0303 | 58.3434 | 8.3348 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.0435 | 5.2421 | 8.0823 | 0.13087 | 23.1841 | 1.0402 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 0.039896 | 22.1351 | 0.039896 | 0 | 1.121 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.00054398 | 10.8672 | 0.0003125 | 20.0984 | 0.0040278 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 5.845 | 0.079062 | 1.0067 | 1.0435 | 5.7551 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.079062 | 1.1111 | 0.10569 | 3.7546 | 5.2421 | 0.039896 | 0 | 1.1057 | 2.0091 | 1.0435 | 10.6203 | 0 | 1.0435 | 3.7546 | 2.1986 | 0 | 1.121 | 1.0435 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.28576 | 0.96637 | 5.845 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0 | 0.00020833 | 11.8561 | 1.0067 | 0
797 | 164.2224 | 54.7408 | 7.8201 | 0 | 0.28576 | 0.10569 | 0 | 23.1841 | 0 | 2.1986 | 0.0003125 | 0 | 1.2299 | 5.7551 | 0.0003125 | 5.7551 | 1.0435 | 23.1841 | 0 | 1.1111 | 0.13087 | 5.845 | 5.7551 | 1.1111 | 10.8672 | 0.079062 | 2.0091 | 2.1986 | 5.2421 | 8.255 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.0542 | 1.1111 | 5.7551 | 1.0435 | 0.00054398 | 22.1351 | 0 | 0 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0.0003125 | 0.0023032 | 2.0091 | 5.845 | 1.0435 | 0.0011227 | 0.039896 | 0.0011227 | 0 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 8.0823 | 8.0823 | 23.1841 | 23.1841 | 0.00054398 | 0.10569 | 0.0040278 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.0402 | 1.0067 | 0.13087 | 10.6203 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0 | 0.0011227 | 5.7551 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.28576 | 0.96637 | 0.0003125 | 0.039896 | 0.0040278 | 0.96637 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 2.1986 | 0.13087
798 | 149.766 | 49.922 | 7.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 1.0435 | 0 | 1.0067 | 0.039896 | 0 | 0.0040278 | 1.0402 | 0.10569 | 0 | 0.13087 | 10.6203 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.0067 | 0.28576 | 0.0023032 | 10.6203 | 1.0435 | 8.0823 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.0011227 | 11.8561 | 0 | 0.0011227 | 22.1351 | 1.0542 | 22.1351 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0.13087 | 5.2421 | 1.0435 | 1.1057 | 11.8561 | 0.0040278 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.0011227 | 10.8672 | 13.8156 | 1.0402 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 0 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 0.96637 | 0.039896 | 0 | 0 | 2.1986 | 1.121 | 10.8672 | 0.00020833 | 0.96637 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 1.0067 | 0.079062 | 0 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.0040278 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.0011227 | 5.845 | 1.2299 | 0.94146 | 0 | 0
799 | 140.1088 | 46.7029 | 6.6718 | 0 | 0.0040278 | 1.0067 | 1.1057 | 1.0542 | 0 | 5.2421 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.0435 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 10.8672 | 1.1057 | 5.7551 | 0 | 0.0003125 | 0.00054398 | 10.6203 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0 | 1.1111 | 1.1057 | 0 | 2.0091 | 0.0011227 | 0 | 13.8156 | 0 | 11.8561 | 1.0435 | 1.1111 | 0 | 0.0011227 | 1.0435 | 5.7551 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.1111 | 10.8672 | 1.121 | 22.1351 | 0 | 3.7546 | 0 | 8.0823 | 0.00020833 | 5.845 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.0435 | 13.8156 | 5.7551 | 0 | 1.121 | 0.13087 | 0 | 0 | 11.8561 | 13.8156 | 0 | 2.0091 | 2.1986 | 5.2421 | 0.0040278 | 0.13087 | 0.28576 | 11.8561 | 11.8561 | 0 | 0.94146 | 22.1351 | 0.00054398 | 1.0067 | 13.8156 | 8.0823 | 5.7551 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0
800 | 169.8725 | 56.6242 | 8.0892 | 1.0067 | 0 | 0.10569 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.1057 | 0 | 20.0984 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 11.8561 | 0 | 23.1841 | 10.6203 | 1.0402 | 0.039896 | 0.0003125 | 0 | 1.121 | 0.00054398 | 1.1057 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 5.2421 | 10.6203 | 0 | 1.1111 | 1.0542 | 0.0011227 | 0.00054398 | 8.0823 | 0.00054398 | 8.255 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 10.6203 | 0.00054398 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 1.2299 | 0.0023032 | 0.0023032 | 8.255 | 1.121 | 0.079062 | 0 | 11.8561 | 23.1841 | 1.1057 | 0.039896 | 0 | 0.00054398 | 10.6203 | 0.0040278 | 2.1986 | 0 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.0040278 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 5.845 | 1.0542 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 0 | 20.0984 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0435 | 10.8672 | 0.94146 | 1.0435 | 20.0984 | 0
801 | 185.5578 | 61.8526 | 8.8361 | 11.8561 | 0.0040278 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 1.1111 | 0 | 5.7551 | 5.2421 | 13.8156 | 10.6203 | 0.10569 | 0.0040278 | 0 | 1.121 | 1.0542 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.2299 | 13.8156 | 0 | 0.94146 | 2.1986 | 0.0003125 | 0.039896 | 8.255 | 2.1986 | 10.6203 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 1.0435 | 1.0542 | 22.1351 | 0.0011227 | 0 | 0.0040278 | 0 | 5.2421 | 8.0823 | 23.1841 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.079062 | 0 | 8.0823 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 0.00020833 | 11.8561 | 5.2421 | 1.0542 | 0.0023032 | 0.28576 | 13.8156 | 0.079062 | 5.2421 | 10.8672 | 0 | 1.0402 | 0.10569 | 0.00020833 | 1.121 | 0.0011227 | 0.0011227 | 1.0067 | 8.255 | 20.0984 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.1111 | 13.8156 | 13.8156 | 1.0435 | 5.7551 | 0.96637 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.1057 | 0.0003125 | 1.1111 | 1.1057 | 1.0435 | 0.94146 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.0023032 | 0.079062
802 | 141.1791 | 47.0597 | 6.7228 | 2.0091 | 10.8672 | 1.121 | 11.8561 | 1.2299 | 0.039896 | 0 | 0.079062 | 1.2299 | 0.039896 | 22.1351 | 13.8156 | 0.10569 | 1.0435 | 0.0011227 | 0 | 0.94146 | 5.845 | 0.28576 | 0.079062 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 11.8561 | 1.1057 | 1.0542 | 0.94146 | 0.0040278 | 8.0823 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0040278 | 0 | 3.7546 | 0.0003125 | 0.10569 | 0.00020833 | 1.2299 | 3.7546 | 0 | 10.8672 | 0.00054398 | 0 | 0.0023032 | 0.00020833 | 20.0984 | 1.0542 | 0.28576 | 1.1111 | 23.1841 | 0.00020833 | 0 | 1.2299 | 3.7546 | 0 | 0 | 5.845 | 0.94146 | 0.00020833 | 23.1841 | 2.0091 | 0 | 0.96637 | 1.1057 | 0.10569 | 0.0023032 | 0 | 1.0435 | 0.10569 | 20.0984 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 11.8561 | 5.7551 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 2.0091 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 11.8561 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.00054398
803 | 232.7923 | 77.5974 | 11.0853 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 22.1351 | 0.96637 | 5.845 | 2.1986 | 0 | 0 | 5.845 | 1.0402 | 0.039896 | 8.0823 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 8.0823 | 0.0023032 | 0.0040278 | 5.2421 | 5.7551 | 0 | 8.0823 | 5.845 | 5.2421 | 8.255 | 5.845 | 8.255 | 0.10569 | 1.1057 | 2.0091 | 5.845 | 0 | 0.0003125 | 0.13087 | 1.0402 | 8.0823 | 0.13087 | 22.1351 | 20.0984 | 1.1111 | 0.0011227 | 0 | 20.0984 | 1.0067 | 8.0823 | 0.00054398 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.1111 | 5.2421 | 8.255 | 0 | 1.0542 | 0.28576 | 0 | 5.845 | 0 | 8.0823 | 13.8156 | 0 | 1.1111 | 0.94146 | 0.28576 | 0.0023032 | 0.0011227 | 1.1057 | 1.2299 | 3.7546 | 0.0011227 | 20.0984 | 2.0091 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 22.1351 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 10.8672 | 1.1057 | 0.13087 | 0.96637
804 | 178.8661 | 59.622 | 8.5174 | 5.845 | 0.079062 | 0 | 0 | 8.255 | 8.0823 | 20.0984 | 0.0023032 | 0.28576 | 2.1986 | 1.0435 | 0.079062 | 0 | 5.2421 | 10.6203 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 1.0542 | 3.7546 | 1.1057 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.079062 | 20.0984 | 0 | 1.0067 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 8.0823 | 11.8561 | 0 | 2.0091 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.00054398 | 1.0402 | 5.845 | 0.10569 | 0 | 1.0402 | 0 | 11.8561 | 8.255 | 0 | 0 | 1.1111 | 8.255 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.0542 | 0 | 5.2421 | 2.0091 | 0.94146 | 1.0067 | 1.1057 | 11.8561 | 1.121 | 2.0091 | 2.0091 | 0 | 0.0023032 | 5.7551 | 0.0023032 | 0 | 2.0091 | 13.8156 | 0.0040278 | 1.0402 | 1.0435 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.1057 | 0 | 22.1351 | 1.2299 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 20.0984 | 5.7551 | 0.00054398 | 10.8672 | 0 | 8.0823 | 0
805 | 137.6188 | 45.8729 | 6.5533 | 0 | 0.00020833 | 0.94146 | 0.039896 | 2.0091 | 1.0402 | 22.1351 | 0.079062 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.0003125 | 0.039896 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.0402 | 5.2421 | 1.2299 | 0.0011227 | 0 | 0.96637 | 0.0023032 | 0 | 0 | 5.7551 | 1.1111 | 10.6203 | 3.7546 | 1.0435 | 1.121 | 0 | 13.8156 | 1.0542 | 0 | 1.1111 | 0.0040278 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.2299 | 20.0984 | 0 | 0.079062 | 5.7551 | 0.0040278 | 5.7551 | 1.121 | 13.8156 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 10.6203 | 10.8672 | 13.8156 | 5.845 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.121 | 2.0091 | 1.121 | 2.1986 | 1.121 | 1.1111 | 22.1351 | 1.0402 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 0.0003125 | 0.00020833 | 10.8672 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.10569 | 1.1057 | 10.6203 | 13.8156 | 23.1841 | 0 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.28576 | 1.121 | 0
806 | 134.8527 | 44.9509 | 6.4216 | 0 | 1.1057 | 0.0023032 | 0.10569 | 5.845 | 1.1111 | 0.0003125 | 0 | 5.2421 | 0.079062 | 5.845 | 10.8672 | 1.1057 | 1.0402 | 10.6203 | 1.1057 | 0.0003125 | 3.7546 | 0 | 8.0823 | 0.10569 | 0 | 1.0435 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0.13087 | 0.079062 | 1.2299 | 10.8672 | 0.0003125 | 0.039896 | 1.1111 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 1.1111 | 0.94146 | 2.1986 | 11.8561 | 0.0040278 | 20.0984 | 0 | 1.0542 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.1111 | 0.00020833 | 10.6203 | 13.8156 | 20.0984 | 22.1351 | 0.96637 | 0 | 10.6203 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0.94146 | 2.1986 | 1.121 | 2.0091 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 1.0435 | 5.7551 | 2.1986 | 1.0402 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.1111 | 5.2421 | 0.94146 | 11.8561 | 0.00054398 | 0 | 10.6203 | 0.94146 | 5.7551 | 0.13087 | 0.96637 | 0 | 13.8156 | 8.255 | 0.13087 | 0 | 1.0402 | 1.1057 | 1.1057 | 2.1986 | 0 | 1.1057 | 10.6203 | 1.121 | 20.0984 | 0 | 0
807 | 144.0144 | 48.0048 | 6.8578 | 0.13087 | 0.0023032 | 8.0823 | 0 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.10569 | 10.8672 | 23.1841 | 0.039896 | 0 | 1.121 | 5.2421 | 1.121 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 0.039896 | 0 | 10.8672 | 10.8672 | 22.1351 | 2.1986 | 0 | 13.8156 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.121 | 0.94146 | 5.7551 | 1.2299 | 0.28576 | 0.00020833 | 0.0040278 | 3.7546 | 1.1057 | 2.0091 | 0.079062 | 0.079062 | 0 | 8.255 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.00054398 | 5.7551 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.0067 | 1.0435 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 5.7551 | 0 | 0.039896 | 0.0040278 | 0 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.121 | 1.0542 | 10.6203 | 1.1057 | 3.7546 | 23.1841 | 1.0435 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.0023032 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.00054398 | 20.0984 | 0.0003125 | 5.845 | 0 | 0
808 | 171.2206 | 57.0735 | 8.1534 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 5.845 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 1.0435 | 11.8561 | 8.255 | 0.10569 | 0.28576 | 10.8672 | 10.8672 | 0.94146 | 0 | 20.0984 | 0.0011227 | 0 | 1.0067 | 1.121 | 0.28576 | 1.0402 | 0.13087 | 5.7551 | 13.8156 | 20.0984 | 1.0435 | 1.2299 | 3.7546 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 1.0402 | 0 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 1.2299 | 0.079062 | 0 | 10.8672 | 0.0003125 | 0 | 0.0003125 | 0 | 3.7546 | 0.039896 | 0 | 1.0402 | 5.2421 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.0023032 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.0003125 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 5.2421 | 0.0023032 | 0 | 0 | 13.8156 | 5.2421 | 23.1841 | 0.0040278
809 | 89.0539 | 29.6846 | 4.2407 | 5.2421 | 11.8561 | 0.0023032 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.2299 | 1.0542 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 10.8672 | 2.1986 | 0 | 0.10569 | 0 | 2.1986 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 1.0402 | 0 | 1.0402 | 10.6203 | 2.0091 | 0 | 10.8672 | 0 | 5.845 | 0.039896 | 0.96637 | 1.0067 | 1.1057 | 0.10569 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.1057 | 0.96637 | 0 | 0.0003125 | 2.0091 | 0.039896 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 1.2299 | 0 | 0.039896 | 1.0435 | 3.7546 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 5.845 | 0.13087 | 0 | 1.0435 | 0 | 23.1841 | 13.8156 | 0.10569 | 22.1351 | 13.8156 | 0.28576 | 22.1351 | 0.0003125 | 10.8672 | 1.1057 | 0.28576 | 2.1986 | 8.255 | 0.079062 | 0.079062 | 0.94146
810 | 163.0431 | 54.3477 | 7.764 | 2.0091 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.0023032 | 0.94146 | 0 | 10.8672 | 1.0542 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 2.0091 | 0.0003125 | 10.6203 | 22.1351 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.121 | 1.121 | 5.845 | 0 | 3.7546 | 22.1351 | 0.28576 | 11.8561 | 0.94146 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.1057 | 8.255 | 0.00020833 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.00054398 | 20.0984 | 20.0984 | 1.0542 | 23.1841 | 1.2299 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.0067 | 23.1841 | 3.7546 | 0 | 2.1986 | 0.28576 | 8.0823 | 1.121 | 0 | 0.28576 | 0.00054398 | 0 | 3.7546 | 0.039896 | 0 | 0.079062 | 0 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 1.0435 | 1.1057 | 1.1111 | 0 | 5.2421 | 0.0023032 | 20.0984 | 1.0435 | 1.2299 | 0 | 0.00054398
811 | 130.2081 | 43.4027 | 6.2004 | 1.0435 | 3.7546 | 8.255 | 0.0003125 | 5.2421 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 0.0011227 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.94146 | 5.2421 | 0 | 0 | 8.0823 | 8.0823 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 1.0542 | 1.1057 | 1.0435 | 0.13087 | 0 | 0.96637 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 5.845 | 1.0402 | 0.28576 | 0.0003125 | 5.845 | 1.0402 | 23.1841 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.1057 | 1.0435 | 0.94146 | 0.94146 | 0 | 1.1057 | 23.1841 | 22.1351 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0 | 1.0402 | 1.2299 | 1.0067 | 0.10569 | 0 | 2.0091 | 23.1841 | 8.0823 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 0 | 2.0091 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 20.0984 | 20.0984 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 0.0011227 | 0.13087 | 8.0823 | 0
812 | 172.1808 | 57.3936 | 8.1991 | 1.2299 | 3.7546 | 0.039896 | 0.96637 | 0 | 2.0091 | 1.1111 | 10.8672 | 1.0542 | 0.28576 | 0.00020833 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.121 | 0 | 5.845 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 0.96637 | 0.94146 | 1.1111 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 0 | 23.1841 | 8.0823 | 1.0402 | 8.0823 | 1.2299 | 0.079062 | 0.0023032 | 0 | 0.039896 | 10.6203 | 5.845 | 0.039896 | 0 | 0 | 22.1351 | 20.0984 | 1.0542 | 0 | 0 | 10.6203 | 8.0823 | 0.0011227 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.00020833 | 0.13087 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 0.10569 | 8.0823 | 0 | 0 | 5.7551 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.039896 | 22.1351 | 1.0435 | 0.94146 | 0 | 0.00054398 | 1.1111 | 0 | 1.0435 | 0 | 22.1351 | 1.0542 | 0.00054398 | 0 | 0.0040278 | 0 | 11.8561 | 13.8156 | 23.1841 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.00054398 | 0.00020833 | 1.0402 | 5.845 | 0.13087 | 0
813 | 122.0787 | 40.6929 | 5.8133 | 1.2299 | 0 | 0.96637 | 0 | 5.2421 | 1.1111 | 3.7546 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.00054398 | 1.0435 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 13.8156 | 1.1111 | 0.00054398 | 3.7546 | 1.2299 | 0 | 1.1111 | 0.28576 | 0.079062 | 20.0984 | 0.0003125 | 0.0040278 | 13.8156 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.28576 | 0.13087 | 0.28576 | 1.0067 | 0.079062 | 0.10569 | 0.96637 | 0.00020833 | 3.7546 | 0 | 20.0984 | 0.13087 | 13.8156 | 0.94146 | 1.0402 | 0 | 8.0823 | 0 | 5.2421 | 0.94146 | 0.28576 | 0.13087 | 11.8561 | 11.8561 | 20.0984 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.0023032 | 8.0823 | 2.0091 | 8.0823 | 0.0040278 | 0 | 10.6203 | 23.1841 | 1.0435 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.121 | 8.0823 | 0.96637 | 23.1841 | 10.8672 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.039896 | 22.1351 | 0.00054398 | 10.6203 | 1.1057 | 5.2421 | 2.1986 | 0
814 | 140.2983 | 46.7661 | 6.6809 | 0.00054398 | 5.2421 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.10569 | 0.10569 | 0.0011227 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.28576 | 0.96637 | 0.94146 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.0435 | 5.2421 | 0.0040278 | 3.7546 | 0 | 1.121 | 0 | 0.079062 | 5.845 | 2.1986 | 20.0984 | 1.121 | 20.0984 | 0 | 5.2421 | 3.7546 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.0542 | 1.2299 | 0.0023032 | 1.1111 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 0 | 5.7551 | 8.0823 | 0.0023032 | 23.1841 | 13.8156 | 1.1111 | 5.845 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.13087 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 0.00020833 | 1.1057 | 8.255 | 8.0823 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.96637 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 0.00054398 | 8.255 | 3.7546 | 1.1111 | 23.1841 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 5.2421 | 0 | 0.13087 | 0 | 3.7546 | 23.1841 | 1.0435
815 | 168.0044 | 56.0015 | 8.0002 | 0 | 0.28576 | 0 | 5.845 | 0 | 1.0542 | 13.8156 | 0 | 2.1986 | 23.1841 | 13.8156 | 0 | 1.0435 | 5.845 | 0.039896 | 0 | 10.8672 | 1.0067 | 23.1841 | 0.0003125 | 3.7546 | 5.2421 | 3.7546 | 0.94146 | 2.1986 | 0.0011227 | 1.0435 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0.96637 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.1057 | 1.0067 | 1.1111 | 0.039896 | 5.845 | 0.079062 | 0.00054398 | 23.1841 | 0 | 8.255 | 1.121 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 1.0067 | 20.0984 | 10.8672 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.0003125 | 1.0067 | 0.94146 | 1.2299 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 10.6203 | 0.0003125 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 0.039896 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.00020833 | 0.10569 | 0.96637 | 10.6203 | 0.96637 | 0.96637 | 0.10569 | 0.10569 | 1.2299 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.039896 | 5.2421 | 0
816 | 119.302 | 39.7673 | 5.681 | 0.079062 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.94146 | 8.255 | 2.1986 | 1.121 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.28576 | 3.7546 | 3.7546 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 0.96637 | 0 | 3.7546 | 0.0003125 | 0.00054398 | 1.0542 | 10.8672 | 8.0823 | 8.0823 | 0.0040278 | 0 | 10.8672 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 0.039896 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0 | 0.96637 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 2.1986 | 0.00020833 | 1.121 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.00054398 | 11.8561 | 0 | 0 | 8.255 | 0.13087 | 0.28576 | 22.1351 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.96637 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 5.7551 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.0067 | 1.0067 | 0.96637 | 0.0023032 | 1.0542 | 0.039896 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.00054398 | 0 | 2.1986 | 0.0003125 | 0 | 10.8672 | 2.0091 | 5.7551 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.94146
817 | 123.3119 | 41.104 | 5.872 | 0.039896 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.0542 | 5.2421 | 13.8156 | 2.1986 | 0.13087 | 0.079062 | 10.8672 | 8.255 | 3.7546 | 0.0040278 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 8.255 | 0 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0 | 0.28576 | 1.0542 | 1.0067 | 13.8156 | 5.845 | 3.7546 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 13.8156 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.039896 | 2.0091 | 1.1111 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 0.039896 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 8.0823 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.96637 | 0.0011227 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 3.7546 | 2.0091 | 0 | 10.6203 | 0.079062 | 0.00054398 | 1.0067 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.00020833 | 0.0003125 | 23.1841 | 13.8156 | 1.0435 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 3.7546 | 0.039896 | 2.1986 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 0.0003125 | 0.039896 | 1.1057 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.0542
818 | 184.44 | 61.48 | 8.7829 | 0 | 5.845 | 1.121 | 10.8672 | 1.1111 | 0.28576 | 0.00054398 | 0.96637 | 1.121 | 1.1111 | 0.0023032 | 5.7551 | 0 | 0.96637 | 1.0402 | 20.0984 | 1.2299 | 0 | 0 | 8.0823 | 8.255 | 0.94146 | 1.1057 | 0.0040278 | 0 | 1.0067 | 11.8561 | 0.039896 | 2.1986 | 0.13087 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.00020833 | 8.0823 | 0.10569 | 8.255 | 0 | 2.1986 | 13.8156 | 20.0984 | 11.8561 | 0 | 1.1111 | 0.039896 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 5.845 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 0.039896 | 0.079062 | 0 | 20.0984 | 10.6203 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 1.1057 | 0 | 1.1111 | 23.1841 | 0 | 5.2421 | 0 | 5.845 | 0.00020833 | 0.28576 | 20.0984 | 0.13087 | 22.1351 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.0011227 | 5.845 | 0.079062 | 1.1057 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 0.13087
819 | 147.9204 | 49.3068 | 7.0438 | 0 | 8.0823 | 8.255 | 0 | 1.0402 | 0.0023032 | 0.10569 | 5.7551 | 0 | 0.0011227 | 5.7551 | 0.0023032 | 1.2299 | 0.00054398 | 1.0435 | 8.0823 | 0.00020833 | 0.13087 | 23.1841 | 8.255 | 0.00020833 | 0.10569 | 20.0984 | 1.1057 | 5.2421 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 5.2421 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 5.2421 | 10.8672 | 1.0067 | 0 | 0.13087 | 0.039896 | 10.8672 | 0.00020833 | 0.28576 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.13087 | 1.0542 | 0.00020833 | 8.0823 | 1.2299 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.0040278 | 8.255 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 0.28576 | 0.0011227 | 0.039896 | 0.00020833 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.0003125 | 0.13087 | 8.0823 | 0 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 0.28576 | 1.0402 | 5.845 | 2.1986 | 0 | 10.8672 | 0 | 0
820 | 126.8564 | 42.2855 | 6.0408 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 8.255 | 2.1986 | 0 | 5.845 | 5.7551 | 0 | 0.96637 | 1.0542 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 5.845 | 0.00020833 | 0.10569 | 8.0823 | 10.8672 | 0.0023032 | 1.0542 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.1111 | 0.00054398 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 10.8672 | 0 | 2.1986 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.00020833 | 5.845 | 0 | 0.0023032 | 10.8672 | 10.8672 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.0040278 | 5.2421 | 2.1986 | 0.0023032 | 2.1986 | 20.0984 | 22.1351 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 0.079062 | 0 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.079062 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.0023032 | 0 | 20.0984 | 10.8672 | 20.0984 | 5.845 | 8.0823 | 1.0435 | 1.0542 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 0.0040278 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 1.0402 | 0.00020833 | 3.7546 | 23.1841 | 0 | 0
821 | 115.0929 | 38.3643 | 5.4806 | 1.0435 | 5.2421 | 0 | 0 | 5.7551 | 5.845 | 2.1986 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.00054398 | 8.255 | 23.1841 | 0.94146 | 0 | 1.1111 | 0.0011227 | 0.28576 | 0 | 5.845 | 0.079062 | 0.0023032 | 10.8672 | 0.0011227 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.0542 | 3.7546 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.0402 | 5.2421 | 1.0435 | 0.0003125 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 11.8561 | 3.7546 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 10.6203 | 8.0823 | 5.845 | 1.0067 | 10.6203 | 3.7546 | 1.1111 | 5.845 | 2.0091 | 1.0542 | 0.96637 | 1.1057 | 5.845 | 1.1111 | 1.1111 | 0 | 1.0402 | 2.1986 | 23.1841 | 3.7546 | 1.2299 | 0 | 0 | 5.2421 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0003125 | 1.2299 | 0.0003125 | 0 | 1.0067 | 5.845 | 0 | 11.8561 | 1.0542 | 0.96637 | 0 | 20.0984 | 1.0435 | 5.845 | 23.1841 | 0.00020833
822 | 184.2595 | 61.4198 | 8.7743 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.0011227 | 1.0435 | 2.0091 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.0011227 | 13.8156 | 23.1841 | 0 | 5.7551 | 2.1986 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.28576 | 1.0435 | 1.0402 | 23.1841 | 0.96637 | 1.0435 | 1.0402 | 5.2421 | 0 | 5.845 | 10.6203 | 1.1057 | 10.8672 | 1.1057 | 13.8156 | 0.13087 | 11.8561 | 0 | 5.2421 | 0.0040278 | 3.7546 | 8.0823 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0.94146 | 0 | 5.2421 | 0.0040278 | 2.1986 | 8.0823 | 1.1057 | 1.0067 | 2.0091 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.10569 | 10.6203 | 5.2421 | 10.8672 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 0.0011227 | 23.1841 | 0.0003125 | 1.121 | 0.039896 | 1.0542 | 0 | 11.8561 | 0.28576 | 0 | 1.1111 | 1.0542 | 10.6203 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 10.8672 | 0.00054398
823 | 158.9821 | 52.994 | 7.5706 | 0.13087 | 10.6203 | 8.0823 | 1.1057 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.0003125 | 11.8561 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 1.0542 | 20.0984 | 5.2421 | 0 | 8.255 | 0 | 8.255 | 0.96637 | 2.0091 | 22.1351 | 0 | 22.1351 | 0.10569 | 0.0023032 | 0.94146 | 5.2421 | 1.2299 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.2299 | 11.8561 | 1.2299 | 0.0003125 | 0 | 0.00020833 | 1.2299 | 1.0067 | 5.2421 | 0.10569 | 5.7551 | 5.7551 | 2.1986 | 0.0003125 | 1.0542 | 0.28576 | 0 | 0.00054398 | 10.6203 | 1.1057 | 0 | 0.0003125 | 1.0402 | 0.00054398 | 5.7551 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.039896 | 1.0402 | 0 | 20.0984 | 3.7546 | 0.13087 | 0 | 1.1057 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0.079062 | 0.00054398 | 0.28576 | 2.1986 | 0.13087 | 0.10569 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.28576 | 0.039896 | 1.121
824 | 164.7479 | 54.916 | 7.8451 | 0.0003125 | 0.94146 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 1.1057 | 1.2299 | 0.00054398 | 0.10569 | 0.039896 | 0.00020833 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.079062 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 3.7546 | 10.6203 | 1.1111 | 0 | 10.6203 | 10.8672 | 5.7551 | 2.1986 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 0.94146 | 0 | 5.845 | 0 | 0.0040278 | 23.1841 | 0 | 0.039896 | 3.7546 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.0011227 | 1.1111 | 0.0023032 | 13.8156 | 0.039896 | 0.0040278 | 1.0435 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.2299 | 8.255 | 1.2299 | 0 | 5.2421 | 3.7546 | 2.0091 | 3.7546 | 0 | 1.121 | 0 | 22.1351 | 0.079062 | 1.121 | 0.0003125 | 1.0542 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.121 | 0.00054398 | 0 | 1.0067 | 0.039896 | 11.8561 | 1.1111 | 0.00054398 | 1.0067 | 2.0091 | 0.96637 | 1.1111 | 0.0003125
825 | 143.8695 | 47.9565 | 6.8509 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.13087 | 0.00020833 | 0 | 5.845 | 0.96637 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 5.2421 | 0 | 0.00054398 | 0.10569 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 3.7546 | 13.8156 | 8.0823 | 1.2299 | 10.8672 | 0.0003125 | 11.8561 | 1.121 | 1.0435 | 0 | 0 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 0.079062 | 1.0542 | 0 | 1.1111 | 1.0067 | 0 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 1.2299 | 1.0435 | 2.1986 | 20.0984 | 0.00054398 | 8.255 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.2299 | 0.00020833 | 11.8561 | 5.7551 | 10.6203 | 0 | 1.0402 | 0.13087 | 0 | 2.1986 | 0.13087 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 0.00054398 | 1.0435 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 10.6203 | 2.1986 | 0.079062 | 10.6203 | 0 | 1.0435 | 3.7546 | 2.0091 | 8.255 | 1.1111 | 1.0402 | 0 | 20.0984 | 0 | 5.845 | 0
826 | 91.9355 | 30.6452 | 4.3779 | 0.96637 | 0 | 8.255 | 0 | 0.00054398 | 1.121 | 0 | 0 | 1.1057 | 10.6203 | 11.8561 | 0.0023032 | 0.0011227 | 10.6203 | 0 | 1.1057 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0 | 11.8561 | 0.00020833 | 0.0011227 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.0023032 | 0.00054398 | 1.0542 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.0402 | 0.0040278 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0435 | 22.1351 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.1057 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 3.7546 | 0.079062 | 0 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0 | 1.0067 | 0 | 23.1841 | 0.0023032 | 5.2421 | 2.0091 | 0.0003125 | 0 | 5.845 | 0
827 | 239.8263 | 79.9421 | 11.4203 | 23.1841 | 5.2421 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 13.8156 | 2.0091 | 10.6203 | 1.0435 | 8.0823 | 0 | 5.7551 | 0.0023032 | 0 | 0 | 10.8672 | 2.1986 | 0 | 0.0040278 | 1.1111 | 20.0984 | 3.7546 | 10.6203 | 0.0040278 | 0.13087 | 0 | 0.13087 | 20.0984 | 0.079062 | 0.0003125 | 0 | 1.0067 | 0.0003125 | 0.00054398 | 23.1841 | 0.039896 | 22.1351 | 5.7551 | 0.0040278 | 0.13087 | 0.0003125 | 10.6203 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 11.8561 | 3.7546 | 0.079062 | 0.00020833 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 0 | 0.13087 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0 | 10.8672 | 1.0402 | 10.6203 | 0.96637 | 1.2299 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.0067 | 0.0023032 | 0 | 13.8156 | 0 | 8.0823 | 2.1986 | 20.0984 | 0 | 0 | 5.845 | 11.8561 | 0 | 0.079062 | 0.0023032 | 11.8561 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.94146 | 0.00054398 | 0.96637
828 | 212.7178 | 70.9059 | 10.1294 | 3.7546 | 1.0067 | 5.845 | 0.00054398 | 22.1351 | 0 | 0.94146 | 20.0984 | 1.1057 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.2299 | 10.8672 | 1.121 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 1.2299 | 0 | 0.039896 | 10.6203 | 0.28576 | 0 | 8.255 | 0 | 0.0040278 | 0.13087 | 23.1841 | 5.7551 | 0.10569 | 23.1841 | 0 | 0.10569 | 1.1057 | 0.10569 | 1.0435 | 22.1351 | 22.1351 | 1.121 | 5.845 | 1.1057 | 0.94146 | 0 | 0.94146 | 10.8672 | 0 | 0.00054398 | 0.00054398 | 8.255 | 10.8672 | 3.7546 | 0 | 20.0984 | 0 | 2.1986 | 0.96637 | 2.1986 | 0.0011227 | 3.7546 | 20.0984 | 0 | 0 | 5.845 | 0.0023032 | 0.94146 | 0.0003125 | 10.8672 | 1.2299 | 0.96637 | 2.0091 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.96637 | 1.0067 | 11.8561 | 11.8561 | 0 | 23.1841 | 1.1057 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.2299 | 0.00020833 | 1.0067 | 0 | 0.10569 | 8.0823 | 1.2299 | 1.0067 | 0.00020833 | 1.2299 | 5.2421 | 11.8561 | 0.94146
829 | 178.8775 | 59.6258 | 8.518 | 0 | 0 | 20.0984 | 5.845 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 23.1841 | 0 | 0 | 8.255 | 0.28576 | 0 | 11.8561 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.94146 | 0.28576 | 13.8156 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.1057 | 1.0435 | 0 | 0 | 23.1841 | 10.6203 | 3.7546 | 0.0011227 | 0.00020833 | 10.6203 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 1.1111 | 3.7546 | 1.0542 | 0.0011227 | 2.0091 | 0.10569 | 5.845 | 5.7551 | 5.2421 | 0.28576 | 0 | 0.0011227 | 1.0435 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 0.079062 | 0 | 11.8561 | 1.0542 | 0.0023032 | 3.7546 | 8.255 | 1.0067 | 5.7551 | 5.7551 | 1.0402 | 1.121 | 0 | 5.7551 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 1.0542 | 2.1986 | 20.0984 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 0.039896 | 23.1841 | 0.0003125 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.0402 | 23.1841 | 0 | 10.8672 | 20.0984 | 0 | 1.1057
830 | 222.3961 | 74.132 | 10.5903 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.2299 | 1.0402 | 23.1841 | 1.1057 | 5.845 | 0 | 1.0542 | 8.255 | 0 | 1.0067 | 0.96637 | 5.845 | 0 | 0.10569 | 10.8672 | 13.8156 | 2.0091 | 0.10569 | 5.7551 | 3.7546 | 1.0435 | 0.0023032 | 0.13087 | 22.1351 | 0.00054398 | 20.0984 | 0.00054398 | 2.1986 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 0 | 5.2421 | 0.13087 | 13.8156 | 0.00054398 | 0.00020833 | 1.0435 | 8.0823 | 10.8672 | 20.0984 | 1.1057 | 0.10569 | 0 | 1.0067 | 0.0023032 | 22.1351 | 0.28576 | 10.6203 | 0 | 13.8156 | 1.1057 | 0.10569 | 2.0091 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.0542 | 0.0003125 | 0 | 0.0011227 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 1.2299 | 0.96637 | 0.00054398 | 0.039896 | 0.0011227 | 1.0402 | 11.8561 | 0 | 10.8672 | 0.0023032 | 1.1111 | 5.845 | 0.0040278 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.28576
831 | 249.4237 | 83.1412 | 11.8773 | 1.0402 | 0 | 0.0023032 | 0.13087 | 0.0023032 | 20.0984 | 0 | 5.845 | 0.00020833 | 5.2421 | 22.1351 | 8.0823 | 0.28576 | 0.10569 | 8.0823 | 0.10569 | 8.0823 | 8.0823 | 22.1351 | 0.28576 | 0.0003125 | 8.255 | 0.0003125 | 22.1351 | 1.1057 | 3.7546 | 0.94146 | 1.1057 | 1.121 | 1.0402 | 0.28576 | 0.28576 | 1.121 | 23.1841 | 1.1111 | 22.1351 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 5.2421 | 0 | 5.7551 | 0.96637 | 1.0067 | 3.7546 | 0.0040278 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.0067 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 5.2421 | 13.8156 | 10.8672 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 1.0067 | 0.13087 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.00054398 | 0 | 5.7551 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 0.00020833 | 1.1111 | 0.10569 | 11.8561 | 20.0984 | 0 | 1.0402 | 0.079062 | 0.039896 | 0.28576 | 10.8672 | 2.1986 | 0 | 0.00054398 | 1.1111 | 22.1351 | 5.845 | 0 | 1.1111
832 | 193.0839 | 64.3613 | 9.1945 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 1.2299 | 1.1057 | 5.2421 | 0 | 0.0011227 | 1.0435 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 20.0984 | 10.6203 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.0011227 | 2.0091 | 0.94146 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 2.0091 | 13.8156 | 20.0984 | 1.0542 | 0.0040278 | 1.0542 | 0 | 13.8156 | 1.1057 | 0.00054398 | 0.28576 | 10.8672 | 8.0823 | 0.94146 | 0 | 0.00020833 | 0.0040278 | 10.6203 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 13.8156 | 0.039896 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.079062 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 0.039896 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.13087 | 0.0003125 | 0.28576 | 2.1986 | 2.0091 | 1.0402 | 0 | 0 | 2.0091 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 5.2421 | 0.10569 | 0 | 0.10569 | 0.0011227 | 5.845 | 0 | 0.0040278 | 0.10569 | 20.0984 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 0.10569 | 0.039896 | 0.94146 | 0
833 | 220.0141 | 73.338 | 10.4769 | 0.0011227 | 0 | 20.0984 | 0.0003125 | 0 | 0.10569 | 0.10569 | 0.10569 | 23.1841 | 8.255 | 1.2299 | 1.121 | 5.845 | 0.94146 | 0.94146 | 1.0435 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.039896 | 5.845 | 23.1841 | 11.8561 | 8.255 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 5.7551 | 10.6203 | 0.28576 | 0 | 13.8156 | 0 | 5.845 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.0040278 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 10.8672 | 0 | 0.0003125 | 0.0011227 | 1.0435 | 0.96637 | 0.94146 | 20.0984 | 5.7551 | 0.94146 | 5.7551 | 5.2421 | 0.10569 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 10.8672 | 1.121 | 1.0542 | 5.2421 | 1.1111 | 22.1351 | 0.13087 | 0.00020833 | 23.1841 | 11.8561 | 1.0542 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.00020833 | 1.0435 | 23.1841 | 0 | 2.0091
834 | 155.1701 | 51.7234 | 7.3891 | 0.0040278 | 3.7546 | 0.28576 | 0.94146 | 0.0003125 | 0 | 0 | 2.0091 | 5.845 | 22.1351 | 1.1057 | 1.0542 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.10569 | 1.1057 | 0.00020833 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.13087 | 1.0067 | 0.0003125 | 0.13087 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.039896 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.079062 | 20.0984 | 0 | 0.00054398 | 5.845 | 0 | 10.6203 | 11.8561 | 23.1841 | 10.6203 | 1.0542 | 1.2299 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.10569 | 0.13087 | 0 | 20.0984 | 1.0067 | 0.13087 | 0.0011227 | 0.00054398 | 1.0542 | 0 | 0.00054398 | 0.10569 | 0 | 23.1841 | 1.0402 | 0.039896 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 3.7546 | 1.0542 | 5.845 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.0402 | 1.2299 | 1.1057 | 1.0402 | 0.94146 | 20.0984 | 0.0011227 | 1.1057 | 0 | 0
835 | 185.5765 | 61.8588 | 8.837 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.0435 | 0.94146 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 10.8672 | 0.00020833 | 23.1841 | 5.845 | 0.10569 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 5.7551 | 0.0011227 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 13.8156 | 8.0823 | 0.00054398 | 0 | 20.0984 | 5.7551 | 1.2299 | 1.1057 | 5.2421 | 10.6203 | 13.8156 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.2299 | 0.13087 | 0.96637 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.00054398 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.0435 | 0.13087 | 0.13087 | 0.00020833 | 0 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 0.94146 | 0.0011227 | 0.00054398 | 10.6203 | 0.10569 | 1.0542 | 11.8561 | 1.1111 | 20.0984 | 1.1057 | 0.00020833 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 23.1841 | 0.0023032 | 0 | 1.2299 | 0 | 20.0984 | 10.6203 | 0 | 2.0091 | 0 | 8.0823 | 0.28576 | 1.121 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 23.1841 | 2.0091
836 | 188.7152 | 62.9051 | 8.9864 | 0.28576 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.13087 | 1.0402 | 0.00020833 | 22.1351 | 1.0402 | 0 | 0.00054398 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 8.255 | 0 | 0.13087 | 0 | 22.1351 | 0.94146 | 0 | 13.8156 | 10.6203 | 0.0023032 | 2.0091 | 0 | 0 | 10.8672 | 10.8672 | 1.0435 | 0.00020833 | 10.8672 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.0011227 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 1.121 | 0.0023032 | 0 | 11.8561 | 8.0823 | 8.255 | 0.039896 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.94146 | 0.0023032 | 1.121 | 0.28576 | 0.10569 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 3.7546 | 0.28576 | 0 | 5.845 | 5.7551 | 1.0542 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 0.0011227 | 0.10569 | 0.0040278 | 0.039896 | 0 | 0.0023032 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 23.1841 | 0.079062 | 0 | 0.10569 | 0 | 23.1841 | 5.845 | 8.255 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.13087 | 0
837 | 137.5831 | 45.861 | 6.5516 | 0 | 0.0023032 | 0.28576 | 0 | 0.0040278 | 1.1057 | 0 | 0.10569 | 10.8672 | 0.039896 | 5.845 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.0011227 | 20.0984 | 0.00020833 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 0.0003125 | 20.0984 | 0 | 10.6203 | 1.121 | 10.8672 | 0.0040278 | 1.0435 | 0.10569 | 0.0011227 | 0 | 0.96637 | 0.079062 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.00020833 | 1.1057 | 0 | 0.0011227 | 10.6203 | 0 | 2.1986 | 11.8561 | 0 | 8.0823 | 0.96637 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 23.1841 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.039896 | 3.7546 | 1.121 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0402 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 1.1111 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 1.1057 | 1.0542 | 0.00020833 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.079062 | 5.7551 | 3.7546 | 1.1111 | 0.00054398 | 0.96637 | 0.0040278 | 10.6203 | 23.1841 | 0.0011227 | 5.2421
838 | 216.7194 | 72.2398 | 10.32 | 2.1986 | 8.255 | 0.039896 | 22.1351 | 1.2299 | 13.8156 | 0.039896 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.0040278 | 22.1351 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 0.28576 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 20.0984 | 1.0067 | 0 | 5.2421 | 1.1111 | 0.94146 | 0.96637 | 5.2421 | 5.2421 | 0.13087 | 1.0435 | 5.7551 | 23.1841 | 2.1986 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 13.8156 | 0 | 0.0040278 | 0.28576 | 8.0823 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.121 | 0.0040278 | 0.96637 | 0.00054398 | 0.0003125 | 0.13087 | 0.28576 | 1.121 | 1.121 | 1.0067 | 1.0402 | 0 | 1.121 | 5.845 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 11.8561 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.94146 | 10.8672 | 8.0823 | 0.079062 | 0.0003125 | 0.94146 | 0 | 0.039896 | 22.1351 | 0.0040278 | 1.121 | 0 | 8.255 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0
839 | 201.8064 | 67.2688 | 9.6098 | 0.10569 | 0.0003125 | 2.1986 | 22.1351 | 1.2299 | 3.7546 | 0.039896 | 0.0011227 | 23.1841 | 0 | 0 | 5.2421 | 10.8672 | 13.8156 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.00054398 | 1.0435 | 1.0067 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 8.255 | 8.0823 | 1.2299 | 0.00020833 | 0.039896 | 10.6203 | 1.0067 | 0.94146 | 0.13087 | 0 | 23.1841 | 13.8156 | 0 | 1.0542 | 0 | 5.845 | 1.1057 | 3.7546 | 23.1841 | 0.10569 | 0.0023032 | 0 | 22.1351 | 0 | 5.845 | 23.1841 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 0.0011227 | 0.0003125 | 10.8672 | 1.0435 | 13.8156 | 1.2299 | 1.1111 | 0.28576 | 20.0984 | 2.1986 | 0.10569 | 1.0435 | 0.28576 | 0.0011227 | 10.8672 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 0.94146 | 20.0984 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.0040278 | 5.2421 | 23.1841 | 0.00054398 | 0.94146 | 23.1841 | 0.00020833 | 5.2421 | 0 | 23.1841 | 13.8156 | 0 | 22.1351 | 5.2421 | 1.0402 | 0.00020833 | 8.0823 | 2.0091
840 | 114.4701 | 38.1567 | 5.451 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 11.8561 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 23.1841 | 0.00020833 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 3.7546 | 8.255 | 0.96637 | 3.7546 | 2.0091 | 5.845 | 1.121 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 1.0067 | 10.8672 | 0.0003125 | 0.13087 | 2.0091 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 1.121 | 0 | 0.96637 | 1.0542 | 0.10569 | 0 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.13087 | 0 | 0.28576 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 5.845 | 8.0823 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 5.845 | 0.94146 | 5.845 | 0 | 0.0040278 | 1.121 | 1.1111 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.1111 | 8.0823 | 10.6203 | 20.0984 | 0.96637 | 11.8561 | 0 | 5.7551 | 8.255 | 1.0067
841 | 115.9735 | 38.6578 | 5.5225 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.00020833 | 23.1841 | 0 | 5.2421 | 0.079062 | 0.0040278 | 0.10569 | 5.7551 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 1.1057 | 1.0435 | 0 | 10.6203 | 0 | 2.0091 | 8.0823 | 0.079062 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.94146 | 3.7546 | 0 | 0.94146 | 1.0402 | 0.28576 | 5.2421 | 2.1986 | 0.079062 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.96637 | 1.0435 | 11.8561 | 3.7546 | 0.00054398 | 5.2421 | 5.845 | 0 | 0 | 5.7551 | 5.845 | 5.845 | 5.845 | 8.255 | 3.7546 | 5.2421 | 0 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0.10569 | 2.0091 | 0 | 1.0067 | 3.7546 | 0.00020833 | 0 | 20.0984 | 1.2299 | 0 | 10.8672 | 1.2299 | 20.0984 | 1.0067 | 13.8156 | 1.0435 | 0.039896 | 0.039896 | 0.0003125 | 0.28576 | 0.0023032 | 0 | 1.0402 | 2.0091 | 0.0011227 | 1.1111 | 0.0040278 | 0 | 10.8672 | 5.845 | 13.8156 | 23.1841 | 0.079062 | 0.0011227 | 5.7551 | 20.0984 | 0 | 0
842 | 186.0109 | 62.0036 | 8.8577 | 10.6203 | 1.0542 | 1.2299 | 1.2299 | 0.94146 | 0.94146 | 1.0402 | 0.0003125 | 2.1986 | 20.0984 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0067 | 2.0091 | 0.079062 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0.94146 | 0.0023032 | 0.00020833 | 10.6203 | 22.1351 | 0.079062 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.0040278 | 10.8672 | 0 | 1.0435 | 3.7546 | 1.0067 | 0.13087 | 0 | 0.96637 | 0 | 5.2421 | 22.1351 | 13.8156 | 20.0984 | 3.7546 | 2.1986 | 0.96637 | 0.28576 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.0023032 | 0 | 20.0984 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 1.0435 | 0 | 11.8561 | 0.039896 | 0.13087 | 0.0003125 | 0 | 0.0011227 | 1.0402 | 0 | 0.00054398 | 1.1057 | 10.8672 | 0.079062 | 1.2299 | 0.0011227 | 0.13087 | 0 | 11.8561 | 0.0023032 | 0.13087 | 2.0091 | 0.28576 | 3.7546 | 5.2421 | 0 | 0.13087 | 0.10569 | 2.0091 | 3.7546 | 8.255 | 0.96637 | 0.00054398 | 0 | 10.6203 | 10.8672 | 2.1986 | 5.845 | 0.0011227 | 0.00054398 | 10.6203
843 | 168.9066 | 56.3022 | 8.0432 | 5.845 | 13.8156 | 1.121 | 0 | 1.0435 | 0.0040278 | 0 | 0.0040278 | 8.255 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 5.2421 | 5.845 | 0.0011227 | 5.2421 | 1.0542 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.00020833 | 1.1111 | 0.96637 | 0.0040278 | 1.0402 | 22.1351 | 22.1351 | 1.0402 | 1.0542 | 0.0003125 | 0 | 0.039896 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 0 | 11.8561 | 10.8672 | 0 | 8.0823 | 0.079062 | 11.8561 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.0040278 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.121 | 0.96637 | 10.6203 | 0.0003125 | 1.0542 | 5.845 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.0040278 | 0 | 2.1986 | 8.0823 | 0 | 11.8561 | 23.1841 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.1057 | 2.0091 | 0.00054398 | 0.13087 | 3.7546 | 5.7551 | 0 | 10.8672 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 10.6203 | 0.0003125 | 0.96637 | 8.0823
844 | 115.8636 | 38.6212 | 5.5173 | 1.0435 | 0.039896 | 10.8672 | 0.13087 | 0.0011227 | 0 | 1.0402 | 5.845 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0435 | 0.28576 | 1.1111 | 0 | 0.079062 | 0.00020833 | 1.2299 | 0 | 1.1111 | 0.13087 | 0.0040278 | 10.6203 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 0.10569 | 1.0067 | 0 | 11.8561 | 10.8672 | 0 | 0.039896 | 0.00020833 | 2.1986 | 20.0984 | 0 | 0.10569 | 2.1986 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.0542 | 0.039896 | 0.94146 | 1.0435 | 2.1986 | 13.8156 | 0 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.0040278 | 0.0040278 | 1.0435 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.2299 | 10.8672 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.039896 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.039896 | 3.7546 | 2.0091 | 0.0023032 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.0011227 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 1.1057 | 0.0040278 | 0.10569 | 0.94146 | 23.1841 | 8.255 | 0
845 | 159.7912 | 53.2637 | 7.6091 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.0435 | 0.00020833 | 0 | 1.0402 | 1.2299 | 23.1841 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.0402 | 0.10569 | 22.1351 | 0 | 8.255 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 8.255 | 2.0091 | 0.96637 | 0 | 10.8672 | 22.1351 | 0.0023032 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0 | 0.10569 | 20.0984 | 0 | 0.00020833 | 8.0823 | 5.7551 | 0 | 0.96637 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.0542 | 10.8672 | 8.255 | 0.00020833 | 0.96637 | 0 | 0 | 2.0091 | 8.0823 | 0 | 13.8156 | 0.079062 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.1111 | 1.2299 | 23.1841 | 0.28576 | 1.2299 | 0.0023032 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 1.0067 | 0.0011227 | 0 | 1.1057 | 8.255 | 10.6203 | 0 | 11.8561 | 1.2299 | 11.8561 | 0.0011227 | 0 | 1.0542 | 8.255 | 0 | 5.2421
846 | 188.2047 | 62.7349 | 8.9621 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 11.8561 | 0.0023032 | 8.255 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0402 | 10.8672 | 11.8561 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 1.0435 | 3.7546 | 0.94146 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 0.00054398 | 8.255 | 0.0023032 | 13.8156 | 0.079062 | 0.0040278 | 23.1841 | 11.8561 | 8.255 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.10569 | 1.1111 | 0 | 0.079062 | 0.10569 | 10.8672 | 3.7546 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.96637 | 10.8672 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.121 | 0 | 0.0003125 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.0011227 | 1.0067 | 0.039896 | 2.0091 | 0 | 0.039896 | 1.121 | 3.7546 | 20.0984 | 0 | 0.039896 | 0.10569 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.0003125 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.121
847 | 198.4506 | 66.1502 | 9.45 | 0.13087 | 20.0984 | 1.2299 | 0.00054398 | 0 | 0.00020833 | 0.10569 | 10.8672 | 0.039896 | 13.8156 | 23.1841 | 0.0003125 | 1.0402 | 1.1111 | 8.0823 | 5.2421 | 2.0091 | 2.0091 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 23.1841 | 2.1986 | 1.121 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 5.2421 | 0.0011227 | 1.0542 | 2.1986 | 10.8672 | 0 | 0.94146 | 1.1057 | 0.039896 | 0.0023032 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 10.6203 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.00020833 | 20.0984 | 5.2421 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.121 | 10.8672 | 22.1351 | 2.0091 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.10569 | 1.1057 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 0 | 22.1351 | 0 | 23.1841 | 0.96637 | 11.8561 | 1.1057 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 8.0823 | 1.1111 | 0.94146 | 10.6203 | 10.8672 | 20.0984 | 0.94146 | 0 | 1.121 | 20.0984 | 5.845 | 0 | 1.1111
848 | 196.7837 | 65.5946 | 9.3707 | 0.94146 | 8.0823 | 0.28576 | 1.121 | 0 | 23.1841 | 1.1111 | 0.96637 | 23.1841 | 8.0823 | 2.1986 | 0 | 0.00020833 | 8.255 | 0.039896 | 1.121 | 1.2299 | 0.039896 | 0.0003125 | 0 | 5.7551 | 0.28576 | 0 | 5.845 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.0435 | 23.1841 | 2.1986 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 1.1057 | 1.2299 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 5.7551 | 5.7551 | 1.121 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.0011227 | 1.121 | 1.121 | 8.255 | 1.2299 | 1.0435 | 1.0402 | 0.0040278 | 1.1057 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.079062 | 0 | 11.8561 | 20.0984 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.28576 | 0 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 2.0091 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.079062 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 3.7546 | 5.7551 | 0.96637 | 0 | 0.13087 | 0.0023032 | 10.8672 | 0.079062 | 1.1111 | 8.255 | 10.6203 | 3.7546 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 0.039896
849 | 198.934 | 66.3113 | 9.473 | 0 | 1.0542 | 22.1351 | 0.13087 | 0.0023032 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0040278 | 0.10569 | 10.6203 | 0.13087 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 0 | 5.2421 | 0 | 22.1351 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.96637 | 10.6203 | 2.0091 | 0 | 2.0091 | 0.00054398 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.039896 | 5.845 | 10.6203 | 5.2421 | 0.94146 | 0.0011227 | 1.0067 | 11.8561 | 0.039896 | 0 | 11.8561 | 13.8156 | 13.8156 | 1.121 | 8.255 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.0011227 | 10.6203 | 1.0402 | 0.10569 | 0.0023032 | 1.121 | 0 | 0.10569 | 22.1351 | 20.0984 | 0 | 20.0984 | 1.1057 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.0542 | 0.00020833 | 8.0823 | 1.0435 | 1.0402 | 3.7546 | 8.255 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.00054398 | 5.2421 | 23.1841 | 1.1111 | 10.6203 | 2.0091 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.10569 | 0.13087
850 | 210.4271 | 70.1424 | 10.0203 | 2.0091 | 1.0435 | 2.0091 | 0.0040278 | 0.13087 | 0.00054398 | 10.6203 | 1.0435 | 10.6203 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0 | 1.0542 | 10.6203 | 0 | 1.0067 | 0.0023032 | 0 | 1.1057 | 10.8672 | 0.00054398 | 10.6203 | 5.845 | 1.0435 | 1.2299 | 10.6203 | 13.8156 | 0 | 1.0435 | 1.0067 | 23.1841 | 5.2421 | 0.13087 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 1.121 | 2.1986 | 0.00020833 | 0 | 0.00020833 | 1.0067 | 1.121 | 5.2421 | 22.1351 | 22.1351 | 5.2421 | 0.0023032 | 0.0003125 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0067 | 0.039896 | 0.00054398 | 5.845 | 3.7546 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 0.0011227 | 10.6203 | 22.1351 | 0.13087 | 0.94146 | 0 | 0.0040278 | 1.0067 | 0 | 0.00020833 | 1.2299 | 5.2421 | 0.0040278 | 5.2421 | 3.7546 | 0.039896 | 0 | 0.0023032 | 5.2421 | 23.1841 | 1.1057 | 2.1986 | 0 | 2.0091 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.079062 | 2.0091 | 2.1986 | 0.039896 | 0 | 0.0003125 | 3.7546
851 | 188.5551 | 62.8517 | 8.9788 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0402 | 8.255 | 1.0542 | 0.96637 | 0 | 0.0040278 | 2.0091 | 0 | 0.0003125 | 5.2421 | 0 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0 | 22.1351 | 0.94146 | 23.1841 | 0 | 23.1841 | 0.039896 | 5.845 | 1.0435 | 0.28576 | 1.1111 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.0542 | 0.13087 | 0 | 0 | 22.1351 | 8.0823 | 0 | 1.121 | 0.13087 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 0.13087 | 1.0067 | 0 | 1.0067 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 2.1986 | 20.0984 | 1.0067 | 22.1351 | 2.0091 | 10.8672 | 0.0011227 | 5.845 | 3.7546 | 10.8672 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 3.7546 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0435 | 1.1057 | 0.0040278 | 0 | 1.1111 | 5.7551 | 2.1986 | 5.7551 | 0.079062 | 0.96637 | 0.28576 | 5.7551 | 5.2421 | 0 | 5.7551 | 20.0984 | 0 | 13.8156 | 11.8561 | 11.8561 | 5.7551 | 0.00020833 | 3.7546 | 22.1351
852 | 229.4475 | 76.4825 | 10.9261 | 1.0542 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.2299 | 23.1841 | 20.0984 | 22.1351 | 8.255 | 1.0435 | 1.0067 | 0.00054398 | 0.96637 | 0 | 1.0067 | 5.2421 | 5.2421 | 8.0823 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 0.96637 | 8.0823 | 22.1351 | 0.0040278 | 0.28576 | 0 | 0.10569 | 11.8561 | 0 | 23.1841 | 0.10569 | 0.00054398 | 1.0402 | 0 | 0.00020833 | 0.0040278 | 5.2421 | 8.0823 | 0 | 8.0823 | 0 | 2.0091 | 1.0542 | 11.8561 | 13.8156 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.039896 | 0.079062 | 5.7551 | 23.1841 | 0.00054398 | 1.2299 | 5.845 | 8.0823 | 1.0402 | 0 | 0.13087 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.0402 | 3.7546 | 1.0402 | 0 | 5.7551 | 8.0823 | 1.0435 | 1.2299 | 3.7546 | 5.7551 | 0.00054398 | 2.0091 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.0023032 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.0003125 | 3.7546 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 1.0542 | 0.079062 | 1.2299 | 1.121 | 2.1986 | 20.0984 | 0.00020833 | 0
853 | 138.8026 | 46.2675 | 6.6096 | 0.0011227 | 10.6203 | 0.0040278 | 22.1351 | 5.2421 | 1.1057 | 0 | 0.0023032 | 5.2421 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.0003125 | 0.28576 | 0.10569 | 0 | 1.1057 | 0.13087 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.0435 | 2.0091 | 1.0542 | 5.845 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.079062 | 0.28576 | 0.94146 | 1.1057 | 0 | 0.00054398 | 20.0984 | 11.8561 | 10.6203 | 0.00020833 | 5.7551 | 0 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 0.0003125 | 0 | 1.0067 | 22.1351 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.10569 | 0 | 5.7551 | 8.0823 | 0.00054398 | 0.0040278 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.96637 | 0.0023032 | 8.0823 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.121 | 1.0067 | 0.10569 | 8.255 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.0402 | 8.255 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 5.2421 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 5.7551 | 0.039896
854 | 145.8841 | 48.628 | 6.9469 | 1.121 | 0.039896 | 0 | 0 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.121 | 5.7551 | 0.13087 | 11.8561 | 5.7551 | 0.0040278 | 1.0542 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 1.1111 | 0 | 1.0067 | 0 | 3.7546 | 5.845 | 20.0984 | 1.1057 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.0011227 | 8.255 | 0 | 0 | 1.0402 | 5.845 | 0 | 1.2299 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.94146 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 13.8156 | 1.1057 | 0.0023032 | 0.0011227 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.0435 | 1.1111 | 1.0435 | 0.00054398 | 20.0984 | 5.2421 | 5.7551 | 2.0091 | 0 | 1.0542 | 0.28576 | 8.0823 | 0 | 0.10569 | 8.255 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.039896 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 0 | 0.00054398 | 11.8561 | 0.0040278 | 0 | 1.1057 | 0.0040278 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6203
855 | 178.2526 | 59.4175 | 8.4882 | 0 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 1.2299 | 1.2299 | 0.00054398 | 1.0067 | 0 | 8.255 | 0 | 0.0011227 | 0.28576 | 0.96637 | 1.2299 | 0.0040278 | 20.0984 | 0 | 20.0984 | 5.7551 | 0 | 0.10569 | 5.7551 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 10.6203 | 2.1986 | 1.0435 | 1.121 | 0 | 2.0091 | 0.96637 | 8.255 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.0011227 | 5.845 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 11.8561 | 0.0011227 | 0 | 8.0823 | 1.121 | 0.00020833 | 0.94146 | 0.00020833 | 0.00054398 | 2.0091 | 22.1351 | 3.7546 | 1.0067 | 10.8672 | 1.0435 | 20.0984 | 2.1986 | 0.079062 | 1.0402 | 0 | 1.0542 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 1.0542 | 0.0003125 | 1.0542 | 23.1841 | 0.28576 | 1.121 | 0.94146 | 1.0067 | 2.0091 | 3.7546 | 10.6203 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.0040278 | 23.1841 | 0.28576 | 23.1841 | 1.121 | 1.0542 | 0 | 0.96637
856 | 180.5478 | 60.1826 | 8.5975 | 5.845 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.0003125 | 0.13087 | 0.00020833 | 0.10569 | 1.0542 | 11.8561 | 0.0003125 | 0.0011227 | 8.255 | 5.2421 | 22.1351 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0023032 | 8.0823 | 0.0040278 | 0.079062 | 3.7546 | 0.0011227 | 0 | 22.1351 | 20.0984 | 11.8561 | 0.039896 | 5.845 | 0.039896 | 20.0984 | 0.94146 | 11.8561 | 2.1986 | 0.94146 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.00020833 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 11.8561 | 0.10569 | 1.1057 | 0.28576 | 0.94146 | 0 | 0.00020833 | 1.2299 | 10.6203 | 0.0003125 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.0040278 | 5.845 | 0.10569 | 23.1841 | 0.96637 | 0.0040278 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 0.00020833 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 0 | 0.96637 | 0.0023032 | 10.6203 | 0 | 0.0023032 | 0 | 22.1351 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.0003125 | 5.7551 | 8.0823
857 | 99.0299 | 33.01 | 4.7157 | 10.6203 | 0 | 0.10569 | 2.1986 | 3.7546 | 1.0435 | 2.0091 | 0 | 0.0040278 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 8.255 | 0.00054398 | 0.94146 | 0 | 10.8672 | 0.00054398 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0435 | 11.8561 | 0 | 0.96637 | 0 | 10.8672 | 11.8561 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 1.2299 | 1.0402 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.13087 | 0 | 2.0091 | 3.7546 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 3.7546 | 5.7551 | 11.8561 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.0067 | 22.1351 | 0.039896 | 0 | 0.079062 | 1.1111 | 10.6203 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.039896 | 0 | 8.0823 | 8.0823 | 13.8156 | 0.10569 | 0.96637 | 0.039896 | 0 | 0.13087 | 5.2421 | 0 | 10.6203 | 3.7546 | 22.1351 | 23.1841 | 0 | 8.0823 | 22.1351 | 1.0542 | 0.96637 | 0.079062 | 10.6203 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 2.1986
858 | 152.6748 | 50.8916 | 7.2702 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.0542 | 0.0003125 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 5.2421 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0542 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.0011227 | 8.0823 | 8.0823 | 8.0823 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.1057 | 0.0040278 | 5.845 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.96637 | 0.039896 | 10.6203 | 0 | 0.039896 | 0.10569 | 1.0542 | 0 | 5.7551 | 0.039896 | 0 | 1.121 | 0 | 13.8156 | 0.0003125 | 5.845 | 8.255 | 0.0011227 | 5.2421 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.0435 | 0.0040278 | 0.0011227 | 8.0823 | 0.0023032 | 5.845 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 0.94146 | 0 | 2.1986 | 0.10569 | 2.1986 | 0 | 0.10569 | 20.0984 | 8.255 | 8.255 | 1.1111 | 8.255 | 11.8561 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.0011227 | 0.039896 | 0 | 0.0040278 | 5.7551 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0067 | 22.1351 | 5.845 | 1.1057
859 | 92.9009 | 30.967 | 4.4239 | 1.0435 | 3.7546 | 2.0091 | 0.10569 | 0 | 1.0435 | 10.8672 | 0.10569 | 0 | 10.8672 | 0.94146 | 0 | 0.13087 | 0.0011227 | 5.845 | 0 | 0.10569 | 0.10569 | 0 | 1.121 | 0.0011227 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 10.8672 | 0 | 8.0823 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.0067 | 0.00020833 | 0 | 20.0984 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0.94146 | 1.121 | 1.0542 | 0 | 0.00020833 | 5.845 | 1.2299 | 0.00054398 | 0 | 23.1841 | 5.845 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 0.0023032 | 20.0984 | 0 | 0.94146 | 8.255 | 0.0003125 | 10.8672 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.00054398 | 8.255 | 0.0040278 | 0.10569 | 10.8672 | 1.1057 | 0.10569 | 1.0435 | 0.0011227 | 0 | 8.0823 | 0.94146
860 | 167.5032 | 55.8344 | 7.9763 | 0.00054398 | 0 | 0.00020833 | 0.13087 | 0 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 0 | 0.96637 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0.0023032 | 1.2299 | 2.0091 | 0.28576 | 1.0542 | 13.8156 | 0.039896 | 0.96637 | 0.039896 | 0 | 0.0003125 | 1.0435 | 23.1841 | 5.2421 | 13.8156 | 11.8561 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 1.0402 | 8.255 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.0023032 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.121 | 0 | 0 | 0.96637 | 23.1841 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 0.079062 | 0 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0 | 1.121 | 5.845 | 1.0067 | 8.255 | 0 | 0.10569 | 0.079062 | 20.0984 | 0.0023032 | 0.0040278 | 1.121 | 0 | 2.0091 | 0.10569 | 13.8156 | 0.00054398 | 0 | 22.1351 | 13.8156 | 3.7546 | 8.0823 | 0.94146 | 3.7546 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.94146 | 0.00020833 | 0.10569 | 8.255 | 0.28576 | 0 | 2.1986 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 0.0040278 | 0.0040278 | 23.1841 | 0.00054398 | 0
861 | 210.6342 | 70.2114 | 10.0302 | 0 | 1.2299 | 0.96637 | 5.845 | 3.7546 | 8.255 | 0.28576 | 2.1986 | 0 | 10.6203 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 2.1986 | 0 | 0.13087 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 0.96637 | 0.0011227 | 0.28576 | 11.8561 | 0 | 11.8561 | 8.255 | 0 | 20.0984 | 0.0011227 | 0.0011227 | 1.121 | 20.0984 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.1057 | 0.079062 | 11.8561 | 11.8561 | 1.0542 | 0 | 0.0011227 | 1.0435 | 0.94146 | 0.28576 | 1.1111 | 10.6203 | 5.7551 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 1.1057 | 1.1111 | 20.0984 | 0.0040278 | 1.0402 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 10.6203 | 10.8672 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.0040278 | 8.255 | 1.0067 | 0.28576 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.96637 | 5.845 | 1.0067 | 0.94146 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 10.6203 | 1.2299 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 5.845 | 0 | 20.0984 | 0.28576 | 0 | 1.0435
862 | 146.6383 | 48.8794 | 6.9828 | 8.0823 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.0067 | 0.039896 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.0402 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.13087 | 10.8672 | 2.0091 | 0.0040278 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.121 | 0.079062 | 8.255 | 0.00054398 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.039896 | 0 | 5.2421 | 5.2421 | 1.0067 | 0 | 0.94146 | 1.121 | 10.6203 | 8.255 | 0.0040278 | 0.00020833 | 11.8561 | 10.6203 | 0 | 0 | 8.0823 | 5.845 | 22.1351 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0 | 23.1841 | 0.96637 | 0 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 1.2299 | 0 | 1.0542 | 0.96637 | 0 | 1.2299 | 11.8561 | 0.94146 | 1.0435 | 0.96637 | 0 | 0.13087 | 0.96637 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.13087 | 0 | 1.0542 | 1.0402 | 2.1986 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.00020833 | 1.1057
863 | 263.2264 | 87.7421 | 12.5346 | 0 | 2.0091 | 1.1057 | 0.94146 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 5.845 | 13.8156 | 0.079062 | 0 | 0 | 8.0823 | 5.7551 | 10.6203 | 20.0984 | 23.1841 | 8.0823 | 1.0402 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 5.845 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 5.845 | 3.7546 | 0.0023032 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 2.1986 | 0.00020833 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.0023032 | 10.6203 | 0.0023032 | 5.2421 | 13.8156 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.2299 | 0.94146 | 8.0823 | 8.0823 | 0 | 1.0402 | 2.1986 | 0.079062 | 0 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0.94146 | 0 | 22.1351 | 0.0003125 | 10.6203 | 8.255 | 0.0003125 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 3.7546 | 5.2421 | 0 | 1.0402 | 0.94146 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 10.6203 | 0.039896 | 1.0402
864 | 278.9308 | 92.9769 | 13.2824 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0542 | 0 | 20.0984 | 22.1351 | 0 | 11.8561 | 5.845 | 0.00020833 | 13.8156 | 10.6203 | 10.6203 | 5.845 | 0.00054398 | 8.0823 | 0.0023032 | 0.0011227 | 20.0984 | 8.0823 | 0.0023032 | 5.2421 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 20.0984 | 22.1351 | 1.1111 | 5.7551 | 1.0402 | 22.1351 | 0.96637 | 1.2299 | 0 | 0.94146 | 1.121 | 0.96637 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0.13087 | 0.10569 | 10.6203 | 22.1351 | 5.2421 | 0.0011227 | 3.7546 | 0.039896 | 11.8561 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.0011227 | 3.7546 | 2.0091 | 0 | 5.2421 | 11.8561 | 0 | 0.079062 | 0 | 10.6203 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.00054398 | 5.845 | 22.1351 | 20.0984 | 10.8672 | 5.2421 | 0.00054398 | 0.13087 | 0 | 0 | 5.845 | 1.0542 | 0 | 0 | 2.1986 | 2.1986 | 13.8156 | 1.121 | 2.0091 | 0.94146
865 | 134.7773 | 44.9258 | 6.418 | 0 | 0 | 1.121 | 1.1111 | 0.0003125 | 1.2299 | 5.2421 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.2299 | 0 | 5.845 | 1.0402 | 5.7551 | 1.2299 | 1.0542 | 5.7551 | 0.0003125 | 1.0542 | 5.7551 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.0003125 | 0 | 0.96637 | 1.121 | 5.7551 | 5.7551 | 0 | 1.121 | 0 | 1.0435 | 3.7546 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 3.7546 | 0.0040278 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.0435 | 2.1986 | 1.0067 | 1.2299 | 0 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 3.7546 | 0.00054398 | 0 | 0.28576 | 1.1111 | 1.1057 | 1.0067 | 1.0067 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 0.94146 | 1.0067 | 5.845 | 22.1351 | 0.00054398 | 0.0003125 | 1.1057 | 1.1057 | 0 | 20.0984 | 13.8156 | 1.2299 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.2299 | 10.8672 | 23.1841 | 0 | 1.0435 | 22.1351 | 1.1111 | 8.0823 | 0 | 10.6203 | 0.00054398 | 1.0542
866 | 191.0814 | 63.6938 | 9.0991 | 0.00020833 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.0435 | 0.0003125 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 0 | 0.0023032 | 10.6203 | 1.2299 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 3.7546 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 5.7551 | 3.7546 | 0.0003125 | 0.94146 | 0 | 0.079062 | 22.1351 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 10.8672 | 8.0823 | 11.8561 | 5.845 | 0.039896 | 23.1841 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 23.1841 | 1.2299 | 0 | 8.255 | 5.845 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0.079062 | 0.0023032 | 13.8156 | 1.0435 | 8.255 | 0.94146 | 0.94146 | 0 | 23.1841 | 1.2299 | 0.96637 | 1.0402 | 11.8561 | 0 | 11.8561 | 1.0402 | 0.96637 | 0 | 5.2421 | 0.039896 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.0435 | 0 | 1.0402 | 5.845 | 5.2421 | 23.1841 | 1.121 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.039896 | 23.1841 | 10.8672
867 | 97.3531 | 32.451 | 4.6359 | 0.079062 | 0 | 1.0435 | 3.7546 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.00020833 | 23.1841 | 0.0040278 | 20.0984 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 0.13087 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.13087 | 3.7546 | 0 | 0.0040278 | 10.6203 | 1.121 | 0 | 0 | 0.0003125 | 5.845 | 0.00054398 | 1.1111 | 1.0542 | 0.0040278 | 0 | 5.2421 | 1.2299 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 0.0003125 | 1.121 | 0 | 0 | 0.0040278 | 2.1986 | 1.0435 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0.0023032 | 8.0823 | 11.8561 | 5.2421 | 0.039896 | 1.1111 | 0.0023032 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.121 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.96637 | 10.6203 | 1.2299 | 0 | 22.1351 | 10.6203 | 5.7551 | 10.8672 | 5.7551 | 8.255 | 10.6203 | 0.96637 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 5.2421 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.079062 | 1.2299 | 0.10569
868 | 186.6413 | 62.2138 | 8.8877 | 0.079062 | 1.1057 | 2.0091 | 5.7551 | 0 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 0.13087 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.2299 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 10.8672 | 23.1841 | 0.13087 | 0.13087 | 0.00054398 | 22.1351 | 23.1841 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.0435 | 1.0402 | 0.00020833 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.121 | 1.0402 | 0 | 3.7546 | 0 | 13.8156 | 0.94146 | 1.0402 | 8.255 | 0 | 5.845 | 10.8672 | 20.0984 | 5.7551 | 1.121 | 8.255 | 1.1111 | 0.10569 | 3.7546 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.0402 | 0.96637 | 1.1057 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 0.10569 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 22.1351 | 10.6203 | 3.7546 | 0.28576 | 20.0984 | 0.00054398 | 1.0067 | 3.7546 | 1.1111 | 1.0067 | 13.8156 | 5.2421 | 1.121 | 0 | 1.0402 | 0 | 5.2421 | 0.0023032 | 0.10569 | 13.8156 | 0.00020833 | 0.0023032 | 8.0823 | 0 | 1.2299 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0
869 | 179.3339 | 59.778 | 8.5397 | 23.1841 | 8.0823 | 0.039896 | 1.0542 | 0.0003125 | 10.6203 | 13.8156 | 0 | 1.2299 | 5.2421 | 0 | 10.6203 | 0.0040278 | 23.1841 | 0.28576 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0011227 | 0 | 0.0003125 | 0.079062 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.0023032 | 10.6203 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.1111 | 3.7546 | 11.8561 | 0.00020833 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0023032 | 8.255 | 2.1986 | 1.0402 | 0.94146 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 20.0984 | 0 | 2.1986 | 0.039896 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 5.2421 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.039896 | 8.255 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 1.2299 | 0 | 0.96637 | 13.8156 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0023032 | 0.079062 | 20.0984 | 0.0023032 | 8.255 | 0 | 0.00020833 | 1.0542 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.96637 | 0 | 0.13087 | 0.00020833 | 23.1841 | 0 | 1.2299
870 | 185.9982 | 61.9994 | 8.8571 | 10.8672 | 20.0984 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.00054398 | 10.8672 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 1.0435 | 0 | 3.7546 | 1.2299 | 1.1057 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 0 | 22.1351 | 8.255 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.0003125 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 8.0823 | 5.7551 | 13.8156 | 1.121 | 1.2299 | 5.7551 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.2299 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.121 | 0.079062 | 10.6203 | 2.0091 | 2.0091 | 0.94146 | 1.1057 | 5.2421 | 0 | 0.00054398 | 1.121 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.2299 | 2.1986 | 5.7551 | 10.8672 | 0.0011227 | 1.1111 | 0.0040278 | 0.0011227 | 5.2421 | 1.121 | 0 | 8.255 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 0 | 2.0091 | 0.039896 | 11.8561 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0435 | 0 | 23.1841
871 | 139.0327 | 46.3442 | 6.6206 | 0.28576 | 0 | 8.255 | 0.13087 | 0.28576 | 8.0823 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 1.2299 | 1.1057 | 0.00054398 | 1.1111 | 5.7551 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.121 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0402 | 0 | 23.1841 | 13.8156 | 1.0542 | 0.00020833 | 1.121 | 1.0067 | 5.7551 | 0 | 1.2299 | 1.0067 | 1.0435 | 1.0435 | 8.255 | 5.845 | 0.10569 | 10.6203 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.0040278 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.2299 | 3.7546 | 0.00054398 | 0.28576 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 8.255 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.039896 | 5.845 | 23.1841 | 1.0067 | 0.94146 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.0003125 | 0 | 0.0023032 | 1.1057 | 0 | 0.96637 | 3.7546 | 0 | 5.845 | 0.0023032 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.1057 | 1.1057
872 | 107.6381 | 35.8794 | 5.1256 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 1.0402 | 5.2421 | 1.0542 | 5.2421 | 1.121 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.1111 | 0.0040278 | 0 | 2.1986 | 5.845 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 23.1841 | 11.8561 | 0.13087 | 5.7551 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.96637 | 3.7546 | 5.7551 | 0.0023032 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.0402 | 1.0402 | 0 | 1.0542 | 0.079062 | 0.0003125 | 11.8561 | 0.0040278 | 0 | 0.96637 | 10.6203 | 8.0823 | 0.94146 | 8.255 | 13.8156 | 0 | 1.0402 | 1.0542 | 1.1111 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.0003125 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 22.1351 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.0011227 | 5.7551 | 5.7551 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.10569 | 13.8156 | 0
873 | 166.2801 | 55.4267 | 7.9181 | 0.00020833 | 2.1986 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.1057 | 1.1057 | 0 | 0.00054398 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 10.6203 | 0.039896 | 23.1841 | 0.0023032 | 10.6203 | 0 | 20.0984 | 0.28576 | 5.7551 | 0 | 5.2421 | 3.7546 | 0.039896 | 5.2421 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.121 | 2.0091 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 8.0823 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.00020833 | 1.2299 | 10.6203 | 0.96637 | 0.28576 | 0.00054398 | 0 | 0.079062 | 0.94146 | 10.8672 | 0.0011227 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.94146 | 5.7551 | 0 | 22.1351 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 0.0003125 | 2.0091 | 0.0011227 | 0.039896 | 1.121 | 5.845 | 0.079062 | 0 | 0.039896 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0.28576 | 8.255 | 0.0003125 | 1.0435 | 0 | 23.1841 | 0.00020833 | 0.13087 | 0 | 5.845
874 | 147.058 | 49.0193 | 7.0028 | 0 | 0.00054398 | 1.0067 | 13.8156 | 1.0402 | 0.13087 | 1.1111 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 13.8156 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0023032 | 0.94146 | 0.0011227 | 13.8156 | 0 | 0.28576 | 1.1111 | 10.8672 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.0023032 | 23.1841 | 0.0023032 | 0.039896 | 0.0011227 | 23.1841 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.0023032 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.13087 | 11.8561 | 22.1351 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 1.1111 | 0 | 3.7546 | 1.1057 | 8.255 | 0 | 20.0984 | 3.7546 | 2.1986 | 0.28576 | 11.8561 | 0.96637 | 1.0402 | 0 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 1.2299 | 8.0823 | 0.94146 | 0 | 0.13087 | 13.8156 | 11.8561 | 20.0984 | 0.28576 | 2.1986 | 1.121 | 0 | 10.8672 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.0402 | 0.0003125 | 1.0402
875 | 138.0915 | 46.0305 | 6.5758 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.121 | 0.28576 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.00020833 | 8.255 | 0 | 0.10569 | 23.1841 | 11.8561 | 23.1841 | 0.96637 | 0.00020833 | 0.10569 | 0.94146 | 5.845 | 1.2299 | 3.7546 | 5.7551 | 2.0091 | 0.28576 | 0 | 0.28576 | 2.1986 | 0.039896 | 2.0091 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 5.845 | 0 | 0.10569 | 0.039896 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.0435 | 8.0823 | 0.0040278 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.00020833 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.0542 | 0 | 0.079062 | 0 | 20.0984 | 0.0023032 | 1.0067 | 0.039896 | 0.94146 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 5.845 | 1.0542 | 23.1841 | 1.2299 | 1.0542 | 3.7546 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.0402 | 10.8672 | 11.8561 | 0.96637 | 0.079062 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 1.1057 | 1.0435
876 | 238.2053 | 79.4018 | 11.3431 | 5.845 | 0.10569 | 23.1841 | 0.00054398 | 0 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 0.039896 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 8.255 | 11.8561 | 0 | 0.0023032 | 0 | 23.1841 | 5.2421 | 11.8561 | 0 | 10.8672 | 0.00054398 | 0 | 0 | 2.1986 | 20.0984 | 1.1111 | 10.6203 | 0.00020833 | 20.0984 | 8.0823 | 20.0984 | 1.0435 | 8.0823 | 0.0023032 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 0.0011227 | 8.255 | 1.0435 | 5.2421 | 0 | 10.8672 | 0.00054398 | 1.1111 | 0.94146 | 1.1057 | 5.7551 | 0 | 8.255 | 5.845 | 23.1841 | 22.1351 | 1.0542 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 8.255 | 5.845 | 1.0435 | 0.0040278 | 0 | 1.2299 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 5.845 | 10.8672 | 0 | 20.0984 | 0 | 8.255 | 0.00054398 | 0.079062 | 0.94146 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 0.039896
877 | 134.5951 | 44.865 | 6.4093 | 0 | 13.8156 | 5.7551 | 5.2421 | 0 | 11.8561 | 0.94146 | 0 | 2.0091 | 0.0040278 | 0.00020833 | 3.7546 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.28576 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 1.2299 | 0.0023032 | 3.7546 | 0 | 1.1111 | 20.0984 | 0.0040278 | 0 | 0 | 3.7546 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 0 | 5.7551 | 0 | 23.1841 | 0.079062 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.1111 | 11.8561 | 5.7551 | 8.0823 | 0.00020833 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.121 | 0.28576 | 0 | 5.7551 | 22.1351 | 0 | 1.1057 | 0 | 13.8156 | 1.0435 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.121 | 0.00054398 | 0.0003125 | 5.7551 | 11.8561 | 1.0435 | 1.121
878 | 163.6475 | 54.5492 | 7.7927 | 0.13087 | 0.0003125 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 22.1351 | 0.28576 | 0 | 0.00054398 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0003125 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.0402 | 1.0542 | 0.10569 | 10.8672 | 3.7546 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 1.1057 | 1.121 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 8.0823 | 10.8672 | 3.7546 | 1.1057 | 1.1111 | 22.1351 | 0.00054398 | 0 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 0.94146 | 8.0823 | 1.1111 | 8.255 | 20.0984 | 0.10569 | 1.1057 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 10.8672 | 20.0984 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 3.7546 | 20.0984 | 1.1057 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 0 | 8.255 | 0 | 20.0984 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0003125
879 | 178.255 | 59.4183 | 8.4883 | 0.0011227 | 1.1111 | 13.8156 | 1.2299 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.10569 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 8.0823 | 5.845 | 1.121 | 23.1841 | 0.039896 | 0 | 0.0040278 | 8.255 | 0.13087 | 1.0402 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 10.6203 | 0.0003125 | 0 | 5.845 | 0.079062 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.00054398 | 0 | 0.0040278 | 8.255 | 0.039896 | 10.6203 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 1.0435 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.0402 | 2.1986 | 0 | 1.1057 | 2.1986 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.00020833 | 10.6203 | 23.1841 | 1.121 | 1.0542 | 8.255 | 11.8561 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.0011227 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.1111 | 0.039896 | 1.121 | 1.2299 | 1.0067 | 1.2299 | 0 | 1.0435
880 | 146.4461 | 48.8154 | 6.9736 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 10.8672 | 5.845 | 0.00054398 | 0 | 0 | 5.2421 | 23.1841 | 0 | 2.1986 | 0.13087 | 1.0067 | 1.0402 | 1.0542 | 5.2421 | 1.1057 | 0.0023032 | 0.039896 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 23.1841 | 10.8672 | 0 | 5.2421 | 0.039896 | 11.8561 | 0.28576 | 1.2299 | 2.0091 | 0 | 0.0040278 | 5.7551 | 0.0011227 | 2.1986 | 2.0091 | 0.13087 | 2.1986 | 0.0003125 | 1.0067 | 0.0040278 | 0.94146 | 0.079062 | 8.255 | 1.0542 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 3.7546 | 22.1351 | 1.0542 | 0.10569 | 0 | 5.2421 | 0 | 5.845 | 0.0011227 | 11.8561 | 0.079062 | 0.00020833 | 0 | 1.0435 | 0.0040278 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 20.0984 | 0 | 0.0011227 | 0.00020833 | 5.7551 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.00020833 | 20.0984 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.94146 | 22.1351 | 0 | 10.8672 | 0.079062 | 10.8672 | 0 | 1.0402
881 | 202.917 | 67.639 | 9.6627 | 10.6203 | 1.121 | 0.96637 | 2.1986 | 0.96637 | 20.0984 | 8.255 | 0.0003125 | 1.2299 | 0.00054398 | 0.079062 | 0.00054398 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.0542 | 5.7551 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.10569 | 0.00054398 | 23.1841 | 0.10569 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 10.6203 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 3.7546 | 13.8156 | 22.1351 | 5.7551 | 2.0091 | 1.0435 | 0 | 5.2421 | 1.0542 | 1.121 | 1.121 | 1.0542 | 5.845 | 8.255 | 5.7551 | 0 | 0.94146 | 0.0003125 | 5.2421 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 0 | 0 | 13.8156 | 22.1351 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 5.845 | 0.94146 | 10.6203 | 5.845 | 22.1351 | 1.2299 | 5.7551 | 13.8156 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 0.00020833 | 2.0091 | 0 | 1.0402 | 1.1111 | 0 | 8.255 | 1.0067 | 0.039896 | 0.94146 | 22.1351 | 10.6203 | 0 | 5.7551 | 23.1841
882 | 188.6242 | 62.8747 | 8.9821 | 8.0823 | 0 | 1.1057 | 5.7551 | 11.8561 | 1.1111 | 1.0402 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.96637 | 0.10569 | 0.96637 | 5.845 | 10.8672 | 10.8672 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.00054398 | 0.13087 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.121 | 22.1351 | 1.121 | 0.0011227 | 2.0091 | 1.0542 | 0.079062 | 0 | 5.2421 | 1.1057 | 23.1841 | 0.10569 | 0.13087 | 22.1351 | 11.8561 | 1.0435 | 1.0435 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.28576 | 1.0402 | 0.00054398 | 0 | 1.1057 | 0.0011227 | 0.28576 | 0.96637 | 0.0003125 | 1.0402 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 5.7551 | 10.6203 | 10.8672 | 1.0435 | 2.1986 | 0.0003125 | 0 | 2.1986 | 0 | 3.7546 | 1.0402 | 5.845 | 22.1351 | 10.8672 | 2.0091 | 10.6203 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 0.10569 | 0.28576 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 8.0823 | 0 | 8.255 | 23.1841 | 0.0040278 | 0.28576 | 1.121 | 0.079062 | 0.0003125 | 0 | 1.1111 | 10.8672 | 1.1111 | 0 | 5.845 | 0
883 | 97.1536 | 32.3845 | 4.6264 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.0040278 | 1.1111 | 1.1057 | 2.0091 | 1.0067 | 1.0542 | 0.13087 | 0 | 1.2299 | 2.1986 | 0.94146 | 0.0011227 | 5.845 | 10.6203 | 0 | 0.94146 | 1.1057 | 0 | 0.0003125 | 1.0542 | 0.079062 | 1.121 | 8.0823 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 1.1057 | 8.255 | 0.039896 | 1.0067 | 2.0091 | 1.121 | 8.0823 | 0.00054398 | 0.039896 | 1.1057 | 5.2421 | 0.00020833 | 0 | 0.00020833 | 1.1057 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0.0040278 | 8.0823 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 1.0542 | 5.2421 | 8.0823 | 8.255 | 1.1111 | 23.1841 | 1.121 | 10.6203 | 0.96637 | 1.121 | 1.0542 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0.0003125 | 1.0542 | 3.7546 | 1.0542 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 0 | 1.2299 | 1.121 | 0 | 1.1111 | 1.1057 | 10.6203 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.96637 | 11.8561 | 0.00020833 | 0.10569 | 0.0011227 | 8.255 | 0.0003125 | 2.1986
884 | 201.6901 | 67.23 | 9.6043 | 0 | 0.96637 | 3.7546 | 10.8672 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 0.0023032 | 0 | 5.845 | 0.039896 | 2.1986 | 11.8561 | 1.0067 | 10.8672 | 0.079062 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 23.1841 | 0 | 1.2299 | 0.10569 | 5.845 | 2.1986 | 1.0542 | 0.0003125 | 0.0040278 | 0 | 0.10569 | 22.1351 | 1.0542 | 8.0823 | 8.0823 | 1.121 | 10.6203 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.1057 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.00020833 | 1.0402 | 8.255 | 0.0040278 | 10.6203 | 1.0435 | 8.0823 | 20.0984 | 0.00020833 | 11.8561 | 0.94146 | 0 | 0.13087 | 5.7551 | 0 | 3.7546 | 0.0040278 | 1.1057 | 0 | 8.255 | 10.8672 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0.00054398 | 5.7551 | 2.1986 | 3.7546 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.0011227 | 1.1111 | 0 | 2.1986 | 1.1057 | 0.00020833 | 0 | 13.8156 | 5.2421 | 1.2299 | 3.7546 | 22.1351 | 0.039896 | 5.7551 | 0.10569 | 0
885 | 131.6138 | 43.8713 | 6.2673 | 0 | 1.1111 | 0 | 5.7551 | 0 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.039896 | 13.8156 | 0.0040278 | 1.1057 | 5.7551 | 0 | 0.94146 | 2.0091 | 0 | 0.10569 | 5.845 | 1.0067 | 3.7546 | 0.00020833 | 0.079062 | 0.0040278 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 1.2299 | 0 | 22.1351 | 0.00054398 | 0.0003125 | 0.0023032 | 2.1986 | 13.8156 | 0.00054398 | 0 | 5.2421 | 0.079062 | 1.0402 | 1.121 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 20.0984 | 0.0011227 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0.00054398 | 0.28576 | 1.0067 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.00054398 | 0 | 1.1057 | 2.0091 | 22.1351 | 0.079062 | 0.0003125 | 0.94146 | 0.039896 | 1.0067 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.0067 | 10.8672 | 23.1841 | 3.7546 | 0.10569 | 0.28576 | 3.7546 | 0 | 23.1841 | 0.00020833
886 | 207.2029 | 69.0676 | 9.8668 | 0.0011227 | 0.039896 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.039896 | 5.845 | 23.1841 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.2299 | 0.28576 | 0 | 3.7546 | 1.0067 | 8.0823 | 0 | 2.0091 | 10.8672 | 8.0823 | 5.2421 | 1.1111 | 0.0011227 | 8.255 | 1.121 | 5.2421 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.0402 | 8.255 | 0.28576 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.13087 | 2.0091 | 1.0542 | 23.1841 | 0.28576 | 10.8672 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0 | 23.1841 | 1.0435 | 0 | 2.1986 | 0 | 5.845 | 0 | 20.0984 | 0.0040278 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 0.13087 | 0.94146 | 11.8561 | 0 | 0.00054398 | 1.2299 | 13.8156 | 0.0040278 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 1.0542 | 0.039896 | 1.0542 | 23.1841 | 1.2299 | 0.0011227 | 0.0040278 | 1.0435 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0
887 | 152.1411 | 50.7137 | 7.2448 | 0.00054398 | 1.121 | 1.1111 | 10.6203 | 0.0003125 | 11.8561 | 0.00054398 | 0.0023032 | 0 | 5.2421 | 0 | 5.845 | 10.8672 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.1111 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 5.845 | 0.0023032 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.079062 | 0.039896 | 2.1986 | 1.0542 | 3.7546 | 0.0011227 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.94146 | 0 | 0.10569 | 1.0542 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.0402 | 1.1057 | 0 | 10.6203 | 8.255 | 0.0040278 | 8.255 | 0.28576 | 0.00054398 | 0 | 10.6203 | 13.8156 | 2.0091 | 0.96637 | 2.1986 | 0.28576 | 0.10569 | 1.2299 | 0.0011227 | 2.1986 | 5.7551 | 0.28576 | 0 | 0.079062 | 0.00054398 | 10.6203 | 22.1351 | 8.255 | 0.00020833 | 1.121 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0040278 | 1.0402 | 0.0040278
888 | 124.0524 | 41.3508 | 5.9073 | 1.1057 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.13087 | 13.8156 | 0 | 1.0542 | 5.7551 | 22.1351 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.10569 | 1.0435 | 0 | 1.121 | 2.0091 | 0 | 0.0011227 | 10.6203 | 2.1986 | 2.1986 | 0 | 10.8672 | 0.10569 | 0 | 1.121 | 1.121 | 0.0003125 | 5.845 | 1.1057 | 0.039896 | 10.8672 | 0.0023032 | 0.10569 | 1.0435 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 0.0003125 | 0 | 5.845 | 5.7551 | 1.1057 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 0.00020833 | 13.8156 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 0.94146 | 0.00054398 | 1.1057 | 2.1986 | 1.121 | 0 | 3.7546 | 1.0542 | 1.1111 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0040278 | 0 | 3.7546 | 0.039896 | 0.0011227 | 8.255 | 1.0402 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 1.0067 | 0.0040278 | 1.0067 | 13.8156 | 22.1351 | 0.0040278 | 0.94146 | 11.8561 | 1.0067
889 | 182.5556 | 60.8519 | 8.6931 | 8.255 | 0.13087 | 0.0011227 | 0.96637 | 0.039896 | 1.121 | 0.039896 | 13.8156 | 1.1057 | 1.0402 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 0.0011227 | 10.6203 | 0.10569 | 22.1351 | 0 | 0.96637 | 13.8156 | 0 | 23.1841 | 8.0823 | 1.0067 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 8.255 | 2.0091 | 1.1057 | 5.845 | 2.0091 | 22.1351 | 0 | 1.0435 | 0.0023032 | 0.0023032 | 2.0091 | 0.00054398 | 0.00054398 | 10.8672 | 2.1986 | 5.7551 | 1.121 | 0.10569 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 1.121 | 5.2421 | 1.0067 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0 | 3.7546 | 1.0402 | 1.0067 | 2.1986 | 0.94146 | 10.6203 | 0.00054398 | 20.0984 | 0.039896 | 0 | 1.0402 | 0.039896 | 10.8672 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.94146 | 2.0091 | 0 | 0.00020833 | 0 | 8.255 | 0 | 11.8561 | 0.0011227 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 0 | 5.7551 | 22.1351 | 3.7546 | 8.255 | 0 | 22.1351 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.13087 | 0.13087 | 0 | 8.255
890 | 171.0835 | 57.0278 | 8.1468 | 3.7546 | 0.0003125 | 5.2421 | 0 | 1.0435 | 0.0003125 | 0 | 0.079062 | 3.7546 | 0 | 1.1111 | 0.0011227 | 1.121 | 0.0040278 | 0.10569 | 0 | 20.0984 | 0 | 10.8672 | 1.2299 | 23.1841 | 3.7546 | 0.00020833 | 1.121 | 0 | 20.0984 | 1.0435 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 0.13087 | 0.00020833 | 0.079062 | 0.28576 | 8.0823 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.0011227 | 1.2299 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.0011227 | 22.1351 | 10.6203 | 0 | 2.1986 | 1.0435 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.2299 | 10.6203 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 10.6203 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.079062 | 5.2421 | 0.94146 | 1.2299 | 1.1111 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 1.0067 | 1.2299 | 0.0040278 | 0.079062 | 11.8561
891 | 165.1575 | 55.0525 | 7.8646 | 0.0003125 | 1.2299 | 0 | 0.13087 | 1.0435 | 1.121 | 5.845 | 3.7546 | 0 | 3.7546 | 3.7546 | 11.8561 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.00020833 | 8.0823 | 1.0402 | 0.0003125 | 0.00020833 | 1.1057 | 0 | 8.255 | 0.00054398 | 10.6203 | 13.8156 | 0.0003125 | 0 | 5.2421 | 10.8672 | 5.845 | 0 | 0 | 0.079062 | 23.1841 | 0.00020833 | 5.7551 | 0.079062 | 10.6203 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.1057 | 0.10569 | 0 | 5.7551 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 0.0023032 | 1.1111 | 23.1841 | 0 | 5.845 | 8.0823 | 0.0023032 | 0.28576 | 0.0023032 | 2.0091 | 8.0823 | 0.079062 | 11.8561 | 1.2299 | 0.0023032 | 0.10569 | 0.00020833 | 0.0003125 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.079062 | 1.0542 | 0.0040278 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 20.0984 | 1.2299 | 0.10569 | 1.1111 | 1.0067 | 8.0823 | 2.0091 | 1.0067 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0040278 | 3.7546 | 20.0984 | 0.28576 | 1.121 | 0 | 0.13087 | 0.079062 | 0.00020833 | 0
892 | 202.8827 | 67.6276 | 9.6611 | 8.255 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.0040278 | 0.00054398 | 5.7551 | 0 | 23.1841 | 1.0542 | 10.8672 | 20.0984 | 10.8672 | 5.845 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 20.0984 | 0.039896 | 0.94146 | 5.2421 | 5.2421 | 0 | 10.8672 | 0.079062 | 11.8561 | 0 | 2.0091 | 3.7546 | 0 | 20.0984 | 2.1986 | 0.94146 | 0 | 0 | 11.8561 | 5.845 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0435 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.10569 | 5.845 | 22.1351 | 0.00054398 | 10.8672 | 0 | 0.0023032 | 8.0823 | 5.845 | 0.0023032 | 1.0542 | 10.6203 | 20.0984 | 10.6203 | 0 | 1.0402 | 20.0984 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0067 | 8.255 | 0 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 0.28576 | 5.7551 | 0.94146 | 0.28576 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 20.0984 | 0 | 23.1841 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.96637 | 0.28576 | 0.0040278 | 1.1057 | 0 | 0.0003125
893 | 171.7602 | 57.2534 | 8.1791 | 0 | 0.00020833 | 1.2299 | 0 | 0.94146 | 1.0435 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 13.8156 | 0 | 8.0823 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 1.0435 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 3.7546 | 23.1841 | 2.1986 | 0 | 1.1111 | 1.2299 | 10.6203 | 13.8156 | 5.7551 | 1.0067 | 0 | 1.2299 | 0.96637 | 0 | 8.255 | 0.0023032 | 0.079062 | 0.039896 | 5.7551 | 8.0823 | 3.7546 | 2.0091 | 1.1111 | 0.94146 | 0.0023032 | 1.1111 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.2299 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.2299 | 0 | 22.1351 | 0.039896 | 0.94146 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 23.1841 | 11.8561 | 20.0984 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.00020833 | 22.1351 | 20.0984 | 2.1986 | 2.0091 | 3.7546 | 0.0003125 | 0 | 1.0067 | 0 | 5.7551 | 10.8672 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.079062 | 1.121 | 0.0023032 | 8.0823 | 1.0435 | 8.0823 | 0.00054398
894 | 195.6805 | 65.2268 | 9.3181 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.1111 | 0.13087 | 5.7551 | 3.7546 | 1.1057 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.079062 | 1.121 | 23.1841 | 0.039896 | 5.7551 | 0 | 1.1057 | 1.0435 | 22.1351 | 0.13087 | 0 | 0.94146 | 0.0011227 | 2.1986 | 0 | 1.0542 | 0.94146 | 10.8672 | 5.7551 | 8.0823 | 1.0402 | 0.0023032 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.1057 | 22.1351 | 5.7551 | 3.7546 | 22.1351 | 0 | 0 | 8.255 | 0.13087 | 0.00020833 | 0 | 8.0823 | 0.28576 | 0 | 0.0011227 | 1.1057 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 2.1986 | 1.1057 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.039896 | 10.6203 | 23.1841 | 0.96637 | 5.2421 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.94146 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.10569 | 0.00054398 | 1.0435 | 8.255 | 0.0003125 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 10.8672
895 | 152.0185 | 50.6728 | 7.239 | 0 | 0 | 0.96637 | 13.8156 | 0.28576 | 3.7546 | 0.13087 | 1.1057 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 8.255 | 0.00054398 | 10.6203 | 10.6203 | 1.0542 | 1.0067 | 1.1057 | 0 | 1.0435 | 0.13087 | 0.00054398 | 0.0003125 | 0.039896 | 0 | 5.2421 | 5.2421 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.00054398 | 1.1057 | 5.2421 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 5.2421 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 0.079062 | 23.1841 | 13.8156 | 20.0984 | 8.255 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0.0040278 | 5.2421 | 0 | 1.0542 | 0.0040278 | 0.00020833 | 23.1841 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 0.00054398 | 20.0984 | 10.6203 | 5.7551 | 0 | 2.1986 | 13.8156 | 0.0040278 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0.00054398 | 0.0011227 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 5.845 | 0 | 0 | 1.0542 | 0
896 | 177.698 | 59.2327 | 8.4618 | 10.8672 | 0.0011227 | 0 | 8.255 | 0.0011227 | 20.0984 | 0 | 20.0984 | 1.2299 | 0 | 0.13087 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 5.7551 | 20.0984 | 0.079062 | 5.845 | 0 | 11.8561 | 0.0040278 | 1.0542 | 0.13087 | 13.8156 | 0.0011227 | 0.0011227 | 0.039896 | 0.00020833 | 0 | 5.7551 | 10.8672 | 1.2299 | 8.255 | 0 | 0.96637 | 0.10569 | 0 | 5.845 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.0003125 | 0.28576 | 0.94146 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 10.8672 | 8.255 | 10.8672 | 2.0091 | 5.845 | 23.1841 | 1.0067 | 11.8561 | 0.96637 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.28576 | 0 | 0.28576 | 0.0011227 | 1.121 | 0.0003125 | 2.1986 | 0.0023032 | 0 | 0.00020833 | 0.079062 | 0.96637 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.0003125 | 5.845 | 0 | 10.8672 | 0.00020833 | 8.255 | 0
897 | 141.8481 | 47.2827 | 6.7547 | 0.039896 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 2.1986 | 1.0542 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.0003125 | 0.13087 | 20.0984 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.10569 | 8.0823 | 5.2421 | 1.0542 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 8.255 | 0.28576 | 0.0003125 | 0 | 10.6203 | 5.845 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.28576 | 1.121 | 0.94146 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 23.1841 | 1.1111 | 0.0003125 | 0.00054398 | 2.0091 | 0.039896 | 0 | 1.1057 | 23.1841 | 0 | 0.94146 | 22.1351 | 0.0011227 | 0.0023032 | 5.7551 | 0.039896 | 0 | 0 | 2.1986 | 13.8156 | 10.8672 | 1.0402 | 3.7546 | 5.2421 | 10.6203 | 11.8561 | 5.7551 | 0.00054398 | 10.8672 | 8.255 | 0 | 0 | 13.8156 | 8.255 | 8.0823 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.94146 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0
898 | 129.7724 | 43.2575 | 6.1796 | 0 | 0 | 3.7546 | 8.0823 | 0 | 1.2299 | 0.0040278 | 2.1986 | 3.7546 | 0.13087 | 2.0091 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.28576 | 11.8561 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.10569 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 0 | 5.2421 | 0.13087 | 11.8561 | 23.1841 | 0 | 1.1057 | 2.1986 | 0.10569 | 1.0542 | 1.0067 | 0.0003125 | 10.8672 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.039896 | 0 | 2.0091 | 10.6203 | 0.0040278 | 0.10569 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 8.255 | 8.255 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0 | 13.8156 | 0.0011227 | 8.255 | 1.121 | 22.1351 | 0.00054398 | 0.00054398 | 1.121 | 2.0091 | 0 | 3.7546 | 10.8672 | 0.0023032 | 2.1986 | 0.13087 | 0.94146 | 0 | 2.1986 | 11.8561 | 2.1986 | 0.96637 | 0.0023032 | 1.0542 | 23.1841 | 0.079062 | 3.7546 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.96637 | 1.1111
899 | 178.6792 | 59.5597 | 8.5085 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0067 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.10569 | 22.1351 | 23.1841 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.121 | 10.6203 | 0.0003125 | 0.00054398 | 11.8561 | 8.0823 | 0.10569 | 8.255 | 1.0402 | 8.255 | 3.7546 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.00020833 | 0 | 0.10569 | 1.0402 | 0.13087 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.0003125 | 1.2299 | 0 | 0.0011227 | 2.0091 | 23.1841 | 0.0040278 | 2.0091 | 0 | 22.1351 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 0 | 1.0435 | 0 | 22.1351 | 0.00020833 | 0.079062 | 0.0023032 | 0.039896 | 10.6203 | 0 | 0.079062 | 0.079062 | 0.00054398 | 0 | 0.13087 | 1.0402 | 0.10569 | 0.0040278 | 0.94146 | 22.1351 | 1.0067 | 2.1986 | 3.7546 | 0.00054398 | 2.1986 | 1.0067 | 0 | 0 | 8.255 | 22.1351 | 8.255 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0 | 0 | 3.7546 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.039896
900 | 199.9492 | 66.6497 | 9.5214 | 20.0984 | 0.079062 | 0.0040278 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 8.255 | 8.255 | 8.255 | 1.1111 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.0011227 | 0 | 8.0823 | 0.28576 | 13.8156 | 0 | 1.1057 | 10.8672 | 0.0040278 | 5.2421 | 8.0823 | 20.0984 | 2.0091 | 13.8156 | 5.2421 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 11.8561 | 5.7551 | 0 | 1.0402 | 10.6203 | 0 | 2.1986 | 1.0542 | 10.8672 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 0.039896 | 5.2421 | 0.10569 | 1.121 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 5.7551 | 5.845 | 0 | 1.121 | 0 | 1.0435 | 5.2421 | 0 | 0.94146 | 0.13087 | 1.0435 | 0.94146 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 23.1841 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.94146 | 1.121 | 0 | 11.8561 | 10.8672 | 1.121 | 1.0542 | 0.079062 | 0.96637 | 8.0823 | 0.00020833 | 5.2421 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0
901 | 183.4906 | 61.1635 | 8.7376 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 22.1351 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.0011227 | 11.8561 | 5.2421 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.94146 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 22.1351 | 23.1841 | 1.1057 | 0.28576 | 1.1057 | 11.8561 | 1.121 | 13.8156 | 0.0003125 | 0.96637 | 0 | 13.8156 | 1.0067 | 1.1057 | 0 | 0.079062 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 5.845 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.2299 | 0.10569 | 0.0003125 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 5.2421 | 0.96637 | 0.10569 | 0.10569 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 10.6203 | 10.6203 | 0.039896 | 0.0011227 | 0.039896 | 0.0023032 | 2.1986 | 1.0542 | 8.255 | 5.845 | 0 | 8.0823 | 5.845 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.13087 | 0.94146 | 0.10569 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 0.079062 | 0.0040278 | 1.0435 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 82.3891 | 27.463 | 3.9233 | 3.7546 | 0.079062 | 10.8672 | 1.2299 | 0.00020833 | 5.2421 | 0 | 0.0003125 | 1.0435 | 2.1986 | 2.0091 | 2.0091 | 0.039896 | 2.0091 | 0.00054398 | 0.28576 | 0.00020833 | 10.6203 | 1.1111 | 8.0823 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.28576 | 1.0435 | 5.845 | 8.0823 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.10569 | 0.00020833 | 8.0823 | 0.0011227 | 2.1986 | 0.0011227 | 0 | 0.00020833 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.0023032 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0542 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0.28576 | 0.94146 | 0.0023032 | 0 | 8.0823 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.13087 | 0.00020833 | 0 | 23.1841 | 5.845 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0023032 | 10.8672 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.00020833 | 10.6203 | 1.0542 | 0.10569 | 11.8561 | 0 | 0.28576 | 1.2299 | 0 | 0.10569 | 2.0091 | 0.039896 | 0.0011227 | 0 | 0.0003125 | 0.96637 | 1.0435 | 0.0011227 | 5.7551 | 0.0011227 | 1.1111 | 5.845 | 0.0023032
903 | 155.1292 | 51.7097 | 7.3871 | 1.0542 | 23.1841 | 10.8672 | 1.0402 | 1.1111 | 0 | 0.079062 | 0 | 13.8156 | 22.1351 | 0 | 1.2299 | 0.10569 | 2.1986 | 0.00020833 | 1.121 | 1.2299 | 2.1986 | 5.2421 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 1.1057 | 0.0040278 | 10.8672 | 1.0542 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.0011227 | 2.1986 | 8.255 | 0 | 5.845 | 3.7546 | 8.255 | 5.7551 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.1057 | 3.7546 | 1.1057 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 1.0402 | 1.2299 | 0.0040278 | 2.0091 | 5.845 | 13.8156 | 0.0011227 | 22.1351 | 13.8156 | 0.13087 | 0.0023032 | 5.845 | 0.00054398 | 23.1841 | 0 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 5.7551 | 0.96637 | 0.079062 | 0 | 1.0402 | 1.1057 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.0402 | 0 | 3.7546 | 0 | 22.1351 | 10.8672 | 0.0040278 | 0 | 1.0067 | 11.8561
904 | 136.094 | 45.3647 | 6.4807 | 0 | 0.039896 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0.13087 | 0.079062 | 0.00054398 | 0.0023032 | 23.1841 | 0 | 0 | 8.0823 | 5.7551 | 0.0011227 | 0.10569 | 2.0091 | 0 | 8.255 | 10.6203 | 0 | 0.94146 | 0 | 2.0091 | 3.7546 | 0 | 0.10569 | 8.0823 | 2.1986 | 23.1841 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.00054398 | 0.28576 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 0.00020833 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.0067 | 1.0402 | 5.845 | 0.00020833 | 0.96637 | 0.079062 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.2299 | 1.0542 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.039896 | 0.28576 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.121 | 1.0542 | 1.1111 | 22.1351 | 0 | 0 | 11.8561 | 5.845 | 0 | 0.96637 | 0.0011227 | 0.079062 | 1.0542 | 0.0011227 | 0.079062 | 0.13087 | 1.0542 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.079062 | 0.0040278 | 5.845 | 0
905 | 112.8299 | 37.61 | 5.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.0023032 | 0 | 0.13087 | 1.0542 | 0.96637 | 11.8561 | 0 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.0542 | 1.0402 | 0.28576 | 5.845 | 0.0040278 | 8.255 | 1.1057 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 10.8672 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 0.00054398 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 23.1841 | 0 | 5.845 | 1.2299 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 0.96637 | 5.7551 | 23.1841 | 0 | 0 | 11.8561 | 10.8672 | 1.0067 | 0 | 0.00020833 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 23.1841 | 8.0823 | 11.8561 | 1.0435 | 3.7546 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.0003125 | 1.0067 | 0.13087 | 0 | 0.94146 | 0.96637 | 0.039896 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 1.2299 | 1.2299 | 0.13087 | 0 | 0 | 5.845 | 22.1351 | 1.2299 | 5.7551 | 0 | 0
906 | 91.8061 | 30.602 | 4.3717 | 2.0091 | 2.0091 | 0 | 0.0003125 | 3.7546 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0542 | 0 | 5.7551 | 5.845 | 0 | 0.10569 | 3.7546 | 0.13087 | 1.0402 | 0 | 1.1057 | 1.121 | 1.0542 | 0 | 1.1057 | 0.28576 | 0 | 8.0823 | 10.6203 | 0.13087 | 0 | 0.13087 | 1.0402 | 0 | 0.0003125 | 0.96637 | 22.1351 | 0.94146 | 1.2299 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 0.28576 | 1.0435 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.00020833 | 10.8672 | 0 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.079062 | 5.2421 | 0 | 0.00020833 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 0 | 0.28576 | 11.8561 | 0.0023032 | 0.039896 | 10.8672 | 0.00020833 | 1.0435 | 5.845 | 0 | 0 | 8.255 | 0.10569 | 0.00054398 | 5.845 | 23.1841 | 0.28576 | 2.0091 | 0.0023032 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 5.2421
907 | 127.0058 | 42.3353 | 6.0479 | 0.039896 | 23.1841 | 10.8672 | 1.1111 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 0 | 0.039896 | 8.255 | 1.2299 | 0 | 0.28576 | 0.0003125 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 13.8156 | 0.10569 | 5.7551 | 0 | 0.96637 | 0.94146 | 0.28576 | 2.0091 | 0.0011227 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.121 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0011227 | 0 | 0.00020833 | 0 | 20.0984 | 0.13087 | 1.0067 | 0 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.079062 | 0.13087 | 0.079062 | 0.96637 | 13.8156 | 0.039896 | 2.1986 | 23.1841 | 3.7546 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 8.0823 | 22.1351 | 20.0984 | 10.8672 | 0.00020833 | 5.2421 | 0.0011227 | 0.13087 | 10.6203 | 20.0984 | 20.0984 | 0.00054398 | 0.00054398 | 0.13087 | 0.039896 | 0 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0 | 0.00020833 | 1.0435 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 10.8672 | 5.7551 | 3.7546 | 0 | 0.00054398 | 0.00020833 | 5.7551 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0
908 | 144.4705 | 48.1568 | 6.8795 | 0.96637 | 0.039896 | 20.0984 | 2.0091 | 1.0402 | 0.94146 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 10.6203 | 11.8561 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.0040278 | 11.8561 | 8.0823 | 0.00020833 | 0.0023032 | 1.1057 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 10.6203 | 3.7546 | 8.0823 | 11.8561 | 0.0023032 | 10.8672 | 1.0542 | 0.28576 | 0 | 1.2299 | 0.0003125 | 0 | 1.0067 | 1.2299 | 0.96637 | 0 | 1.0435 | 5.845 | 2.0091 | 20.0984 | 0.00054398 | 0 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 11.8561 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 5.2421 | 0.079062 | 0.039896 | 23.1841 | 0.079062 | 0.00020833 | 1.0435 | 13.8156 | 0 | 10.6203 | 8.0823 | 5.7551 | 1.121 | 0 | 1.0435 | 3.7546 | 5.845 | 0.00020833 | 23.1841 | 20.0984 | 0.96637 | 8.255 | 2.1986 | 0.00020833 | 0.10569 | 0 | 1.0067 | 0 | 5.2421 | 8.0823 | 0.96637 | 23.1841 | 0 | 5.845 | 0.28576
909 | 184.278 | 61.426 | 8.7751 | 8.0823 | 22.1351 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.121 | 0 | 13.8156 | 0 | 11.8561 | 1.2299 | 1.0067 | 0 | 13.8156 | 0 | 22.1351 | 1.0542 | 13.8156 | 0 | 22.1351 | 0 | 0.94146 | 1.0435 | 0 | 0.0023032 | 5.2421 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.079062 | 0.10569 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.2299 | 0.0003125 | 0.13087 | 0 | 13.8156 | 0.94146 | 0 | 11.8561 | 23.1841 | 0 | 0.10569 | 1.0542 | 0 | 0.0011227 | 0.0011227 | 1.1111 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.039896 | 5.845 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0435 | 5.845 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.121 | 8.0823 | 0.0023032 | 10.8672 | 22.1351 | 0.00020833 | 1.0067 | 0.00020833 | 0 | 8.255 | 0.13087 | 0 | 2.1986 | 0.0011227 | 1.1057 | 0.0003125 | 0.0040278 | 1.1111 | 2.0091
910 | 160.3747 | 53.4582 | 7.6369 | 0 | 0.079062 | 0 | 11.8561 | 1.1111 | 0 | 1.0402 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 2.0091 | 0 | 0.00020833 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.28576 | 0 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0.28576 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 20.0984 | 0 | 0.0023032 | 23.1841 | 0.0040278 | 0 | 0.00054398 | 2.0091 | 0.039896 | 8.255 | 20.0984 | 0.28576 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 0 | 0.10569 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 5.7551 | 0.10569 | 0.079062 | 0.96637 | 1.0542 | 0.0011227 | 1.0435 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 2.1986 | 0.96637 | 0.0003125 | 1.0542 | 20.0984 | 0.00054398 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 0.0011227 | 0.0003125 | 1.121 | 0 | 1.0435 | 11.8561 | 8.0823 | 0 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0 | 11.8561 | 0 | 2.1986 | 8.0823 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.0003125 | 0.0003125 | 5.7551 | 0.00020833 | 1.121 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.0402
911 | 188.5662 | 62.8554 | 8.9793 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 3.7546 | 0.13087 | 13.8156 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 20.0984 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.0435 | 8.0823 | 0.00020833 | 2.0091 | 8.0823 | 5.2421 | 0.0040278 | 5.845 | 0.0040278 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 0.0040278 | 8.255 | 0.079062 | 5.845 | 22.1351 | 0 | 1.0435 | 5.7551 | 0 | 0.13087 | 0.079062 | 22.1351 | 13.8156 | 8.0823 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 22.1351 | 1.2299 | 0 | 1.1111 | 0.0040278 | 0.96637 | 0 | 1.0542 | 8.0823 | 2.1986 | 1.1057 | 0 | 5.845 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.10569 | 22.1351 | 8.255 | 0 | 0.0023032 | 0.96637 | 0.94146 | 5.7551 | 0 | 1.2299 | 1.1057 | 11.8561 | 0.00020833 | 5.845 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 1.0542 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.28576 | 0.96637 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 5.2421 | 1.0435 | 10.6203 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 0.96637 | 10.6203
912 | 168.5935 | 56.1978 | 8.0283 | 1.0542 | 0.94146 | 0.00020833 | 23.1841 | 1.0067 | 0.96637 | 8.255 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0023032 | 13.8156 | 0.28576 | 23.1841 | 0.0003125 | 8.255 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0435 | 0.00020833 | 0 | 0.00054398 | 3.7546 | 10.8672 | 0.0011227 | 5.2421 | 0 | 0.00054398 | 23.1841 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0023032 | 5.2421 | 0 | 1.1111 | 10.8672 | 0 | 1.1057 | 0.0040278 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 13.8156 | 5.845 | 0.079062 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.1111 | 0.0011227 | 0 | 13.8156 | 0.0023032 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 10.8672 | 10.8672 | 1.1057 | 0.10569 | 0.0023032 | 0 | 0.039896 | 1.0402 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.94146 | 3.7546 | 0 | 0.10569 | 0.28576 | 5.7551 | 0.0023032 | 0 | 0.039896 | 1.1111 | 0.00020833 | 0.039896 | 1.2299 | 8.0823 | 13.8156
913 | 123.5234 | 41.1745 | 5.8821 | 22.1351 | 0.039896 | 5.7551 | 13.8156 | 1.1057 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 22.1351 | 0 | 5.2421 | 0.28576 | 1.0542 | 0 | 11.8561 | 0.00020833 | 5.845 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0.0023032 | 10.8672 | 0.28576 | 0 | 0.0003125 | 3.7546 | 8.255 | 0.039896 | 1.0542 | 2.0091 | 0.0003125 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 5.7551 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 8.0823 | 0 | 22.1351 | 1.2299 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.0542 | 0.0011227 | 0.039896 | 10.8672 | 1.1057 | 0.00020833 | 5.7551 | 0.00020833 | 22.1351 | 0 | 1.0402 | 1.121 | 0.00020833 | 8.0823 | 10.6203 | 1.1111 | 1.1111 | 0.079062 | 1.1111 | 0 | 0.00054398 | 0 | 2.1986 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 23.1841 | 0.13087 | 0.10569 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.00020833 | 8.0823
914 | 206.1396 | 68.7132 | 9.8162 | 5.7551 | 0.13087 | 0.0023032 | 22.1351 | 8.0823 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.10569 | 1.0435 | 0.0023032 | 1.0067 | 2.1986 | 1.0435 | 11.8561 | 11.8561 | 1.1111 | 20.0984 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 5.7551 | 1.0435 | 1.0435 | 5.845 | 22.1351 | 0 | 10.6203 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0402 | 20.0984 | 0 | 0.0003125 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.00054398 | 1.0542 | 0.28576 | 1.1057 | 0 | 5.7551 | 0.0023032 | 0 | 1.2299 | 8.0823 | 0.0023032 | 5.7551 | 0.0023032 | 5.845 | 0 | 0.0040278 | 0.28576 | 1.0435 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 1.0402 | 0.00020833 | 0.96637 | 1.1111 | 20.0984 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.0040278 | 1.0435 | 1.1057 | 0.0040278 | 0.94146 | 1.0402 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.1057 | 0.039896 | 1.121 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0.10569 | 23.1841 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0.00020833 | 0
915 | 135.0716 | 45.0239 | 6.432 | 1.2299 | 0.039896 | 0.079062 | 0.039896 | 1.1057 | 0.0023032 | 0 | 1.121 | 1.0402 | 0.28576 | 1.1111 | 0.079062 | 1.1057 | 20.0984 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 5.845 | 0.0040278 | 1.0067 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 3.7546 | 22.1351 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.1057 | 3.7546 | 0.00020833 | 10.6203 | 1.0435 | 1.1057 | 8.0823 | 0.0023032 | 1.0402 | 0.079062 | 0.28576 | 1.121 | 2.0091 | 0 | 1.2299 | 3.7546 | 0.00020833 | 0 | 23.1841 | 11.8561 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.28576 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.0011227 | 0 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 1.2299 | 1.0542 | 8.255 | 0.96637 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0 | 2.0091 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 5.2421 | 1.1057 | 0 | 0.0040278 | 0 | 10.6203 | 2.0091 | 0 | 1.121 | 10.8672 | 0 | 8.0823 | 0.0040278 | 0 | 8.255 | 3.7546 | 0.94146 | 0.00054398
916 | 186.1095 | 62.0365 | 8.8624 | 0.0023032 | 11.8561 | 10.6203 | 0.94146 | 10.8672 | 1.0435 | 23.1841 | 1.0435 | 1.0542 | 0.28576 | 0.13087 | 1.0435 | 0.0040278 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.13087 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 1.0402 | 0.0011227 | 5.7551 | 0.10569 | 0.94146 | 1.1111 | 0.079062 | 20.0984 | 0 | 0.96637 | 5.845 | 0.0011227 | 0 | 10.6203 | 0.28576 | 1.0402 | 1.2299 | 5.7551 | 10.8672 | 20.0984 | 10.8672 | 0.079062 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.0402 | 0.079062 | 1.2299 | 23.1841 | 0 | 0.10569 | 0 | 20.0984 | 0.13087 | 1.0435 | 10.6203 | 0 | 0.94146 | 10.8672 | 20.0984 | 0.079062 | 2.0091 | 5.845 | 1.2299 | 1.2299 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.2299 | 1.2299 | 0.0011227 | 2.1986 | 10.6203 | 1.0402 | 0.0040278 | 11.8561 | 1.0542 | 11.8561 | 8.0823 | 10.8672 | 0.94146 | 0.0003125 | 5.7551 | 0.0011227 | 1.2299 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.13087 | 0.0023032 | 1.1057 | 20.0984 | 1.2299
917 | 234.2567 | 78.0856 | 11.1551 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.079062 | 1.1111 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.96637 | 13.8156 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 0.96637 | 10.6203 | 22.1351 | 23.1841 | 0 | 0.0003125 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.121 | 0 | 1.1111 | 22.1351 | 1.2299 | 0 | 3.7546 | 1.0435 | 23.1841 | 0.0003125 | 1.0435 | 0 | 0.94146 | 5.845 | 0 | 2.1986 | 0 | 23.1841 | 5.2421 | 20.0984 | 10.8672 | 10.8672 | 0.0040278 | 0 | 1.0402 | 8.0823 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.10569 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 1.0402 | 22.1351 | 0.13087 | 5.845 | 3.7546 | 0 | 1.2299 | 1.2299 | 8.255 | 0.0040278 | 0 | 22.1351 | 10.6203 | 0.10569 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 20.0984 | 0.0040278 | 1.1111 | 0.0023032 | 5.845 | 0.96637 | 2.0091 | 0 | 1.0435 | 0 | 5.7551 | 0
918 | 116.7935 | 38.9312 | 5.5616 | 8.0823 | 0.10569 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.13087 | 0.039896 | 0.00054398 | 23.1841 | 1.121 | 0.079062 | 0.0011227 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 8.255 | 0.96637 | 2.1986 | 5.845 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.079062 | 13.8156 | 0 | 13.8156 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.079062 | 0.00054398 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.1057 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.0067 | 0.10569 | 0.0023032 | 0 | 13.8156 | 0 | 5.2421 | 1.0542 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0542 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.28576 | 0 | 2.1986 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.94146 | 20.0984 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.0402 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 0.0003125 | 0.13087 | 0.96637 | 2.1986 | 2.0091 | 3.7546 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.00054398 | 1.0435 | 20.0984 | 8.255 | 0.0011227
919 | 183.3655 | 61.1218 | 8.7317 | 0 | 23.1841 | 0.0003125 | 5.2421 | 1.121 | 5.2421 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 8.0823 | 20.0984 | 1.1111 | 0.0023032 | 5.2421 | 0 | 8.0823 | 22.1351 | 5.2421 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 1.0542 | 8.0823 | 11.8561 | 0 | 0.96637 | 8.255 | 0 | 1.0402 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 8.0823 | 0.039896 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.13087 | 1.0435 | 1.2299 | 22.1351 | 0 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 10.8672 | 2.0091 | 3.7546 | 0.94146 | 0 | 0.0011227 | 0.0011227 | 1.0402 | 8.255 | 1.0402 | 0.0011227 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.96637 | 11.8561 | 1.121 | 0.28576 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0003125 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.00020833 | 2.1986 | 13.8156 | 5.2421 | 0 | 1.121 | 0 | 0.96637 | 1.0402 | 1.2299 | 0
920 | 158.3814 | 52.7938 | 7.542 | 0 | 0.039896 | 0.13087 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 1.0542 | 0 | 0.13087 | 0 | 2.0091 | 0.94146 | 22.1351 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.10569 | 11.8561 | 0 | 2.1986 | 8.0823 | 8.255 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 10.6203 | 0.10569 | 0.00020833 | 10.8672 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0435 | 22.1351 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.94146 | 20.0984 | 8.0823 | 0.00054398 | 0 | 10.6203 | 0.0023032 | 11.8561 | 5.845 | 0.00054398 | 13.8156 | 0.0023032 | 0.10569 | 8.0823 | 0 | 0.00054398 | 8.255 | 0.10569 | 8.255 | 0 | 5.7551 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 1.0542 | 1.1057 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 2.0091 | 8.255 | 23.1841 | 1.121 | 1.0542 | 1.0435 | 1.1111 | 0.28576 | 11.8561 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 0 | 10.6203 | 0 | 22.1351 | 0.10569
921 | 98.8565 | 32.9522 | 4.7075 | 0.0023032 | 1.1111 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 0.039896 | 3.7546 | 0.13087 | 0.0040278 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.1111 | 0.13087 | 0.0003125 | 8.0823 | 0.079062 | 0.10569 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.00054398 | 5.7551 | 2.1986 | 0.94146 | 1.0542 | 3.7546 | 1.1057 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.0067 | 0 | 2.0091 | 0.039896 | 0 | 23.1841 | 0.0003125 | 0.13087 | 0.039896 | 0.13087 | 1.0435 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.1057 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 11.8561 | 10.6203 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 8.255 | 0.0023032 | 0.079062 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.0023032 | 1.0542 | 1.0542 | 0.13087 | 0.0023032 | 0 | 0.28576 | 10.8672 | 0 | 1.0402 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 0.0011227 | 22.1351 | 0.039896 | 0.0003125 | 0.94146 | 10.8672 | 20.0984 | 0.10569 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.0542 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.0011227 | 3.7546 | 0.94146
922 | 143.417 | 47.8057 | 6.8294 | 1.2299 | 0.10569 | 1.0542 | 2.0091 | 0 | 5.7551 | 0.0011227 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 10.6203 | 0.039896 | 22.1351 | 1.0402 | 1.2299 | 22.1351 | 0.0023032 | 1.0402 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.28576 | 0.00054398 | 0 | 1.2299 | 0.13087 | 0.00054398 | 0.96637 | 0 | 13.8156 | 5.7551 | 0.96637 | 5.845 | 0 | 0.0011227 | 0.96637 | 0.28576 | 2.0091 | 0 | 5.2421 | 8.0823 | 11.8561 | 2.1986 | 1.0067 | 0.28576 | 0.0011227 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.0542 | 10.6203 | 0.039896 | 13.8156 | 0.0003125 | 1.1057 | 1.0542 | 1.0402 | 0.13087 | 23.1841 | 0.96637 | 1.0067 | 20.0984 | 2.1986 | 8.255 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.28576 | 11.8561 | 0.079062 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.0040278 | 1.2299 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.00020833 | 5.2421 | 0.0003125 | 5.7551 | 5.7551 | 5.2421 | 0.96637 | 0 | 1.0435 | 1.1057 | 5.845 | 1.121 | 1.1057 | 1.121 | 0
923 | 174.5219 | 58.174 | 8.3106 | 0.96637 | 0.13087 | 0.96637 | 0 | 1.2299 | 0.0003125 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.10569 | 23.1841 | 0.039896 | 8.0823 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.039896 | 22.1351 | 1.1057 | 0 | 1.121 | 0 | 0.079062 | 22.1351 | 1.0542 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.2299 | 0 | 11.8561 | 22.1351 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 1.1111 | 0 | 0.94146 | 1.0435 | 2.1986 | 0.039896 | 2.0091 | 0.00020833 | 23.1841 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 0.00020833 | 1.2299 | 0 | 22.1351 | 0.94146 | 0 | 23.1841 | 10.6203 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.10569 | 0.13087 | 0.079062 | 0.96637 | 0.0023032 | 0.00020833 | 10.6203 | 1.0402 | 23.1841 | 8.0823 | 1.0542 | 1.0435 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 8.255 | 1.0435 | 1.1057 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.079062 | 1.2299 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 11.8561 | 0 | 1.121
924 | 223.7413 | 74.5804 | 10.6543 | 0 | 0 | 0.10569 | 5.2421 | 1.0542 | 0.079062 | 0 | 0.96637 | 2.1986 | 8.0823 | 22.1351 | 20.0984 | 0.13087 | 1.2299 | 5.845 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.121 | 0.079062 | 1.1057 | 1.121 | 0.00054398 | 10.8672 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 10.8672 | 22.1351 | 1.2299 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 8.0823 | 0 | 5.7551 | 1.0067 | 5.7551 | 0 | 0.0023032 | 3.7546 | 10.8672 | 10.8672 | 8.255 | 1.0067 | 0 | 0.94146 | 1.0067 | 22.1351 | 5.2421 | 10.6203 | 10.6203 | 13.8156 | 1.0067 | 0 | 0.0023032 | 1.0067 | 0.0003125 | 1.1111 | 10.8672 | 0.94146 | 0 | 13.8156 | 1.1057 | 23.1841 | 13.8156 | 0.00020833 | 2.0091 | 0.28576 | 0.0003125 | 0.10569 | 23.1841 | 1.1057 | 1.0067 | 5.2421 | 1.1111 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.00020833 | 0 | 0.0003125 | 1.1057 | 1.0435 | 11.8561 | 8.0823 | 0.0040278 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 10.6203
925 | 208.5149 | 69.505 | 9.9293 | 0 | 0.10569 | 0 | 20.0984 | 0.13087 | 0.00020833 | 1.0067 | 13.8156 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 1.1111 | 5.2421 | 0 | 8.255 | 5.7551 | 0.96637 | 0.0023032 | 0.96637 | 3.7546 | 0 | 0 | 5.845 | 5.7551 | 1.1057 | 22.1351 | 0.28576 | 0 | 0.00054398 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 22.1351 | 0.0003125 | 3.7546 | 22.1351 | 0.00020833 | 1.0435 | 3.7546 | 5.7551 | 0.28576 | 5.2421 | 0 | 23.1841 | 3.7546 | 0 | 0.00020833 | 8.0823 | 0 | 0.96637 | 20.0984 | 2.1986 | 1.0402 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 20.0984 | 1.0542 | 22.1351 | 8.255 | 23.1841 | 1.1057 | 11.8561 | 5.2421 | 0 | 0.96637 | 0.0011227 | 13.8156 | 0 | 1.0067 | 0.13087 | 0 | 20.0984 | 0.00020833 | 1.0542 | 2.0091 | 0.96637 | 0 | 0.28576 | 0.94146 | 0.96637 | 0 | 5.2421 | 10.6203 | 5.2421 | 1.0067 | 0.079062 | 1.121 | 1.0402 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.94146
926 | 146.5389 | 48.8463 | 6.978 | 0 | 0 | 5.2421 | 5.2421 | 0 | 0.28576 | 1.0435 | 3.7546 | 0 | 0.0040278 | 0.039896 | 1.1111 | 8.255 | 0.0023032 | 0 | 13.8156 | 0.0040278 | 13.8156 | 0.94146 | 0.0040278 | 1.2299 | 0.96637 | 0 | 0.0011227 | 1.121 | 0.0003125 | 0 | 1.0402 | 0.0011227 | 3.7546 | 0.0023032 | 0.94146 | 20.0984 | 0.0040278 | 0.00020833 | 1.2299 | 0.0023032 | 0.0011227 | 5.2421 | 13.8156 | 8.255 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.079062 | 5.7551 | 1.0435 | 0 | 0 | 8.255 | 20.0984 | 5.2421 | 1.0542 | 0.13087 | 23.1841 | 10.6203 | 13.8156 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.28576 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 0.00020833 | 0.00020833 | 5.845 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 22.1351 | 0.0011227 | 0 | 1.121 | 1.2299 | 1.0542 | 1.1057 | 1.1111 | 1.0402 | 1.0067 | 0.00054398 | 1.121 | 0.10569 | 0.96637 | 0.00020833 | 0.00054398
927 | 200.8836 | 66.9612 | 9.5659 | 10.6203 | 5.7551 | 0 | 22.1351 | 1.0542 | 5.7551 | 3.7546 | 0 | 3.7546 | 1.2299 | 1.1111 | 0 | 0.00054398 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 11.8561 | 0.10569 | 8.0823 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.00054398 | 2.0091 | 5.845 | 0.039896 | 20.0984 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.0023032 | 0.13087 | 13.8156 | 13.8156 | 13.8156 | 11.8561 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.94146 | 0.0023032 | 0.94146 | 0 | 1.121 | 0 | 5.7551 | 23.1841 | 0.00020833 | 0.13087 | 0 | 5.845 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.13087 | 0.079062 | 0.0023032 | 0.0023032 | 5.845 | 0 | 23.1841 | 2.0091 | 0.0023032 | 0.13087 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.0011227 | 0.079062 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 2.1986 | 0.0023032 | 1.0542 | 5.2421 | 0 | 1.0067 | 0 | 22.1351 | 0 | 1.121 | 1.121 | 0.00020833 | 0 | 1.0067 | 1.1057 | 5.2421 | 2.0091 | 22.1351 | 0
928 | 127.4093 | 42.4698 | 6.0671 | 1.2299 | 5.845 | 0 | 0.039896 | 3.7546 | 20.0984 | 1.2299 | 0.079062 | 0 | 0.039896 | 1.0067 | 8.255 | 8.255 | 1.0402 | 2.0091 | 10.6203 | 1.1057 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.121 | 11.8561 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 8.0823 | 10.8672 | 1.0067 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.0542 | 0.94146 | 0.28576 | 5.7551 | 0.94146 | 11.8561 | 2.0091 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.94146 | 3.7546 | 0 | 0 | 11.8561 | 5.7551 | 10.6203 | 1.0067 | 1.121 | 0.94146 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.96637 | 0 | 8.255 | 5.7551 | 1.121 | 8.0823 | 0 | 1.0435 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.079062 | 0 | 5.7551 | 0.13087 | 1.0402 | 0 | 5.7551 | 8.0823 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0542 | 0.0040278 | 2.1986 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 1.0067 | 1.1057 | 0
929 | 153.2755 | 51.0918 | 7.2988 | 0 | 5.2421 | 1.0402 | 0.13087 | 0.00020833 | 0.96637 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.0003125 | 0.039896 | 0.94146 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.96637 | 0 | 0.039896 | 1.2299 | 1.0542 | 0.0040278 | 0 | 1.2299 | 23.1841 | 10.6203 | 0 | 22.1351 | 1.2299 | 0 | 0 | 10.8672 | 1.0435 | 0.94146 | 5.845 | 1.121 | 1.0067 | 1.1057 | 1.0402 | 0.10569 | 22.1351 | 1.0402 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.96637 | 23.1841 | 0.0023032 | 22.1351 | 0 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 2.1986 | 1.1057 | 0 | 23.1841 | 5.2421 | 0.10569 | 20.0984 | 10.8672 | 1.0542 | 0.94146 | 0.13087 | 2.1986 | 13.8156 | 0.0040278 | 0 | 20.0984 | 0 | 8.0823 | 5.2421 | 0.0011227 | 0.13087 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.2299 | 0 | 13.8156 | 0.039896 | 3.7546 | 0 | 0.28576 | 0.039896 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0
930 | 158.7312 | 52.9104 | 7.5586 | 5.845 | 11.8561 | 10.8672 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.1057 | 1.121 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 0.96637 | 0.079062 | 22.1351 | 5.845 | 2.1986 | 1.121 | 0 | 10.8672 | 0.079062 | 8.255 | 0.13087 | 0.94146 | 0.039896 | 0.0040278 | 2.0091 | 20.0984 | 0.039896 | 3.7546 | 1.1057 | 1.0402 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.13087 | 0 | 2.1986 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 0 | 20.0984 | 0.13087 | 0 | 0 | 5.2421 | 13.8156 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.0435 | 0.28576 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0542 | 1.121 | 0 | 0.28576 | 0.0023032 | 1.0402 | 23.1841 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 2.1986 | 0.0040278 | 0.28576 | 5.7551 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 0 | 0.94146 | 0.0023032 | 1.0435 | 8.255 | 0.0003125 | 0 | 0.13087 | 11.8561 | 0.039896 | 3.7546 | 2.0091 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.079062 | 0 | 0
931 | 180.6804 | 60.2268 | 8.6038 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 5.7551 | 0.0023032 | 1.1111 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.96637 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 23.1841 | 1.1111 | 1.0402 | 23.1841 | 10.8672 | 0.0023032 | 0 | 2.1986 | 0.94146 | 0 | 20.0984 | 13.8156 | 1.2299 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0435 | 0.13087 | 0.0003125 | 5.7551 | 0.0040278 | 1.0542 | 0.0023032 | 8.0823 | 0 | 22.1351 | 1.0402 | 0 | 0.10569 | 8.255 | 0.96637 | 0.10569 | 0 | 1.0402 | 0.96637 | 1.0542 | 0 | 0.0003125 | 0 | 1.2299 | 0.94146 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.121 | 1.1111 | 0 | 0.039896 | 0.0003125 | 2.1986 | 0.28576 | 1.0542 | 2.0091 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.96637 | 13.8156 | 0 | 0.10569 | 13.8156 | 5.7551 | 5.2421 | 1.1111 | 20.0984 | 0.0003125 | 10.6203 | 3.7546 | 0.28576 | 0.039896 | 8.255 | 5.2421 | 1.1057 | 0
932 | 152.52 | 50.84 | 7.2629 | 0 | 1.0402 | 0 | 1.0067 | 0 | 3.7546 | 0.28576 | 1.0542 | 1.1057 | 10.6203 | 0 | 1.0402 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.0067 | 0.039896 | 1.0402 | 20.0984 | 0 | 1.1057 | 10.6203 | 0.28576 | 13.8156 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 8.255 | 1.2299 | 2.1986 | 0 | 3.7546 | 1.0402 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 5.7551 | 0.28576 | 2.0091 | 0 | 22.1351 | 1.0402 | 0.96637 | 0.00054398 | 23.1841 | 8.255 | 0.0003125 | 11.8561 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0542 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.13087 | 1.0435 | 2.1986 | 5.845 | 0.10569 | 0 | 2.1986 | 1.0435 | 5.2421 | 0 | 8.255 | 5.845 | 1.121 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.94146 | 0 | 2.0091 | 1.1111 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.00020833 | 3.7546 | 0.00020833 | 1.121 | 0
933 | 172.9823 | 57.6608 | 8.2373 | 0.94146 | 10.8672 | 0.039896 | 1.0542 | 0.0023032 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 0.0011227 | 0 | 0.039896 | 2.1986 | 5.7551 | 0 | 2.1986 | 0.28576 | 0 | 2.0091 | 22.1351 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.00020833 | 13.8156 | 0.0003125 | 10.6203 | 5.7551 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0.96637 | 0 | 13.8156 | 1.0435 | 0.28576 | 5.845 | 0 | 23.1841 | 10.6203 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.10569 | 5.7551 | 5.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.10569 | 1.0067 | 0.94146 | 0 | 10.8672 | 10.8672 | 1.0067 | 13.8156 | 1.121 | 0.0023032 | 0.96637 | 3.7546 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 3.7546 | 2.1986 | 8.255 | 0.00020833 | 0 | 0 | 1.0402 | 5.2421 | 0 | 2.1986
934 | 187.8165 | 62.6055 | 8.9436 | 0 | 0.28576 | 0 | 5.845 | 1.0435 | 5.845 | 22.1351 | 0 | 1.0435 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 0.0023032 | 22.1351 | 8.0823 | 1.1111 | 13.8156 | 0.0011227 | 0.28576 | 0 | 1.0067 | 0 | 10.8672 | 1.1111 | 0.13087 | 0.10569 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.13087 | 1.1057 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0 | 22.1351 | 22.1351 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.00020833 | 0 | 0 | 5.845 | 8.255 | 3.7546 | 0.28576 | 0 | 1.121 | 0.0023032 | 0.13087 | 0.0023032 | 11.8561 | 8.0823 | 0 | 8.255 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.079062 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.94146 | 0.00054398 | 0.28576 | 1.0435 | 10.8672 | 0 | 10.8672 | 1.0067 | 0.10569 | 0.0023032 | 0.079062 | 2.1986 | 11.8561 | 13.8156 | 23.1841 | 0.0011227 | 1.1057 | 1.0435 | 0 | 5.2421
935 | 140.8858 | 46.9619 | 6.7088 | 1.0402 | 0 | 2.1986 | 0.0003125 | 0 | 2.0091 | 1.0542 | 0.079062 | 11.8561 | 0.96637 | 0 | 0.00054398 | 10.8672 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 5.2421 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.039896 | 1.0542 | 0 | 5.7551 | 11.8561 | 0 | 0.079062 | 0 | 8.0823 | 1.0542 | 13.8156 | 0 | 0 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0040278 | 0 | 2.0091 | 0 | 10.8672 | 3.7546 | 0 | 0.079062 | 0.0003125 | 2.0091 | 8.0823 | 1.121 | 5.7551 | 3.7546 | 0 | 0.28576 | 1.0067 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 5.845 | 0.0011227 | 0 | 5.845 | 0 | 1.1057 | 0 | 10.8672 | 20.0984 | 0 | 1.121 | 8.0823 | 0.039896 | 2.1986 | 1.0402 | 0.0023032 | 0.079062 | 0 | 8.255 | 10.8672 | 1.2299 | 0 | 0.079062 | 0.0023032 | 0 | 0.0023032 | 0.13087 | 1.1057 | 5.2421 | 10.8672 | 0.0011227 | 5.7551 | 20.0984 | 22.1351 | 0 | 8.255 | 0
936 | 155.9998 | 51.9999 | 7.4286 | 10.6203 | 0 | 0.039896 | 1.1057 | 0 | 5.7551 | 0.0011227 | 0 | 1.121 | 1.121 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 5.7551 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 10.6203 | 0.0003125 | 0 | 13.8156 | 1.1111 | 23.1841 | 22.1351 | 0 | 3.7546 | 0.0023032 | 8.255 | 0.0040278 | 11.8561 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.00020833 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 1.0542 | 1.0402 | 0 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.10569 | 5.2421 | 1.1057 | 0 | 23.1841 | 2.1986 | 5.7551 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.0402 | 20.0984 | 2.0091 | 2.0091 | 3.7546 | 0.0023032 | 2.1986 | 2.1986 | 10.6203 | 0.96637 | 0.039896 | 5.845 | 20.0984 | 3.7546 | 2.0091 | 0.96637 | 0.00054398 | 8.0823 | 1.0542 | 10.6203 | 0 | 3.7546
937 | 171.825 | 57.275 | 8.1821 | 0.0003125 | 10.8672 | 0 | 1.0067 | 0.0003125 | 0.13087 | 1.0067 | 23.1841 | 0.94146 | 3.7546 | 5.845 | 0 | 3.7546 | 0 | 20.0984 | 0 | 5.845 | 0 | 0.0040278 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0402 | 0.94146 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.96637 | 1.121 | 20.0984 | 1.0435 | 1.0542 | 0.10569 | 0.28576 | 0.0023032 | 1.2299 | 5.7551 | 22.1351 | 1.0067 | 0.00054398 | 0 | 0.0023032 | 0.0040278 | 8.0823 | 8.255 | 5.2421 | 0 | 0.00020833 | 10.6203 | 0.0003125 | 13.8156 | 10.6203 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.2299 | 5.7551 | 0 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 1.0402 | 5.2421 | 1.1111 | 1.2299 | 23.1841 | 0.0011227 | 0 | 5.2421 | 2.1986 | 0 | 0.0011227 | 1.121 | 1.0435 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.2299 | 8.0823 | 0.10569 | 0.0011227 | 2.1986 | 0.0003125 | 0.28576 | 0.0011227 | 0.94146 | 23.1841 | 13.8156 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 209.5099 | 69.8366 | 9.9767 | 3.7546 | 0.13087 | 5.2421 | 1.0402 | 1.1111 | 1.0067 | 0 | 1.0067 | 0.0023032 | 0 | 0.039896 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 2.0091 | 0 | 1.121 | 23.1841 | 0 | 0 | 20.0984 | 10.8672 | 5.7551 | 3.7546 | 13.8156 | 22.1351 | 0.079062 | 22.1351 | 0.13087 | 0.079062 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 10.6203 | 0 | 8.255 | 0 | 11.8561 | 13.8156 | 1.0402 | 0.079062 | 1.0402 | 0 | 1.0067 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0 | 2.1986 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 23.1841 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 0 | 3.7546 | 11.8561 | 0 | 1.0402 | 0.0003125 | 0 | 8.255
939 | 150.188 | 50.0627 | 7.1518 | 0 | 20.0984 | 3.7546 | 0.0011227 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0435 | 0.13087 | 0.0003125 | 0.28576 | 0 | 0.96637 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.0040278 | 0.0023032 | 1.1057 | 8.255 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 10.8672 | 1.0435 | 1.0435 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.00020833 | 22.1351 | 5.2421 | 0.00054398 | 13.8156 | 0.28576 | 1.2299 | 0 | 5.2421 | 0.0011227 | 0.00054398 | 23.1841 | 0.0003125 | 1.121 | 5.845 | 0.96637 | 0 | 0.039896 | 0 | 0 | 3.7546 | 0.0003125 | 2.0091 | 0 | 23.1841 | 1.0435 | 0.00020833 | 5.845 | 1.0402 | 2.1986 | 1.0435 | 8.0823 | 0 | 0.10569 | 0.94146 | 0 | 0.0011227 | 13.8156 | 1.2299 | 0.0011227 | 1.121 | 0.28576 | 11.8561 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 1.0067 | 10.8672 | 0 | 2.0091 | 5.2421 | 0.00020833 | 0.079062 | 5.2421 | 0 | 0.039896 | 0 | 8.0823 | 1.2299 | 0.96637 | 1.121 | 0 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 5.845 | 0.96637 | 0 | 10.6203 | 11.8561
940 | 195.7259 | 65.242 | 9.3203 | 20.0984 | 20.0984 | 20.0984 | 1.0435 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.13087 | 0.96637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0984 | 1.0542 | 0 | 10.6203 | 0.94146 | 0.96637 | 1.0402 | 0 | 1.0402 | 1.0435 | 0 | 1.121 | 5.845 | 22.1351 | 2.0091 | 23.1841 | 13.8156 | 0 | 0 | 11.8561 | 0.0003125 | 0 | 0.0011227 | 1.0402 | 0.13087 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.0040278 | 8.0823 | 2.1986 | 0.0011227 | 1.1057 | 0 | 3.7546 | 22.1351 | 8.255 | 23.1841 | 1.121 | 0.13087 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 5.2421 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.039896 | 3.7546 | 2.0091 | 0.94146 | 1.2299 | 0 | 0.0003125 | 23.1841 | 0 | 3.7546 | 13.8156 | 1.2299 | 8.255 | 1.1111 | 0 | 5.7551 | 1.121 | 1.1111 | 0.28576 | 1.2299 | 0 | 0 | 20.0984 | 22.1351 | 0.039896 | 0.0040278 | 1.1111 | 1.121 | 13.8156 | 1.0067 | 1.0542 | 1.0067 | 1.0402
941 | 153.5465 | 51.1822 | 7.3117 | 1.0067 | 0.00020833 | 22.1351 | 5.7551 | 5.845 | 0.039896 | 8.255 | 0 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.0040278 | 20.0984 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.039896 | 2.1986 | 0.96637 | 0.94146 | 0 | 22.1351 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 13.8156 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 2.0091 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0.00054398 | 11.8561 | 0 | 1.121 | 0.13087 | 0.00054398 | 0.0023032 | 10.6203 | 5.2421 | 1.1111 | 2.0091 | 5.2421 | 8.0823 | 23.1841 | 0 | 0.94146 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0542 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.28576 | 0 | 2.0091 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 0.94146 | 0.0023032 | 0.039896 | 10.6203 | 8.255 | 22.1351 | 0.079062 | 0.28576 | 5.7551 | 10.8672 | 0.10569 | 0.28576 | 0
942 | 205.7704 | 68.5901 | 9.7986 | 13.8156 | 20.0984 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 10.6203 | 0 | 0.13087 | 0.079062 | 0.13087 | 0 | 0.00054398 | 1.2299 | 13.8156 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 20.0984 | 0.0003125 | 20.0984 | 0.0003125 | 0 | 3.7546 | 0.00054398 | 10.6203 | 20.0984 | 0.10569 | 0.00020833 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 0.94146 | 0 | 22.1351 | 2.0091 | 0 | 1.121 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0067 | 1.1111 | 0.0003125 | 8.255 | 1.121 | 0.079062 | 0 | 0.0011227 | 0 | 2.1986 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.0023032 | 0.13087 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.0003125 | 5.845 | 13.8156 | 5.845 | 0.00020833 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 23.1841 | 23.1841 | 0.28576 | 1.0435 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 3.7546 | 2.1986 | 0 | 0.10569 | 1.0402 | 20.0984 | 1.0067 | 22.1351 | 1.0067 | 1.0542 | 1.1111 | 0.039896 | 13.8156
943 | 91.9966 | 30.6655 | 4.3808 | 5.2421 | 1.0435 | 0.00054398 | 13.8156 | 8.0823 | 0.94146 | 0.28576 | 1.0402 | 1.1057 | 2.0091 | 1.2299 | 0.0011227 | 0 | 0.0023032 | 0.0040278 | 1.2299 | 5.7551 | 1.1111 | 8.0823 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.121 | 0.0011227 | 1.1057 | 0.28576 | 1.121 | 0 | 0.0011227 | 0.039896 | 11.8561 | 0 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0.0023032 | 0 | 1.0067 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.079062 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.96637 | 11.8561 | 8.255 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 5.7551 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.0011227 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 5.2421 | 0.13087 | 0 | 0.10569 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 20.0984 | 10.6203 | 0 | 0 | 11.8561 | 2.1986 | 0.0023032 | 1.2299 | 8.255 | 0 | 1.0435 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.039896 | 1.121 | 0
944 | 206.4856 | 68.8285 | 9.8326 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 22.1351 | 0.0003125 | 1.0402 | 0.28576 | 3.7546 | 2.1986 | 0 | 0.0011227 | 11.8561 | 11.8561 | 1.121 | 3.7546 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.28576 | 2.1986 | 23.1841 | 10.6203 | 1.0542 | 8.0823 | 1.2299 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 1.2299 | 0.13087 | 0.13087 | 3.7546 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0011227 | 0.28576 | 2.0091 | 0 | 11.8561 | 23.1841 | 1.1057 | 0.00054398 | 0 | 0.0040278 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.0003125 | 20.0984 | 0.94146 | 8.255 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 2.0091 | 5.2421 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.0011227 | 2.1986 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.2299 | 1.121 | 1.1057 | 11.8561 | 8.255 | 0.94146 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.0435 | 8.0823 | 1.0067 | 0.0003125 | 0 | 5.7551 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 1.0402 | 0 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 23.1841 | 0.039896 | 0 | 0 | 8.255
945 | 174.7584 | 58.2528 | 8.3218 | 1.1111 | 23.1841 | 0 | 10.8672 | 0.039896 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.2299 | 0 | 8.0823 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 0 | 0.0040278 | 0 | 3.7546 | 11.8561 | 0.0040278 | 0 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 13.8156 | 10.6203 | 8.255 | 0.039896 | 11.8561 | 0.0040278 | 10.6203 | 0.96637 | 0 | 5.2421 | 0.039896 | 0.0040278 | 1.0402 | 10.6203 | 1.1057 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 8.255 | 5.2421 | 0.0023032 | 0.079062 | 0 | 8.0823 | 1.0435 | 10.6203 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.0011227 | 1.0542 | 5.845 | 1.0435 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.2299 | 0 | 3.7546 | 8.0823 | 22.1351 | 0 | 0.0023032 | 0.039896 | 5.845 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 0.0003125 | 2.1986 | 1.0067 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 0 | 0.0023032 | 0.00054398 | 1.121 | 1.0542 | 2.1986 | 2.1986 | 10.6203 | 1.0435
946 | 208.2991 | 69.433 | 9.919 | 0.079062 | 8.0823 | 0.0023032 | 5.7551 | 22.1351 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.0402 | 1.0542 | 0.0003125 | 10.8672 | 0 | 0.00054398 | 1.0435 | 0 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.0023032 | 22.1351 | 0.10569 | 8.0823 | 0 | 5.7551 | 1.0402 | 11.8561 | 1.0402 | 0 | 2.0091 | 5.845 | 0.0040278 | 13.8156 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.1111 | 5.2421 | 20.0984 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.079062 | 1.0542 | 0.10569 | 0 | 1.1111 | 10.6203 | 0.94146 | 0.96637 | 0.039896 | 0.0003125 | 1.121 | 0.039896 | 0 | 5.845 | 11.8561 | 1.1111 | 10.6203 | 0 | 5.2421 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0402 | 0.10569 | 0.10569 | 1.0435 | 1.0542 | 1.0067 | 0.00020833 | 10.8672 | 1.1057 | 0 | 13.8156 | 1.1057 | 0.0011227 | 5.845 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.94146 | 0.0040278 | 0.10569 | 1.2299 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 1.0067 | 5.845 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.0003125
947 | 165.1724 | 55.0575 | 7.8654 | 1.1057 | 1.0067 | 0 | 13.8156 | 0.28576 | 0.0011227 | 0 | 2.0091 | 3.7546 | 8.255 | 3.7546 | 0.28576 | 0.0023032 | 1.1057 | 1.1111 | 0 | 22.1351 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.00020833 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.94146 | 0 | 10.6203 | 0 | 23.1841 | 1.121 | 0.0040278 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 8.0823 | 8.255 | 22.1351 | 2.1986 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.13087 | 5.845 | 1.0402 | 0.96637 | 0 | 1.1111 | 0 | 8.0823 | 5.7551 | 1.2299 | 0.94146 | 20.0984 | 0.28576 | 1.0402 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0.0011227 | 0.0023032 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 0 | 0 | 8.255 | 23.1841 | 23.1841 | 0.28576 | 0.96637 | 0.13087 | 3.7546 | 10.8672 | 0.079062 | 1.0402 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 5.845 | 23.1841 | 0 | 0
948 | 151.8053 | 50.6018 | 7.2288 | 2.0091 | 0 | 0.0023032 | 2.1986 | 0.0011227 | 1.0542 | 0.00020833 | 10.8672 | 0.0003125 | 0 | 0.0003125 | 0 | 23.1841 | 2.1986 | 0 | 1.0067 | 0 | 13.8156 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.28576 | 0.00054398 | 0.0003125 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0542 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 8.0823 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 13.8156 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 0.079062 | 0.00054398 | 0.13087 | 0.13087 | 0 | 0 | 2.1986 | 3.7546 | 1.0402 | 3.7546 | 20.0984 | 1.0402 | 0 | 1.1057 | 0.00054398 | 2.1986 | 0.039896 | 0 | 5.7551 | 0 | 0.96637 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.079062 | 1.0402 | 0.039896 | 0.0003125 | 0 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 23.1841 | 1.0435 | 0.96637 | 0.10569 | 2.0091 | 0
949 | 117.8585 | 39.2862 | 5.6123 | 2.0091 | 0 | 1.0067 | 8.0823 | 11.8561 | 1.2299 | 0 | 2.1986 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 5.2421 | 0.10569 | 0 | 3.7546 | 0.10569 | 5.7551 | 13.8156 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.0402 | 0.079062 | 0.00054398 | 0.00020833 | 1.121 | 1.121 | 0 | 1.121 | 0 | 1.121 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 8.255 | 0.0040278 | 2.1986 | 2.0091 | 0 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.00020833 | 20.0984 | 0 | 1.1111 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 1.1111 | 0.28576 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1841 | 1.0542 | 8.0823 | 0 | 3.7546 | 0.94146 | 0.13087 | 0.00020833 | 0.94146 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.2299 | 0.28576 | 0 | 8.0823 | 0.0011227 | 0 | 22.1351 | 0.96637 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0 | 0.13087 | 0.28576 | 20.0984
950 | 179.2126 | 59.7375 | 8.5339 | 0 | 0 | 5.845 | 22.1351 | 0 | 13.8156 | 0.13087 | 0.96637 | 0.96637 | 0 | 13.8156 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.039896 | 0 | 1.1057 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 1.0067 | 0.00054398 | 0.0011227 | 22.1351 | 5.845 | 1.0402 | 22.1351 | 0 | 8.0823 | 0 | 10.8672 | 1.2299 | 0.94146 | 10.8672 | 0.96637 | 0 | 0.039896 | 8.0823 | 0.0023032 | 3.7546 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 2.0091 | 8.255 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 2.0091 | 10.6203 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 5.2421 | 3.7546 | 1.1111 | 0.0011227 | 2.0091 | 1.0067 | 0.079062 | 0 | 5.2421 | 8.0823 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 0.96637 | 1.1111 | 0.0003125 | 0.28576 | 0 | 11.8561 | 20.0984 | 11.8561 | 0 | 0 | 1.121 | 1.0067 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 8.255 | 3.7546 | 1.1057 | 1.1057 | 1.2299 | 1.1057 | 0.039896 | 0.00054398 | 10.8672 | 0
951 | 173.5964 | 57.8655 | 8.2665 | 0 | 0 | 0.00054398 | 10.6203 | 0 | 0.00054398 | 0.00020833 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 1.1111 | 0 | 11.8561 | 1.0435 | 5.7551 | 1.121 | 0 | 0.96637 | 0 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 0 | 10.8672 | 1.1111 | 1.0435 | 11.8561 | 0.28576 | 1.0067 | 22.1351 | 0.0011227 | 0 | 0.0023032 | 0 | 1.121 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.28576 | 0 | 23.1841 | 1.1111 | 1.0402 | 0.00054398 | 22.1351 | 1.1111 | 0 | 2.0091 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 10.6203 | 0.00020833 | 0.28576 | 3.7546 | 1.2299 | 0 | 0.079062 | 0 | 1.0067 | 0.00020833 | 0 | 0 | 0.00020833 | 1.0435 | 2.0091 | 13.8156 | 1.2299 | 1.0402 | 0 | 11.8561 | 2.1986 | 8.255 | 23.1841 | 0.13087 | 0.0011227 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 13.8156 | 3.7546 | 0 | 0.0040278 | 0 | 8.255 | 0 | 10.8672 | 11.8561 | 10.6203 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0.28576 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0.00054398 | 0 | 0.0040278
952 | 155.5607 | 51.8536 | 7.4077 | 13.8156 | 0.94146 | 11.8561 | 0 | 0.94146 | 10.8672 | 0 | 1.2299 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.96637 | 22.1351 | 0 | 1.1057 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.00054398 | 2.1986 | 0.28576 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.039896 | 0.94146 | 0 | 1.2299 | 0.94146 | 1.1111 | 2.0091 | 0 | 5.7551 | 3.7546 | 0 | 1.0435 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.28576 | 0.13087 | 5.7551 | 22.1351 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0067 | 11.8561 | 1.0402 | 8.255 | 0.94146 | 23.1841 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0.079062 | 0.00054398 | 0.0011227 | 1.0435 | 0 | 0.13087 | 0 | 13.8156 | 3.7546 | 0.13087 | 20.0984 | 1.1111 | 0 | 2.1986 | 0 | 22.1351 | 1.2299 | 0.0040278 | 0.079062 | 0.00020833 | 5.2421 | 10.8672 | 0.079062 | 0 | 0.00020833 | 20.0984 | 0 | 10.6203 | 0.0023032 | 0 | 1.2299 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.0542 | 10.8672 | 3.7546
953 | 137.5887 | 45.8629 | 6.5518 | 0 | 0.13087 | 0.94146 | 1.1111 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 20.0984 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0.94146 | 5.845 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 0.039896 | 0.00054398 | 0 | 0.00054398 | 1.2299 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 1.2299 | 23.1841 | 0 | 0.00020833 | 8.0823 | 0.28576 | 8.255 | 0 | 1.1111 | 20.0984 | 0.00054398 | 5.845 | 1.121 | 0.0011227 | 0 | 0.96637 | 0 | 2.0091 | 0 | 10.6203 | 8.255 | 0.94146 | 0.00054398 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 0.96637 | 1.0067 | 1.121 | 0.94146 | 2.0091 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 0.0040278 | 0.94146 | 0.039896 | 0.0040278 | 8.0823 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.0011227 | 10.6203 | 0 | 0.13087 | 10.8672 | 1.1057 | 0.079062 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 10.8672 | 23.1841 | 5.2421 | 1.0542 | 2.1986 | 0.0023032 | 8.0823 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 5.845 | 5.2421 | 0
954 | 222.0537 | 74.0179 | 10.574 | 5.2421 | 0.13087 | 3.7546 | 5.845 | 0.0011227 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.28576 | 5.2421 | 1.0402 | 10.8672 | 2.1986 | 22.1351 | 10.6203 | 8.255 | 0 | 10.6203 | 1.1057 | 0.079062 | 0 | 5.845 | 0 | 1.0435 | 22.1351 | 0.0023032 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.94146 | 3.7546 | 0.96637 | 1.1057 | 0.079062 | 1.2299 | 20.0984 | 0.0040278 | 0.96637 | 11.8561 | 1.1111 | 0 | 1.0067 | 0 | 10.6203 | 1.0402 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.0023032 | 10.6203 | 0.0040278 | 0.00020833 | 1.0435 | 1.1057 | 0 | 22.1351 | 1.0435 | 0.0040278 | 5.2421 | 5.845 | 0.00020833 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 1.1111 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.00054398 | 2.1986 | 22.1351 | 5.2421 | 0 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 10.6203 | 0 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.121 | 1.1111 | 1.0435 | 0.13087 | 0.00054398 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.96637 | 0.0023032 | 0 | 0.0003125
955 | 248.256 | 82.752 | 11.8217 | 0 | 8.0823 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 0 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 0 | 8.255 | 22.1351 | 0 | 11.8561 | 3.7546 | 0 | 0.94146 | 5.845 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 23.1841 | 23.1841 | 3.7546 | 1.0402 | 23.1841 | 0 | 0.00054398 | 5.2421 | 1.121 | 0.13087 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0.94146 | 0.10569 | 0.00020833 | 8.255 | 0 | 1.2299 | 10.6203 | 10.8672 | 2.1986 | 11.8561 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.00054398 | 0 | 0.0023032 | 1.0435 | 0.28576 | 8.255 | 0.13087 | 0.0011227 | 8.0823 | 1.1057 | 0 | 0.13087 | 0.10569 | 2.1986 | 0.0003125 | 5.845 | 3.7546 | 2.1986 | 0 | 0.94146 | 0 | 13.8156 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 2.0091 | 0.0011227 | 0.10569 | 5.2421 | 8.0823 | 0.96637 | 3.7546 | 0.94146 | 1.0067 | 0.0011227 | 2.1986 | 0.13087 | 5.2421 | 1.0067 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.0011227 | 13.8156 | 1.0542
956 | 153.6527 | 51.2176 | 7.3168 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 8.255 | 0.079062 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 2.1986 | 8.255 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.94146 | 2.1986 | 0 | 8.0823 | 0 | 10.8672 | 0 | 1.0435 | 0 | 2.0091 | 22.1351 | 23.1841 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.0011227 | 5.2421 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.0040278 | 13.8156 | 5.7551 | 0 | 11.8561 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 0 | 0.0011227 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 0.10569 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0542 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.0003125 | 1.0067 | 20.0984 | 0.079062 | 0 | 0 | 8.255 | 0.00020833 | 20.0984 | 2.0091 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0.94146 | 0.039896 | 5.2421 | 10.6203 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2421
957 | 146.7721 | 48.924 | 6.9891 | 1.0542 | 8.255 | 0 | 20.0984 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 1.0542 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 10.8672 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.121 | 0.0040278 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0402 | 23.1841 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0 | 0.10569 | 0.96637 | 2.0091 | 0 | 0.079062 | 0.079062 | 2.0091 | 0.13087 | 0.0040278 | 0 | 0.96637 | 0 | 8.0823 | 0.079062 | 0.0003125 | 20.0984 | 5.2421 | 1.2299 | 23.1841 | 2.1986 | 0.039896 | 0.13087 | 1.1057 | 8.0823 | 2.1986 | 1.0435 | 5.7551 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.0011227 | 13.8156 | 0 | 22.1351 | 0 | 2.0091 | 0.039896 | 2.0091 | 0.00054398 | 8.255 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 0.10569 | 0.00054398 | 0 | 0 | 3.7546 | 22.1351 | 0 | 1.121 | 1.1057 | 0 | 5.2421 | 1.2299 | 0.0003125 | 0.039896 | 0 | 10.6203 | 1.121 | 0.039896 | 0 | 1.121
958 | 163.5772 | 54.5257 | 7.7894 | 1.0435 | 1.0542 | 1.1057 | 23.1841 | 23.1841 | 0 | 1.1111 | 10.6203 | 5.2421 | 0 | 0.039896 | 0.96637 | 1.0435 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0.079062 | 1.0067 | 0.0003125 | 0 | 10.8672 | 0 | 13.8156 | 2.0091 | 0 | 1.0067 | 8.255 | 0.00054398 | 1.2299 | 0.13087 | 1.0435 | 0.0023032 | 0.00054398 | 0 | 2.0091 | 23.1841 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.0011227 | 0.079062 | 3.7546 | 8.255 | 1.1111 | 0.0023032 | 11.8561 | 1.121 | 1.0402 | 1.0435 | 0.10569 | 0 | 1.0435 | 0.00020833 | 0.13087 | 0 | 0.039896 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 2.1986 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 0.0040278 | 1.0402 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.00054398 | 5.7551 | 0 | 1.1057 | 13.8156 | 0.94146 | 0.00054398 | 0 | 0 | 13.8156 | 20.0984 | 13.8156 | 1.0542 | 0.28576 | 0 | 5.845 | 0 | 1.0435 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 1.0402
959 | 117.848 | 39.2827 | 5.6118 | 1.1111 | 0.94146 | 0.00054398 | 0.28576 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 0 | 11.8561 | 0 | 0.13087 | 0.0003125 | 1.1057 | 1.0402 | 0 | 1.1057 | 8.255 | 0.0040278 | 10.6203 | 0.039896 | 0.00020833 | 1.2299 | 0 | 2.1986 | 0.94146 | 2.1986 | 5.7551 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 5.845 | 1.0542 | 0.079062 | 1.1111 | 22.1351 | 8.255 | 0.0023032 | 1.121 | 1.1057 | 0.039896 | 0 | 1.121 | 0.96637 | 0.0003125 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 0 | 1.0067 | 1.1111 | 1.121 | 0 | 0 | 0.28576 | 2.0091 | 0.0003125 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.121 | 10.6203 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0402 | 13.8156 | 0.00054398 | 3.7546 | 3.7546 | 23.1841 | 0.96637 | 0.10569 | 0.0040278 | 8.0823 | 0.0003125 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0040278 | 0.28576 | 8.255 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.079062 | 3.7546 | 0.00020833 | 0 | 8.0823 | 0.28576 | 0 | 5.845 | 0 | 0
960 | 238.2406 | 79.4135 | 11.3448 | 0.94146 | 0.079062 | 8.0823 | 23.1841 | 1.0435 | 23.1841 | 1.1057 | 0.039896 | 2.0091 | 2.0091 | 5.845 | 2.0091 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 5.7551 | 0.0040278 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 20.0984 | 1.2299 | 1.1057 | 0.94146 | 1.121 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.00020833 | 20.0984 | 0.13087 | 0.0040278 | 20.0984 | 0.0003125 | 1.121 | 1.0542 | 0.94146 | 0.079062 | 0.00020833 | 0.0023032 | 22.1351 | 22.1351 | 0.079062 | 5.2421 | 0.00054398 | 0 | 2.0091 | 1.121 | 0 | 8.0823 | 1.121 | 5.845 | 1.0435 | 5.845 | 1.1057 | 10.6203 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.10569 | 0 | 0.94146 | 3.7546 | 13.8156 | 0 | 1.0542 | 1.2299 | 0 | 0.00054398 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.039896 | 22.1351 | 1.1111 | 5.845 | 0 | 5.845 | 0 | 5.2421 | 0.039896 | 0 | 3.7546 | 8.255 | 0.00020833 | 0.96637 | 0.0011227 | 2.0091 | 3.7546 | 10.8672 | 0.94146 | 0 | 0.94146
961 | 152.1831 | 50.7277 | 7.2468 | 0.96637 | 5.2421 | 1.2299 | 0.00054398 | 0.10569 | 8.0823 | 2.0091 | 5.845 | 5.845 | 0 | 13.8156 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 8.255 | 5.2421 | 0 | 0.079062 | 10.8672 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 8.0823 | 5.7551 | 0 | 1.1111 | 0.00020833 | 10.8672 | 0 | 0 | 2.1986 | 0.079062 | 0.96637 | 0 | 8.0823 | 0 | 5.2421 | 0.96637 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.00054398 | 5.845 | 1.1111 | 1.0542 | 0 | 0.28576 | 1.1057 | 5.7551 | 0.28576 | 0.039896 | 8.255 | 0 | 3.7546 | 13.8156 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.2299 | 0.0011227 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 10.6203 | 1.1111 | 0.039896 | 5.7551 | 0.96637 | 0.0011227 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 0 | 0.0011227 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 0.96637 | 22.1351 | 1.121 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.0040278 | 1.0542 | 0.00054398 | 1.0067 | 0.96637 | 1.121
962 | 159.7177 | 53.2392 | 7.6056 | 20.0984 | 1.1111 | 0 | 2.0091 | 0.0023032 | 1.0435 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.0435 | 13.8156 | 0 | 2.1986 | 0 | 10.8672 | 0.039896 | 0.28576 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 0 | 3.7546 | 0.96637 | 0.0011227 | 1.1111 | 0 | 5.7551 | 10.6203 | 1.1057 | 22.1351 | 22.1351 | 8.0823 | 1.1057 | 0.13087 | 1.2299 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.039896 | 8.0823 | 0.94146 | 1.0402 | 0 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 0.079062 | 0.13087 | 20.0984 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 10.6203 | 0.039896 | 10.6203 | 0 | 1.2299 | 5.7551 | 0.0003125 | 0.0003125 | 1.0067 | 0.94146 | 22.1351 | 1.121 | 13.8156 | 0 | 5.845 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.0040278 | 13.8156 | 0.039896 | 10.6203 | 11.8561 | 0 | 20.0984 | 5.7551 | 0.13087 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.0067 | 20.0984 | 0.10569 | 0.94146 | 1.1111 | 1.0435 | 20.0984 | 0 | 0.0023032 | 1.0067 | 0
963 | 195.6961 | 65.232 | 9.3189 | 0.039896 | 0 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0 | 5.845 | 23.1841 | 8.255 | 0.079062 | 5.845 | 20.0984 | 3.7546 | 0.13087 | 1.2299 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.2299 | 1.0542 | 10.8672 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.1057 | 20.0984 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.1057 | 0.13087 | 0.00054398 | 0.96637 | 5.7551 | 1.2299 | 0 | 1.121 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 0.28576 | 1.1111 | 0 | 0.10569 | 0 | 5.845 | 0.00020833 | 0.0040278 | 1.121 | 0 | 0.13087 | 13.8156 | 0 | 1.1111 | 8.255 | 0 | 0.00020833 | 0.039896 | 5.7551 | 1.0067 | 0 | 8.0823 | 0.0003125 | 0 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.13087 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.0023032 | 22.1351 | 20.0984 | 1.0542 | 20.0984 | 10.8672 | 10.8672 | 8.255 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 5.7551 | 0.0023032 | 1.0542 | 1.2299 | 1.0067 | 0.079062 | 0 | 0.039896
964 | 136.395 | 45.465 | 6.495 | 0.96637 | 0 | 8.255 | 0.0023032 | 0.0040278 | 0 | 0.13087 | 8.0823 | 10.6203 | 0 | 1.0542 | 1.2299 | 0 | 0.96637 | 0.0011227 | 13.8156 | 0.96637 | 8.255 | 0 | 8.255 | 0.0040278 | 1.0542 | 1.1057 | 0 | 13.8156 | 0.28576 | 0 | 1.0435 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.0003125 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 1.1057 | 1.1057 | 5.7551 | 0 | 1.1111 | 0.00054398 | 20.0984 | 1.0402 | 0.00054398 | 11.8561 | 0.10569 | 0 | 0.13087 | 10.8672 | 0.94146 | 22.1351 | 1.0542 | 0 | 23.1841 | 20.0984 | 0 | 0.13087 | 8.255 | 3.7546 | 0 | 1.2299 | 0 | 23.1841 | 13.8156 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 2.0091 | 1.0067 | 1.0067 | 1.1057 | 1.0067 | 1.2299 | 0.13087 | 0 | 22.1351 | 11.8561 | 2.1986 | 11.8561 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.0003125 | 5.7551 | 5.845 | 0.079062 | 0.079062 | 0.0011227 | 3.7546 | 0.28576 | 0 | 1.0067 | 0 | 11.8561 | 0 | 0
965 | 143.358 | 47.786 | 6.8266 | 11.8561 | 1.1111 | 0 | 5.845 | 1.0435 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0.94146 | 10.8672 | 0.0003125 | 1.0542 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.0040278 | 0 | 22.1351 | 0 | 10.8672 | 5.2421 | 11.8561 | 10.6203 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.2299 | 0.039896 | 0.039896 | 0.079062 | 0 | 0 | 3.7546 | 10.6203 | 0 | 0 | 5.2421 | 0.96637 | 1.0402 | 5.845 | 0.00054398 | 0.0003125 | 11.8561 | 0 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 0.039896 | 8.255 | 0 | 0.00020833 | 5.2421 | 1.0402 | 0.94146 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.0067 | 8.255 | 0 | 8.0823 | 0.0003125 | 0 | 1.0542 | 1.0402 | 0 | 0 | 2.1986 | 1.0435 | 0 | 1.121 | 1.1111 | 3.7546 | 0 | 20.0984 | 0 | 8.255 | 0 | 20.0984 | 0.94146 | 20.0984 | 0.13087 | 2.0091
966 | 192.3842 | 64.1281 | 9.1612 | 0 | 22.1351 | 0 | 5.2421 | 0.94146 | 10.6203 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.039896 | 0 | 5.845 | 0 | 1.0067 | 1.0402 | 0.94146 | 0.10569 | 0 | 8.0823 | 0.079062 | 0 | 1.0435 | 1.0402 | 10.6203 | 11.8561 | 1.121 | 0 | 1.1111 | 1.1057 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.00020833 | 3.7546 | 8.0823 | 0.10569 | 8.255 | 13.8156 | 5.2421 | 0 | 0 | 1.0542 | 20.0984 | 0.0011227 | 23.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.94146 | 23.1841 | 0 | 23.1841 | 5.2421 | 0 | 8.0823 | 2.0091 | 8.0823 | 1.0435 | 0.0011227 | 11.8561 | 8.0823 | 0.28576 | 8.0823 | 8.255 | 0.10569 | 0.0023032 | 0.0011227 | 8.255 | 0 | 1.0067 | 0.039896 | 0.28576 | 5.2421 | 0.10569 | 1.1111 | 0 | 10.8672 | 13.8156 | 0.00020833 | 1.121 | 1.0435 | 0 | 10.6203 | 0 | 3.7546 | 0.94146 | 0 | 13.8156 | 13.8156 | 0 | 0.039896 | 13.8156 | 20.0984 | 1.0542 | 0 | 10.8672 | 5.7551
967 | 134.7124 | 44.9041 | 6.4149 | 0.28576 | 1.0402 | 1.0402 | 0 | 5.7551 | 0.00020833 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 2.0091 | 0.079062 | 0 | 5.7551 | 1.1057 | 1.1111 | 0 | 0.96637 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 0.13087 | 8.255 | 5.845 | 3.7546 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 3.7546 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 23.1841 | 22.1351 | 0.13087 | 5.2421 | 0 | 0.00054398 | 0.28576 | 1.0435 | 1.0435 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0.28576 | 23.1841 | 0.0011227 | 1.0067 | 0.00020833 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.1111 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.2299 | 0.039896 | 0.0011227 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 10.6203 | 1.121 | 8.0823 | 1.0435 | 0 | 8.255 | 1.0542 | 0.96637 | 0.079062 | 2.1986 | 11.8561 | 0.0011227 | 3.7546 | 1.0402 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 5.845 | 8.255 | 0 | 0.13087 | 0.10569 | 22.1351 | 0 | 0
968 | 127.3744 | 42.4581 | 6.0654 | 1.1057 | 0.079062 | 0 | 0.0011227 | 2.0091 | 1.1057 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0 | 0.10569 | 22.1351 | 0.10569 | 0.079062 | 0.10569 | 10.8672 | 0 | 20.0984 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.96637 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0435 | 5.7551 | 0.0040278 | 22.1351 | 5.845 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 0.0003125 | 0.10569 | 2.0091 | 1.121 | 8.255 | 1.0067 | 0.0003125 | 1.121 | 0.00054398 | 1.1111 | 0.00020833 | 0.94146 | 0 | 8.255 | 22.1351 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 0.94146 | 1.2299 | 0 | 0.96637 | 0 | 10.8672 | 10.8672 | 0.0040278 | 1.0435 | 0.0003125 | 3.7546 | 22.1351 | 0 | 20.0984 | 1.1111 | 0.13087 | 0.94146 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 1.2299 | 11.8561 | 0 | 0.0011227 | 10.6203 | 0 | 1.0435 | 1.0067 | 0.96637 | 0.96637 | 0.0003125 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.13087 | 20.0984 | 0.10569 | 0.96637 | 0.10569 | 10.6203 | 0.94146
969 | 122.1499 | 40.7166 | 5.8167 | 1.0542 | 0 | 0.10569 | 1.1057 | 13.8156 | 0.0003125 | 0 | 0.039896 | 0.96637 | 2.0091 | 1.0542 | 20.0984 | 8.0823 | 1.121 | 0.079062 | 0 | 0.039896 | 0.00054398 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.10569 | 10.6203 | 0.0040278 | 1.2299 | 0.00054398 | 1.0435 | 0 | 11.8561 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0.00020833 | 13.8156 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.039896 | 11.8561 | 0.96637 | 1.0402 | 0 | 1.0402 | 13.8156 | 0.00020833 | 0 | 0.00020833 | 1.121 | 0 | 13.8156 | 0.10569 | 20.0984 | 8.255 | 0.13087 | 5.2421 | 10.8672 | 0.0011227 | 23.1841 | 0.0023032 | 1.0542 | 0.96637 | 1.2299 | 1.0067 | 1.121 | 0 | 20.0984 | 0.13087 | 13.8156 | 0.10569 | 0.00020833 | 0.13087 | 0 | 0.0011227 | 0 | 1.0402 | 1.0435 | 10.8672 | 0 | 0.28576 | 0.28576 | 20.0984 | 0.28576 | 11.8561 | 1.0542 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 2.1986 | 0 | 20.0984 | 2.1986 | 13.8156
970 | 182.382 | 60.794 | 8.6849 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.0011227 | 23.1841 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 5.2421 | 0.00020833 | 23.1841 | 3.7546 | 0.039896 | 23.1841 | 2.1986 | 0.00020833 | 1.1111 | 10.8672 | 0.079062 | 0.0011227 | 0 | 5.2421 | 0.96637 | 5.7551 | 0 | 10.6203 | 0 | 11.8561 | 0.13087 | 0.96637 | 2.0091 | 0.00054398 | 11.8561 | 1.0402 | 0.079062 | 0.0023032 | 1.1111 | 1.0542 | 8.0823 | 0.0003125 | 0.0011227 | 3.7546 | 8.255 | 1.0542 | 1.1111 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.0402 | 0.10569 | 5.7551 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.28576 | 11.8561 | 20.0984 | 0.079062 | 0.00054398 | 0.96637 | 0.00020833 | 11.8561 | 1.1057 | 0 | 2.0091 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0.079062 | 8.0823 | 0.039896 | 22.1351 | 2.1986 | 0 | 0.0023032 | 5.7551 | 11.8561 | 0.94146 | 0.94146 | 1.121 | 0 | 1.2299 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 11.8561 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.00054398 | 8.0823 | 20.0984 | 13.8156
971 | 102.3188 | 34.1063 | 4.8723 | 0.28576 | 20.0984 | 1.0542 | 0 | 1.0402 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.0023032 | 0.039896 | 13.8156 | 8.0823 | 5.845 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.94146 | 1.0402 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.96637 | 3.7546 | 8.0823 | 0 | 1.121 | 0.0003125 | 0 | 0.28576 | 8.255 | 0 | 10.6203 | 0 | 1.0067 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0.0011227 | 8.255 | 1.0435 | 0 | 0.0011227 | 1.0402 | 1.2299 | 2.0091 | 0 | 0.079062 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 3.7546 | 2.0091 | 13.8156 | 22.1351 | 1.1111 | 0 | 13.8156 | 22.1351 | 1.0402 | 20.0984 | 0 | 0.039896 | 0.079062 | 0 | 1.2299 | 0.10569 | 1.0435 | 23.1841 | 1.2299 | 0 | 20.0984 | 1.0067 | 0.079062 | 10.8672 | 8.255 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 0.0011227 | 0 | 8.255 | 0 | 22.1351 | 0 | 22.1351 | 5.845 | 22.1351 | 0.00054398 | 2.0091 | 2.0091 | 1.0435 | 5.845 | 0.00054398 | 23.1841 | 0.0003125 | 1.0067
972 | 162.4029 | 54.1343 | 7.7335 | 0 | 10.6203 | 13.8156 | 5.7551 | 1.0067 | 0.0023032 | 0.039896 | 0.94146 | 8.0823 | 0 | 10.6203 | 1.0402 | 8.255 | 0.0003125 | 8.0823 | 1.0435 | 0.13087 | 1.2299 | 5.7551 | 0.039896 | 1.0435 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 2.0091 | 0 | 22.1351 | 10.6203 | 8.0823 | 5.2421 | 1.121 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.0003125 | 1.0542 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.94146 | 3.7546 | 1.0402 | 0 | 0.00020833 | 0.0003125 | 2.1986 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 0 | 5.2421 | 0 | 1.0402 | 0.039896 | 0.079062 | 2.1986 | 0 | 10.8672 | 1.2299 | 8.255 | 2.1986 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0.10569 | 2.1986 | 0 | 1.0067 | 0 | 1.1111 | 0 | 20.0984 | 2.0091 | 13.8156 | 0.96637 | 0.0023032 | 0 | 10.6203 | 0.10569 | 1.121 | 8.255 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.94146 | 0.94146 | 0 | 1.0402 | 5.7551 | 1.0402 | 0 | 0.28576
973 | 207.8887 | 69.2962 | 9.8995 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.00054398 | 0.96637 | 0 | 0.10569 | 1.1057 | 0.0023032 | 22.1351 | 2.1986 | 10.6203 | 22.1351 | 0 | 1.0542 | 10.6203 | 20.0984 | 2.0091 | 0 | 0.0040278 | 3.7546 | 1.0435 | 0.10569 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.10569 | 0.079062 | 11.8561 | 0.13087 | 1.0067 | 0 | 0.0011227 | 0.13087 | 2.1986 | 1.1057 | 20.0984 | 8.255 | 0 | 0.0003125 | 5.7551 | 22.1351 | 0 | 0.96637 | 0.10569 | 0 | 10.6203 | 0.0003125 | 0.039896 | 0 | 0.00054398 | 10.8672 | 0 | 0.079062 | 1.0402 | 3.7546 | 23.1841 | 20.0984 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.94146 | 1.121 | 8.255 | 1.0067 | 1.0067 | 22.1351 | 23.1841 | 0.94146 | 0.0040278 | 1.0542 | 2.1986 | 0.0003125 | 0.00020833 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 22.1351 | 2.1986 | 10.6203 | 0.13087 | 23.1841 | 0.0003125 | 10.6203 | 0 | 10.6203 | 11.8561 | 1.121 | 0 | 0.00020833 | 0.079062 | 8.255
974 | 138.4139 | 46.138 | 6.5911 | 10.8672 | 2.1986 | 0.0011227 | 22.1351 | 13.8156 | 2.1986 | 0.13087 | 1.0402 | 5.845 | 0.0003125 | 0 | 0.28576 | 1.1111 | 0.039896 | 5.2421 | 0 | 0.039896 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 1.0435 | 0 | 0 | 1.0402 | 13.8156 | 1.1057 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1986 | 0 | 5.845 | 0.10569 | 0.0040278 | 5.2421 | 0.0040278 | 0.13087 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 3.7546 | 0 | 0.0040278 | 0.94146 | 0 | 0 | 8.0823 | 0.0003125 | 20.0984 | 0.0040278 | 0.96637 | 3.7546 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.28576 | 1.0435 | 3.7546 | 20.0984 | 0.96637 | 0 | 0.94146 | 1.0067 | 0.13087 | 0 | 0.079062 | 1.2299 | 1.0435 | 0 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 0 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 10.8672 | 13.8156 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.0067
975 | 147.6621 | 49.2207 | 7.0315 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 10.8672 | 0.10569 | 1.2299 | 10.6203 | 0.94146 | 0.96637 | 1.0542 | 1.0435 | 10.8672 | 22.1351 | 0.0040278 | 0.0003125 | 13.8156 | 1.1057 | 1.1111 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.121 | 1.0542 | 0.28576 | 0 | 1.0067 | 1.2299 | 0 | 10.8672 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.0040278 | 10.6203 | 1.0542 | 0.0040278 | 2.0091 | 0.0003125 | 0.079062 | 13.8156 | 2.1986 | 0.0011227 | 23.1841 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 1.0435 | 0.039896 | 5.7551 | 0.96637 | 23.1841 | 0.039896 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.0003125 | 20.0984 | 0 | 0 | 0 | 3.7546 | 1.0435 | 5.2421 | 1.0067 | 5.2421 | 1.0402 | 0 | 0.0011227 | 5.845 | 1.0435 | 0.96637 | 0 | 0.94146 | 8.0823 | 0 | 1.1057 | 1.0067 | 1.0067 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 5.2421 | 0.28576 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 0
976 | 146.1412 | 48.7137 | 6.9591 | 23.1841 | 10.8672 | 1.1111 | 0.0040278 | 0 | 1.0542 | 5.845 | 2.0091 | 8.255 | 0.0011227 | 5.2421 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.10569 | 1.2299 | 0 | 0.0040278 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0.10569 | 3.7546 | 23.1841 | 0.039896 | 0.13087 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.94146 | 0 | 10.8672 | 0 | 20.0984 | 0 | 2.0091 | 0.96637 | 0 | 0.0003125 | 2.1986 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.039896 | 1.0402 | 3.7546 | 0.079062 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0.00020833 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.0023032 | 0.0023032 | 0.10569 | 10.6203 | 8.0823 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 0.0023032 | 0 | 0.94146 | 1.121 | 1.0435 | 0.28576 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.0003125 | 10.8672 | 10.8672 | 0.0003125 | 0 | 8.0823 | 1.0542 | 1.121 | 8.0823 | 0.13087 | 1.0542 | 0 | 0.0003125 | 1.1111 | 11.8561 | 0 | 1.1111 | 0.0040278 | 5.2421 | 0 | 0
977 | 241.4258 | 80.4753 | 11.4965 | 0 | 11.8561 | 0 | 1.1057 | 23.1841 | 0.0040278 | 5.2421 | 5.2421 | 1.0542 | 0.96637 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.2299 | 1.1111 | 0.0023032 | 23.1841 | 13.8156 | 5.845 | 0.96637 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.94146 | 10.6203 | 1.1111 | 0 | 0.0023032 | 22.1351 | 0 | 0.039896 | 5.845 | 0.00020833 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.00020833 | 2.0091 | 0 | 22.1351 | 0.0003125 | 0.00054398 | 0 | 10.6203 | 1.0435 | 10.6203 | 1.0435 | 0 | 2.1986 | 0.0023032 | 11.8561 | 1.0402 | 1.1111 | 5.845 | 0 | 0 | 22.1351 | 1.1111 | 0.13087 | 0.0003125 | 10.6203 | 1.0435 | 2.0091 | 0 | 1.0542 | 10.6203 | 5.845 | 0.94146 | 0 | 5.845 | 1.0402 | 8.255 | 0 | 0.00054398 | 13.8156 | 0.0011227 | 0.079062 | 8.255 | 0 | 10.8672 | 5.7551 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 23.1841 | 0.13087 | 0 | 0.0023032 | 0.94146 | 1.2299 | 0.039896 | 1.2299 | 3.7546 | 5.2421 | 0 | 0
978 | 131.5722 | 43.8574 | 6.2653 | 0.10569 | 0 | 0.28576 | 0 | 3.7546 | 2.0091 | 1.0402 | 0.0011227 | 8.0823 | 0 | 0.96637 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.0040278 | 5.7551 | 8.0823 | 0.079062 | 0.13087 | 13.8156 | 0 | 0.00054398 | 0.0040278 | 1.1057 | 1.121 | 0 | 0.0011227 | 10.6203 | 0.039896 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 3.7546 | 22.1351 | 0 | 0 | 8.0823 | 3.7546 | 0.10569 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0 | 0.94146 | 0.10569 | 3.7546 | 10.8672 | 0.10569 | 0.13087 | 1.0067 | 0 | 5.7551 | 0.0023032 | 8.0823 | 11.8561 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.121 | 0 | 0.94146 | 1.121 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.1057 | 1.1111 | 1.1057 | 0.0011227 | 0.039896 | 0.00020833 | 0.00020833 | 0.079062 | 0.0003125 | 0.0011227 | 1.121 | 0 | 1.0435 | 23.1841 | 0.079062 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 1.0067 | 2.1986 | 1.1057 | 0 | 1.2299 | 20.0984 | 0.0011227 | 0.94146 | 1.0435 | 0.0003125 | 13.8156
979 | 169.886 | 56.6287 | 8.0898 | 0 | 0 | 8.0823 | 5.2421 | 1.1057 | 0.039896 | 1.121 | 23.1841 | 2.0091 | 8.255 | 0 | 0.079062 | 5.2421 | 0 | 13.8156 | 0 | 11.8561 | 0 | 3.7546 | 0.10569 | 5.845 | 0.00054398 | 1.0435 | 0 | 20.0984 | 0.10569 | 1.1057 | 0.0003125 | 5.845 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 11.8561 | 22.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.079062 | 1.1111 | 13.8156 | 0.94146 | 0.00054398 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 5.2421 | 10.8672 | 0 | 1.121 | 1.2299 | 0 | 0.039896 | 0.079062 | 10.6203 | 3.7546 | 0.96637 | 0.0003125 | 8.0823 | 11.8561 | 0.0023032 | 0.13087 | 10.8672 | 10.8672 | 23.1841 | 0 | 0 | 1.0402 | 1.1111 | 0.10569 | 0.039896 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.0435 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 1.2299 | 0.0003125 | 1.0067
980 | 249.7935 | 83.2645 | 11.8949 | 2.1986 | 5.2421 | 5.7551 | 2.0091 | 0 | 0 | 22.1351 | 2.1986 | 1.0067 | 1.0542 | 1.0435 | 1.0542 | 1.0402 | 23.1841 | 10.8672 | 0 | 2.1986 | 0 | 1.0402 | 10.6203 | 0 | 22.1351 | 1.1057 | 0 | 0.0040278 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.0003125 | 13.8156 | 10.6203 | 1.0435 | 10.6203 | 0.079062 | 1.121 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 2.0091 | 0 | 1.1057 | 23.1841 | 11.8561 | 0.079062 | 1.0542 | 22.1351 | 0 | 1.2299 | 2.0091 | 0 | 5.7551 | 2.1986 | 0.0003125 | 0 | 5.845 | 0.0040278 | 0 | 1.1111 | 2.1986 | 2.0091 | 8.0823 | 0 | 20.0984 | 10.6203 | 11.8561 | 0 | 0.0023032 | 1.2299 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.94146 | 0.28576 | 10.6203 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 13.8156 | 5.845 | 10.8672 | 5.845 | 2.0091 | 11.8561 | 0.00020833 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 1.0402 | 0.96637
981 | 172.5756 | 57.5252 | 8.2179 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 13.8156 | 0 | 1.1057 | 5.7551 | 0 | 2.0091 | 13.8156 | 0 | 1.1111 | 10.8672 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.1057 | 0.079062 | 8.255 | 23.1841 | 3.7546 | 11.8561 | 8.0823 | 0.0040278 | 22.1351 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.121 | 1.0067 | 0 | 1.2299 | 0.0040278 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 23.1841 | 1.1111 | 1.0402 | 2.1986 | 1.0067 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.0435 | 0.0023032 | 1.0402 | 8.255 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.13087 | 0.0023032 | 13.8156 | 0.94146 | 0.0003125 | 1.0067 | 5.2421 | 10.8672 | 1.0542 | 0.94146 | 3.7546 | 1.0435 | 10.8672 | 13.8156 | 0 | 0.0011227 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0435 | 1.121 | 5.845 | 0.0003125 | 0.10569 | 0 | 0.0003125 | 8.255 | 0.00054398 | 0.96637 | 10.6203 | 1.1111 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 22.1351 | 10.8672 | 0 | 1.2299
982 | 197.0276 | 65.6759 | 9.3823 | 0.0011227 | 0 | 0.0040278 | 0.0023032 | 10.8672 | 3.7546 | 0 | 0 | 1.2299 | 8.0823 | 0 | 23.1841 | 10.6203 | 0.0003125 | 10.8672 | 0.00054398 | 0 | 10.8672 | 0.13087 | 0 | 5.2421 | 0 | 5.845 | 0.28576 | 0.13087 | 2.0091 | 0.00054398 | 23.1841 | 20.0984 | 5.845 | 0 | 2.0091 | 1.0435 | 0.10569 | 0.0023032 | 0.10569 | 10.6203 | 0.0023032 | 1.0402 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0.96637 | 1.0402 | 5.845 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.13087 | 10.6203 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.10569 | 0 | 20.0984 | 1.1057 | 0 | 0 | 8.255 | 0.0003125 | 1.0435 | 1.0542 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0.96637 | 0.0011227 | 0.96637 | 0 | 20.0984 | 0.28576 | 2.1986 | 22.1351 | 0 | 0 | 3.7546 | 3.7546 | 0 | 3.7546 | 0 | 5.2421 | 0.0023032 | 0 | 13.8156 | 0.00054398 | 23.1841 | 1.2299 | 0 | 5.7551 | 0.28576 | 10.6203 | 0 | 0 | 1.0067
983 | 108.66 | 36.22 | 5.1743 | 1.121 | 1.0542 | 22.1351 | 1.0542 | 1.0067 | 0.13087 | 0.10569 | 0.00020833 | 1.0402 | 0.00020833 | 0 | 0.0040278 | 22.1351 | 1.1057 | 5.845 | 0 | 0 | 0.13087 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.079062 | 3.7546 | 0.0023032 | 10.8672 | 0 | 8.255 | 0 | 1.1111 | 5.2421 | 0.94146 | 1.2299 | 0.94146 | 0.00054398 | 0 | 0 | 0 | 0.079062 | 1.1111 | 5.7551 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 2.1986 | 0 | 0.13087 | 2.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7551 | 0.96637 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 3.7546 | 0.0003125 | 0 | 0.0011227 | 1.0402 | 0.0003125 | 0.0040278 | 8.255 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.0542 | 5.2421 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 5.7551 | 8.255 | 1.0402 | 0.00054398 | 3.7546 | 2.1986 | 3.7546 | 0.00054398 | 0.96637 | 1.121 | 1.1111 | 0.0040278 | 0 | 0.0040278 | 0.13087 | 1.1111 | 0 | 2.1986 | 0 | 22.1351 | 23.1841 | 2.1986
984 | 213.9141 | 71.3047 | 10.1864 | 0 | 5.845 | 10.6203 | 1.2299 | 0 | 0.96637 | 1.1111 | 0.13087 | 23.1841 | 0.13087 | 0 | 2.1986 | 0 | 0 | 1.0435 | 5.7551 | 2.0091 | 1.0067 | 0 | 23.1841 | 0 | 1.0402 | 23.1841 | 0 | 22.1351 | 0.10569 | 0.96637 | 0 | 0 | 1.121 | 5.845 | 1.0542 | 1.0067 | 2.0091 | 1.1111 | 1.121 | 23.1841 | 10.8672 | 0 | 0 | 1.0067 | 22.1351 | 0 | 0.0023032 | 0 | 8.0823 | 1.0402 | 0 | 1.0402 | 5.2421 | 2.1986 | 0.039896 | 0.0011227 | 11.8561 | 1.1057 | 2.0091 | 1.2299 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.96637 | 0 | 5.845 | 0 | 0.0003125 | 22.1351 | 11.8561 | 0.96637 | 0.079062 | 1.121 | 0.0040278 | 0 | 1.1057 | 0 | 0.00020833 | 0 | 1.0542 | 0 | 1.0435 | 2.0091 | 5.845 | 0.13087 | 0.00020833 | 0.96637 | 8.255 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.121 | 11.8561 | 0.28576 | 5.2421 | 0 | 1.2299 | 0
985 | 195.8969 | 65.299 | 9.3284 | 2.0091 | 0.00054398 | 0.00054398 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.28576 | 2.0091 | 0 | 3.7546 | 2.1986 | 13.8156 | 5.7551 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.0040278 | 5.2421 | 0.0023032 | 0.0003125 | 0.0011227 | 10.6203 | 0 | 0.0003125 | 8.0823 | 20.0984 | 0 | 2.1986 | 0.0011227 | 0 | 22.1351 | 0.0023032 | 2.1986 | 0.28576 | 0 | 3.7546 | 0.0011227 | 22.1351 | 0 | 8.0823 | 2.1986 | 8.0823 | 0 | 10.6203 | 1.1057 | 0.0023032 | 1.0402 | 13.8156 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 13.8156 | 0 | 10.8672 | 1.0402 | 0 | 0 | 5.7551 | 0 | 10.8672 | 3.7546 | 0.00020833 | 0.00054398 | 10.8672 | 0 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 2.1986 | 0 | 0.10569 | 8.255 | 0 | 0.0011227 | 2.1986 | 0.13087 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0011227 | 0.13087 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.1057 | 0 | 0 | 11.8561 | 3.7546 | 8.255 | 0 | 0.28576 | 0.0040278 | 0.00054398 | 23.1841 | 0
986 | 167.8136 | 55.9379 | 7.9911 | 0.0023032 | 1.1111 | 10.6203 | 1.0542 | 0 | 0.0023032 | 1.0402 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.13087 | 8.255 | 0.00020833 | 0.0040278 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.28576 | 10.6203 | 22.1351 | 11.8561 | 2.0091 | 0.0040278 | 0 | 0 | 3.7546 | 0 | 1.0067 | 3.7546 | 0 | 0 | 8.0823 | 11.8561 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.00054398 | 0 | 1.1057 | 0.0011227 | 5.2421 | 1.0542 | 11.8561 | 0 | 10.6203 | 23.1841 | 1.2299 | 3.7546 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.96637 | 1.0542 | 3.7546 | 0.00054398 | 0 | 20.0984 | 0.10569 | 1.2299 | 3.7546 | 5.7551 | 0 | 0.079062 | 8.255 | 0 | 0.94146 | 2.0091 | 0.00020833 | 8.0823 | 2.1986 | 0 | 0.0011227 | 0 | 5.2421 | 0 | 0.0040278 | 8.0823 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.94146 | 13.8156 | 0.96637 | 1.2299 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 5.7551
987 | 85.8397 | 28.6132 | 4.0876 | 0 | 0.28576 | 0 | 13.8156 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0542 | 2.1986 | 1.121 | 0 | 1.121 | 2.0091 | 2.0091 | 0.079062 | 1.1111 | 0.00054398 | 0.94146 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0.0003125 | 0.94146 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.94146 | 0.00054398 | 22.1351 | 0 | 0 | 0.10569 | 2.1986 | 0 | 0.0011227 | 8.255 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 5.7551 | 1.1111 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.28576 | 22.1351 | 23.1841 | 0.0003125 | 0.10569 | 8.255 | 0.28576 | 0 | 1.0542 | 0.0023032 | 0.10569 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 1.2299 | 1.1111 | 10.8672 | 1.0435 | 0 | 1.2299 | 5.845 | 0.0003125 | 0.28576 | 1.121 | 1.0542 | 0.00020833 | 0 | 23.1841 | 22.1351 | 0 | 0.0003125 | 1.2299 | 1.0402 | 0.0003125 | 1.0067 | 0.28576 | 0.0040278 | 0 | 0.00020833 | 0.28576 | 0.0040278 | 0 | 0.079062 | 10.8672 | 0 | 20.0984 | 1.0542 | 0.0003125
988 | 86.3652 | 28.7884 | 4.1126 | 5.7551 | 5.845 | 0.28576 | 0.94146 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.0040278 | 0.0023032 | 0 | 1.1111 | 0.13087 | 2.0091 | 1.0402 | 10.8672 | 0.0003125 | 0.039896 | 0.10569 | 13.8156 | 0.0040278 | 0.079062 | 0 | 0.10569 | 0.10569 | 0.00054398 | 0 | 8.255 | 1.121 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 1.0067 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0040278 | 3.7546 | 1.121 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.1111 | 0 | 13.8156 | 2.1986 | 0 | 5.845 | 5.7551 | 0.0040278 | 1.1057 | 0.10569 | 20.0984 | 0.28576 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.0003125 | 10.8672 | 22.1351 | 0 | 0.94146 | 2.0091 | 0.00054398 | 11.8561 | 1.2299 | 0.0040278 | 0.94146 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 0 | 0.039896 | 2.0091 | 0.039896 | 0 | 10.8672 | 1.1057 | 0.94146 | 0.10569 | 0 | 23.1841 | 1.0067 | 10.8672 | 0 | 0 | 23.1841 | 0 | 0
989 | 188.2898 | 62.7633 | 8.9662 | 8.0823 | 1.0542 | 5.7551 | 1.0435 | 0 | 0.0011227 | 5.7551 | 0 | 0.0023032 | 20.0984 | 0 | 0.0023032 | 10.8672 | 3.7546 | 0 | 22.1351 | 1.121 | 1.2299 | 0.28576 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0 | 0.0040278 | 1.121 | 10.6203 | 20.0984 | 0 | 0 | 1.0435 | 2.0091 | 0.28576 | 0.0011227 | 0.00020833 | 8.255 | 0.94146 | 2.0091 | 0 | 13.8156 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.0023032 | 0 | 0 | 10.6203 | 0 | 0 | 8.0823 | 5.2421 | 0.00054398 | 3.7546 | 8.0823 | 0 | 0.28576 | 0.28576 | 0.00054398 | 20.0984 | 0 | 23.1841 | 1.2299 | 0 | 2.0091 | 11.8561 | 23.1841 | 23.1841 | 0.079062 | 0 | 5.7551 | 23.1841 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 8.0823 | 0 | 0.0011227 | 0.10569 | 0.039896 | 0.96637 | 1.0435 | 1.1057 | 0 | 11.8561 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.1057 | 2.0091 | 20.0984 | 0.00020833 | 8.0823 | 1.2299 | 0 | 0.00054398 | 0
990 | 198.1898 | 66.0633 | 9.4376 | 0.13087 | 0.13087 | 0 | 3.7546 | 0.0003125 | 20.0984 | 10.8672 | 1.1111 | 0.13087 | 0.0023032 | 0.0040278 | 10.6203 | 0 | 0 | 0.10569 | 10.6203 | 10.6203 | 0.10569 | 0 | 1.1057 | 8.255 | 0.00020833 | 1.0402 | 22.1351 | 1.0067 | 0 | 0 | 0.0003125 | 5.2421 | 0 | 0.039896 | 22.1351 | 5.2421 | 1.1111 | 2.1986 | 0 | 10.8672 | 0.10569 | 10.8672 | 0.00054398 | 0 | 5.7551 | 0.0023032 | 0 | 0.0011227 | 1.121 | 20.0984 | 0.28576 | 2.0091 | 1.0067 | 8.255 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.28576 | 10.6203 | 0.0023032 | 0.0011227 | 1.0067 | 20.0984 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.13087 | 0.96637 | 0.96637 | 1.1057 | 0 | 0 | 10.6203 | 0.0003125 | 0.96637 | 0 | 2.1986 | 0.94146 | 11.8561 | 11.8561 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.2299 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 1.0542 | 0.0011227 | 1.0435 | 2.0091 | 0 | 5.2421 | 0 | 2.0091 | 2.0091 | 1.0402
991 | 206.0628 | 68.6876 | 9.8125 | 1.2299 | 0.94146 | 0.0003125 | 5.2421 | 1.1111 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 2.1986 | 8.0823 | 8.0823 | 0 | 1.1057 | 20.0984 | 11.8561 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 13.8156 | 8.255 | 0.94146 | 0 | 0.079062 | 5.845 | 1.0067 | 0 | 1.121 | 5.2421 | 22.1351 | 1.1111 | 2.0091 | 20.0984 | 0 | 0.079062 | 5.2421 | 0 | 1.0542 | 0.28576 | 10.8672 | 0 | 3.7546 | 0.0011227 | 20.0984 | 0.00020833 | 11.8561 | 3.7546 | 0.0023032 | 1.1057 | 0.0003125 | 5.2421 | 0.96637 | 10.6203 | 1.1057 | 22.1351 | 1.1111 | 22.1351 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.0040278 | 11.8561 | 1.0542 | 0.039896 | 0.10569 | 0.039896 | 11.8561 | 22.1351 | 0 | 1.121 | 0.28576 | 0.0011227 | 0 | 10.6203 | 0.0011227 | 11.8561 | 0 | 2.0091 | 23.1841 | 0 | 1.0542 | 3.7546 | 10.8672 | 23.1841 | 0 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0 | 0.13087 | 0
992 | 87.7881 | 29.2627 | 4.1804 | 0 | 0 | 23.1841 | 5.845 | 0 | 0.0040278 | 0.0040278 | 0 | 0.0023032 | 1.1057 | 0.00020833 | 0.0011227 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0.00020833 | 5.845 | 0 | 0.13087 | 1.0067 | 2.1986 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.94146 | 2.1986 | 0.00054398 | 0 | 5.7551 | 8.255 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.2299 | 0 | 1.1057 | 0 | 2.1986 | 2.0091 | 1.1111 | 8.0823 | 0 | 1.1057 | 0.00020833 | 0.13087 | 10.6203 | 1.0067 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0003125 | 1.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 10.6203 | 5.7551 | 3.7546 | 8.0823 | 0 | 0 | 0.0040278 | 11.8561 | 1.0435 | 1.1111 | 0 | 0.94146 | 20.0984 | 2.0091 | 1.1057 | 8.255 | 2.1986 | 0.0023032 | 8.0823 | 2.1986 | 2.1986 | 0.0003125 | 0 | 5.7551 | 0 | 3.7546 | 23.1841 | 13.8156 | 0.10569 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.079062 | 1.1057 | 1.0542 | 0.00054398 | 0.28576 | 0.94146 | 0
993 | 178.1362 | 59.3787 | 8.4827 | 0.0040278 | 0 | 11.8561 | 0.079062 | 0 | 0.96637 | 0.0003125 | 1.0402 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0.00020833 | 0.039896 | 10.8672 | 0.00020833 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 5.7551 | 0.0011227 | 8.0823 | 0.28576 | 0 | 13.8156 | 0.0011227 | 0.079062 | 0 | 10.6203 | 0 | 10.6203 | 20.0984 | 1.0542 | 0.13087 | 8.0823 | 3.7546 | 1.0435 | 0 | 0 | 2.0091 | 8.0823 | 5.845 | 1.0542 | 0.00054398 | 1.0542 | 0.039896 | 23.1841 | 11.8561 | 0 | 0.00020833 | 3.7546 | 0.28576 | 1.0402 | 8.255 | 1.0402 | 1.0067 | 0 | 5.2421 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.121 | 10.8672 | 0 | 23.1841 | 0 | 0 | 0.94146 | 0.0003125 | 20.0984 | 8.255 | 22.1351 | 8.255 | 0 | 1.121 | 0.10569 | 0.28576 | 0.079062 | 10.8672 | 1.1057 | 0.00054398 | 1.0067 | 23.1841 | 5.845 | 0.13087 | 3.7546 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.00020833 | 0.0003125 | 1.0067 | 1.121 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 1.0542 | 0
994 | 201.5627 | 67.1876 | 9.5982 | 1.2299 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 20.0984 | 0 | 8.255 | 3.7546 | 1.0067 | 1.0067 | 5.845 | 0 | 0.13087 | 8.255 | 0 | 0 | 0.00054398 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0023032 | 1.0402 | 0 | 0.039896 | 0 | 10.8672 | 5.7551 | 0 | 0 | 20.0984 | 0.00054398 | 0.0003125 | 13.8156 | 10.8672 | 0 | 0 | 10.8672 | 10.6203 | 1.1057 | 10.6203 | 0.00054398 | 0.28576 | 1.1057 | 5.7551 | 5.845 | 22.1351 | 2.1986 | 3.7546 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 11.8561 | 5.7551 | 0 | 0.13087 | 0 | 0.10569 | 0.00054398 | 0 | 0.10569 | 0 | 1.1111 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054398 | 1.121 | 0.10569 | 0.28576 | 1.121 | 0 | 0 | 8.0823 | 0 | 1.121 | 11.8561 | 10.6203 | 2.1986 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 1.2299 | 0 | 8.255 | 0.00020833 | 0.039896 | 20.0984 | 0 | 10.8672 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.1057 | 0.039896
995 | 161.5112 | 53.8371 | 7.691 | 0 | 0 | 0 | 2.0091 | 1.2299 | 0 | 5.7551 | 5.7551 | 0.96637 | 0.039896 | 1.0435 | 0 | 0.079062 | 0.0011227 | 0.0003125 | 1.121 | 5.2421 | 23.1841 | 1.0067 | 8.0823 | 0 | 0.10569 | 0.0011227 | 1.2299 | 10.8672 | 1.0402 | 0.13087 | 8.255 | 0 | 23.1841 | 0 | 0.079062 | 0 | 0 | 1.0067 | 1.0067 | 23.1841 | 0.28576 | 0 | 0 | 0.00020833 | 13.8156 | 1.0542 | 0.0040278 | 0 | 5.7551 | 13.8156 | 0.13087 | 0.0023032 | 0.0011227 | 1.0402 | 0 | 1.0067 | 5.2421 | 0.96637 | 1.0402 | 11.8561 | 1.0067 | 8.255 | 5.845 | 1.2299 | 0 | 0 | 1.0542 | 0.0040278 | 0 | 3.7546 | 10.6203 | 0 | 8.255 | 23.1841 | 8.0823 | 0.13087 | 1.0542 | 23.1841 | 0.0040278 | 3.7546 | 0.0040278 | 0 | 20.0984 | 5.845 | 0 | 0 | 0.0003125 | 0.00054398 | 10.6203 | 0 | 22.1351 | 0.94146 | 11.8561 | 0 | 20.0984 | 0 | 0 | 11.8561 | 2.0091 | 8.255 | 1.1057 | 1.1111 | 2.1986
996 | 101.4316 | 33.8105 | 4.8301 | 1.0402 | 1.1057 | 0.00020833 | 5.2421 | 1.0435 | 0.10569 | 0 | 0 | 10.8672 | 0 | 0.10569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023032 | 0 | 10.8672 | 1.1057 | 0 | 0 | 1.2299 | 0.13087 | 1.1057 | 13.8156 | 1.121 | 5.2421 | 0.00020833 | 0.039896 | 2.1986 | 0.28576 | 1.0435 | 0 | 2.1986 | 1.0542 | 0.96637 | 2.0091 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.0011227 | 0.0003125 | 0 | 0.0040278 | 1.1111 | 13.8156 | 0.0023032 | 0.13087 | 20.0984 | 0.00020833 | 1.2299 | 1.0542 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.96637 | 20.0984 | 0.00020833 | 13.8156 | 22.1351 | 0.0023032 | 5.7551 | 1.0402 | 22.1351 | 1.2299 | 0 | 0 | 22.1351 | 22.1351 | 1.2299 | 1.0435 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 0.10569 | 5.845 | 0 | 1.121 | 0.039896 | 1.0435 | 0 | 0.00054398 | 1.0435 | 5.845 | 0.0040278 | 0.0011227 | 0.94146 | 8.255 | 1.0402 | 0 | 0.28576 | 0.0003125 | 1.2299 | 0.00020833 | 5.845 | 0.0040278 | 0 | 1.0435 | 0.28576 | 2.1986
997 | 180.546 | 60.182 | 8.5974 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 2.1986 | 0.13087 | 0.079062 | 20.0984 | 0 | 1.2299 | 0.00020833 | 0 | 0.96637 | 8.0823 | 5.2421 | 0 | 0.0023032 | 0 | 0 | 0.079062 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.079062 | 22.1351 | 0 | 1.0067 | 13.8156 | 0.0040278 | 0 | 13.8156 | 5.7551 | 10.8672 | 0.0011227 | 0.28576 | 10.8672 | 0 | 0.079062 | 1.121 | 0.0003125 | 20.0984 | 1.0067 | 0 | 0.00020833 | 8.0823 | 5.2421 | 8.0823 | 13.8156 | 0.039896 | 0 | 2.0091 | 0.96637 | 20.0984 | 0.079062 | 0.94146 | 22.1351 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.0023032 | 0.10569 | 0.28576 | 5.2421 | 0 | 23.1841 | 0.94146 | 22.1351 | 0 | 0.0040278 | 0.079062 | 0.0023032 | 1.0402 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.039896 | 0.0040278 | 5.7551 | 0 | 23.1841 | 0 | 2.1986 | 2.1986 | 1.121 | 0 | 0.0023032 | 5.845 | 0.00054398 | 2.1986 | 5.7551 | 1.1111 | 0.28576 | 0 | 1.1057 | 0 | 13.8156
998 | 213.5125 | 71.1708 | 10.1673 | 0 | 10.8672 | 0.00020833 | 13.8156 | 0 | 0 | 0 | 0.94146 | 0 | 0.94146 | 10.8672 | 1.0542 | 0 | 1.0402 | 3.7546 | 0 | 5.2421 | 0.96637 | 23.1841 | 0 | 1.1111 | 0.079062 | 0 | 0.13087 | 0.0011227 | 1.1111 | 1.0402 | 22.1351 | 5.845 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 0.10569 | 5.7551 | 0.0003125 | 20.0984 | 22.1351 | 0 | 2.0091 | 0.079062 | 20.0984 | 0 | 8.0823 | 0 | 0 | 8.0823 | 8.0823 | 0.00054398 | 13.8156 | 1.0435 | 1.2299 | 0.079062 | 8.255 | 0.94146 | 1.121 | 8.0823 | 2.1986 | 0 | 0 | 20.0984 | 0 | 1.0435 | 0.10569 | 0.0011227 | 5.845 | 22.1351 | 0 | 2.0091 | 0 | 0.96637 | 10.6203 | 5.7551 | 1.2299 | 1.1111 | 2.1986 | 1.2299 | 10.8672 | 0 | 3.7546 | 23.1841 | 8.0823 | 0 | 1.1057 | 5.845 | 1.1111 | 0.039896 | 1.2299 | 0 | 1.0402 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 5.2421 | 1.1111 | 8.0823 | 1.0542
999 | 191.2863 | 63.7621 | 9.1089 | 11.8561 | 5.845 | 0.00020833 | 22.1351 | 2.0091 | 1.121 | 0 | 11.8561 | 8.255 | 10.6203 | 8.255 | 8.255 | 0.94146 | 0.0003125 | 0 | 1.1057 | 0 | 1.121 | 1.121 | 0 | 0.0011227 | 1.0402 | 13.8156 | 0.079062 | 0.0011227 | 0 | 1.0402 | 5.845 | 10.6203 | 5.845 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.96637 | 0.0040278 | 0 | 0.00020833 | 0.00054398 | 0.0011227 | 0.96637 | 0 | 20.0984 | 8.0823 | 0 | 0 | 13.8156 | 0.13087 | 5.2421 | 0 | 8.0823 | 0 | 0.00020833 | 0 | 20.0984 | 0 | 0.13087 | 1.0067 | 2.0091 | 1.0067 | 0.0011227 | 5.845 | 0.0011227 | 0.00020833 | 0.28576 | 1.0067 | 11.8561 | 0 | 0.0003125 | 0.28576 | 0.079062 | 0.00054398 | 10.6203 | 13.8156 | 0 | 13.8156 | 1.0435 | 1.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 2.1986 | 23.1841 | 1.0067 | 8.0823 | 2.1986 | 1.0542 | 5.2421 | 1.0435 | 10.6203 | 10.8672 | 0 | 0.96637 | 0 | 10.6203 | 0 | 0.039896 | 1.1057 | 0
1000 | 205.15 | 68.3833 | 9.769 | 0.94146 | 23.1841 | 0 | 0 | 2.0091 | 0 | 0 | 0.0040278 | 20.0984 | 0.0011227 | 22.1351 | 5.2421 | 1.1111 | 0 | 0.28576 | 5.845 | 23.1841 | 5.845 | 1.0542 | 0.96637 | 0 | 1.0402 | 1.1111 | 0 | 0 | 0.28576 | 0 | 0.96637 | 2.1986 | 0.039896 | 5.7551 | 5.845 | 1.0435 | 2.1986 | 8.255 | 1.0067 | 22.1351 | 22.1351 | 0 | 0.079062 | 0 | 0.28576 | 5.2421 | 1.0542 | 0.0011227 | 1.0542 | 5.7551 | 5.7551 | 0 | 0.00020833 | 0 | 0.0040278 | 0.0003125 | 0 | 0 | 0.96637 | 1.121 | 8.0823 | 0 | 13.8156 | 0.079062 | 1.0402 | 0.0023032 | 0 | 0 | 1.2299 | 0 | 0.13087 | 0 | 10.6203 | 1.0067 | 0 | 0 | 1.121 | 2.0091 | 2.1986 | 0 | 0 | 0.96637 | 0.10569 | 13.8156 | 0.00020833 | 0 | 0 | 8.255 | 0 | 22.1351 | 1.0067 | 0.0023032 | 8.255 | 5.2421 | 1.0435 | 0.10569 | 0 | 0 | 5.2421 | 8.255 | 1.0435 | 0.94146 | 1.0402

## Output
Week | % Likelihood
1 | 0%
2 | 0%
3 | 0.1%
4 | 1.6%
5 | 7.4%
6 | 17.3%
7 | 34.3%
8 | 53%
9 | 73%
10 | 87.1%
11 | 94.1%
12 | 97.9%
13 | 99.6%
14 | 99.9%
15 | 100%
16 | 100%
17 | 100%
18 | 100%
19 | 100%
20 | 100%
21 | 100%
22 | 100%
23 | 100%
24 | 100%
25 | 100%
26 | 100%
27 | 100%
28 | 100%
29 | 100%
30 | 100%
31 | 100%
32 | 100%
33 | 100%
34 | 100%
35 | 100%
36 | 100%
37 | 100%
38 | 100%
39 | 100%
40 | 100%
41 | 100%
42 | 100%
43 | 100%
44 | 100%
45 | 100%
46 | 100%
47 | 100%
48 | 100%
49 | 100%
50 | 100%
51 | 100%
52 | 100%